## 3#、5#楼
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 3#楼 | [5 empty] | 567793.39 | 40% | 227117.356
2 | 5#楼 | [5 empty] | 401366.65 | 40% | 160546.66
| 合计 | [7 empty] | 387664.016 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 387000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 3#楼明细
栾川山水文苑项目3#楼门窗工程造价汇总表(表2)
序号 | 型号 | 面积（m2） | 综合单价 (元/m2) | 合价(元) | 备注
1 | 内平开窗 55断桥铝合金内平开窗 5+12A+5LOW-E钢化玻璃 | 146.9808 | 496.9141 | 73036.825
2 | 内平开窗 55断桥铝合金内平开窗 5+12A+5LOW-E中空玻璃 | 119.364 | 557.3678 | 66529.6544
3 | 内平开窗 55断桥铝合金内平开窗 5+12A+5中空玻璃 | 3.4398 | 878.3915 | 3021.4909
4 | 内平开窗 55普通铝合金内平开窗 5+12A+5中空玻璃 | 32.5932 | 452.3164 | 14742.4395
5 | 平开门 55断桥铝合金外平开门 5+12A+5LOW-E钢化玻璃 | 153.8784 | 654.0141 | 100638.6418
6 | 上悬窗 55断桥铝合金上悬窗 5+12A+5LOW-E中空玻璃 | 82.8828 | 929.1109 | 77007.3133
7 | 上悬窗 55断桥铝合金上悬窗 5+12A+5LOW-E中空玻璃 七层及以上钢化玻璃 | 27.6276 | 942.7683 | 26046.4259
8 | 推拉窗 80断桥铝合金推拉窗 5+12A+5LOW-E中空玻璃 | 12.7596 | 563.9577 | 7195.8749
9 | 推拉窗 80断桥铝合金推拉窗 5+12A+5中空玻璃 | 17.199 | 675.8824 | 11624.502
10 | 推拉窗 80普通铝合金推拉窗 5+12A+5中空玻璃 | 22.5246 | 406.8839 | 9164.8964
11 | 推拉门 80普通铝合金推拉门 5+12A+5钢化玻璃 | 176.3424 | 431.6696 | 76121.6606
12 | 推拉门 80普通铝合金推拉门 5+12A+5钢化玻璃 >2m2采用6mm玻璃 | 243.7344 | 403.0953 | 98248.1991
13 | 外平开窗 55断桥铝合金外平开窗 5+12A+5中空玻璃 | 5.9598 | 740.8756 | 4415.4706
合计 |  | 1045.2864 | 543.1941 | 567793.3943
说明：1）此工程量统计以设计部签字下发的纸制版方案为依据进行统计，综合单价包含人工、材料、机械、运输、安装、税金、利润等所有费用。2）详见后附各楼栋工程量计算表。3、清单未尽事宜详见图纸，均考虑在报价内。

## 5#明细
栾川山水文苑项目5#楼门窗工程造价汇总表(表2)
序号 | 型号 | 面积（m2） | 综合单价 (元/m2) | 合价(元) | 备注
1 | 内平开窗 55断桥铝合金内平开窗 5+12A+5LOW-E钢化玻璃 >2m2采用6mm玻璃 | 109.0592 | 485.5615 | 52954.9458
2 | 内平开窗 55断桥铝合金内平开窗 5+12A+5LOW-E中空玻璃 | 80.9952 | 504.5362 | 40865.0088
3 | 内平开窗 55断桥铝合金内平开窗 5+12A+5中空玻璃 | 2.2932 | 504.5362 | 2014.3273
4 | 内平开窗 55普通铝合金内平开窗 5+12A+5中空玻璃 | 23.8048 | 504.5362 | 13429.5858
5 | 平开门 55断桥铝合金外平开门 5+12A+5LOW-E钢化玻璃 | 110.0736 | 504.5362 | 69371.0675
6 | 平开门 55普通铝合金外平开门 5+12A+5钢化玻璃 | 95.0976 | 504.5362 | 57425.6552
7 | 上悬窗 55断桥铝合金上悬窗 5+12A+5LOW-E中空玻璃 | 45.9888 | 504.5362 | 37519.2782
8 | 上悬窗 55断桥铝合金上悬窗 5+12A+5LOW-E中空玻璃 七层及以上钢化玻璃 | 15.3296 | 504.5362 | 12715.7887
9 | 推拉窗 80断桥铝合金推拉窗 5+12A+5中空玻璃 | 58.3128 | 504.5362 | 35654.6105
10 | 推拉门 80普通铝合金推拉门 5+12A+5钢化玻璃 >2m2采用6mm玻璃 | 166.2336 | 504.5362 | 66594.2526
11 | 推拉内平开窗 80普铝推拉内平开窗 5+12A+5中空玻璃 | 15.3624 | 504.5362 | 9928.1534
12 | 外平开窗 55断桥铝合金外平开窗 5+12A+5中空玻璃 | 4.0112 | 504.5362 | 2893.9797
合计 |  | 726.562 | 504.5362 | 401366.6535
说明：1）此工程量统计以设计部签字下发的纸制版方案为依据进行统计，综合单价包含人工、材料、机械、运输、安装、税金、利润等所有费用。2）详见后附各楼栋工程量计算表。3、清单未尽事宜详见图纸，均考虑在报价内。