## 5#楼
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 5#楼 | [5 empty] | 41134.5176 | 80% | 32907.6141
| 合计 | [7 empty] | 32907.6141 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 32000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 5#明细
5#楼
序号 | 部位 | 名称 | 规格 | 5#楼 | [7 empty] | 含税13% 综合单价(元) | 含税金额(元)
|  |  |  | 单位 | 负1层 | 1层 | 2层 | 3层 | 4-7层 | 8层 | 合计
1 | 飘窗栏杆 | A1-TCLG01 | 900mm | m |  | 8 | 8 | 8 | 32 | 8 | 64 | 84.9986 | 5439.9104
2 | 阳台栏杆 | A1-YTLG01 | 800mm L>4m | m |  | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 85.6 | 21.4 | 171.2 | 109.9942 | 18831.007
3 | 百叶窗 | A1-BY01 | 1*2.35 | ㎡ |  | 14.1 |  | 14.1 | 56.4 |  | 84.6 |  | 0
4 | 百叶窗 | A1-BY02 | 1*2.05 | ㎡ |  |  | 12.3 |  |  | 12.3 | 24.6 |  | 0
5 | 空调板栏杆 | A1-ACLG01 | 600高 | m |  | 6 | 6 | 6 | 24 | 6 | 48 | 76.84 | 3688.32
6 | 阳台栏杆 | A1-YTLG02 | 800mm L≤4M | m |  | 5 | 5 |  |  |  | 10 | 107.9941 | 1079.941
7 | 阳台栏杆 | A1-YTLG03 | 800mm L≤4M | m |  | 8 | 8 | 16 | 64 | 16 | 112 | 107.9941 | 12095.3392
8 | 楼梯栏杆 |  | 塑木扶手栏杆 | m | 10.552 | 10.762 | 10.72 | 10.72 | 32.16 | 13.28 | 77.642 |  | 0
9 | 靠墙楼梯扶手 |  | 直径50塑木 | m |  | 4.376 |  |  |  |  | 4.376 |  | 0
41134.5176