## 进度款费用计算明细表（第2次）
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 地下车库 | [7 empty] | 2577738.8652
| s1地块地库1-6轴交Q轴-AK轴、24-30轴BT轴-CA轴地下地库封顶土建 | [5 empty] | 3180810.3314 | 80% | 2544648.2651
| s1地块地库1-6轴交Q轴-AK轴、24-30轴BT轴-CA轴地下地库暖气套管 | [5 empty] | 448.9557 | 80% | 359.1646
| s1地块地库1-6轴交Q轴-AK轴、24-30轴BT轴-CA轴地下地库消防套管 | [5 empty] | 602.5941 | 80% | 482.0753
| s1地块地1-6轴交Q轴-AK轴、24-30轴BT轴-CA轴地下地库给水套管 | [5 empty] | 531.1067 | 80% | 424.8854
| s1地块地库1-6轴交Q轴-AK轴、24-30轴BT轴-CA轴地下地库电气预埋 | [5 empty] | 39780.5936 | 80% | 31824.4749
2 | 人防地下车库 | [7 empty] | 1927562.6824
| s1地块地库24-30轴BT轴-CA轴地下地库封顶土建 | [5 empty] | 2373741.5083 | 80% | 1898993.2066
| s1地块地库24-30轴BT轴-CA轴地下地库电气预埋 | [5 empty] | 35711.8447 | 80% | 28569.4758
3 | 20#楼 | [7 empty] | 310472.48
| 中浩德山水文苑20#楼9-13层主体土建 | 1483686.16 |  |  | 1095588.51 |  | 388097.65 | 80% | 310478.12
| 中浩德山水文苑20#楼9-13层给水 | 6855.71 |  |  | 6863.69 |  | -7.98 | 80% | -6.384
| 中浩德山水文苑20#楼9-13层暖通 | 354.09 |  |  | 353.16 |  | 0.93 | 80% | 0.744
| 中浩德山水文苑20#楼9-13层电气 | 54337.3 |  |  | 54337.3 |  | 0 | 80% | 0
4 | 15#楼 | [7 empty] | 262123.856
| 中浩德山水文苑15#楼4-9层主体土建 | 1564268.13 |  |  | 1236702.11 |  | 327566.02 | 80% | 262052.816
| 中浩德山水文苑15#楼4-9层给排水 | 6653.92 |  |  | 6568.9 |  | 85.02 | 80% | 68.016
| 中浩德山水文苑15#楼4-9层暖通 | 364.38 |  |  | 360.6 |  | 3.78 | 80% | 3.024
| 中浩德山水文苑15#楼4-9层电气 | 26296.46 |  |  | 26296.46 |  | 0 | 80% | 0
5 | 11#楼 | [7 empty] | 838246.096
| 中浩德山水文苑11#楼内墙粉刷-土建 | [5 empty] | 583440.15 | 80% | 466752.12
| 中浩德山水文苑11#楼保温-土建 | [5 empty] | 304072 | 80% | 243257.6
| 中浩德山水文苑11#楼管敷设、弱电箱、强电箱安装 | [5 empty] | 160295.47 | 80% | 128236.376
6 | 10#楼 | [7 empty] | 236280.376
| 中浩德山水文苑10#楼屋面工程-土建 | [5 empty] | 295350.47 | 80% | 236280.376
7 | 3#楼 | [7 empty] | 284530.056
| 中浩德山水文苑3#楼外墙保温工程-土建 | [5 empty] | 355662.57 | 80% | 284530.056
8 | 9#楼 | [7 empty] | 245415.408
| 中浩德山水文苑9#楼外墙保温工程-土建 | [5 empty] | 306769.26 | 80% | 245415.408
9 | 2#楼 | [7 empty] | 886533.304
| 中浩德山水文苑2#楼二次结构 | [5 empty] | 1108166.63 | 80% | 886533.304
10 | 13#楼 | [7 empty] | 3430627.456
| 中浩德山水文苑13#楼4层以下主体土建 | [5 empty] | 4206514.82 | 80% | 3365211.856
| 中浩德山水文苑13#楼4层以下给水 | [5 empty] | 9079.16 | 80% | 7263.328
| 中浩德山水文苑13#楼4层以下暖通 | [5 empty] | 714.36 | 80% | 571.488
| 中浩德山水文苑13#楼4层以下电气 | [5 empty] | 71975.98 | 80% | 57580.784
11 | 合计 | [7 empty] | 10999530.5796 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 10990000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：