## 进度款费用计算明细表（第2次）
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 1# | 28467.6 | 4066.8 | 7 | 10% | 2846.76 |  | 30% | 8540.28 |  |  |  |  | 完成主体工程且主楼封顶，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的30%。
2 | 2# | 39347.49 | 5621.07 | 7 | 40% | 15738.996 | [7 empty] | 完成主体工程且主楼封顶，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的30%。
3 | 3# | 44113.23 | 6301.89 | 7 | 40% | 17645.292 |  | 20% | 8822.646 |  |  |  |  | 完成全部外墙及内粉装饰工程，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的20%。
4 | 5# | 31921.33 | 4560.19 | 7 | 40% | 12768.532 |  | 20% | 6384.266 |  |  |  |  | 完成全部外墙及内粉装饰工程，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的20%。
5 | 6# | 32007.5 | 4572.5 | 7 | 10% | 3200.75 |  | 30% | 9602.25 |  |  |  |  | 完成主体工程且主楼封顶，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的30%。
6 | 7# | 32140.78 | 4591.54 | 7 | 40% | 12856.312 | [7 empty] | 完成主体工程且主楼封顶，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的30%。
7 | 8# | 30664.41 | 4380.63 | 7 | 40% | 12265.764 | [7 empty] | 完成主体工程且主楼封顶，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的30%。
8 | 9# | 32995.48 | 4713.64 | 7 | 40% | 13198.192 | [7 empty] | 完成主体工程且主楼封顶，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的30%。
9 | 10# | 30664.41 | 4380.63 | 7 | 40% | 12265.764 | [7 empty] | 完成主体工程且主楼封顶，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的30%。
10 | 11# | 36042.3 | 5148.9 | 7 | 40% | 14416.92 | [7 empty] | 完成主体工程且主楼封顶，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的30%。
11 | 12# | 45169.04 | 6452.72 | 7 |  |  |  | 10% | 4516.904 |  |  |  |  | 完成±0.000以下主体工程、地下车库完成主体工程，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的10%。
12 | 13# | 36137.57 | 5162.51 | 7 |  |  |  | 10% | 3613.757 |  |  |  |  | 完成±0.000以下主体工程、地下车库完成主体工程，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的10%。
13 | 15# | 33104.19 | 4729.17 | 7 | 10% | 3310.419 |  | 30% | 9931.257 |  |  |  |  | 完成主体工程且主楼封顶，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的30%。
14 | 16# | 52690.75 | 7527.25 | 7 | 10% | 5269.075 |  | 30% | 15807.225 |  |  |  |  | 完成主体工程且主楼封顶，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的30%。
15 | 17# | 39121.53 | 5588.79 | 7 |  |  |  | 10% | 3912.153 |  |  |  |  | 完成±0.000以下主体工程、地下车库完成主体工程，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的10%。
16 | 18# | 44573.97 | 6367.71 | 7 |  |  |  | 10% | 4457.397 |  |  |  |  | 完成±0.000以下主体工程、地下车库完成主体工程，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的10%。
17 | 19# | 44573.97 | 6367.71 | 7 |  |  |  | 10% | 4457.397 |  |  |  |  | 完成±0.000以下主体工程、地下车库完成主体工程，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的10%。
18 | 20# | 37300.97 | 5328.71 | 7 | 10% | 3730.097 |  | 30% | 11190.291 |  |  |  |  | 完成主体工程且主楼封顶，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的30%。
19 | 配套用房 | 4110.75 | 587.25 | 7 |  |  |  | 10% | 411.075 |  |  |  |  | 完成±0.000以下主体工程、地下车库完成主体工程，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的10%。
20 | 地下室 | 262271.52 | 37467.36 | 7 | 3716 | 2601.2 | 8573 | 10% | 6001.1 |  |  |  |  | 完成±0.000以下主体工程、地下车库完成主体工程，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的10%。
21 | 售楼部 | 29948.66 | 4278.38 | 7 | 60% | 17969.196 | [7 empty] | 1、本工程监理费不采用预付款的方式。 2、完成±0.000以下主体工程、地下车库完成主体工程，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的10%。 3、完成主体工程且主楼封顶，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的30%。 4、完成全部外墙及内粉装饰工程，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的20%。
22 | 合计 |  |  |  |  | 150083.269 |  |  | 97647.998 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 97600 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：