## 2资料存档目录
栾川山水文苑s7地块周边围挡施工合同 结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑s7地块周边围挡施工合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 结算申请单 | 1份1页 | 第6页 | 原件
7 | 结算通知书 | 1份1页 | 第7页 | 原件
8 | 授权委托书 | 1份1页 | 第8页 | 原件
9 | 往来账目明细 | 1份1页 | 第9页 | 原件
10 | 工程结算资料核对确认表 | 1份1页 | 第10页 | 原件
11 | 工程结算工作交接单 | 1份2页 | 第11-12页 | 原件
12 | s7地块围挡验收单 | 1份2页 | 第13-14页 | 原件
13 | 约谈记录 | 1份1页 | 第15页 | 原件
14 | 签证单：LCS7-QQ-001-001 | 1份8页 | 第16-23页 | 复印件
15 | 签证单：LCS7-QQ-001-002 | 1份5页 | 第24-28页 | 复印件
16 | 栾川山水文苑s7地块周边围挡施工合同结算审批表 | 1份14页 | 第29-42页 | 复印件
造价师： |  | 日期：

## 3工程结算汇总表
栾川山水文苑s7地块周边围挡施工合同结算汇总表 | [7 empty] | JS002- 结算
合同编号：LCS7-QQ-001 合同金额：250000元
合同名称：栾川山水文苑s7地块周边围挡施工合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：河南豫源建设工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 221400
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 209952.2
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 签证 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11480
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 优惠取整 | [5 empty] | -32.2
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 221400
|  |  | （大写） | 221400
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 221400
|  | （大写） |  | 221400
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 221400
|  | （大写） |  | 221400
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 4结算明细汇总表
栾川山水文苑s7地块周边围挡施工合同结算价明细汇总表
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
一 | 合同内 |  |  |  | 209952.2
1 | 新建2.5m高围挡 | m | 870.51 | 220 | 191512.2 | 合同价
2 | 非标准做法2.5m高 | m | 92.2 | 200 | 18440 | 详见约谈记录
二 | 签证 |  |  |  | 11480
1 | LCS7-QQ-001-001 | 项 | 1 | 8100 | 8100 | 垃圾清理
2 | LCS7-QQ-001-002 | 项 | 1 | 3380 | 3380 | 售楼南侧围挡拆除，移动到东大门口安装
三 | 合计 |  |  |  | 221432.2
四 | 最终结算 |  |  |  | 221400
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：