## 2资料存档目录
栾川山水文苑2022年度11月零星工程合同 结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑2022年11月度零星工程合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算明细表 | 1份5页 | 第4页 | 原件
5 | 结算申请单 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 结算通知书 | 1份1页 | 第6页 | 原件
7 | 授权委托书 | 1份1页 | 第7-8页 | 原件
8 | 派发单001-006 | 1份72页 | 第9-80页 | 原件
9 | 往来财务对账单 | 1份1页 | 第81页 | 原件
10 | 水电费结清证明 | 1份1页 | 第82页 | 原件
11 | 结算资料核对确认单 | 1份1页 | 第83页 | 原件
12 | 2022年11月结算工作交接单 | 1份2页 | 第84-85页 | 原件
13 | 栾川山水文苑2022年度零星工程合同 | 1份18页 | 第86-103页 | 复印件
造价师： |  | 日期：

## 3、结算汇总表
栾川山水文苑2022年度11月零星工程合同结算汇总表
合同编号：LCS1-JA-047 合同金额：968965.00元
合同名称：栾川山水文苑2022年度零星工程合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：河南玺尊建设工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 270700
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 270700
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 合同外增加 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 优惠取整
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 270700
|  |  | （大写） | 270700
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 270700
|  | （大写） |  | 270700
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 270700
|  | （大写） |  | 270700
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 4 、结算明细表
栾川山水文苑2022年度11月零星工程合同结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单001 | s1地块东大门市政道路松树移栽（挖出、运输、重新种植） | 棵 | 9 | 200 | 1800 | 详见约谈记录
|  | 东门市政路灯移除及安装 | 个 | 1 | 1800 | 1800 | 详见约谈记录
|  | s7地块地块围挡拆除 | m | 246.4 | 25 | 6160 | 配合市政府修河北路，把s7地块南侧围挡向地块内移，合同价格
|  | s7地块地块围挡安装 | m | 240.8 | 30 | 7224
|  | 东大门提前展示围挡拆除 | m | 72.7 | 25 | 1817.5 | 合同价格
|  | 东门区域围墙后围挡重新搭设 | m | 25.88 | 30 | 776.4 | 合同价格
|  | 东门区域围墙后围挡重新搭设（2m） | m | 10.25 | 24 | 246 | 按合同价折算
|  | 东门区域围墙后围挡重新搭设（4.3m） | m | 12.3 | 51.6 | 634.68 | 按合同价折算
|  | 移栽小苗木 | m2 | 35 | 50 | 1750 | 桥头围挡下，详见约谈记录
2 | 派发单及确认单002 | 东大门两侧绿植种植 | 项 | 1 | 103000 | 103000 | 详见约谈记录
|  | 毛娟改为瓜子黄杨 | m2 | 53 | -20 | -1060 | 协商
|  | 红花积木球 w1.5m | 棵 | 2 | -65.25 | -130.5 | 协商
|  | 真金森女贞球 w1.6m | 棵 | 4 | -62.25 | -249 | 协商
|  | 回填土 | m3 | 45.0384 | 14 | 630.5376 | 参照总包回填土方价格
|  | 二次整理地形 | 工 | 2 | 100 | 200 | 合同价格
3 | 派发单及确认单003 | 提升区苗木移栽至s7地块 | 项 | 1 | 40000 | 40000 | 详见约谈记录，从移植开始养护半年
|  | 8棵水杉（原约谈时，因水杉成活率不高，未考虑） | 棵 | 8 | 300 | 2400 | 后期移栽时，项目公司决定统一移至s7
|  | 路沿石拆除 | m | 203 | 15 | 3045 | 详见约谈记录
|  | 路灯拆除 | 个 | 8 | 200 | 1600 | 详见约谈记录
|  | LED大屏拆除安装 | 个 | 1 | 400 | 400 | 详见约谈记录
|  | 围挡拆除 | m | 89.3 | 25 | 2232.5 | 合同价
|  | 破除银杏树坑8个、 移动营销道旗13个 移动保安岗亭1个 回填银杏树坑8个 | 工 | 10 | 100 | 1000 | 按合同价
|  | 提升区小苗移植至s7地块 | m2 | 988.14 | 38 | 37549.32 | 约谈记录
4 | 派发单及确认单004 | 水杉运费 | 趟 | 1 | 2500 | 2500 | 详见约谈纪录
|  | 水杉挖出、上车 | 棵 | 10 | 300 | 3000 | 详见约谈记录
5 | 派发单及确认单005 | 产业园移植至s7地块树木种种 | 项 | 1 | 26000 | 26000 | 包成活，从种植开始养护半年
|  | 运费 | 趟 | 10 | 2500 | 25000
6 | 派发单及确认单006 | 95勾机 | 趟 | 1 | 300 | 300 | 现场谈价确定
|  | 售楼部门口岗亭电源接驳 | 工 | 1 | 180 | 180
|  |  | 工 | 3 | 100 | 300
|  | 不锈钢扣条 | m | 6 | 20 | 120 | 详见约谈纪录
|  | 售楼部二楼东露台水管 | 工 | 1 | 180 | 180
|  | 售楼部二楼厨房不锈钢篦子 | 个 | 2 | 180 | 360 | 详见约谈纪录
7 | 合计 |  |  |  |  | 270766.4376
8 | 本月结算 |  |  |  |  | 270700
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期