## 进度款费用计算明细表（第2次）
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 |  | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[6 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  |  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 派发单及确认单001 | s1地块东大门市政道路松树移栽（挖出、运输、重新种植） | 1800 | [5 empty] | 80% | 1440
|  | 东门市政路灯移除及安装 | 1800 | [5 empty] | 95% | 1710
|  | s7地块地块围挡拆除 | 6160 | [5 empty] | 95% | 5852
|  | s7地块地块围挡安装 | 7224 | [5 empty] | 95% | 6862.8
|  | 东大门提前展示围挡拆除 | 1817.5 | [5 empty] | 95% | 1726.625
|  | 东门区域围墙后围挡重新搭设 | 776.4 | [5 empty] | 95% | 737.58
|  | 东门区域围墙后围挡重新搭设（2m） | 246 | [5 empty] | 95% | 233.7
|  | 东门区域围墙后围挡重新搭设（4.3m） | 634.68 | [5 empty] | 95% | 602.946
|  | 移栽小苗木 | 1750 | [5 empty] | 80% | 1400
2 | 派发单及确认单002 | 东大门两侧绿植种植 | 103000 | [5 empty] | 80% | 82400
|  | 毛娟改为瓜子黄杨 | -1060 | [5 empty] | 80% | -848
|  | 红花积木球 w1.5m | -130.5 | [5 empty] | 80% | -104.4
|  | 真金森女贞球 w1.6m | -249 | [5 empty] | 80% | -199.2
|  | 回填土 | 630.5376 | [5 empty] | 80% | 504.4301
|  | 二次整理地形 | 200 | [5 empty] | 80% | 160
3 | 派发单及确认单003 | 提升区苗木移栽至s7地块 | 40000 | [5 empty] | 80% | 32000
|  | 8棵水杉（原约谈时，因水杉成活率不高，未考虑） | 2400 | [5 empty] | 80% | 1920
|  | 路沿石拆除 | 3045 | [5 empty] | 95% | 2892.75
|  | 路灯拆除 | 1600 | [5 empty] | 95% | 1520
|  | LED大屏拆除安装 | 400 | [5 empty] | 95% | 380
|  | 围挡拆除 | 2232.5 | [5 empty] | 95% | 2120.875
|  | 破除银杏树坑8个、 移动营销道旗13个 移动保安岗亭1个 回填银杏树坑8个 | 1000 | [5 empty] | 95% | 950
|  | 提升区小苗移植至s7地块 | 37549.32 | [5 empty] | 80% | 30039.456
4 | 派发单及确认单004 | 水杉运费 | 2500 | [5 empty] | 100% | 2500
|  | 水杉挖出、上车 | 3000 | [5 empty] | 95% | 2850
5 | 派发单及确认单005 | 产业园移植至s7地块树木种种 | 26000 | [5 empty] | 80% | 20800
|  | 运费 | 25000 | [5 empty] | 100% | 25000
6 | 派发单及确认单006 | 95勾机 | 300 | [5 empty] | 95% | 285
|  | 售楼部门口岗亭电源接驳 | 180 | [5 empty] | 95% | 171
|  |  | 300 | [5 empty] | 95% | 285
|  | 不锈钢扣条 | 120 | [5 empty] | 95% | 114
|  | 售楼部二楼东露台水管 | 180 | [5 empty] | 95% | 171
|  | 售楼部二楼厨房不锈钢篦子 | 360 | [5 empty] | 95% | 342
|  |  | 270766.4376 | [6 empty] | 226819.5621
|  |  | 270700 | [5 empty] | 99.98% | 226763.9077 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
|  | 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 226000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[7 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：