## 2资料存档目录
栾川山水文苑S1地块西侧临时道路施工合同 结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑S1地块西侧临时道路施工合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 预算书 | 1份5页 | 第6-10页 | 原件
7 | 工程量计算书 | 1份1页 | 第11页 | 原件
8 | 结算申请单 | 1份1页 | 第12页 | 原件
9 | 结算通知书 | 1份1页 | 第13页 | 原件
10 | 授权委托书 | 1份1页 | 第14页 | 原件
11 | 往来账目明细 | 1份1页 | 第15页 | 原件
12 | 工程结算资料核对确认表 | 1份1页 | 第16页 | 原件
13 | 证明 | 1份1页 | 第17页 | 原件
14 | 验收单 | 1份11页 | 第18-28页 | 原件
15 | 工程结算工作交接单 | 1份2页 | 第29-30页 | 原件
16 | 栾川山水文苑S1地块西侧临时道路施工合同结算审批表 | 1份18页 | 第31-48页 | 复印件
造价师： |  | 日期：

## 3工程结算汇总表
栾川山水文苑S1地块西侧临时道路施工合同结算汇总表
合同编号：LCS1-QQ-045 合同金额：300000元
合同名称：栾川山水文苑S1地块西侧临时道路施工合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：河南豫源建设工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 279000
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 279141
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 签证 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 优惠取整 | [5 empty] | -141
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 279000
|  |  | （大写） | 279000
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 279000
|  | （大写） |  | 279000
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 279000
|  | （大写） |  | 279000
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 4结算明细汇总表
栾川山水文苑S1地块西侧临时道路施工合同结算价明细汇总表
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 含税单价 | 合计 | 备注
（元）
1 | c30混凝土路面 | 项 | 1 | 279141 | 279141 | 详见后附预算书
2 | 矿渣碎石路基
3 | 最终结算额 |  |  |  | 279000
甲方代表： |  |  |  |  | 乙方代表：
日期： |  |  |  |  | 日期：

## 工程量计算
西侧道路工程量
序号 | 项目名称 | 单位 | 长m | 宽m | 厚m | 合计 | 备注
一 | c30混凝土
1 | c30混凝土 第一阶段 | m3 | 46.825 | 6.71 | 0.22 | 69.12 | 因为大桥头转弯处增宽
2 | c30混凝土 第二阶段 | m3 | 130.9 | 6 | 0.21 | 164.93
3 | c30混凝土 第三阶段 | m3 | 90.65 | 6 | 0.22 | 119.66
| 合计 |  |  |  |  | 353.71
二 | 碎石矿路基
1 | 碎石矿路基 第一阶段 | m3 | 46.825 | 7.71 | 0.6 | 216.61
2 | 碎石矿路基 第二阶段 | m3 | 130.9 | 7 | 0.6 | 549.78
3 | 碎石矿路基 第三阶段 | m3 | 90.65 | 7 | 0.6 | 380.73
[6 empty] | 1147.1 | 最终按现场实侧数据执行