## 进度款费用计算明细表（第2次）
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 16#主体封顶款
| 中浩德山水文苑16#楼9-13层主体土建 | 2031732.74 |  |  | 1414270 |  | 617462.74 | 80% | 493970.192
| 中浩德山水文苑16#楼9-13层给水 | 12034.77 |  |  | 12034.77 |  | 0 | 80% | 0
| 中浩德山水文苑16#楼9-13层暖通 | 799.04 |  |  | 799.04 |  | 0 | 80% | 0
| 中浩德山水文苑16#楼9-13层电气 | 122942.3 |  |  | 122942.3 |  | 0 | 80% | 0
2 | 12#楼四层以下
| 中浩德山水文苑12#楼4层以下主体土建 | [5 empty] | 3979539.84 | 80% | 3183631.872
| 中浩德山水文苑12#楼4层以下给水 | [5 empty] | 11464.84 | 80% | 9171.872
| 中浩德山水文苑12#楼4层以下暖通 | [5 empty] | 1997.05 | 80% | 1597.64
| 中浩德山水文苑12#楼4层以下电气 | [5 empty] | 51893.92 | 80% | 41515.136
3 | 18#楼四层以下
| 中浩德山水文苑18#楼4层以下主体土建 | [5 empty] | 4085687.54 | 80% | 3268550.032
| 中浩德山水文苑18#楼4层以下给水 | [5 empty] | 11850.72 | 80% | 9480.576
| 中浩德山水文苑18#楼4层以下暖通 | [5 empty] | 1362.19 | 80% | 1089.752
| 中浩德山水文苑18#楼4层以下电气 | [5 empty] | 56892.47 | 80% | 45513.976
4 | 屋面工程
| 2#楼屋面工程 | [5 empty] | 288645.43 | 80% | 230916.344
5 | 7#楼
| 7#楼屋面工程 | [5 empty] | 223419.57 | 80% | 178735.656
| 7#楼二次结构 | [5 empty] | 873760.23 | 80% | 699008.184
6 | 8#楼外墙保温 | [5 empty] | 392103.56 | 80% | 313682.848
7 | 后期
| 3#暖气后期 | [5 empty] | 31125.82 | 80% | 24900.656
| 3#后期给排水 | [5 empty] | 185364.77 | 80% | 148291.816
| 5#暖气后期 | [5 empty] | 33926.84 | 80% | 27141.472
| 5#后期给排水 | [5 empty] | 96155.18 | 80% | 76924.144
11 | 合计 | [7 empty] | 8754122.168 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 8750000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：