## 进度款费用计算明细表（第1次）
山水文苑（栾川）S1地块主楼及地库消防工程进度款费用计算明细表（第1次）
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 累计已审批进度款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  |  | 本次申请应付款（元） |  |  |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 合同节点比例 | 累计已审批款 | 累计应付工程量 | 合同节点比例 | 累计应付款 | 本次申请总金额 | 本次清单计算金额 | 本次应付工程量 | 本次申请比例
|  |  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 |  | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 |  |  | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 1#消防工程 | 项 | 71377.76 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
2 | 2#消防工程 | 项 | 108383.91 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 3#消防工程 | 项 | 102811 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20045.2393 | 30838.8297 | 1 | 65%
4 | 5#消防工程 | 项 | 73873.31 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14433.7533 | 22205.7742 | 1 | 65%
5 | 6#消防工程 | 项 | 79321.88 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
6 | 7#消防工程 | 项 | 77668.77 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
7 | 8#消防工程 | 项 | 75558.84 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16210.4622 | 24939.1727 | 1 | 65%
8 | 9#消防工程 | 项 | 76776.8 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16361.1898 | 25171.0612 | 1 | 65%
9 | 10#消防工程 | 项 | 70886.08 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
10 | 11#消防工程 | 项 | 82430.71 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15582.5334 | 23973.1283 | 1 | 65%
11 | 12#消防工程 | 项 | 394804.28 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
12 | 13#消防工程 | 项 | 87186.26 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
13 | 15#消防工程 | 项 | 78940.73 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
14 | 16#消防工程 | 项 | 291975.29 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
15 | 17#消防工程 | 项 | 319837.9 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
16 | 18#消防工程 | 项 | 322138.31 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
17 | 19#消防工程 | 项 | 315874.76 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
18 | 20#消防工程 | 项 | 353434.23 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
19 | 车库消防工程 | 项 | 3578283.95 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
20 | 抗震支架 | 项 | 152779.85 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
21 | 室外消火栓工程 | 项 | 260298.21 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
22 | 沟槽管件 | 项 | 102851.28 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7204.107 | 11083.2415 | 1 | 65%
23 | 补充清单 | 项 | 202505.89 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
24 |  |  | 7280000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 89837.285 | 138211.2076 |  | 1.234% | 0 | 0
25 | 本次付款申请金额取整为： | [9 empty] | 89837 | [5 empty] | 取到整数位
26 | 现场驻场成本负责人： |  |  |  | 施工单位： | [8 empty] | 日期：