## 清单报价说明
工程量清单说明
1、工程量清单及其计价格式中必须有符合规定的单位和人员签字、盖章。
2、工程量清单计价格式中工程量由投标单位自行复核，列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他的单价和合价之中。
3、投标人应根据招标人提供的招标文件、图纸和现场情况，在满足招标图纸和相应规范要求的前提下自行复核工程量。不管投标工程量是否表明，投标人没有填入单价或合价的项目，招标人将不予认可，均视为投标人已将该项目的单价或合价包括在工程量清单其它项目的单价或合价中。
4、报价汇总表及其工程量清单相关表格中的数据必须保证前后一致,报价合理,否则招标人有权按有利于招标人的意思进行修正或作废标处理。
5、工程量清单按照后附分类的格式分别进行填报，投标人应根据招标文件要求将全部费用包括在综合单价内，投标人未列项内容视为已将费用综合考虑在其它项目内；中标单位不能以工程量清单中不包括某项为由要求调整价格或不承担招标文件中要求投标单位考虑的费用，也不能以承揽范围变动要求调整综合单价。
6、综合单价中包含：人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、风险、调试、材料检测检验费等一切与之相关全部费用。此综合单价一次性包干，是固定不变的,不因任何市场因素及政策性调整而变动。
7、总价中应包括此次招标范围内的所有工程内容，一次性包干，不随任何市场因素及政策性调整而变动，如报价汇总表及工程量清单中有缺项漏项的，均视为乙方已综合考虑在合计报价内，结算时均不做调整。
8、所有外露铁艺热镀锌处理，面刷深咖色氟碳漆，两道底漆，两道面漆。
9、若投标人对清单工程量存在疑问，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发或修改此项清单。若无异议，本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 进度款
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 栾川山水文苑s1地块东大门及5#楼大堂施工工程造价 | 1060000 |  |  |  | 595000 |  | 80% | 198700.1755 |  |  |  |  | 东大门及大堂已经交付使用
2 | 合计 | [7 empty] | 198700.1755 |  |  | 据实填总金额
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 198700 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 汇总表
栾川山水文苑s1地块东大门及5#楼大堂施工工程造价汇总表（单位：元）
序 号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 金额 (元) | 合计 | 备注
一 | 东大门区域 |  |  |  | 785808.8925
1 | 硬质装修部分 | 项 | 1 | 653414.9444 | 653414.9444
2 | 安装部分 | 项 | 1 | 132393.9482 | 132393.9482
二 | 5#楼精装大堂部分 |  |  |  | 206316.3269 | 两个单元
1 | 硬质装修部分 | 项 | 2 | 99162.2574 | 198324.5149
2 | 安装部分 | 项 | 2 | 3995.906 | 7991.812
合计(元) |  |  | 2 |  | 992125.2194

## 东大门区域硬质铺装
栾川山水文苑项目东大门硬质景观清单及计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注 | 主要材料品牌
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | C-1.01~1.04/C-2.01~2.04/C-3.01~C-3.02/C-4.01-C4.03 东侧次入口
1 | C-1.01~1.04地面铺装
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、土方清理开挖至垫层底标高 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 226.86 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 0.432 | 5.232 | 1186.9315
| 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 45.372 | 18 | 60 | 12 | 18 | 9.72 | 117.72 | 5341.1918
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C25砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 45.372 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 34717.747
| 浅色透水沥青砼路面 | 1.50厚5-10mm细粒式透水沥青层 2.具体做法详见图纸设计 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 119.67 | 25 | 80 | 15 | 24 | 12.96 | 156.96 | 18783.4032
| 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.18厚300*300仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 85.38 | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 15634.7856
| 仿芝麻黑荔枝面石英砖 | 1.18厚200*200仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.41 | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 2272.5192
| 仿福鼎黑荔枝面石英砖 | 1.18厚100*100仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.16 | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 1128.0192
| 仿雪浪石水洗面石英砖 | 1.18厚900*900仿雪浪石水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.24 | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 593.3088
| 地面道牙铺装 | 1.150厚600*170芝麻灰光面路缘石 2.30厚1:3水泥砂浆粘接层,1:3水泥砂浆卧牢 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 30.88 | 30 | 70 | 12 | 22.4 | 12.096 | 146.496 | 4523.7965
2 | C-2.01~2.14东侧次入口大门 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 屋顶装饰 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 夹胶玻璃 | 1.8+1.52pvb+8夹胶钢化玻璃 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 41.89 | 60 | 240 | 30 | 66 | 35.64 | 431.64 | 18081.3996 |  | 洛玻
| 夹胶玻璃的钢架 | 1.5厚50*100镀锌矩管刷深咖色氟碳漆 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.833 | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 8117.2518
| 天棚钢格栅 | 1.3厚50*50镀锌矩管刷深咖色氟碳漆@130 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 1.411 | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 13749.6306
| 装饰铝板 | 1.2.5厚铝板，面饰深咖色氟碳漆 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 205.87 | 90 | 240 | 50 | 76 | 41.04 | 497.04 | 102325.6248
| 排水天沟 | 1.150*150排水天沟：2厚304#不锈钢电镀深咖色 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 55.4 | 90 | 180 | 20 | 58 | 31.32 | 379.32 | 21014.328
| 不锈钢装饰板 | 1.2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 57.19 | 110 | 260 | 60 | 86 | 46.44 | 562.44 | 32165.9436
| 屋面钢骨架 | 1.屋面钢骨架：镀锌钢管及角钢 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 9.344 | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 91053.5424
| 屋面回纹装饰 | 1.2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色，背部趁透光亚克力板，内藏灯带。 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.21 | 160 | 360 | 60 | 116 | 62.64 | 758.64 | 3952.5144
| 屋面格栅装饰 | 1.2厚30*30热镀锌矩形管@60，2厚50*50热镀锌矩形管@100，面饰浅咖色氟碳漆 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.285 | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 2777.211
| 屋面檐口装饰件 | 1.2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色，檐口装饰件，按型折 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 5 | 150 | 230 | 26 | 81.2 | 43.848 | 531.048 | 2655.24
| LOGO字体 | 1.部位：大门正立面：“山水文苑+中浩德” 2.2厚不锈钢拉丝面电镀深咖色，突出墙面30mm，具体做法详见图纸设计，由专业厂家制作安装。 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 500 | 2000 | 150 | 530 | 286.2 | 3466.2 | 3466.2
2.2 | 大门墙面装饰 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 墙面干挂石材 | 1.25厚芝麻白花岗岩荔枝面（干挂） 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 106.99 | 90 | 160 | 90 | 68 | 36.72 | 444.72 | 47580.5928
| 窗上侧石材线条 | 1.75厚180*600芝麻白花岗石荔枝面，异形加工 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 4.5 | 90 | 90 | 40 | 44 | 23.76 | 287.76 | 1294.92
| 窗下侧石材线条 | 1.75厚600*100芝麻白花岗石荔枝面，异形加工 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 1.94 | 90 | 90 | 40 | 44 | 23.76 | 287.76 | 558.2544
| 窗台石材线条 | 1.600*100*125厚芝麻白花岗石荔枝面，异形加工 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 1.9 | 90 | 90 | 40 | 44 | 23.76 | 287.76 | 546.744
| 窗台侧壁石材 | 1.窗户四周侧壁：25厚芝麻白花岗石荔枝面395mm宽、25厚芝麻白花岗石荔枝面370mm宽 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.63 | 90 | 160 | 90 | 68 | 36.72 | 444.72 | 1169.6136
| 窗侧石材线条 | 1.50厚300*80芝麻白花岗石荔枝面，异形加工 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 5.3 | 90 | 90 | 40 | 44 | 23.76 | 287.76 | 1525.128
| 成品窗 | 1.洞口尺寸：1.7*1.8，1.2*1.8 2.具体做法详见图纸设计，专业厂家深化设计并安装 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.38 | 60 | 300 | 60 | 84 | 45.36 | 549.36 | 4054.2768
| 成品门 | 1.洞口尺寸：1.2*2.7 2.具体做法详见图纸设计，专业厂家深化设计并安装 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.48 | 60 | 300 | 40 | 80 | 43.2 | 523.2 | 3390.336
| 墙面钢骨架 | 1.墙面钢骨架：镀锌钢管、角钢、预埋件 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 1.16 | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 11303.736
| 成品钢格栅 | 1.成品钢格栅：3厚20*50热镀锌矩形管@40+2厚热镀锌钢板面饰深咖色氟碳漆 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.942 | 4800 | 4600 | 100 | 1900 | 1026 | 12426 | 11705.292
| 墙面不锈钢拉丝面装饰 | 1.2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 25.38 | 110 | 260 | 60 | 86 | 46.44 | 562.44 | 14274.7272
| 墙面石材线条 | 1.300mm宽石材异形线条300宽：45厚600*200芝麻白花岗岩荔枝面+75厚600*100芝麻白花岗岩荔枝面，异形加工。 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 11.34 | 90 | 90 | 40 | 44 | 23.76 | 287.76 | 3263.1984
| 墙面金属线条 | 1.20宽2厚304#不锈钢装饰条，拉丝面电镀深咖色镶嵌于墙上 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 11.76 | 15 | 25 | 6 | 9.2 | 4.968 | 60.168 | 707.5757
| 成品钢格栅 | 1.尺寸：2600*4400 2.具体做法详见图纸设计，含预埋件。 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.44 | 120 | 420 | 60 | 120 | 64.8 | 784.8 | 8978.112
| 成品钢格栅大门 | 1.尺寸：1300*4370 2.具体做法详见图纸设计，含预埋件。 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.362 | 130 | 460 | 70 | 132 | 71.28 | 863.28 | 9808.5874
| 成品钢消防门 | 1.尺寸：4300*1000 2.具体做法详见图纸设计，含预埋件。 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.3 | 120 | 420 | 60 | 120 | 64.8 | 784.8 | 3374.64
2.3 | 门卫室室内装修 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 天棚 | 1.白色石膏板吊顶，含吊顶螺杆 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 20.24 | 40 | 50 | 25 | 23 | 12.42 | 150.42 | 3044.5008
| 地面 | 1.地板砖，含30厚1:3水泥砂浆粘结层 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 20.24 | 45 | 60 | 25 | 26 | 14.04 | 170.04 | 3441.6096
| 墙面 | 1.乳胶漆饰面，含20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 91.06 | 25 | 15 | 5 | 9 | 4.86 | 58.86 | 5359.7916 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层取消
3 | C-3.01~C-3.02东门景墙一装饰及结构 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 13.38 | 5 | 0 | 18 | 4.6 | 2.484 | 30.084 | 402.5239
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 7.8435 | 5 | 0 | 18 | 4.6 | 2.484 | 30.084 | 235.9645
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.65 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 0.432 | 5.232 | 40.0248
| 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.14 | 18 | 60 | 12 | 18 | 9.72 | 117.72 | 134.2008
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.77 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 589.1886
| 独立基础 | 1.C25钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.73 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 1323.7614
| 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 1.62 | 260 | 280 | 40 | 116 | 62.64 | 758.64 | 1228.9968
| 砖墙砌体 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 3.24 | 260 | 280 | 40 | 116 | 62.64 | 758.64 | 2457.9936
| 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.18 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 902.9124
| 圈梁及压顶 | 1.C25钢筋混凝土圈梁:240*240/240*180/240*240 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.7 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 535.626
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.136 | 800 | 4000 | 50 | 970 | 523.8 | 6343.8 | 862.7568
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400 直径=12mm、14mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.157 | 800 | 4000 | 50 | 970 | 523.8 | 6343.8 | 995.9766
| 景墙墙面装饰 | 1.景墙侧面：喷涂外墙真石漆（仿芝麻白荔枝面）+20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.具体做法详见图纸设计 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 20.36 | 30 | 70 | 10 | 22 | 11.88 | 143.88 | 2929.3968
| 景墙墙顶钢板装饰 | 1.景墙顶面：2厚镀锌钢板按型折弯，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 2.具体做法详见图纸设计 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.91 | 50 | 120 | 15 | 37 | 19.98 | 241.98 | 946.1418
| 景墙墙面干挂石材 | 1.景墙正面：25厚芝麻白花岗岩荔枝面干挂，表面拉5*5槽@100 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 22.46 | 90 | 160 | 90 | 68 | 36.72 | 444.72 | 9988.4112
| 墙面钢挂件 | 1.墙面钢骨架：5厚50*50热镀锌角钢@1200+5厚50*50热镀锌角钢@600 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.368 | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 3586.0128
4 | C-4.01~C-4.03东门景墙二装饰及结构 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 9.97 | 5 | 0 | 18 | 4.6 | 2.484 | 30.084 | 299.9375
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 条形基础 | 1.C25钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 9.97 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 7628.8446
| 钢筋砼墙体 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 19.9 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 15227.082
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.697 | 800 | 4000 | 50 | 970 | 523.8 | 6343.8 | 4421.6286
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400 直径=12mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 1.157 | 800 | 4000 | 50 | 970 | 523.8 | 6343.8 | 7339.7766
| 景墙墙面装饰 | 1.景墙侧面：喷涂真石漆（仿芝麻白荔枝面）+20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 33.54 | 30 | 70 | 10 | 22 | 11.88 | 143.88 | 4825.7352
| 景墙墙顶钢板装饰 | 1.景墙顶面：2厚镀锌钢板按型折弯，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.15 | 50 | 120 | 15 | 37 | 19.98 | 241.98 | 3424.017
| 景墙墙面干挂石材 | 1.景墙正面：25厚芝麻白花岗岩荔枝面干挂，表面拉5*5槽@100 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 73.37 | 90 | 160 | 90 | 68 | 36.72 | 444.72 | 32629.1064
| 墙面钢挂件 | 1.墙面钢骨架：5厚50*50热镀锌角钢@1200+5厚50*50热镀锌角钢@600 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 1.157 | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 11274.5022
5 | B-6.01~6.04次入口围墙 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 9.85 | 5 | 0 | 18 | 4.6 | 2.484 | 30.084 | 296.3274
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 4.0056 | 5 | 0 | 18 | 4.6 | 2.484 | 30.084 | 120.5045
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.1 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 0.432 | 5.232 | 73.7712
| 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 2.12 | 18 | 60 | 12 | 18 | 9.72 | 117.72 | 249.5664
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.41 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 1078.9038
| 独立基础 | 1.C25钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.86 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 658.0548
| 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 1.86 | 260 | 280 | 40 | 116 | 62.64 | 758.64 | 1411.0704
| 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.1 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 841.698
| 压顶 | 1.C25钢筋混凝土圈梁:240*300 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.05 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 803.439
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.136 | 800 | 4000 | 50 | 970 | 523.8 | 6343.8 | 862.7568
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400 直径=12mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.106 | 800 | 4000 | 50 | 970 | 523.8 | 6343.8 | 672.4428
| 围墙墙面装饰 | 1.景墙侧面：喷涂外墙米白色仿石漆，拉5*5槽@100，刮外墙腻子2-3遍，干后砂平。 2.10厚1:2水泥砂浆找平铁模压光，15厚1:3水泥砂浆砂浆打底扫光或划出纹道。 3.具体做法详见图纸设计 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 27.21 | 30 | 70 | 10 | 22 | 11.88 | 143.88 | 3914.9748
| 围墙墙顶石材装饰 | 1.围墙顶面：30厚240*540芝麻灰烧面石材 2.具体做法详见图纸设计 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.39 | 90 | 160 | 90 | 68 | 36.72 | 444.72 | 173.4408
| 围墙墙顶石材装饰 | 1.围墙顶面：30厚100*300、100*600芝麻灰烧面石材，下端拉10深20宽槽 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.54 | 90 | 160 | 90 | 68 | 36.72 | 444.72 | 240.1488
| 踢脚线 | 1.15厚100*600灰色仿石砖踢脚线+25厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.92 | 90 | 130 | 90 | 62 | 33.48 | 405.48 | 1994.9616
| 围墙钢栏杆 | 1.尺寸：1.8m高 2.材质：3厚60*30镀锌矩形管横管+2.5厚30*30镀锌矩形管立管+3厚60*60镀锌矩形管立管，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面，含预埋件。 3.具体做法详见图纸设计，含预埋件。 4.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 14.59 | 50 | 250 | 60 | 72 | 38.88 | 470.88 | 6870.1392
合计 |  |  | 元 | [7 empty] | 653414.9444
备注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 东大门区域安装
栾川山水文苑S1地块东大门安装清单与计价表
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 电气
1 | 配电箱 | 1、名称:配电箱AL-1 2、规格:非标 3、含预埋、接地、端子接线等 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 | 1 | 300 | 800 | 100 | 240 | 129.6 | 1569.6 | 1569.6
2 | 双管日光灯 | 1、名称:双管日光灯 2、规格:2X28W Cos%%C>0.9 3、吸顶安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 30 | 65 |  | 19 | 10.26 | 124.26 | 248.52 | 佛山。雷士、三雄极光
3 | 暗装单极开关 | 1、名称:暗装单极开关 2、规格:(~220V 10A) 3、暗装 距地1.3m 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 12 |  | 4.4 | 2.376 | 28.776 | 28.9 | 雷士、公牛、德力西
4 | 三孔安全型插座 | 1、名称:三孔安全型插座 2、规格:暗装,2.2m 3、暗装 距地2.3m(挂机) 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 15 |  | 5 | 2.7 | 32.7 | 32.7 | 雷士、公牛、德力
5 | 暗装单相五孔插座(安全型) | 1、名称:暗装单相五孔插座(安全型) 2、规格:(~220V 10A) 3、暗装 距地0.30m 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 10 | 17 |  | 5.4 | 2.916 | 35.316 | 70.632 | 雷士、公牛、德力
6 | 成品壁灯 | 1、名称:成品壁灯 2、规格:详见立面图 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 4 | 120 | 260 | 20 | 80 | 43.2 | 523.2 | 2092.8
7 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：BV-2.5 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 93.66 | 4 | 2 |  | 1.2 | 0.648 | 7.848 | 735.0437 | 郑三、金水、二缆
8 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：BV-4 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 72.66 | 4 | 4 |  | 1.6 | 0.864 | 10.464 | 760.3142 | 郑三、金水、二缆
二 | 给排水 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 雨水管 | 1、名称：雨水管 2、规格：UPVC De110 3、含管材管件 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 22.12 | 16 | 22 | 4 | 8.4 | 4.536 | 54.936 | 1215.1843 | 联塑。伟星、金牛
三 | 视频监控系统 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 千兆交换机(汇聚) | 1、名称:千兆交换机(汇聚) 2、规格:24个千兆电口,2个千兆上行光口,带2千兆复用电口,管理型交换容量:256Gbps以上,包转发率:96Mpps以上 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 2500 |  | 500 | 270 | 3270 | 3270 | 锐捷
2 | 百兆POE交换机 | 1、名称:百兆POE交换机 2、规格:16个百兆电口,支持POE+,包转发率:5.3Mpps以上; 交换容量:7.2Gbps以上;2个千兆电口 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 800 |  | 160 | 86.4 | 1046.4 | 1046.4 | 海康
3 | 门卫室设备机柜 | 1、名称:门卫室设备机柜 2、规格：12落地式,含插排 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 | 1 |  | 1600 |  | 320 | 172.8 | 2092.8 | 2092.8 | 星网
4 | 红外半球网络摄像机 | 1、名称:红外半球网络摄像机 2、规格：200万像素,支持H.265,支持POE供电 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 260 |  | 52 | 28.08 | 340.08 | 340.08 | 海康
5 | 红外枪型网络摄像机 | 1、名称:红外枪型网络摄像机 2、规格：200万像素,支持H.265,支持POE供电,含支架 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 4 |  | 260 |  | 52 | 28.08 | 340.08 | 1360.32 | 海康
6 | NVR | 1、名称:NVR 2、规格：32路8盘位,支持H.265,支持报警接入 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 2800 |  | 560 | 302.4 | 3662.4 | 3662.4 | 海康
7 | 硬盘 | 1、名称:硬盘 2、规格：4T 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 块 | 5 |  | 650 |  | 130 | 70.2 | 850.2 | 4251 | ST
8 | 电脑 | 1、名称:电脑 2、规格：I7处理器/8G内存/1T硬盘/21.5英寸显示 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 6500 |  | 1300 | 702 | 8502 | 8502 | 兼容机
9 | 视频监控管理软件 | 1、名称:视频监控管理软件 2、满足与物业平台对接的一切费用 | 套 | 1 |  | 8000 |  | 1600 | 864 | 10464 | 10464 | 海康
10 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJY-3x4 3、敷设方式:穿管敷设 4、含电缆头制作安装 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 6 | 5 | 8 |  | 2.6 | 1.404 | 17.004 | 102.024 | 郑三、金水、二缆
11 | 网线 | 1、名称：网线 2、规格：UTP6 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 10 | 2 | 5 |  | 1.4 | 0.756 | 9.156 | 91.56 | 海康
12 | 网线 | 1、名称：网线 2、规格：UTP5e 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 130 | 2 | 4 |  | 1.2 | 0.648 | 7.848 | 1020.24 | 海康
四 | 楼宇对讲系统 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 开门按钮 | 1、名称:开门按钮 2、规格：86型 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 20 |  | 6 | 3.24 | 39.24 | 39.24 | 中型
2 | 单门磁力锁 | 1、名称:单门磁力锁 2、规格：280kg 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 | 20 | 260 |  | 56 | 30.24 | 366.24 | 1098.72 | 中控
3 | 对讲区口机 | 1、名称:对讲区口机 2、规格：支持刷卡、密码、二维码、人脸识别开锁 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 3800 |  | 760 | 410.4 | 4970.4 | 4970.4 | 海康
4 | 对讲主机电源 | 1、名称:对讲主机电源 2、规格：DC12V/3A(与产品选型配套)对讲主机/区口机/门禁一体机一个电源带1个主机 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 230 |  | 46 | 24.84 | 300.84 | 300.84 | 中控
5 | 发卡器 | 1、名称:发卡器 2、规格：IC卡发卡 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 |  | 300 |  | 60 | 32.4 | 392.4 | 0 | 中控
6 | 楼宇对讲管理软件 | 1、名称:楼宇对讲管理软件 2、满足与物业平台对接的一切费用 | 套 | 0 |  | 5000 |  | 1000 | 540 | 6540 | 0 | 海康
7 | 网线 | 1、名称：网线 2、规格：UTP5e 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 8.86 | 2 | 4 |  | 1.2 | 0.648 | 7.848 | 69.5333 | 海康
8 | 电线 | 1、名称：电线 2、规格：RVV2*1.0 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 20 | 2 | 4 |  | 1.2 | 0.648 | 7.848 | 156.96
五 | 停车场管理系统 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 一体式车牌识别机 | 1、名称:一体式车牌识别机 2、规格：车牌识别+道闸一体机;TCP/IP通讯;车牌识别控制器+无刷道闸控制器;栅栏杆,杆长≤4米; 含液晶显示屏;可独立实现进出通行控制功能。 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 2 | 500 | 10000 |  | 2100 | 1134 | 13734 | 27468 | 海康
2 | 车辆探测器 | 1、名称:车辆探测器 2、规格：探测器可区分人与车,又可防砸车,还可防砸人; 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 2 | 500 | 3200 |  | 740 | 399.6 | 4839.6 | 9679.2 | 海康
3 | 手动控制按钮 | 1、名称:手动控制按钮 2、规格：起/停/落三键 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 500 |  | 100 | 54 | 654 | 1308 | 海康
4 | 无线遥控器 | 1、名称:无线遥控器 2、规格：起杆、落杆,含接收器 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 220 |  | 44 | 23.76 | 287.76 | 575.52 | 海康
5 | 停车场管理软件 | 1、名称:停车场管理软件 2、满足与物业平台对接的一切费用 | 套 | 1 |  | 5000 |  | 1000 | 540 | 6540 | 6540 | 海康
6 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：PVC25 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 40 | 12 | 2.5 | 1 | 3.1 | 1.674 | 20.274 | 810.96
7 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJY3*2.5 3、敷设方式:穿管敷设 4、含电缆头制作安装 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 20.58 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1.08 | 13.08 | 269.1864 | 郑三、金水、二缆
8 | 网线 | 1、名称：网线 2、规格：UTP5e 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 31.98 |  | 4 |  | 0.8 | 0.432 | 5.232 | 167.3194
六 | 景观照明 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 射树灯 | 1、名称:射树灯 2、规格:220V/20W LED/3000k IP67 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 18 | 30 | 130 | 5 | 33 | 17.82 | 215.82 | 3884.76
2 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：PVC25 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 73.36 | 12 | 2.5 | 1 | 3.1 | 1.674 | 20.274 | 1487.3006 | 联塑。伟星、金牛
3 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-3*2.5 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 75.19 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1.08 | 13.08 | 983.4852 | 郑三、金水、二缆
4 | 手孔井1 | 1、名称:手孔井1 2、规格:400*400*500(净尺寸) 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
七 | 雾森系统 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 3.84 | 5 | 0 | 25 | 6 | 3.24 | 39.24 | 150.6816
2 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 3.84 | 5 | 0 | 25 | 6 | 3.24 | 39.24 | 150.6816
3 | 304不锈钢管 | 1、名称：304不锈钢管（含管件） 2、规格：DN10 3、压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 65 | 10 | 16 | 6 | 6.4 | 3.456 | 41.856 | 2720.64
4 | 304不锈钢管 | 1、名称：304不锈钢管（含管件） 2、规格：DN20 3、压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 3 | 10 | 26 | 6 | 8.4 | 4.536 | 54.936 | 164.808
5 | 2号304不锈钢喷嘴,喷淋角度80° | 1、名称：2号304不锈钢喷嘴,喷淋角度80° 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 80 | 2 | 9 |  | 2.2 | 1.188 | 14.388 | 1151.04
6 | 雾喷机组 | 1、名称：雾喷机组 2、规格、型号：CHM-3/16L-2.2KW 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 | 1 | 600 | 12000 | 200 | 2560 | 1382.4 | 16742.4 | 16742.4
八 | 景观给水 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De32 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 11.77 | 16 | 20 | 4 | 8 | 4.32 | 52.32 | 615.8064 | 联塑。伟星、金牛
2 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 1.88 | 5 | 0 | 25 | 6 | 3.24 | 39.24 | 73.7712
3 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 1.88 | 5 | 0 | 25 | 6 | 3.24 | 39.24 | 73.7712
九 | 景观雨污水 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管（环刚度SN4）De400 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：做法详图CECS164:2004 6.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 0 | 30 | 46 | 10 | 17.2 | 9.288 | 112.488 | 0
2 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:景观排水 3.材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管（环刚度SN4）De200 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：做法详图CECS164:2004 6.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 0 | 30 | 14 | 8 | 10.4 | 5.616 | 68.016 | 0
3 | PVC-U硬质白管 | 1.安装部位:室外 2.介质:景观排水 3.材质、规格：PVC-U硬质白管De110 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：做法详图CECS164:2004 6.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 0.99 | 20 | 32 | 10 | 12.4 | 6.696 | 81.096 | 80.285 | 联塑。伟星、金牛
4 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管（环刚度SN4）DN500 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：做法详图CECS164:2004 6.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 0 | 50 | 52 | 10 | 22.4 | 12.096 | 146.496 | 0
5 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管（环刚度SN4）DN300 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：做法详图CECS164:2004 6.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 0 | 30 | 26 | 10 | 13.2 | 7.128 | 86.328 | 0
6 | 塑料井 | 1.名称：塑料检查井（含井圈及井盖） 2.规格：Φ700 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 8 |  | 110 |  | 22 | 11.88 | 143.88 | 1151.04
7 | 雨篦子 | 1.名称：雨篦子 2.规格：做法详土建B-1.02(5/6) 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 0 | 5 | 0 | 25 | 6 | 3.24 | 39.24 | 0
9 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 0 | 5 | 0 | 25 | 6 | 3.24 | 39.24 | 0
十 | 临时工程暂定量 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 五芯多股软电缆 5*6 | 1、名称：电缆 2、规格：五芯多股软电缆 5*6 3、含电缆头制作安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 80 | 10 | 20 | 6 | 7.2 | 3.888 | 47.088 | 3767.04 | 郑三、金水、二缆
2 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格：总开关带带漏电保护功能 80A， 分开关均带漏电保护过载功能 2P25A 1个，2P32A 1个 3P32A 2个 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 | 1 | 300 | 500 | 100 | 180 | 97.2 | 1177.2 | 1177.2
3 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De32 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 50 | 20 | 3.6 | 1 | 4.92 | 2.6568 | 32.1768 | 1608.84 | 联塑。伟星、金牛
合计（元） | [10 empty] | 132393.9482
注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 5#楼大堂硬质装修
5#楼精装大堂装修工程-装饰
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 地面
1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 24.5 | 45 | 60 | 25 | 26 | 14.04 | 170.04 | 4165.98 | 东鹏、马可波罗、蒙娜丽莎
2 | 瓷砖过门石 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct2瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 0.935 | 50 | 120 | 20 | 38 | 20.52 | 248.52 | 232.3662
二 | 墙面 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%%%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图； | m2 | 43.765 | 45 | 50 | 25 | 24 | 12.96 | 156.96 | 6869.3544 | 东鹏、马可波罗、蒙娜丽莎
2 | 单元门 | 1、规格：DYM2000*2900、WM1121 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 8.11 | 60 | 480 | 60 | 120 | 64.8 | 784.8 | 6364.728
3 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：1.2mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板 | 樘 | 2 | 150 | 340 | 60 | 110 | 59.4 | 719.4 | 1438.8
4 | 墙面金属收口 | 1、MT01金属 2、部位：楼梯口 3、详见施工图及节点详图TD-03/03图； | m | 4.7 | 13 | 26 | 6 | 9 | 4.86 | 58.86 | 276.642
三 | 天花 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | M2 | 6.92 | 50 | 90 | 15 | 31 | 16.74 | 202.74 | 1402.9608 | 泰山、杰森、洛菲尔
2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度1.2mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 7.66 | 13 | 26 | 6 | 9 | 4.86 | 58.86 | 450.8676
3 | 大堂吊顶涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4、部位：大堂 | M2 | 6.92 | 12 | 25 | 5 | 8.4 | 4.536 | 54.936 | 380.1571
4 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2350mm，具体做法详见施工图 | m2 | 9.56 | 50 | 120 | 15 | 37 | 19.98 | 241.98 | 2313.3288 | 泰山、杰森、洛菲尔
5 | 平吊天花部分涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 | m2 | 9.56 | 12 | 25 | 5 | 8.4 | 4.536 | 54.936 | 525.1882
6 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、楼梯板顶面 | m2 | 1.59 | 12 | 25 | 5 | 8.4 | 4.536 | 54.936 | 87.3482
7 | 白色无机涂料原顶 | 1、基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、侯梯厅 | m2 | 6.46 | 12 | 25 | 5 | 8.4 | 4.536 | 54.936 | 354.8866
8 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m2 | 5.124 | 60 | 160 | 16 | 47.2 | 25.488 | 308.688 | 1581.7173 | 泰山、杰森、洛菲尔
四 | 5#楼入户平台铺装 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、土方清理开挖至垫层底标高 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.25 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 0.432 | 5.232 | 69.324
2 | 天然级配砂石垫层 | 150厚天然级配砂石垫层 | m3 | 1.9875 | 18 | 60 | 12 | 18 | 9.72 | 117.72 | 233.9685
3 | C20混凝土垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 1.325 | 170 | 420 | 15 | 121 | 65.34 | 791.34 | 1048.5255
4 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖 | 1.15厚200*200仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.99 | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 364.4088
5 | 仿福鼎黑荔枝面石英砖 | 1.15厚100*100仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.935 | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 171.2172
6 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.15厚300*300仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.7294 | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 1598.5277
7 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖 | 1.15厚150*150仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.72 | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 131.8464
8 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.15厚600*200仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.883 | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 161.695
五 | 门头部分 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.91684 | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 8934.2443
2 | 预埋件 | 1、300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 2 | 20 | 65 |  | 17 | 9.18 | 111.18 | 222.36
3 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 97 | 15 | 35 |  | 10 | 5.4 | 65.4 | 6343.8
4 | 墙面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 | 120 | 180 | 50 | 70 | 37.8 | 457.8 | 0
5 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 21.8995 | 120 | 180 | 50 | 70 | 37.8 | 457.8 | 10025.6021
6 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 35.3133 | 90 | 240 | 50 | 76 | 41.04 | 497.04 | 17552.1028
7 | 顶板铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头平面部分 | m2 | 34.1888 | 90 | 240 | 50 | 76 | 41.04 | 497.04 | 16993.221
8 | 防水钢板 | 1、1.5mm镀锌钢板防水层 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.12 | 30 | 70 | 10 | 22 | 11.88 | 143.88 | 1312.1856
9 | 防水涂料 | 1、铝板外侧刷防水涂料 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 | 20 | 40 | 4 | 12.8 | 6.912 | 83.712 | 0
10 | 铝方管造型 | 40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 | m | 18.38 | 10 | 30 | 4 | 8.8 | 4.752 | 57.552 | 1057.8058
11 | A向造型和铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.412 | 120 | 420 | 60 | 120 | 64.8 | 784.8 | 1108.1376
12 | 成品灯箱 | 按图纸意向效果匹配灯具 | 个 | 2 | 140 | 560 | 60 | 152 | 82.08 | 994.08 | 1988.16 | 包含灯具安装接线等
13 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工（施工单位深化报价） | 个 | 1 | 400 | 2200 |  | 520 | 280.8 | 3400.8 | 3400.8
六 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 99162.2574
注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 5#楼大堂安装工程
5#楼一层大堂精装工程-安装
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 安装
1 | 声光控灯 | 1、名称:声光控灯 2、规格:220V 12W 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 30 | 60 |  | 18 | 9.72 | 117.72 | 235.44
2 | 射灯 | 1、名称:射灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 8 | 10 | 15 |  | 5 | 2.7 | 32.7 | 261.6
3 | 筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 5 | 10 | 15 |  | 5 | 2.7 | 32.7 | 163.5
4 | 装饰吊灯 | 1、名称:装饰吊灯 2、规格:详见图纸要求 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 134.46 | 800 | 20 | 190.892 | 103.0817 | 1248.4337 | 1248.4337
5 | 灯带 | 1、名称:灯带 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 8.655 | 10 | 15 |  | 5 | 2.7 | 32.7 | 283.0185
6 | 单项安全型二、三孔插座 | 1、名称:单项安全型二、三孔插座 2、规格:(2100V,10A) 3、距地1.3m 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 10 | 15 |  | 5 | 2.7 | 32.7 | 65.4
7 | 出门按钮 | 1、名称:出门按钮 2、暗装,H+1.45m 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 35 |  | 9 | 4.86 | 58.86 | 58.86
8 | 单网络插座 | 1、名称:单网络插座 2、H=1300MM 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 10 | 40 |  | 10 | 5.4 | 65.4 | 130.8
9 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC20 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 9.44 | 10 | 2 |  | 2.4 | 1.296 | 15.696 | 148.1702
10 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC16 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 30.355 | 10 | 1.8 |  | 2.36 | 1.2744 | 15.4344 | 468.5112
11 | 网线 | 1、名称:网线 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 10.925 | 2 | 6 |  | 1.6 | 0.864 | 10.464 | 114.3192
12 | 电线 | 1、名称:电线BV4 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 28.32 | 2 | 4 |  | 1.2 | 0.648 | 7.848 | 222.2554
13 | 电线 | 1、名称:电线BV2.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 91.07 | 2 | 3 |  | 1 | 0.54 | 6.54 | 595.5978
14 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 3995.906
注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 门头钢结构工程量计算
5#楼门计算工程量
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注
柱子及墙面
1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2
3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108
4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 77.55 | 8 | 620.4
5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 72.562 | 3.06 | 222.0397
6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 19.308 | 10 | 193.08
7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 66 |  | 0
| L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982
| （1-1） |  |  |  | 0
1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 |  | 0
| 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0
| （2-2） |  |  |  | 0
| L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325
| 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0
| 顶钢架 |  |  |  | 0
1 | 80*60*5mm 镀锌钢管 | m | 20.4 | 10.21 | 208.284
2 | L50X4 镀锌角钢 |  | 35.688 | 3.06 | 109.2053
3 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 10 |  | 0
| l20*3封边角钢 | m | 35.54 | 0.89 | 31.6306
| 合计 | kg |  |  | 1833.6811