## 人防门
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 人防门进度款 | 870000 |  |  |  | 174000 |  | 50% | 119599.6689
| 合计 | [7 empty] | 119599.6689 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 119000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 人防门明细
人防门进度款计算明细
合同部分 | [10 empty] | 进度款
序号 | 类别 | 设计编号 | 洞口尺寸 mm |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 采用标准图集及页码 | 备注 | 工程量 | 综合单价 | 合计
|  |  | 宽 | 高
1 | 防护 | HFM0716(6) | 700 | 1600 | 樘 | 2 | 3095 | 6190 | RFJ01-2008-1页 | 钢筋混凝土固定门槛 | 2 | 3095 | 6190
2 | 密闭门 | HFM0820(6)左开/右开 | 800 | 2000 | 樘 | 9 | 3572 | 32148 | RFJ01-2008-1页 | 钢筋混凝土固定门槛 | 6 | 3572 | 21432
3 |  | HFM1020(6)左开/右开 | 1000 | 2000 | 樘 | 11 | 3783 | 41613 | RFJ01-2008-1页 | 钢筋混凝土固定门槛 | 10 | 3783 | 37830
4 |  | HFM1220(6)左开/右开 | 1200 | 2000 | 樘 | 6 | 4350 | 26100 | RFJ01-2008-1页 | 钢筋混凝土固定门槛 | 6 | 4350 | 26100
5 |  | HHFM1220(6)左开/右开 | 1200 | 2000 | 樘 | 9 | 5406 | 48654 | RFJ01-2008-4页 | 钢筋砼活门槛 | 9 | 5406 | 48654
6 |  | HHFM1520(6)左开/右开 | 1500 | 2000 | 樘 | 1 | 7328 | 7328 | RFJ01-2008-4页 | 钢筋砼活门槛 | 1 | 7328 | 7328
7 |  | GHSFM6025(6) | 6000 | 2500 | 樘 | 3 | 70089 | 210267 | RFJ01-2008-23页 | 钢结构活门槛双扇 | 2 | 70089 | 140178
8 | 密闭门 | HM0716左开/右开 | 700 | 1600 | 樘 | 2 | 2845 | 5690 | RFJ01-2008-3页 | 钢筋砼固定门槛 | 2 | 2845 | 5690
9 |  | HM0820左开/右开 | 800 | 2000 | 樘 | 9 | 3438 | 30942 | RFJ01-2008-3页 | 钢筋砼固定门槛 | 6 | 3438 | 20628
10 |  | HM1020左开/右开 | 1000 | 2000 | 樘 | 11 | 3763 | 41393 | RFJ01-2008-3页 | 钢筋砼固定门槛 | 10 | 3763 | 37630
11 |  | HM1220左开/右开 | 1200 | 2000 | 樘 | 5 | 4086 | 20430 | RFJ01-2008-3页 | 钢筋砼固定门槛 | 5 | 4086 | 20430
12 |  | HHM1220左开/右开 | 1200 | 2000 | 樘 | 5 | 4430 | 22150 | RFJ01-2008-3页 | 钢筋砼活门槛 | 5 | 4430 | 22150
13 | 封堵板 | FMDB6027(6) | 6000 | 2700 | 樘 | 6 | 44194 | 265164 | RFJ01-2008-59页 | 防护密闭封堵板 | 2 | 44194 | 88388
| 封堵板 | FMDB1009（6) | 1000 | 900 | 樘 | [5 empty] | 4 | 1321.212 | 5284.8478
| 封堵板 | FMDB1206(6) | 1200 | 600 | 樘 | [5 empty] | 10 | 1127.5302 | 11275.3021
| 封堵板 | FMDB1209(6) | 1200 | 900 | 樘 | [5 empty] | 2 | 1540.0939 | 3080.1879
14 | 防爆波 | HK400(5) | 440 | 850 | 樘 | 1 | 3429 | 3429 | RFJ01-2008-52页 | 防爆波悬板活门 | 1 | 3429 | 3429
15 | 活门 | HK600(5)左开/右开 | 620 | 1400 | 樘 | 8 | 6157 | 49256 | RFJ01-2008-52页 | 防爆波悬板活门 | 8 | 6157 | 49256
16 |  | HK1000(5)右开 | 850 | 2100 | 樘 | 2 | 7973 | 15946 | RFJ01-2008-52页 | 防爆波悬板活门 | 2 | 7973 | 15946
17 | 人防门第三方检测费用 |  |  |  | 樘 | 90 | 400 | 36000 |  |  |  | 400 | 0
18 | 防爆地漏 |  | DN80 |  | 个 | 21 | 300 | 6300 |  |  | 21 | 300 | 6300
19 | 人防 |  |  |  | 个 | 10 | 100 | 1000 |  |  | 100 | 100 | 10000
| 密闭盒 | [11 empty] | 0
20 | 合计 | [6 empty] | 870000 |  |  |  |  | 587199.3378
21 | 税金 |  | 税率 |  |  | 13% |  | 100088.5
22 | 不含税合计 | [6 empty] | 769911.5
注 : 1.防护密闭门、密闭门、悬板活门等人防防护设备门框及门槛所需预埋件应按照有关图集设置,在浇筑门框墙混凝土之前应认真检查,并须按要求固定;人防防护设备应提前向人防专业厂家预订;人防防护设备应是主管部门认可的专业厂家制作的合格产品。
2. 防护密闭门、密闭门、悬板活门等的制作、安装应核对各洞口尺寸及门窗编号与个数,当清单表中门统计数量如有与平面图不一致的时，请及时以书面形式提出后经甲方确认后调整清单。