开元壹号61#地块万达广场项目设计总包合同补充协议（一）

发 包 人：洛阳浩德鑫置地有限公司

设 计 人：北京国科天创建筑设计院有限责任公司

签订日期：      2022年3月22日

开元壹号61#地块万达广场项目设计总包合同补充协议（一）

发包人（下称“甲方”）：洛阳浩德鑫置地有限公司

设计人（下称“乙方”）：北京国科天创建筑设计院有限责任公司

鉴于：甲方于2018年04月11日与乙方就开元壹号61#地块万达广场项目（下称“项目”或“本项目”）设计签署了《开元壹号 61#地块万达广场项目设计总包合同》合同编号：KYYH61B-QQ-005（下称“原合同”）。原合同履行过程中，由于项目建筑面积调整，就建筑面积重新核定合同金额。现甲乙双方本着公平平等的原则，就本项目新建筑面积的设计费用事宜已达成一致意见，并签订补充协议如下：

- 工作变化内容

- 甲乙双方确认：原合同约定总建筑面积约19.74万平方米调整为13.17万平方米。

- 原合同第三条第4款变更为“设计总包内容包括：本次设计总包内容包括但不限于总图及方案报批，单体及外网施工图设计，建筑方案设计，外幕墙、采光顶及相关钢结构施工图，步行街公共空间室内方案及施工图设计，夜景照明方案及施工图设计，景观设计，弱电智能化方案及施工图设计，导向标识方案施工图设计，车库动线方案及施工图设计，人防施工图设计等。”

- 原合同4.1.1款由乙方设计的工作内容变更为（1）本项目设计总包管理；

（2）本项目建筑类施工图设计；（3）本项目建筑方案设计；（4）本项目外幕墙、采光顶及相关钢结构施工图设计；（5）本项目景观设计；

- 乙方收取本合同项下设计费的银行账户如下：

- 开户名称：北京国科天创建筑设计院有限责任公司；

- 开 户 行：中国银行北京航天桥支行；

- 账    号：346769548852。

- 设计费用及支付

- 2.1、设计费构成

（1）本合同为固定单价合同，合同总价金额为暂定。

（2）本合同项下的设计费暂定总价金额为（大写）：壹仟壹佰陆拾肆万肆仟元整（小写）：11,644,000.00元；

（3）合同价款由设计总包管理费、各专项设计费二部分组成。

（4）各专项设计费单价及建筑面积（或设计面积）见下表。

| 序号 | 设计分项 |  | 设计费单价 | 设计面积 | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （元/ m2） | （万m2） |  |  |
| 1 | 建筑类施工图设计 | 大商业 | 31.5 | 5.47 | 172.31 | 层数、面积 |
|  |  | 金街 | 31.5 | 0.8 | 25.20 | 层数、面积 |
|  |  | 办公、公寓 | 29 | 1.47 | 42.63 | 层数、面积 |
|  |  | 配套建筑 | 29 | 0.21 | 6.09 | 层数、面积 |
|  |  | 地下 | 34.5 | 5.22 | 180.09 | 含人防设计 |
|  |  | 小计 |  | 13.17 | 426.32 |  |
| 2 | 建筑方案设计 | 商业方案 | 20 | 5.47 | 109.40 | 以地上建筑面积为计算基数 |
|  |  | 金街 | 20 | 0.8 | 16.00 | 以地上建筑面积为计算基数 |
|  |  | 办公、公寓方案 | 16 | 1.47 | 23.52 | 以地上建筑面积为计算基数 |
|  |  | 配套建筑 | 16 | 0.21 | 3.36 | 以地上建筑面积为计算基数 |
|  |  | 小计 |  | 7.95 | 152.28 |  |
| 3 | 外幕墙、采光顶及钢结构 | 施工图设计 | 5.5 | 7.95 | 43.73 | 以地上建筑面积为计算基数 |
|  |  | 现场服务 | 2 | 7.95 | 15.90 | 以地上建筑面积为计算基数 |
|  |  | 小计 | 7.5 | 7.95 | 59.63 |  |
| 4 | 步行街公共空间 | 室内方案设计 | 35 | 2.3 | 80.50 | 步行街公共区域面积 |
|  |  | 室内施工图设计 | 39 | 2.3 | 89.70 | 步行街公共区域面积 |
|  |  | 现场服务 | 10 | 2.3 | 23.00 | 步行街公共区域面积 |
|  |  | 小计 | 84 | 2.3 | 193.20 |  |
| 5 | 夜景 照明 | 方案深化 | 2 | 7.95 | 15.90 | 以地上建筑面积为计算基数 |
|  |  | 施工图设计及施工服务 | 2 | 7.95 | 15.90 | 以地上建筑面积为计算基数 |
|  |  | 开业及运营指导 | 0.45 | 7.95 | 3.58 | 以地上建筑面积为计算基数 |
|  |  | 小计 | 4.45 | 7.95 | 35.38 |  |
| 6 | 景观 | 方案深化 | 11 | 2.03 | 22.33 | 景观面积 |
|  |  | 施工图设计 | 13 | 2.03 | 26.39 | 景观面积 |
|  |  | 现场服务 | 6 | 2.03 | 12.18 | 景观面积 |
|  |  | 小计 | 30 | 2.03 | 60.90 |  |
| 7 | 弱电智能化 | 方案设计 | 2 | 13.17 | 26.34 | 以相应部位建筑面积为计算基数 |
|  |  | 施工图设计 | 1.5 | 13.17 | 19.76 | 以相应部位建筑面积为计算基数 |
|  |  | 现场服务 | 0.5 | 13.17 | 6.59 | 以相应部位建筑面积为计算基数 |
|  |  | 小计 | 4 | 13.17 | 52.68 |  |
| 8 | 导向、标识 | 商业户外广场部分 | 5 | 2.03 | 10.15 | 以相应部位建筑面积为计算基数 |
|  |  | 商业室内步行街部分 | 5 | 2.3 | 11.50 | 以相应部位建筑面积为计算基数 |
|  |  | 商业地下停车场部分 | 4 | 5.22 | 20.88 | 以相应部位建筑面积为计算基数 |
|  |  | 小计 |  |  | 42.53 |  |
| 9 | 车库动线设计 |  | 5 | 5.22 | 26.10 | 以相应部位建筑面积为计算基数 |
| 11 | 各项小计 |  |  |  | 1049.01 | 以总建筑面积为计算基数 |
| 12 | 设计总包管理费 |  |  |  | 115.39 | 以总建筑面积为计算基数 |
| 13 | 设计总包管理费系数（C） |  | 11.0% |  |  |  |
| 14 | 总计 |  | 1164.40 |  |  | 以总建筑面积为计算基数 |

2.2设计费支付进度详见下表：

| 付费 次序 | 占设计费总价比例 | 付费额（万元） | 费用构成 | 支付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 5.0%（预付款） | 58.2199 | 1.设计总包管理费的5% 2.各分项设计费的5% | 本合同签订后10个工作日内。 |  |
| 第二次付费 | 约12.68% | 147.6457 | 1.设计总包管理费的20% 2.土建类施工图设计费的20% 3.外立面方案深化、初步设计及施工图设计费的20% | 设计人提交基坑开挖图及基础图、外立面方案设计成果，达到合同及甲方要求并经甲方认可后10个工作日内。 |  |
| 第三次付费 | 约7.8% | 90.8231 | 1.设计总包管理费的10% 2.土建类施工图设计费的10% 3.外立面方案深化、初步设计及施工图设计费的20% | 设计人提交±0.000以下土建图、外立面初步设计设计成果，达到合同要求并经甲方认可后10个工作日内。 |  |
| 第四次付费 | 约21.65% | 252.0922 | 1.设计总包管理费的20% 2.土建类施工图设计费的15% 3.外立面方案深化、初步设计及施工图设计费的20% 4.外幕墙、采光顶及相关钢结构施工图设计费的40% 5.步行街公共空间室内施工图设计费的30% 6.夜景照明施工图设计费的30% 7.景观施工图设计费的30% 8.弱电智能化施工图设计费的30% 9.导向标识施工图设计费的30% | 设计人提交各专项第一版施工图设计成果，达到合同及甲方要求并经甲方认可后10个工作日内。 | 第一版施工图包含：土建类建筑、结构、设备、电气，外立面、外幕墙、采光顶及相关钢结构、步行街公共空间室内、夜景照明、景观、弱电智能化、导向标识、人防专业图纸。 |
| 第五次付费 | 约29.2% | 340.0043 | 1.设计总包管理费的25% 2.土建类施工图设计费的25% 3.外立面方案深化、初步设计及施工图设计费的25% 4.外幕墙、采光顶及相关钢结构施工图设计费的35% 5.步行街公共空间室内施工图设计费的35% 6.夜景照明施工图设计费的35% 7.景观施工图设计费的35% 8.弱电智能化施工图设计费的35% 9.导向标识施工图设计费的35% 10.车库动线方案设计费的60% | 设计人提交各专项第二版（最终版）全套施工图设计，达到合同及甲方要求并经甲方认可后10个工作日内。 | 第二版施工图包含：土建类建筑、结构、设备、电气，外立面、外幕墙、采光顶及相关钢结构、步行街公共空间室内、夜景照明、景观、弱电智能化、导向标识、人防专业图纸。 |
| 第六次付费 | 约4.88% | 56.8226 | 1.设计总包管理费的10% 2.土建类施工图设计费的10% | 本项目主体结构封顶并经甲方书面确认后10个工作日内。 |  |
| 第七次付费 | 约15.93% | 185.4887 | 1.土建类施工图设计费的15% 2.外立面方案深化及施工图设计费的10% 3.外幕墙、采光顶及相关钢结构施工图设计费的20% 4.步行街公共空间室内施工图设计费的20% 5.夜景照明施工图设计费的20% 6.景观施工图设计费的30% 7.弱电智能化施工图设计的20% 8.导向标识施工图设计费的30% 9.车库动线方案费的35% | 本项目竣工验收合格且设计人协助施工单位完成竣工图，双方结算完成且设计遗留问题处理完毕并经甲方书面确认后15个工作日内 |  |
| 第八次设计费 | 约2.86% | 33.3018 | 1.设计总包管理费的剩余设计费 2.步行街公共空间室内施工图设计费的剩余设计费 3.夜景照明施工图设计费的剩余设计费 4.弱电智能化施工图设计费的剩余设计费 | 本项目慧云系统联合验收完成，甲方书面确认后15个工作日内 |  |

说明：原合同甲方已支付乙方预付款814,140.00元，本协议生效后甲方支付的预付款抵作设计费。

- 其他

- 本补充协议约定的内容与原合同不一致之处，以本补充协议约定为准；本补充协议未涉及事项（包括但不限于设计成果评价方法、知识产权及保密、双方责任、违约责任和争议解决方式等）仍按照原合同的相关约定执行。若后期工程因乙方已完成设计产生工程质量问题、缺陷、无法施工、验收不合格等问题，乙方需赔偿由此给甲方造成的全部损失。

- 本补充协议自甲方和乙方签字并盖章之日起生效。本补充协议一式捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力。

- 附件

- 附件一 洛阳万达广场项目含钢量指标调整说明

- 附件二 管理人员名单

（以下无正文）。

| 发包人名称：洛阳浩德鑫置地有限公司 （盖章） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 签订日期： 年 月 日 | 设计人名称：北京国科天创建筑设计院有限责任公司（盖章） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件一

洛阳万达广场项目含钢量指标调整说明

根据《2015 万达结构设计限额指标表（修订版）》，对于7度设防区域，大商业（±0.000以上）结构含钢量限额指标建议值为55kg/m2,混凝土限额指标建议值为0.32m3/m2；地下室两层（有人防/无人防，核6）结构含钢量限额指标建议值为110/105 kg/m2,混凝土限额指标建议值为1.10/1.05m3/m2。公寓（参考写字楼，±0.000以上）结构含钢量限额指标建议值为55kg/m2,混凝土限额指标建议值为0.34m3/m2；地下室两层（塔楼部分，有人防/无人防，核6）结构含钢量限额指标建议值为160/150 kg/m2,混凝土限额指标建议值为1.60/1.50m3/m2。

2019年4月1日，修订后的《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）正式实施；根据其8.2.9条规定，永久作用分项系数由1.2调整为1.3；可变荷载分项系数由1.4调整为1.5。

2022年1月1日，一批通用规范正式实施；其中《工程结构通用规范》（GB55001-2021）第4.2.2条，将商铺楼面活荷载由3.5KN/m2调整为4.0KN/m2；《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55001-2021）第4.3.2条，地震作用分项系数由1.3调整为1.4。

根据最新的建筑方案、并结合结构试算模型及万达广场相关规定：

- 本项目万达广场结构不规则项较多，为避免特别不规则，对相关部位及构件进行加强措施，避免指标超限；（2）由于地下车库功能要求，部分框架柱（占比约为12.3%）需在地下室顶板进行转换，构造措施提高；（3）人防等级为核5级，相比核6级，荷载由50KN/m2增加为100KN/m2。

综上所述，参考万达含钢量限额指标，并结合规范修订及项目实际情况，本项目含钢量调整如下：

| 序号 | 业态 | 分类条件 |  |  | 钢筋 (kg/m2) | 混凝土 (m3/m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 钢筋 (kg/m2) | 混凝土 (m3/m2) |  |
| 1 | 万达广场 | 地上 | ≤5层 | ≤24m | 60.5 | 0.35 | 1. 结构形式：框架结构。 2. 计量范围：± 0.000(不含)至 屋面(含)，不含二次构件。 |
|  |  | 地下 | 两层含人防（核5） |  | 125 | 1.25 | 1.基础形式：筏板基础。 2.计量范围：基础底面(含)至 ± 0.000(含) ，不含二次构件。 |
| 2 | 公寓 | 地上 | 22层 | <100m | 55 | 0.37 | 1. 结构形式：框架-剪力墙。 2. 计量范围：± 0.000(不含)至屋面(含)，不含二次构件 |
|  |  | 地下 | 两层含人防（核5） |  | 150 | 1.45 | 1.基础形式：筏板基础。 2.计量范围：基础底面(含)至 ± 0.000(含) ，不含二次构件 |

注：

1.层高设计标准：公寓标准层层高3.2m。

2.本限额指标不包括基础垫层。

3.主楼下地库指标不包含地下室外墙、消防水池等。

附件二

管理人员名单

| 姓名 | 职务 | 职称 | 执业资格 | 执业年限 | 在本工程中负责的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳文韬 | 副总建筑师 | 高级工程师 |  |  | 项目总经理 |
| 杨志欢 | 副院长 | 高级工程师 |  |  | 总监 |
| 程亚博 | 所长 | 工程师 | 一级注册建筑师 | 1年 | 项目经理 |
| 张建元 | 总建筑师 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 26年 | 技术总负责人 |
| 康信展 | 结构总工 | 高级工程师 | 一级注册结构工程师 | 20年 | 结构技术负责人 |
| 张凯兵 | 排水总工 | 高级工程师 |  |  | 给排水技术负责人 |
| 许 骏 | 暖通总工 | 工程师 |  |  | 暖通技术负责人 |
| 张彩蓉 | 电气总工 | 高级工程师 | 注册电气工程师（供配电） | 12年 | 电气技术负责人 |
| 程亚博 | 所长 | 工程师 | 一级注册建筑师 | 1年 | 建筑专业负责人 |
| 薛江龙 | 主任工程师 | 工程师 |  |  | 建筑专业负责人 |
| 郭凌凯 | 结构所所长 | 高级工程师 | 一级注册结构工程师 | 5年 | 结构专业负责人 |
| 刘彬彬 | 主任工程师 | 工程师 |  |  | 建筑专业负责人 |
| 王毅 | 所长 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师（给水、排水） | 7年 | 排水专业负责人 |
| 冯建伟 | 主任工程师 | 工程师 |  |  | 排水专业负责人 |
| 王欣圆 | 主任工程师 | 高级工程师 |  |  | 暖通专业负责人 |
| 余伟 | 主任工程师 | 工程师 | 注册公用设备工程师（暖通空调） | 4年 | 暖通专业负责人 |
| 吴琼 | 主任工程师 | 高级工程师 |  |  | 电气专业负责人 |
| 杨莉 | 副院长 | 工程师 |  |  | 电气专业负责人 |