开元壹号2#楼入户大堂精装修

工程施工合同

成本代码：3.3.1

合同编号：KYYH.01-JA-296

发 包 人:洛阳浩德鑫置地有限公司

承 包 人:河南囯基装饰工程有限公司

签订日期: 2015年6月5日

开元壹号2#楼入户大堂精装修工程工合同周边围护措施不到位或考虑不周造成的损失由乙方自行承担施工合同

发包人：洛阳浩德鑫置地有限公司（以下简称甲方）

承包人：河南囯基装饰工程有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同。

        - 第一条：工程概况

一、工程名称：开元壹号2#楼入户大堂精装修项目施工工程

二、工程地点：洛阳市洛龙区开元大道与汇通街交汇处西南侧

三、工程内容：乙方按甲方确认下发的施工图纸及设计变更进行开元壹号2#楼入户大堂精装修工程施工

第二条：承包范围：

一、图纸中所包含的室内装修工程：由精装修单位负责对施工图纸范围内所包含的灯具以及配电箱以后的强电穿线、开关插座进行供货、安装及调试；

二、图纸中所包含各功能区的墙面及隔断面、地面、天花的装饰工程，所有固定木作、油漆、涂料及内门工程；

三、乙方承包范围为以上内容，但工程管理范围包含但不限于以上的内容，甲方将以上内容以外的专业施工部分工程（如：弱电智能化、外门窗工程等）交由乙方管理，乙方不计取管理及配合费。

四、 不在此次承包范围内的工程：外幕墙及部分外门窗工程、饰品、弱电智能化及消防工程，水井、强弱电井室内装修工程、图纸中未注明的装修工程。

        - 第三条：承包方式

承包方式：固定总价包干。

乙方以包工、包料、包工期、包质量、包深化设计、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收、包税金、包交工资料及竣工验收的形式承包除不在承包范围内以外的所有项目。

        - 第四条：验收及移交

按照国家标准设计要求装饰装修工程质量标准和甲乙双方的约定进行验收。如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲方和监理的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

        - 第五条：质量保修期

        - 本合同工程项目的质量保修期为两年。

        - 第六条：合同工期

一、开工日期：暂定为2015年6月30日，竣工日期：2015年8月20日，具体开工日期以甲方现场管理代表或总监签发的开工令确定的开工日期为准。

- 合同总工期：50日历天 。

三、节点工期要求：甲方可以根据现场的施工条件，合理安排本合同工程项目进行施工，乙方应按甲方现场管理代表下发的施工指令组织施工；如因非乙方原因造成工期延误，乙方可经甲方现场工程师及监理确认后调整或顺延工期，但乙方必须对精装修其他相关参建单位负有总包管理责任，为了便于总包管理，乙方对精装修其他相关参建单位工程进度款的支付具有建议权。

        - 第七条：材料的供应及计价

- 由乙方自行选择供货商进行采购的材料：由乙方在签订合同前按照甲方确认的设计图纸要求注明的颜色、质量、质感、规格、品牌送实物样品（所有饰面材料）供甲方确认，经甲方、监理确认后，作为实物样板封存，并由乙方按甲方确认的实物样板自行采购（乙方材料样品报送甲方后，由甲方负责人员确认）。

- 甲方指定品牌的材料：按本合同附表2《甲方指定品牌材料表》中的品牌由乙方自行采购并已计入合同固定总价内。在施工时对于甲方指定品牌的材料在进场前必须先经甲方认可后方能进场。该部分材料由甲方自主决定是否改为甲供材料，乙方对此不能有任何异议；该部分材料若由甲方供应，乙方必须提供详细准确的量单，并负责卸运到指定地点，乙方不能收取其他任何费用。

- 乙方所使用的材料必须保证合格证书齐全，保证材料通过消防等主管部门的检验检测并承担相关费用并提交相应检测报告，因材料不合格造成费用等损失均由乙方承担。同时，乙方采购材料必须达国家环保标准，选用板材必须达到E1级环保级别，检验时无条件达到洛阳市环保主管部门的标准。

        - 第八条：合同价

一、合同固定总价（含甲方指定品牌材料）：人民币（大写）肆拾捌万叁仟柒佰贰拾圆整，（小写）￥483720.00元。该固定合同总价图纸内内容一次性包干，除合同约定可调整之外的所有内容均不再随任何因素的调整而调整，不管乙方投标报价时清单中是否有漏项、缺项，均视为乙方已综合考虑在其他项目的报价内，结算时不做任何调整。

二、计价办法： 。

（一）计价方式： 采用固定总价包干±变更签证-应扣费用的方式。

（二）合同固定总价包含的内容：人、材、机费用、图纸深化设计费、工程及材料所须的各种检测费及试验费（不含甲供材料）、各种材料损耗费、材料的现场加工费、负责其它专业承包人施工的收边收口、技术处理费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费、安全文明施工费、雨季或异常气候施工措施费、利润、税费、垃圾清运到指定点堆放费用及其他一切费用，结算时不再做任何调整。

（三）甲方提供水源电源接驳点，水电费由乙方自行承担，。

三、竣工结算：

（一）工程完工后，乙方应及时提交结算资料，配合甲方办理竣工结算，竣工结算总价＝合同固定总价±变更、签证造价-应扣费用。

（二）变更、签证的计价原则：本合同执行期间，合同固定总价不因任何因素而作调整。若因甲方设计原因引起的设计变更，由甲方出具设计变更单。因设计变更引起部分分项工程子目的增加，该子项目的综合单价在合同中（即后附表3工程量清单汇总表）有相同子目的执行相同子目的单价，合同中（即后附表3工程量清单汇总表）中有相近子目的按相近子目执行，若合同中（即后附表3工程量清单汇总表）无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，按照《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008版）相关分册及配套的取费文件执行，人工按66元/工日计取，安全文明施工费只计基本费，规费仅计工伤保险，材料按照甲方现场代表确认的与施工时间同期的《河南省建设工程造价信息洛阳专刊》中的平均价格调整差价。实际施工发生主材用料变更，则只调整综合单价中主材费的价差及相应的税金，并参与总价优惠其余一切有关费用不得调整。本工程脚手架及成品保护费等措施费为一次性包干费用，已包含在合同价内，结算时不再调整。

        - 第九条：付款时间、条件与付款方式

一、乙方完成墙面板、地面铺装及吊顶施工，经甲方、监理验收合格后，甲方支付乙

方合同总价的50％；

二、乙方完成承包范围内所有工程并经甲方及监理验收合格后，甲方支付至乙方合同总价的80％；

三、工程竣工验收并配合甲方办理结算后30天内，甲方向乙方支付至实际结算价款的

95%。工程结算价款的5%作为质保金，待两年的质保期满后无质量问题则无息付清。

乙方在领取每一次工程款时须提供相应等额有效的发票。

        - 第十条：甲方现场移交标准

本工程移交界面为工地现状条件，且乙方在投标报价前已充分踏勘现场，对工地现状条件下施工所需的措施费等相关费用已综合考虑在固定合同总价内。

        - 第十一条：双方现场代表

一、甲方授权沈小勇为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收、施工现场的管理及其他相关事宜。

二、乙方委派马连水为现场项目经理。委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责施工期间的施工质量、进度、安全文明施工及现场管理等问题。

        - 第十二条：其它约定

一、甲方只负责提供施工现场堆放材料的场地，乙方自行解决施工及管理人员住宿办公场所，甲方不予补偿费用。

二、乙方负责其它专业的楼板或墙体穿洞及门窗洞口的收边收口等工作，此部分费用已包含在合同包干固定总价中，甲方不予另行签证。若乙方因周边围护措施不到位或考虑不周造成的损失由乙方自行承担。

三、所有材料进场前其品种、颜色、规格、质量必须得到甲方、监理认可；乙方负责材料检测费用的支出；门窗、天花、地板等的收边收口处理方法需乙方深化设计，并出具书面方案经过甲方确认后方能实施。

四、乙方施工工艺要符合国家标准，更要符合甲方设计要求，满足甲方设计功能，质量必须要达到国家验收标准；乙方必须根据甲方现场工程师的要求做到样板先行，每一道工序开工前必须先做样板，待样板经甲方、监理验收合格后，方可开始大面积施工。

五、乙方现场必须选用优秀的劳务队伍以保证施工质量及工期，若劳务队伍不能满足甲方要求，甲方可随时要求乙方更换其劳务队伍，乙方必须无条件服从，且不能影响工期。乙方劳务计划见附件5，制定时一定要科学、合理并经甲方及监理单位审核批准，若实际施工人数不能满足现场施工进度时，乙方要严格按照劳务计划增添施工作业人员，甲方将按照此计划表每天清点人数，每缺一人，甲方罚乙方500元。

六、甲方应向乙方交付的设计资料及文件

| 序号 | 设计文件名称 | 份数 | 交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装修施工图 | 1份 | 本合同生效后三天内 |  |

七、乙方未能按合同约定工期如期竣工验收合格工程的，延迟5天（含5天）以内每延迟1天，乙方向甲方支付1000.00元/天（壹仟元）的违约金；延期超过5天以上的，每延迟1天乙方向甲方支付5000.00元/天（伍仟元）的违约金，同时甲方可自主决定解除合同，前期已完工程不再支付任何费用，乙方必须无条件自行退场。若因甲方原因造成工期延误，则工期相应顺延。

八、若发生下列情况，甲方可解除合同：(1)施工过程中，乙方中途毁约，或任意中断工程；(2)乙方破产，倒闭。

九、乙方项目负责人必须按时参加甲方或者监理组织的定期或者不定期的工地会议，并遵循会议上做出的决议；乙方需派驻现场专职安全员，负责监管现场安全文明施工。

十、其他分包单位（外墙、消防、弱电、新风和空调等）要积极配合乙方施工，乙方负责相应的收口收边工作，收口收边的施工方案和工艺要经过甲方、监理认可方可施行。同时，做好安全文明施工工作，施工人员进出通道由甲方现场指定出入口，施工材料运输通道乙方根据现场情况，制定专项方案，经甲方、监理同意后实施；乙方应做好施工通道附近成品保护措施及卫生清扫工作。以上费用乙方已综合包含在合同固定总价内。

十一、甲方提供一套施工图纸，竣工验收后20日内乙方向甲方移交两套竣工图纸和竣工资料；

十二、招标文件、图纸、招标答疑作为合同不可缺少的附件；

十三、乙方应提前12个工作日上报详细准确的材料需用计划、变更签证确认申请单等，甲方自收到乙方所报上述报表后12个工作日内给予确认。

十四、若实施过程中产生纠纷双方协商解决，若协商不成时，双方约定由项目所在地人民法院裁判。

十五、完工后，乙方提交甲方给符合洛阳市质量监督站要求的竣工资料、竣工图各叁套。

        - 第十三条：合同生效

一、本合同在双方盖章后生效。

二、本合同文本壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，各份具同等法律效力。

        - 第十四条：附件

附表1：《固定合同总价汇总表》

附表2：《工程量清单汇总表》。

甲方（盖章）：洛阳浩德鑫置地           乙方（盖章）：河南囯基装饰工程有限

有限公司                                公司

委托人：                                委托人：

开户行：交行洛阳分行西苑支行            开户行：

账  号：413062200018170292470          账  号：

电  话：                               电  话：

地  址：洛阳市洛龙区开元壹号

签约日期：     年   月   日

| 附表1： 固定合同总价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工项目 | 合同价款（元） | 备注 |
| 1 | 装饰装修工程 | 524567.15 | 详见后附表2，不管是否有缺项、漏项，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。 |
| 2 | 安装工程 | 79939.75 | 详见后附表2，不管是否有缺项、漏项，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。 |
| 合计 |  | 604506.9 |  |
| 最终优惠后固定合同总价 |  | 483720 |  |
| 说明：乙方报价604506.9元与最终固定合同总价483720元之间的差价120786.9元，其做为乙方对甲方的优惠，优惠率19.98％。该固定总价一次性包干，不随任何因素（除合同约定可调因素外）的变化而调整。其综合单价随总价同比例19.98％下浮后为最终包干综合单价。 |  |  |  |

附表2         工程量清单汇总表