## 进度款费用计算明细表（第2次）
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 3#公区区域、大堂、门头进度款 | 456644.4967 |  |  | 66695.6303 |  |  | 80% | 298619.9671
2 | 9#公区区域进度款 | 200210.33 |  |  | 61936.3824 |  |  | 80% | 98231.8816
3 | 合计 | [7 empty] | 396851.8487
4 | 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 396000 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账 | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## Sheet1
山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量
序号 | 楼号 | 地面、墙面 | 部位 | 规格 | 单位 | 面积 | 层数 | 单元数 | 合计 | 单价 | 合计
二 | 9#公区墙地砖供货款 | [9 empty] | 0
1 | 9# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 3.125 | 8 | 2 | 52.25 | 65 |  | 上次已经申请 | 3396.25
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 8 | 2 | 93.112 | 85 |  | 上次已经申请 | 7914.52
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 | 1.432 | 8 | 2 |  |  |  | 上次已经申请 | 0
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 14.333 | 8 | 2 | 118.338 | 62 |  | 上次已经申请 | 7336.956
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 0.5 | 8 | 2 |  |  |  | 上次已经申请 | 0
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 38.976 | 8 | 2 | 1492.336 | 65 |  | 上次已经申请 | 97001.84
1 | 9# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 3.125 | 8 | 2 | 50
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 8 | 2 | 79.872
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 14.333 | 8 | 2 | 237.328
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 38.976 | 8 | 2 | 623.616
1 | 3# | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 3.25 | 7 | 3 | 68.25 |  |  |  | 89.2086
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 5.3625 | 7 | 3 | 112.6125 |  |  |  | 136.9485
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 8.6 | 7 | 3 | 185.913 |  |  |  | 271.086
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 13.2729 | 7 | 3 | 278.7298 |  |  |  | 439.8299
地下
| 3# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 6.9862 | 1 | 3 | 20.9586
|  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 8.112 | 1 | 3 | 24.336
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 27.08 | 1 | 3 | 85.173
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 53.7 | 1 | 3 | 161.1
汇总 | [9 empty] | 砖价格
| 3#楼 | 楼梯平台 | 楼梯平台 | CT1 800*800 |  |  |  |  | 89.2086 | 65 | 5798.559
|  | 地面 | 梯段 | CT5 |  |  |  |  | 136.9485 | 85 | 11640.6225
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 |  |  |  |  | 271.086 | 62 | 16807.332
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 | [5 empty] | 439.8299 | 65 | 28588.9402
62835.4538
| 9#楼 | 楼梯平台 | 楼梯平台 | CT1 800*800 |  |  |  |  | 50 | 65 | 3250
|  | 地面 | 梯段 | CT5 |  |  |  |  | 79.872 | 85 | 6789.12
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 |  |  |  |  | 237.328 | 62 | 14714.336
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 | [5 empty] | 623.616 | 65 | 40535.04
65288.496
3#楼 | 大堂
|  | 地面 |  |  |  | 24.859 |  | 3 | 74.577 | 84.66 | 6313.6888
|  | 墙面 |  |  |  | 71.4952 |  | 3 | 214.4856 | 66.3 | 14220.3953
20534.0841
9# | 大堂
|  | 地面 |  |  |  | 25 |  | 2 | 50 | 84.66 | 4233
|  | 墙面 |  |  |  | 59.57 |  | 2 | 119.14 | 66.3 | 7898.982
12131.982

## 产值
价格清单（一层大堂精装工程-装饰） | [14 empty] | 价格清单（一层大堂精装工程-装饰）
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：综合单价构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价 f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家） | 序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：综合单价构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价 f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 | 其中主材单价 | 其中主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率 | [8 empty] | 人工费 a | 主材费 | 其中主材单价 | 其中主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | % | % | [9 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | % | %
二 | 2#、3#楼精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单 | [12 empty] | 二 | 2#、3#楼精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 23.33 | 55 | 84.66 | 83 | 2% | 25 | 9.8796 | 15.7086 | 190.2482 | 4438.4897 | 冠珠
1.2 | 瓷砖过门石 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct2瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 1.529 | 70 | 85.49 | 83 | 3% | 25 | 10.8294 | 17.2187 | 208.5381 | 318.8548 | 冠珠
2 | 墙面 | [11 empty] | 0
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图； | m2 | 71.4952 | 55 | 66.3 | 65 | 2% | 25 | 8.778 | 13.957 | 169.035 | 12085.1926 | 精誉陶/广东
2.2 | 单元门 | 1、规格：DYM3400*2900 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 9.86 | 200 | 432.6 | 420 | 3% | 15 | 38.856 | 61.781 | 748.237 | 7377.6172
2.3 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：0.7mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、含电梯门框与电梯封堵 | 樘 | 1 | 155 | 459 | 450 | 2% | 15 | 37.74 | 60.0066 | 726.7466 | 726.7466
2.4 | 墙面金属收口 | 1、MT01金属 2、部位：楼梯口 3、详见施工图及节点详图TD-03/03图； | m |  | 5 | 10.1 | 10 | 1% | 0.1 | 0.912 | 1.4501 | 17.5621 | 0
3 | 天花 | [11 empty] | 0
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板（实测17mm厚）+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | m2 | 8.53 | 115 | 61.2 | 60 | 2% | 5 | 10.872 | 17.2865 | 209.3585 | 1785.8278 | 龙骨、石膏板：泰山
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度0.7mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 9.256 | 20 | 20.4 | 20 | 2% | 5 | 2.724 | 4.3312 | 52.4552 | 485.525
3.3 | 大堂吊顶涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4、部位：大堂 | m2 | 8.53 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 340.2534 | 立邦
3.4 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2350mm，具体做法详见施工图 | m2 | 6.71 | 115 | 66.3 | 65 | 2% | 5 | 11.178 | 17.773 | 215.251 | 1444.3343
3.5 | 平吊天花部分涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4、部位：大堂 | m2 | 6.71 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 267.6554
3.6 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无级涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、楼梯板底面 | m2 | 7.579 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 302.319 | 立邦
3.7 | 白色无机涂料原顶 | 1、基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、侯梯厅 | m2 | 2.06 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 82.1714 | 立邦
3.8 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 10.32 | 120 | 76.5 | 75 | 2% | 5 | 12.09 | 19.2231 | 232.8131 | 2402.6312 | 龙骨、石膏板：泰山
4 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 32057.6184
二 | 2#、3#楼一层大堂精装工程-安装部分 | 一个单元工程量清单 | 项
1 | LED人体红外感应+光控 | 1、名称:LED人体红外感应+光控 2、规格:,2.5W/LED自带电池 正常时12W,火灾时5W 500lm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 15 | 85 | 85 | 0% | 2 | 6.12 | 9.7308 | 117.8508 | 235.7016 | 雷士
2 | 射灯 | 1、名称:射灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 7 | 15 | 35 | 35 | 0% | 2 | 3.12 | 4.9608 | 60.0808 | 420.5656 | 雷士
3 | 筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 | 15 | 35 | 35 | 0% | 2 | 3.12 | 4.9608 | 60.0808 | 180.2424 | 雷士
4 | 装饰吊灯 | 1、名称:装饰吊灯 2、规格:详见图纸要求 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 200 | 2000 | 2000 | 0% | 2 | 132.12 | 210.0708 | 2544.1908 | 2544.1908
5 | 明装筒灯(超薄) | 1、名称:明装筒灯(超薄) 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 15 | 65 | 65 | 0% | 2 | 4.92 | 7.8228 | 94.7428 | 94.7428
6 | 感应筒灯 |  | 个 | 1 | 15 | 50 | 50 | 0% | 2 | 4.02 | 6.3918 | 77.4118 | 77.4118
7 | 壁灯 | 1、名称:壁灯 2、安装位置:大堂外门头外侧 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 120 | 600 | 600 | 0% | 5 | 43.5 | 69.165 | 837.665 | 1675.33
8 | 灯带 | 1、名称:灯带 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 10.17 | 8 | 25 | 25 | 0% | 2 | 2.1 | 3.339 | 40.439 | 411.2646 | 欧普
9 | 三联单控开关 | 1、名称:三联单控开关 2、安装位置:底边距地1300mm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 8 | 30 | 30 | 0% | 2 | 2.4 | 3.816 | 46.216 | 46.216
10 | 单联单控开关 | 1、名称:单联单控开关 2、安装位置:底边距地1300mm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0% | 2 | 1.8 | 2.862 | 34.662 | 34.662 | 施耐德
11 | 单项安全型二、三孔插座 | 1、名称:单项安全型二、三孔插座 2、规格:(2100V,10A) 3、距地1.3m 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 13 | 13 | 0% | 2 | 1.5 | 2.385 | 28.885 | 28.885 | 施耐德
12 | 单网络插座 | 1、名称:单网络插座 2、H=1300MM 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 22 | 22 | 0% | 2 | 2.04 | 3.2436 | 39.2836 | 39.2836 | 施耐德
13 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC20 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 9.44 | 10 | 8.08 | 8 | 1% | 2 | 1.2048 | 1.9156 | 23.2004 | 219.0121
14 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC16 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 28.93 | 10 | 6.06 | 6 | 1% | 2 | 1.0836 | 1.7229 | 20.8665 | 603.6685
15 | 配管 | 1、名称:配管 2、JDG20 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 9.55 | 12 | 10.1 | 10 | 1% | 2 | 1.446 | 2.2991 | 27.8451 | 265.9211
16 | 网线 | 1、名称:网线 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 10.925 | 1.5 | 2 | 2 | 0% | 1 | 0.27 | 0.4293 | 5.1993 | 56.8024
17 | 电线 | 1、名称:电线WDZ-BYJ-4 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 28.65 | 1 | 3 | 3 | 0% | 0.1 | 0.246 | 0.39114 | 4.7371 | 135.7191
18 | 电线 | 1、名称:电线WDZ-BYJ-2.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 86.79 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0% | 0.1 | 0.192 | 0.30528 | 3.6973 | 320.8869
19 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 7390.5063
二 | 2#、3#门头部分 | 因最终板图纸未定，此项工程量为暂定量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 1.0951 | 3000 | 4700 | 4700 | 0% | 500 | 492 | 782.28 | 9474.28 | 10375.5601
2 | 预埋件 | 1、300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 2 | 15 | 70 | 70 | 0% | 20 | 6.3 | 10.017 | 121.317 | 242.634
3 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 51 | 15 | 20 | 20 | 0% | 5 | 2.4 | 3.816 | 46.216 | 2357.016
5 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 29.5708 | 130 | 303.756 | 297.8 | 2% | 30 | 27.8254 | 44.2423 | 535.8237 | 15844.7349
6 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 35.3133 | 130 | 265.2 | 260 | 2% | 30 | 25.512 | 40.5641 | 491.2761 | 17348.5599
7 | 铝方管造型 | 40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 | m | 4 | 130 | 154.5 | 150 | 3% | 5 | 17.37 | 27.6183 | 334.4883 | 1337.9532
8 | A向造型和铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.122 | 130 | 309 | 300 | 3% | 50 | 29.34 | 46.6506 | 564.9906 | 633.9195
9 | 成品灯箱 | 按图纸意向效果匹配灯具 | 个 | 0
10 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工（施工单位深化报价） | 个 | 1 | 300 | 2000 | 2000 | 0% | 50 | 141 | 224.19 | 2715.19 | 2715.19
11 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 50855.5677
一 | 3#楼 侯梯厅、前室、走廊
1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 271.086 | 55 | 63.24 | 62 | 2% | 25 | 8.5944 | 13.6651 | 165.4995 | 44864.5964 | 精誉陶/世纪印象
2 | 瓷砖过门石 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct2瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 |  | 70 | 63.24 | 62 | 2% | 25 | 9.4944 | 15.0961 | 182.8305 | 0 | 精誉陶/世纪印象
二 | 楼梯间
1 | 楼梯平台地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 89.2086 | 55 | 66.3 | 65 | 2% | 25 | 8.778 | 13.957 | 169.035 | 15079.3775 | 精誉陶/世纪印象
2 | 楼梯踏步地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct5瓷砖铺贴(开防滑槽)，同色填料剂处理; 5、计算规则：按水平投影面积计算 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 136.9485 | 65 | 86.7 | 85 | 2% | 25 | 10.602 | 16.8572 | 204.1592 | 27959.2935 | 精誉陶/世纪印象
3 | 楼梯踢脚线 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 |  | 80 | 90.9 | 90 | 1% | 25 | 11.754 | 18.6889 | 226.3429 | 0 | 精誉陶/世纪印象
三 | 墙面
1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT04 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%%%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图； | m2 | 439.8299 | 55 | 66.3 | 65 | 2% | 25 | 8.778 | 13.957 | 169.035 | 74346.6475 | 精誉陶/世纪印象
2 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：0.7mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、含电梯门框与电梯封堵 | 樘 | 24 | 155 | 459 | 450 | 2% | 15 | 37.74 | 60.0066 | 726.7466 | 17441.9184
3 | 石膏线 | 1、成品石膏线 2、部位：侯梯厅 | m | 373.5 | 6 | 6 | 6 | 0% | 2 | 0.84 | 1.3356 | 16.1756 | 6041.5866
4 | 金属线条 | 1、成品金属线条造型 2、部位：墙砖收口 | m |  | 5 | 10.1 | 10 | 1% | 0.1 | 0.912 | 1.4501 | 17.5621 | 0
四 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 185733.4198
一 | 9#楼 侯梯厅、前室、走廊
1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 237.328 | 55 | 63.24 | 62 | 2% | 25 | 8.5944 | 13.6651 | 165.4995 | 39277.6644 | 精誉陶/世纪印象
2 | 瓷砖过门石 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct2瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 |  | 70 | 63.24 | 62 | 2% | 25 | 9.4944 | 15.0961 | 182.8305 | 0 | 精誉陶/世纪印象
二 | 楼梯间
1 | 楼梯平台地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 50 | 55 | 66.3 | 65 | 2% | 25 | 8.778 | 13.957 | 169.035 | 8451.751 | 精誉陶/世纪印象
2 | 楼梯踏步地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct5瓷砖铺贴(开防滑槽)，同色填料剂处理; 5、计算规则：按水平投影面积计算 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 79.872 | 65 | 86.7 | 85 | 2% | 25 | 10.602 | 16.8572 | 204.1592 | 16306.602 | 精誉陶/世纪印象
3 | 楼梯踢脚线 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 |  | 80 | 90.9 | 90 | 1% | 25 | 11.754 | 18.6889 | 226.3429 | 0 | 精誉陶/世纪印象
三 | 墙面
1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT04 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%%%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图； | m2 | 623.616 | 55 | 66.3 | 65 | 2% | 25 | 8.778 | 13.957 | 169.035 | 105412.943 | 精誉陶/世纪印象
2 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：0.7mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、含电梯门框与电梯封堵 | 樘 | 32 | 155 | 459 | 450 | 2% | 15 | 37.74 | 60.0066 | 726.7466 | 23255.8912
3 | 石膏线 | 1、成品石膏线 2、部位：侯梯厅 | m | 464 | 6 | 6 | 6 | 0% | 2 | 0.84 | 1.3356 | 16.1756 | 7505.4784
4 | 金属线条 | 1、成品金属线条造型 2、部位：墙砖收口 | m |  | 5 | 10.1 | 10 | 1% | 0.1 | 0.912 | 1.4501 | 17.5621 | 0
四 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 200210.33