## 进度款费用计算明细表（第1次）
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 地下车库 | [7 empty] | 1460922.0801
| s1地块地库2-6轴交AS-bq轴地下地库封顶土建 | [5 empty] | 1802710.16 | 80% | 1442168.128
| s1地块地库2-6轴交AS-bq轴地地下地库暖气套管 | [5 empty] | 254.4451 | 80% | 203.5561
| s1地块地库2-6轴交AS-bq轴地下地库消防套管 | [5 empty] | 341.5175 | 80% | 273.214
| s1地块地库2-6轴交AS-bq轴地下地库给水套管 | [5 empty] | 301.0024 | 80% | 240.8019
| s1地块地库2-6轴交AS-bq轴地下地库库电气预埋 | [5 empty] | 22545.4751 | 80% | 18036.3801
2 | 18#楼 | [7 empty] | 963238.784
| 中浩德山水文苑18#楼5、6、7、8层主体土建及安装 | [5 empty] | 1204048.48 | 80% | 963238.784
3 | 中浩德山水文苑1#楼砌体、二次结构工程、屋面工程-土建 | [7 empty] | 1296926.784
| 中浩德山水文苑1#楼砌体及二次结构 | [5 empty] | 768772.28 | 80% | 615017.824
| 中浩德山水文苑1#楼屋面工程 | [5 empty] | 852386.2 | 80% | 681908.96
4 | 20#楼 | [7 empty] | 1007628.4
| 中浩德山水文苑20#屋面工程 | [5 empty] | 1259535.5 | 80% | 1007628.4
5 | 2#楼 | [7 empty] | 840699.736
| 中浩德山水文苑2#楼外墙保温 | [5 empty] | 385727 | 80% | 308581.6
| 中浩德山水文苑2#楼内墙粉刷 | [5 empty] | 665147.67 | 80% | 532118.136
6 | 7#楼 | [7 empty] | 271310.96
| 中浩德山水文苑7#楼外墙保温 | [5 empty] | 339138.7 | 80% | 271310.96
7 | 8#楼 | [7 empty] | 112868.248
| 中浩德山水文苑8#楼给水 | [5 empty] | 116844.49 | 80% | 93475.592
| 中浩德山水文苑8#暖气 | [5 empty] | 24240.82 | 80% | 19392.656
8 | 9#楼 | [7 empty] | 121284.032
| 中浩德山水文苑9#楼给水 | [5 empty] | 113334.53 | 80% | 90667.624
| 中浩德山水文苑9#暖气 | [5 empty] | 38270.51 | 80% | 30616.408
9 | 11#楼 | [7 empty] | 122896.296
| 中浩德山水文苑11#楼给水 | [5 empty] | 115349.86 | 80% | 92279.888
| 中浩德山水文苑11#暖气 | [5 empty] | 38270.51 | 80% | 30616.408
10 | 合计 | [7 empty] | 6197775.3201 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 6190000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：