## 进度款费用计算明细表（第2次）
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 9#大堂进度款 | 79310.0463 | [5 empty] | 80% | 63448.0371
2 | 8#公区区域进度款 | 142301.566 | [5 empty] | 80% | 113841.2528
3 | 合计 | [7 empty] | 177289.2899
4 | 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 177000 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账 | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 产值
价格清单（一层大堂精装工程-装饰） | [14 empty] | 价格清单（一层大堂精装工程-装饰）
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：综合单价构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价 f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家） | 序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：综合单价构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价 f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 | 其中主材单价 | 其中主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率 | [8 empty] | 人工费 a | 主材费 | 其中主材单价 | 其中主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | % | % | [9 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | % | %
| 9#楼精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单 | [12 empty] | 二 | 2#、3#楼精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 24.5 | 55 | 84.66 | 83 | 2% | 25 | 9.8796 | 15.7086 | 190.2482 | 4661.08 | 冠珠
1.2 | 瓷砖过门石 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct2瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 0.935 | 70 | 85.49 | 83 | 3% | 25 | 10.8294 | 17.2187 | 208.5381 | 194.9832 | 冠珠
2 | 墙面
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图； | m2 | 59.57 | 55 | 66.3 | 65 | 2% | 25 | 8.778 | 13.957 | 169.035 | 10069.4161 | 精誉陶/广东
2.2 | 单元门 | 1、规格：DYM2000*2900、WM1121 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 8.11 | 200 | 432.6 | 420 | 3% | 15 | 38.856 | 61.781 | 748.237 | 6068.2024
2.3 | 木饰面柜子 | 1.木饰面 2.尺寸：1.07m长*1.6m高*0.25m宽 3.材质：18mm厚阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、部位：楼梯间 | m2 | 1.712 | 200 | 315 | 300 | 5% | 15 | 31.8 | 50.562 | 612.362 | 1048.3637
2.4 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：0.7mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、含电梯门框与电梯封堵 | 樘 | 2 | 155 | 459 | 450 | 2% | 15 | 37.74 | 60.0066 | 726.7466 | 1453.4932
2.5 | 墙面金属收口 | 1、MT01金属 2、部位：楼梯口 3、详见施工图及节点详图TD-03/03图； | m | 4.7 | 5 | 10.1 | 10 | 1% | 0.1 | 0.912 | 1.4501 | 17.5621 | 82.5418
3 | 天花
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板（实测17mm厚）+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | M2 | 6.92 | 115 | 61.2 | 60 | 2% | 5 | 10.872 | 17.2865 | 209.3585 | 1448.7607 | 龙骨、石膏板：泰山
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度0.7mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 7.66 | 20 | 20.4 | 20 | 2% | 5 | 2.724 | 4.3312 | 52.4552 | 401.8065
3.3 | 大堂吊顶涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4、部位：大堂 | M2 | 6.92 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 276.0321 | 立邦
3.4 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2350mm，具体做法详见施工图 | m2 | 9.56 | 115 | 66.3 | 65 | 2% | 5 | 11.178 | 17.773 | 215.251 | 2057.7998 | 龙骨、石膏板：泰山
3.5 | 平吊天花部分涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 | m2 | 9.56 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 381.3391
3.6 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、楼梯板顶面 | m2 | 1.59 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 63.4236 | 立邦
3.7 | 白色无机涂料原顶 | 1、基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、侯梯厅 | m2 | 6.46 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 257.6831 | 立邦
3.8 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 14.64 | 120 | 76.5 | 75 | 2% | 5 | 12.09 | 19.2231 | 232.8131 | 3408.3838 | 龙骨、石膏板：泰山
4 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 31873.3091
一 | 9#楼一层大堂精装工程-安装部分 | 一个单元工程量清单 | 项
1 | LED人体红外感应+光控 | 1、名称:LED人体红外感应+光控 2、规格:,2.5W/LED自带电池 正常时12W,火灾时5W 500lm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 15 | 85 | 85 | 0% | 2 | 6.12 | 9.7308 | 117.8508 | 235.7016 | 雷士
2 | 射灯 | 1、名称:射灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 8 | 15 | 35 | 35 | 0% | 2 | 3.12 | 4.9608 | 60.0808 | 480.6464 | 雷士
3 | 筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 5 | 15 | 35 | 35 | 0% | 2 | 3.12 | 4.9608 | 60.0808 | 300.404 | 雷士
4 | 装饰吊灯 | 1、名称:装饰吊灯 2、规格:详见图纸要求 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 200 | 2000 | 2000 | 0% | 2 | 132.12 | 210.0708 | 2544.1908 | 2544.1908
5 | 感应筒灯 |  | 个 | 1 | 15 | 50 | 50 | 0% | 2 | 4.02 | 6.3918 | 77.4118 | 77.4118
6 | 壁灯 | 1、名称:壁灯 2、安装位置:大堂外门头外侧 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 120 | 600 | 600 | 0% | 5 | 43.5 | 69.165 | 837.665 | 1675.33
7 | 灯带 | 1、名称:灯带 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 8.655 | 8 | 25 | 25 | 0% | 2 | 2.1 | 3.339 | 40.439 | 349.9995 | 欧普
8 | 三联单控开关 | 1、名称:三联单控开关 2、安装位置:底边距地1300mm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 8 | 30 | 30 | 0% | 2 | 2.4 | 3.816 | 46.216 | 46.216 | 施耐德
9 | 单联单控开关 | 1、名称:单联单控开关 2、安装位置:底边距地1300mm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0% | 2 | 1.8 | 2.862 | 34.662 | 34.662 | 施耐德
10 | 单项安全型二、三孔插座 | 1、名称:单项安全型二、三孔插座 2、规格:(2100V,10A) 3、距地1.3m 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 10 | 13 | 13 | 0% | 2 | 1.5 | 2.385 | 28.885 | 57.77 | 施耐德
11 | 单网络插座 | 1、名称:单网络插座 2、H=1300MM 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 10 | 22 | 22 | 0% | 2 | 2.04 | 3.2436 | 39.2836 | 78.5672 | 施耐德
12 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC20 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 13.1 | 10 | 8.08 | 8 | 1% | 2 | 1.2048 | 1.9156 | 23.2004 | 303.9257
13 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC16 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 30.355 | 10 | 6.06 | 6 | 1% | 2 | 1.0836 | 1.7229 | 20.8665 | 633.4033
14 | 配管 | 1、名称:配管 2、JDG20 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 13.16 | 12 | 10.1 | 10 | 1% | 2 | 1.446 | 2.2991 | 27.8451 | 366.442
15 | 网线 | 1、名称:网线 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 14.1 | 1.5 | 2 | 2 | 0% | 1 | 0.27 | 0.4293 | 5.1993 | 73.3101
16 | 电线 | 1、名称:电线WDZ-BYJ-4 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 39.48 | 1 | 3 | 3 | 0% | 0.1 | 0.246 | 0.39114 | 4.7371 | 187.0223 | 郑州三厂
17 | 电线 | 1、名称:电线WDZ-BYJ-2.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 91.07 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0% | 0.1 | 0.192 | 0.30528 | 3.6973 | 336.7113 | 郑州三厂
18 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 7781.7141
一 | 8#楼 侯梯厅、前室、走廊
1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 180.0202 | 55 | 63.24 | 62 | 2% | 25 | 8.5944 | 13.6651 | 165.4995 | 29793.2457 | 精誉陶/世纪印象
2 | 瓷砖过门石 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct2瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 |  | 70 | 63.24 | 62 | 2% | 25 | 9.4944 | 15.0961 | 182.8305 | 0 | 精誉陶/世纪印象
二 | 楼梯间
1 | 楼梯平台地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 65.41 | 55 | 66.3 | 65 | 2% | 25 | 8.778 | 13.957 | 169.035 | 11056.5807 | 精誉陶/世纪印象
2 | 楼梯踏步地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct5瓷砖铺贴(开防滑槽)，同色填料剂处理; 5、计算规则：按水平投影面积计算 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 109.23 | 65 | 86.7 | 85 | 2% | 25 | 10.602 | 16.8572 | 204.1592 | 22300.3072 | 精誉陶/世纪印象
3 | 楼梯踢脚线 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 |  | 80 | 90.9 | 90 | 1% | 25 | 11.754 | 18.6889 | 226.3429 | 0 | 精誉陶/世纪印象
三 | 墙面
1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT04 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%%%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图； | m2 | 366.126 | 55 | 66.3 | 65 | 2% | 25 | 8.778 | 13.957 | 169.035 | 61888.1157 | 精誉陶/世纪印象
2 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：0.7mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、含电梯门框与电梯封堵 | 樘 | 18 | 155 | 459 | 450 | 2% | 15 | 37.74 | 60.0066 | 726.7466 | 13081.4388
3 | 石膏线 | 1、成品石膏线 2、部位：侯梯厅 | m | 258.53 | 6 | 6 | 6 | 0% | 2 | 0.84 | 1.3356 | 16.1756 | 4181.8779
4 | 金属线条 | 1、成品金属线条造型 2、部位：墙砖收口 | m |  | 5 | 10.1 | 10 | 1% | 0.1 | 0.912 | 1.4501 | 17.5621 | 0
四 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 142301.566