## Sheet1
洛宁山水文苑项目围挡制作与安装施工合同签证金额近期历史价对比分析
项目名称 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价(元/m) | 备注
宁山水文苑项目围挡制作与安装工程施工合同 | 围挡基础套定额 |  | m | 50 | 按2022年第三期信息价测算
| 合同内围挡2.5m | 1.采用0.3厚彩钢板，用自攻螺丝@240固定，彩钢板最顶部不得突出最上面一道龙骨顶部； 2.竖向立柱、斜撑：80×80×1.5矩形管，底部145×145×4厚钢板，4根Φ8膨胀丝固定埋进砼基础，间距4m； 3.横管：35×55×1矩形管，间距1093mm，共3根； 4.C25砼基础300×300×300mm，间距4m； 5.基础底部以老土层或者地基处理后的土层为持力层。 | m | 180
| 合同内围挡5.5m | 1.采用0.6厚彩钢板，用自攻螺丝@240固定，彩钢板最顶部不得突出最上面一道龙骨顶部； 2.竖向立柱双排Φ89×4.5圆管,间距4m，底部用300*300*8厚钢板焊接4根L=0.8m三级Φ20钢筋固定埋进砼基础； 3.立柱支撑：40×60×2.5矩形管； 4.橫管、桁架支撑管：40×60×2.5矩形管； 5.马道：2根通长角钢L40*40*3+长度0.2m间距1m的横向角钢L40*40*3； 5.C30砼基础：900×300×300mm； 6.C30砼桩基础：3m长，直径300mm； 7.C30素砼基础：0.2m高×0.24m宽×通长； 8.粉煤灰砖基础：0.3m高×0.24m宽×通长，面刷1:2.5水泥砂浆； 9.基础底部以老土层或者地基处理后的土层为持力层。 | m | 1320
| 签证2.75m围挡 | 1.采用0.3厚彩钢板， 2.竖向立柱、斜撑：80×80×1.5矩形管，40*60*1.5矩形管，底部160*6厚钢板，间距4m； 3.横管：40*60*1矩形管，间距1165mm，共3根； 4.C30砼基础350*350*1000mm，间距4m； 5.基础底部做通长砖基础，外侧抹灰。 | m | 290 | 围挡下做砖基础及两侧抹灰
| 签证3.65m围挡 | 1.采用0.3厚彩钢板， 2.竖向立柱、斜撑：80×80×1.5矩形管，40*60*1.5矩形管，底部160*6厚钢板，间距4m； 3.横管：40*60*1.5矩形管，间距1165mm，共3根； 4.C30砼基础500*500*1000mm，间距4m； 5.基础底部做通长砖基础，外侧抹灰。 | m | 440 | 围挡下做砖基础及两侧抹灰
栾川山水文苑S5#地块周边围挡施工合同 | 2.5m围挡 |  | m | 200
开元壹号66地块围挡制作与安装工程施工合同 | 2.5米高围墙 | 1.立柱:Φ114*3镀锌圆管 2.横框、竖框:□60*40*2.0镀锌方管 3.版面:0.4mm镀锌瓦 4.基础:C25混凝土浇筑钢柱固定立好后,整体面板框自攻钉固定在钢柱上 | m | 261.26 | 2022.9月签订合同
说明： 1、原设计该位置为5.5米围挡，因景观公司及景观设计提出5.5米高对售楼部遮挡较为严重，且考虑节约成本，故将原5.5米高围挡改为2.75米高、3.65米高围挡。原成本负责人与供应商进行多次谈价，最终确认2.75米高围挡含税单价为290元/m、3.65米高围挡含税单价为440元/m，供应商表示不再降价，此部分为原合同中无相同清单项内容。 2、洛宁新增围挡价格相较近期历史围挡价，3.75m高围挡价格较高。因相较于其他项目围挡做法增加围挡下砖基础及砖基础两侧抹灰，且当时现场未做场平，施工条件较差以及当时情况较为紧急，在无其他施工单位有意愿承接该部分工作内容情况下防止政府单位检查安全文明进行处罚，故与供应商确认该价格。从项目整体成本考虑，相较于5.5米高围挡整体处于节约成本的范围内。