## 进度款费用计算明细表（第1次）
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 1#楼 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 清单项1 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
清单项2
2 | 2#楼
3 | 3#楼
4#楼
5#楼
6#楼
6 | 7#楼
9 | 合计 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## Sheet1
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 家具 | 706704 | 1 | 706704 | 0 | 0 | 1 | 30% | 212011.2 | 212011.2 | 30%
2 | 灯具 | 160880 | 1 | 160880 | 0 | 0 | 1 | 30% | 48264 | 48264 | 30%
3 | 装置挂件 | 198450 | 1 | 198450 | 0 | 0 | 1 | 30% | 59535 | 59535 | 30%
4 | 地毯 | 37200 | 1 | 37200 | 0 | 0 | 1 | 30% | 11160 | 11160 | 30%
5 | 布艺 | 4960 | 1 | 4960 | 0 | 0 | 1 | 30% | 1488 | 1488 | 30%
6 | 饰品摆件 | 231394 | 1 | 231394 | 0 | 0 | 1 | 30% | 69418.2 | 69418.2 | 30%
7 | 设计费 | 20000 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 1 | 30% | 6000 | 6000 | 30%
8 | 进度款支付合计 | 1359588 |  |  |  | 0 |  |  | 407876.4 | 407876.4 | 30%