## 进度款费用计算明细表
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 8#大堂 | 90647.2011 |  |  | 11756.9035 |  |  | 80% | 60760.8574
2 | 11#大堂 | 79310.0463 |  |  | 9705.5856 |  |  | 80% | 53742.4515
3 | 11#楼公共区域 | 249144.4777 |  |  | 82879.79 |  |  | 80% | 116435.7922
4 | 8#楼门头 | 81111.7335 | [5 empty] | 80% | 64889.3868
5 | 9#楼门头 | 136356.6301 | [5 empty] | 80% | 109085.3041
6 | 11#楼门头 | 136356.6301 | [5 empty] | 80% | 109085.3041
7 | 2-7#墙砖供货 | 123473.1867 | [5 empty] | 80% | 98778.5494
8 | 合计 | [7 empty] | 612777.6454
9 | 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 610000 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账 | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 扣除墙地砖供货
山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量
序号 | 楼号 | 地面、墙面 | 部位 | 规格 | 单位 | 面积 | 层数 | 单元数 | 合计 | 单价 | 合计
1 | 11# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 3.125 | 8 | 2 | 50
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 8 | 2 | 79.872
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 14.333 | 8 | 2 | 237.328
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 38.976 | 8 | 2 | 623.616
1 | 11# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.288 | 1 | 2 | 20.576
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 31.2 | 1 | 2 | 62.4
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 29.88 | 1 | 2 | 61.852
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 54.731 | 1 | 2 | 109.462
汇总
|  | 楼梯平台 | 楼梯平台 | CT1 800*800 |  |  |  |  | 70.576 | 65 | 4587.44
|  | 地面 | 梯段 | CT5 |  |  |  |  | 142.272 | 85 | 12093.12
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 |  |  |  |  | 299.18 | 62 | 18549.16
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 | [5 empty] | 733.078 | 65 | 47650.07
82879.79
8# | 大堂
|  | 地面 |  |  |  | 30.245 |  | 2 | 60.49 | 84.66 | 5121.0834
|  | 墙面 |  |  |  | 72.21 |  | 2 | 144.42 | 66.3 | 9575.046
11 | 大堂
|  | 地面 |  |  |  | 25 |  | 2 | 50 | 84.66 | 4233
|  | 墙面 |  |  |  | 59.57 |  | 2 | 119.14 | 66.3 | 7898.982
26828.1114

## 11#楼公共区域
地上 | [9 empty] | 单价 | 合计
1 | 11# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 3.125 | 8 | 2 | 50 | 169.035 | 8451.751
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 8 | 2 | 79.872 | 204.1592 | 16306.602
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 | 1.432 | 8 | 2 |  |  | 0
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 14.333 | 8 | 2 | 229.328 | 165.4995 | 37953.6684
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 0.5 | 8 | 2 | 8 | 165.4995 | 1323.996
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 38.976 | 8 | 2 | 623.616 | 169.035 | 105412.943
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m | 4.8 | 8 | 2 |  |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 29 | 8 | 2 | 464 | 16.1756 | 7505.4784
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 8 | 2 | 32 | 726.7466 | 23255.8912
地下 | [10 empty] | 0
1 | 11# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.288 | 1 | 2 | 20.576 | 169.035 | 3478.0646
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 31.2 | 1 | 2 | 62.4 | 204.1592 | 12739.5328
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 | 2.724 | 1 | 2 | 5.448 | 0 | 0
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 29.88 | 1 | 2 | 59.76 | 165.4995 | 9890.2499
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 1.046 | 1 | 2 | 2.092 | 165.4995 | 346.2249
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 54.731 | 1 | 2 | 109.462 | 169.035 | 18502.9114
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 33.08 | 1 | 2 | 66.16 | 16.1756 | 1070.1777
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 1 | 2 | 4 | 726.7466 | 2906.9864
249144.4777

## 2-7#楼墙地砖
地上
1 | 2# | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 3.25 | 7 | 3 | 68.25
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 5.3625 | 7 | 3 | 112.6125
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 8.6 | 7 | 3 | 180.6
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 | 0.253 | 7 | 3 | 5.313
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 13.2729 | 7 | 3 | 278.7298
| 7# | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 6.31 | 7 | 2 | 88.34
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 5 | 7 | 2 | 70
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 8.09 | 7 | 2 | 113.26
|  | 地面 | 过门石 |  | m2 | 0.49 | 7 | 2 | 6.86
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 21.8585 | 7 | 2 | 306.019
地下
| 2# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 6.9862 | 1 | 3 | 20.9586
|  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 8.112 | 1 | 3 | 24.336
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 27.08 | 1 | 3 | 81.24
|  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 1.311 | 1 | 3 | 3.933
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 53.7 | 1 | 3 | 161.1
1 | 7#地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 10.62 | 1 | 2 | 21.24
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 10.2904 | 1 | 2 | 20.5808
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 16.96 | 1 | 2 | 33.92
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 | 1.18 | 1 | 2 | 2.36
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 40.58 | 1 | 2 | 81.16
1 | 7#地下二层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 7.075 | 1 | 2 | 14.15
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 3.432 | 1 | 2 | 6.864
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 29.48 | 1 | 2 | 58.96
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 | 1.18 | 1 | 2 | 2.36
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 43.44 | 1 | 2 | 86.88
汇总
|  | 楼梯平台 | 楼梯平台 | CT1 800*800 |  |  |  |  | 212.9386 | 65 | 13841.009
|  | 地面 | 梯段 | CT5 |  |  |  |  | 234.3933 | 85 | 19923.4305
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 |  |  |  |  | 488.806 | 62 | 30305.972
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 | [5 empty] | 913.8889 | 65 | 59402.7752
123473.1867