## 进度款
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 3#、5#、8#、9#、11#楼雨污水 | [5 empty] | 153548.0022 | 70% | 107483.6015
2 | 3#5#8#9#11#楼门前路基工程8#次入口景墙基础、及围墙工程（2#-11#楼之间） | [5 empty] | 540108.5902 | 70% | 378076.0131
3 | 绿植部分 | [5 empty] | 52521.4577 | 60% | 31512.8746
4 | 合计 | [7 empty] | 517072.4893 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 510000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 汇总表
栾川山水文苑S1地块景观及雨污水工程造价汇总表 （单位：元）
序 号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 金额 (元) | 合计 | 备注
1 | 硬质铺装 | 项 | 1 | 540108.5902 | 540108.5902
2 | 软装 | 项 | 1 | 0 | 0
3 | 绿植乔木 | 项 | 1 | 34792.6956 | 34792.6956
4 | 绿植灌木 | 项 | 1 | 17728.7621 | 17728.7621
5 | 景观水电 | 项 | 1 | 0 | 0
6 | 外网雨污水 | 项 | 1 | 153548.0022 | 153548.0022
合计(元) |  |  |  | 合计 | 746178.0501

## 硬质铺装
栾川山水文苑项目硬质景观清单及计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注 | 主要材料品牌
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率 |  |  |  |  | 原合同值
一 | 道路标准段
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 727.2272 |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 7024.9438 |  |  | 727.2272
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1818.068 | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 6198.4798 |  |  | 1818.068
3 | 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 363.6136 | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 49587.8386 |  |  | 363.6136
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 363.6136 | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 212814.4738 |  |  | 363.6136
5 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.18厚200*200仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 181.8068 | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 26860.0792 |  |  | 181.8068
6 | 透水沥青砼路面面层 | 1.50厚5-10mm细粒式透水沥青层 2.具体做法详见图纸设计 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 15 | 85 | 10 | 4.6885 | 10.322 | 125.0105 | 0 |  |  | 1090.8408
7 | 不锈钢带 | 1.3厚30宽304#不锈钢，原色拉丝面 2.具体做法详见图纸设计 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 15 | 45 | 5 | 2.7705 | 6.0993 | 73.8698 | 0 |  |  | 1818.068
8 | 星路发光颗粒面层 | 1.30厚100宽STARPATH星路发光颗粒（粒径3-5）胶粘石，荧光蓝，掺彩色透水地坪添加剂满铺压实 2、.20厚1：3干硬性水泥砂浆找平 3.具体做法详见图纸设计 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 15 | 65 | 15 | 4.0492 | 8.9144 | 107.9636 | 0 |  |  | 90.9034
9 | 通体彩色混凝土面层 | 1.无色透明密封（双聚氨酯密封处理固体份>40%,进口固化剂） 2、50厚露骨料透水混泥土面层（粒径6-7mm） 2.具体做法详见图纸设计 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 15 | 85 | 10 | 4.6885 | 10.322 | 125.0105 | 0 |  |  | 454.517
二 | 5#楼前园路铺装 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 28.75 |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 277.7222 |  |  | 28.75
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 143.75 | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 490.098 |  |  | 143.75
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 14.375 | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 1960.392 |  |  | 14.375
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 14.375 | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 8413.3488 |  |  | 14.375
5 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖面层 | 1.15厚600x200 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 143.75
三 | 1#楼前园路铺装 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 23.976
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 119.88
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 11.988
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 11.988
5 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖面层 | 1.15厚600x200 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 119.88
四 | 9#、11#楼前园路铺装 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 32.4514 |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 313.4774 |  |  | 32.4514
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 162.257 | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 553.1953 |  |  | 162.257
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 16.2257 | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 2212.7813 |  |  | 16.2257
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 16.2257 | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 9496.52 |  |  | 16.2257
5 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖面层 | 1.15厚600x200 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 162.257
五 | 10#楼前园路铺装 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 26.966
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 134.83
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 13.483
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 13.483
5 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖面层 | 1.15厚600x200 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 134.83
六 | 8#楼前园路铺装 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 42.4452 |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 410.0165 |  |  | 42.4452
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 212.226 | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 723.5585 |  |  | 212.226
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 21.2226 | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 2894.2341 |  |  | 21.2226
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 21.2226 | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 12421.0878 |  |  | 21.2226
5 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖面层 | 1.15厚600x200 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 199.656
6 | 芝麻黑荔枝面面层 | 1.30厚600x200 芝麻黑荔枝面石材 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 150 | 15 | 9.3771 | 20.6439 | 250.021 | 0 |  |  | 12.57
7 | 景石 | 1、1300x700x500 中国黑自然面景石 2、1400x650x450 中国黑自然面景石 3、1200x600x450 中国黑自然面景石 4、1200x600x400 中国黑自然面景石 5、1200x700x450 中国黑自然面景石 6、2000x600x450 中国黑自然面景石 7、1500x500x400 中国黑自然面景石 8、1800x800x500 中国黑自然面景石 9、1500x700x300 中国黑自然面景石 10.其它满足规范和设计图纸要求 | 块 |  | 35 | 3200 | 50 | 140.0167 | 308.2515 | 3733.2682 | 0 |  |  | 9
七 | 13#-15#楼前园路铺装 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 48.3984
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 241.992
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 24.1992
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 24.1992
5 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖面层 | 1.15厚600x200 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 180.7
6 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚600x200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 32.366
7 | 小青砖面层 | 1.200*40*27厚小青砖面层 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 160 | 220 | 15 | 16.8361 | 37.0652 | 448.9013 | 0 |  |  | 13.576
8 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚200x200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 3.859
9 | 园路楼梯踏步 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、100厚100*600 芝麻黑花岗岩火烧面、按形定制（含抹角、刻缝） 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 20 | 105 | 3 | 5.4557 | 12.011 | 145.4668 | 0 |  |  | 41.4
10 | 园路楼梯踏步 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、25厚220*600 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 9.108
11 | 园路楼梯踏步梯板面 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、25厚70*300 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 2.898
八 | 6#楼前园路铺装 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 18.8024
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 94.012
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 9.4012
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 9.4012
5 | 小青砖面层 | 1.200*40*27厚小青砖面层 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 160 | 220 | 15 | 16.8361 | 37.0652 | 448.9013 | 0 |  |  | 71.968
6 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚200x200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 20.245
7 | 仿芝福鼎黑水洗面英砖面层 | 1.15厚100x100 仿芝福鼎黑水洗面英砖面层 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 1.76
九 | 17#-18#楼前园路铺装 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 62.3628
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 155.9071
3 | 碎石垫层 | 1、200厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 31.1814
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 31.1814
5 | 小青砖面层 | 1.200*40*27厚小青砖面层 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 160 | 220 | 15 | 16.8361 | 37.0652 | 448.9013 | 0 |  |  | 43.674
6 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.18厚200x200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 13.075
7 | 成品混泥土植草砖面层 | 1、80mm厚330*330成品混泥土植草砖面层 2.50厚粗砂找平压实 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 45 | 55 | 15 | 4.9016 | 10.7911 | 130.6928 | 0 |  |  | 86.169
8 | 机切面芝麻灰花岗岩边带 | 1.50厚600x150 机切面芝麻灰花岗岩边带 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3、50厚c20细石混凝土 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 135 | 15 | 8.7377 | 19.2364 | 232.9741 | 0 |  |  | 7.788
9 | 钢筋 | 1、直径10mm三级钢，双层双向钢筋 间距150 2、跨地库边2m范围内 3、其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 0.26654
十 | 17#-20#楼北侧园路铺装 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 520
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 1300
3 | 碎石垫层 | 1、200厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 260
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 260
5 | 细粒式透水沥青 | 1.50厚5-10mm细粒式透水沥青 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 15 | 95 | 10 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 610.09
6 | 地面道牙铺装 | 1.150厚600*170芝麻灰光面路缘石 2.30厚1:3水泥砂浆粘接层,1:3水泥砂浆卧牢 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 25 | 85 | 5 | 4.9016 | 10.7911 | 130.6928 | 0 |  |  | 24.455
7 | 灰色透水砖 | 1.200x100x30厚灰色透水砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 45 | 55 | 15 | 4.9016 | 10.7911 | 130.6928 | 0 |  |  | 516.014
8 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.18厚200x200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 170.2277
十一 | 19#与20#楼中间园路 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 11.8296
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 59.148
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 5.9148
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 5.9148
5 | 小青砖面层 | 1.200*40*27厚小青砖面层 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 160 | 220 | 15 | 16.8361 | 37.0652 | 448.9013 | 0 |  |  | 45.3
6 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚200x200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 13.848
十二 | 20#东侧园路 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 21.8898
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 103.049
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 10.9449
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 10.9449
5 | 小青砖面层 | 1.200*40*27厚小青砖面层 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 160 | 220 | 15 | 16.8361 | 37.0652 | 448.9013 | 0 |  |  | 63.163
6 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚200x200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 23.751
7 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.15厚600x200 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 16.135
十三 | 2#、3#、6#、10#、13#楼东单元、16#楼栋单元、17#、18#、19#、20#入户平台 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 9.8411 |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 95.0642 |  |  | 72.1682
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 49.2056 | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 167.7604 |  |  | 360.841
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 4.9206 | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 671.0417 |  |  | 36.0841
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 4.9206 | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 2879.8873 |  |  | 36.0841
5 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.15厚600*200仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.6326 | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 388.9449 |  |  | 19.306
6 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚600x200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.9492 | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 1469.8957 |  |  | 72.961
7 | 仿福鼎黑水洗面石英砖 | 1.15厚100*100 仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 35.129
8 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.15厚300*300 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 228.193
9 | 小青砖面层 | 1.200*40*27厚小青砖面层 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 160 | 220 | 15 | 16.8361 | 37.0652 | 448.9013 | 0 |  |  | 5.252
十四 | 2#、3#、10#东单元、13#东单元坡道、台阶 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 16.2748 |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 157.2128 |  |  | 43.3994
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 3.8991 |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 44.3116 |  |  | 10.3976
3 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 44.5145 | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 151.7667 |  |  | 118.7053
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 5.8041 | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 3397.01 |  |  | 15.4776
5 | 混凝土踏步垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.5395 | 55 | 492 | 15 | 23.9541 | 52.7359 | 638.69 | 1621.9653 |  |  | 6.7721
6 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 6.5716 | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 4219.6015 |  |  | 17.5242
7 | 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 5.6477 | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 770.2032 |  |  | 15.0605
8 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.15厚600*200仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 64.982
9 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚150*150 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 16.236
10 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚600*200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 21.6348
11 | 坡道栏杆 | 1、2厚50*30热镀锌矩管扶手面饰深咖色金属氟碳喷砂面 2、3厚50*40热镀锌矩管扶手面饰深咖色金属氟碳喷砂面 3、2厚50*50热镀锌矩管立柱面饰深咖色金属氟碳喷砂面 4、5厚100*100 镀锌钢板预埋件 4直径8钢筋 L=80 5.其它满足规范和设计图纸要求 | M |  | 85 | 180 | 35 | 12.7869 | 28.1508 | 340.9377 | 0 |  |  | 111.367
12 | 入户平台踏步 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、100厚100*600 芝麻黑花岗岩火烧面、按形定制（含抹角、刻缝） 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 20 | 105 | 3 | 5.4557 | 12.011 | 145.4668 | 0 |  |  | 129.464
13 | 入户平台踏步 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、25厚220*600 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 34.4952
14 | 入户平台踏步梯板面 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、25厚70*300 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 9.0625
15 | 钢筋 | 1、直径10mm三级钢、单层双向钢筋 间距150 2、跨地库边2m范围内 3、其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 0.10353
十五 | 1#、7#、8#、9#、11#、12#、13#楼西单元、15#楼、16#西单元入户平台 | 5#平台不在此次招标范围内 | [5 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 30.0554 |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 290.3325 |  |  | 80.1478
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 150.2771 | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 512.3514 |  |  | 400.739
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 15.0277 | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 2049.4057 |  |  | 40.0739
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 15.0277 | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 8795.3661 |  |  | 40.0739
5 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.15厚600*200仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 7.228
6 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚600x200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 60.228
7 | 仿福鼎黑水洗面石英砖 | 1.15厚100*100 仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 29.135
8 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.15厚300*300 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 281.563
9 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚150*150 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 22.585
十六 | 拖布池 | 10个 | [5 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 6.5173
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  |  | 1.3413
3 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 47.6
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、包含三面挡水反坎 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 4.96
5 | 零星砌体 | 1、mu10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 0.216
6 | 混凝土拖把池 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 492 | 15 | 23.9541 | 52.7359 | 638.69 | 0 |  |  | 1.8104
7 | 防滑亚光灰色瓷砖 | 1.12厚700*60、700*100、600*200、300*100防滑亚光灰色瓷砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 45 | 50 | 15 | 4.6885 | 10.322 | 125.0105 | 0 |  |  | 47.98
8 | 水砂浆粉刷 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆粉刷 2、部位：拖把池壁内侧、池底 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 15 | 15 |  | 1.2787 | 2.8151 | 34.0938 | 0 |  |  | 14.432
9 | 盖板 | 1、2厚304不锈钢板折弯成型盖板 尺寸 500*500 2、3厚镀锌钢条底盖支持 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 个 |  | 15 | 380 | 15 | 17.4754 | 38.4728 | 465.9482 | 0 |  |  | 10
十七 | 汀步 | [6 empty] | 0
1 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 9.5472
2 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 0.95472
3 | 面层：仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1、15厚600*200仿芝麻灰荔枝面石英砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 12.48
十八 | 围墙 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 87.8 |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 848.1391 |  |  | 315.5773
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 29.9098 |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 339.9129 |  |  | 107.5041
3 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 87.5834 | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 298.6049 |  |  | 314.7989
4 | 碎石垫层 | 1、150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 13.1375 | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 1791.6291 |  |  | 47.2198
5 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 8.7583 | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 5126.0501 |  |  | 31.4799
6 | 挡墙基础 | 1.混凝土强度等级:c30混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 13.2662 | 200 | 485 | 180 | 36.8689 | 81.1682 | 983.0371 | 13041.1189 |  |  | 47.6822
7 | 砼挡墙 | 1.混凝土强度等级:c30混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 14.5177 | 200 | 485 | 180 | 36.8689 | 81.1682 | 983.0371 | 14271.4868 |  |  | 52.1808
8 | 混凝土柱子 | 1.混凝土强度等级:c25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 8.658 | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 8314.3468 |  |  | 31.1192
9 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 3.4527 | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 22758.0284 |  |  | 12.4098
10 | 砖基础 | 1、MU10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2、15厚1:3水泥砂浆防潮层（掺5%防水剂） 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 12.9695 | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 8327.7089 |  |  | 46.616
11 | 圈梁 | 1、c25混凝土圈梁 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 6.9479 | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 6672.1688 |  |  | 24.9728
12 | 柱子基础 | 1、c25混凝土柱子 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 5.322 | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 5110.7799 |  |  | 19.1288
13 | 外墙仿石材漆 | 1、外喷米白色水包沙仿石材漆 2、刮外墙腻子2-3遍，干后砂平 3、10厚1：2水泥砂浆找平铁模压光 4、15厚1:3水泥砂浆打底扫光或划出纹道（掺5%防水剂） 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 269.9516 | 25 | 30 | 10 | 2.7705 | 6.0993 | 73.8698 | 19941.2845 |  |  | 970.2807
14 | 围墙柱顶石材装饰 | 1.围墙顶面：30厚240*540、100*600芝麻灰烧面石材，下端拉10深20宽槽 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 15.148 | 55 | 120 | 15 | 8.0984 | 17.8289 | 215.9272 | 3270.8756 |  |  | 54.4463
15 | 墙上压顶 | 1、30厚600*300芝麻白荔枝面面 滴水线 下拉槽5*5 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.98657 | 55 | 150 | 15 | 9.3771 | 20.6439 | 250.021 | 246.6629 |  |  | 3.546
16 | 围墙钢栏杆 | 1.尺寸：1.8m高 1、3厚60*30 镀锌钢管横管，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 2、3厚60*60 镀锌钢管立管，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 3、4厚60*60 镀锌钢管横管，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 预埋件：6厚100*100镀锌钢板@1000 2直径10 U型预埋件固定 L=400 4.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 118.8209 | 85 | 320 | 35 | 18.7541 | 41.2879 | 500.042 | 59415.4247 |  |  | 427.075
17 | 山水文图案制作安装 | 1、1.5厚304#不锈钢LOGO，电镀浅咖色凸出墙面20mm， 2、其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 个 |  | 35 | 450 | 15 | 21.3115 | 46.918 | 568.2296 | 0 |  |  | 6
十九 | 北侧非机动入口及北侧消防入口 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 15.96
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  |  | 8.88
3 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 12.768
4 | 碎石垫层 | 1、150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 1.9152
5 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 1.2768
6 | 砖砌体 | 1、MU10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2、15厚1:3水泥砂浆防潮层（掺5%防水剂） 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 2.8005
7 | 圈梁 | 1、c25混凝土圈梁 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 0.23501
8 | 柱子基础 | 1、c25混凝土柱子 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 2.88
9 | 混凝土柱子 | 1.混凝土强度等级:c25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 1.4285
10 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 0.53875
11 | 外墙仿石材漆 | 1、外喷米白色仿石材漆， 2、刮外墙腻子2-3遍，干后砂平 3、10厚1：2水泥砂浆找平铁模压光 4、15厚1:3水泥砂浆打底扫光或划出纹道（掺5%防水剂） 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 25 | 30 | 10 | 2.7705 | 6.0993 | 73.8698 | 0 |  |  | 14.1
12 | 湿贴石材 | 1、25厚130*120芝麻白花岗岩荔枝面 表面拉5*5槽@100 2、25厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 150 | 15 | 9.3771 | 20.6439 | 250.021 | 0 |  |  | 5.612
13 | 干挂石材 | 1、25厚芝麻白花钢岩荔枝面干挂，表面拉5*5槽@100 2、5厚50*50等边角钢 M8膨胀螺栓固定@600 3、304不锈钢成品干挂件 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 180 | 150 | 85 | 17.6886 | 38.942 | 471.6305 | 0 |  |  | 14.7288
14 | “山水文苑” | 1、2厚热镀锌钢板按形折弯面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 2、1厚304#拉丝面不锈钢，电镀深咖色突出墙面15mm，由专业厂家制作安装（山水文苑） 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 120 | 35 | 10.2295 | 22.5207 | 272.7502 | 0 |  |  | 0.9
15 | 北侧非机动车入口大门 | 1、5厚120*120热镀锌矩管，立柱面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 2、1.5厚20*400热镀锌矩管，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 3、1.5厚热镀锌钢板，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 4、3厚40*50热镀锌矩管，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 5、广告灯箱（二次厂家深化设计制作安装） 6、预埋件：6厚150*150热镀锌钢板 2直径10 u型预埋筋固定 l=150 7、5厚40*100热镀锌矩管@500 8、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 180 | 650 | 85 | 39.0001 | 85.86 | 1039.8601 | 0 |  |  | 13.64
16 | 机动车消防门 | 1、5厚50*80热镀锌矩管，立柱面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 2、1.5厚20*30热镀锌矩管，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 3、2厚热镀锌钢板按形弯折面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 4、预埋件：8厚150*150热镀锌钢板 4M8膨胀螺栓 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 180 | 650 | 85 | 39.0001 | 85.86 | 1039.8601 | 0 |  |  | 9.84
17 | 金属压顶 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、2厚热镀锌钢板按形弯折面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 260 | 15 | 15.3443 | 33.781 | 409.1253 | 0 |  |  | 3.84
二十 | 挡墙围墙 | [6 empty] | 0
1 | 挡土墙围墙 | 1、1100mm高围墙 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 65 | 15 | 5.7541 | 12.6679 | 153.422 | 0 |  |  | 55.558
2 | 墙上压顶 | 1、30厚600*300芝麻白荔枝面面 滴水线 下拉槽5*5 2、、20厚1:2.5水泥砂浆找平 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 150 | 15 | 9.3771 | 20.6439 | 250.021 | 0 |  |  | 16.6674
3 | 外墙仿石材漆 | 1、外喷米白色水包沙仿石材（水包砂）， 2、刮外墙腻子2-3遍，干后砂平 3、10厚1：2水泥砂浆找平铁模压光 4、15厚1:3水泥砂浆打底扫光或划出纹道（掺5%防水剂） 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 25 | 30 | 10 | 2.7705 | 6.0993 | 73.8698 | 0 |  |  | 27.779
二十一 | 园区私家花园挡墙 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 40.0256
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  |  | 17.643
3 | 挡土墙围墙 | 1、1100mm高围墙 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 65 | 15 | 5.7541 | 12.6679 | 153.422 | 0 |  |  | 34.423
4 | 挡墙基础 | 1.混凝土强度等级:c30混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 485 | 180 | 36.8689 | 81.1682 | 983.0371 | 0 |  |  | 19.0205
5 | 砼挡墙 | 1.混凝土强度等级:c30混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 485 | 180 | 36.8689 | 81.1682 | 983.0371 | 0 |  |  | 22.5372
6 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 3.1232
7 | 外墙仿石材漆 | 1、外喷米白色水包沙仿石材漆（水包砂）， 2、刮外墙腻子2-3遍，干后砂平 3、10厚1：2水泥砂浆找平铁模压光 4、15厚1:3水泥砂浆打底扫光或划出纹道（掺5%防水剂） 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 25 | 30 | 10 | 2.7705 | 6.0993 | 73.8698 | 0 |  |  | 97.736
8 | 墙上压顶 | 1、30厚600*300芝麻白荔枝面面 滴水线 下拉槽5*5 2、、20厚1:2.5水泥砂浆找平 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 150 | 15 | 9.3771 | 20.6439 | 250.021 | 0 |  |  | 21.9069
二十二 | 采光井、泄爆口 | 百叶及玻璃顶棚不在招标范围内， | [5 empty] | 0
1 | 仿石漆 | 1、外喷米白色仿石漆 2、刮外墙腻子2-3遍，干后砂平 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 20 | 30 | 10 | 2.5574 | 5.6302 | 68.1875 | 0 |  |  | 111.962
二十三 | 车库出入口 | 钢架、玻璃不在此次招标范围内 | [5 empty] | 0
1 | 压顶 | 1、70厚600*160芝麻黑花岗石烧面按形定制侧边斜倒角10*10，下拉槽20*20 水泥砂浆粘接 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 280 | 15 | 15.3443 | 33.781 | 409.1253 | 0 |  |  | 36.3724
2 | 仿石漆 | 1、外喷米白色仿石漆 拉5*5槽@100 2、刮外墙腻子2-3遍，干后砂平 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 20 | 30 | 10 | 2.5574 | 5.6302 | 68.1875 | 0 |  |  | 74.7556
二十四 | 人防出入口 | 钢架、玻璃不在此次招标范围内 | [5 empty] | 0
1 | 仿芝麻黑花岗岩仿石材火烧面 | 1、30厚1:2水泥砂浆粘接层 2、15厚600*300仿芝麻黑花岗岩仿石材火烧面 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 34.0527
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 3.745
3 | 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 0.56175
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 0.3745
5 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 0.43305
6 | 入户平台踏步 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、50厚550*100、50厚600*380 50厚375*525 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 220 | 15 | 12.3607 | 27.2125 | 329.5731 | 0 |  |  | #REF!
7 | 入户平台踏步梯板面 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、20厚200*600 、20厚65*550、20厚75*525芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 0.75775
8 | 钢筋 | 1、植筋直径10mm三级钢间距120 采用A、B胶 2、其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 0.0082061
二十五 | 中心水景景观 | [6 empty] | 0
| 中心水景景观基础做法 | [6 empty] | 0
| 挖一般土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 260.61
| 素土夯实 | 1.素土夯实 2.压实度不小于94% 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 367.05
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  |  | 111.19
| 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 2.压实度不小于94% 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 55.17
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 36.82
| 水池池底、泵坑 | 1.混凝土强度等级:150厚C25混凝土，抗渗等级＞P6 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 53.58
| 水池池壁 | 1.混凝土强度等级:150厚C25混凝土，抗渗等级＞P6 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 6.55
| 排水沟 | 1.混凝土强度等级:150厚C25混凝土，抗渗等级＞P6 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 1.39
| 栈桥独立基础 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 485 | 180 | 36.8689 | 81.1682 | 983.0371 | 0 |  |  | 2.91
| 栈桥基础剪力墙 | 1.混凝土强度等级:300厚C30混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 485 | 180 | 36.8689 | 81.1682 | 983.0371 | 0 |  |  | 0.91
| 栈桥桥面楼板 | 1.混凝土强度等级:200厚C30混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 485 | 180 | 36.8689 | 81.1682 | 983.0371 | 0 |  |  | 1.6
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300以内 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 0.049
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 8.251
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径＞10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 0.562
| 砖砌支墩 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 0.3145
| 砖砌基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 0.38556
| 中心水景景观水池装饰做法 | [6 empty] | 0
| 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：水池池底、排水沟做法 | m2 |  | 15 | 15 |  | 1.2787 | 2.8151 | 34.0938 | 0 |  |  | 321.145
| 平面卷材防水 | 1.4厚SBS防水卷材 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：水池池底、排水沟做法 | m2 |  | 15 | 35 |  | 2.1312 | 4.6918 | 56.823 | 0 |  |  | 321.145
| 平面砂浆保护 | 1.20厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：水池池底、排水沟做法 | m2 |  | 15 | 15 |  | 1.2787 | 2.8151 | 34.0938 | 0 |  |  | 321.145
| 立面砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁标准做法一、池壁标准做法二、泵坑防水 | m2 |  | 15 | 15 |  | 1.2787 | 2.8151 | 34.0938 | 0 |  |  | 46.5885
| 立面卷材防水 | 1.4厚SBS防水卷材 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁标准做法一、池壁标准做法二、泵坑防水 | m2 |  | 15 | 35 |  | 2.1312 | 4.6918 | 56.823 | 0 |  |  | 46.5885
| 立面砂浆保护 | 1.20厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁标准做法一、池壁标准做法二、泵坑防水 | m2 |  | 15 | 15 |  | 1.2787 | 2.8151 | 34.0938 | 0 |  |  | 46.5885
| 瓷砖楼地面 | 1.12厚600*600仿中国黑瓷砖 2.石材粘接剂粘结 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4.部位：池底标准做法 | m2 |  | 45 | 55 | 15 | 4.9016 | 10.7911 | 130.6928 | 0 |  |  | 309.025
| 排水沟盖板 | 1.30厚300*600中国黑光面花岗岩，按形开孔 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 55 | 380 | 15 | 19.1804 | 42.2262 | 511.4066 | 0 |  |  | 3.51
| 泵坑盖板 | 1.30厚600*600中国黑光面花岗岩，按形开孔 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 55 | 380 | 15 | 19.1804 | 42.2262 | 511.4066 | 0 |  |  | 3.6
| 瓷砖墙面 | 1.12厚600*h仿中国黑瓷砖 2.石材粘接剂粘结 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4.部位：池壁标准做法一 | m2 |  | 45 | 55 | 15 | 4.9016 | 10.7911 | 130.6928 | 0 |  |  | 9.23
| 石材墙面 | 1.30厚600宽芝麻黑花岗岩流水面 2.石材粘接剂粘结 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4.部位：池壁标准做法二 | m2 |  | 65 | 260 | 15 | 14.4918 | 31.9043 | 386.3961 | 0 |  |  | 13.56
| 石材墙面 | 1.30厚300*250芝麻黑花岗岩烧面 2.石材粘接剂粘结 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4.部位：711.3标高平台侧壁防水面 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 2.55
| 水景异形石材收边条 | 1.60厚600*200中国黑光面花岗岩光面按形定制 2.石材粘接剂粘结 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m |  | 20 | 260 | 5 | 12.1476 | 26.7433 | 323.8908 | 0 |  |  | 19.11
| 水景跌级水瀑立面石材 | 1.55厚150*600中国黑花岗岩光面按形定制 2.石材粘接剂粘结 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m |  | 20 | 220 | 5 | 10.4426 | 22.9898 | 278.4325 | 0 |  |  | 11.79
| 水景跌级水瀑立面石材 | 1.50厚55*600中国黑花岗岩光面按形定制 2.石材粘接剂粘结 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m |  | 20 | 35 | 5 | 2.5574 | 5.6302 | 68.1875 | 0 |  |  | 44.76
| 385mm高热镀锌钢板止水带 | 1.5厚热镀锌钢板止水带385mm高 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m |  | 15 | 85 |  | 4.2623 | 9.3836 | 113.6459 | 0 |  |  | 13.87
| 285mm高热镀锌钢板止水带 | 1.5厚热镀锌钢板止水带285mm高 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m |  | 15 | 65 |  | 3.4098 | 7.5069 | 90.9167 | 0 |  |  | 125.21
| 立面卷材防水 | 1.4厚SBS防水卷材 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：黑镜不锈钢装饰池壁 | m2 |  | 15 | 35 |  | 2.1312 | 4.6918 | 56.823 | 0 |  |  | 29.5858
| 250mm高黑镜不锈钢装饰池壁 | 1.1.2厚304黑镜不锈钢折弯成型，展开高度350mm 2.内填充PVC发泡板 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m |  | 15 | 95 | 5 | 4.9016 | 10.7911 | 130.6928 | 0 |  |  | 13.87
| 150mm高黑镜不锈钢装饰池壁 | 1.1.2厚304黑镜不锈钢折弯成型，展开高度250mm 2.内填充PVC发泡板 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m |  | 15 | 72 | 5 | 3.9213 | 8.6329 | 104.5542 | 0 |  |  | 125.21
| 瓷砖楼地面 | 1.15厚830*200仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:2.5无碱水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4.部位：栈桥桥面装饰 | m2 |  | 45 | 55 | 15 | 4.9016 | 10.7911 | 130.6928 | 0 |  |  | 16.592
| 栈桥热镀锌钢板收边 | 1.2厚热镀锌钢板外喷黑色氟碳漆 2.40*40*3热镀锌角钢@500龙骨，M6膨胀螺丝@500与混凝土桥体连接 3.40厚C25细石砼灌浆 4.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 5.部位：栈桥桥面装饰 | m2 |  | 85 | 120 | 35 | 10.2295 | 22.5207 | 272.7502 | 0 |  |  | 13.481
| 预埋件 | 1.栏杆预埋件 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | t |  | 3000 | 5500 | 1000 | 404.9188 | 891.4427 | 10796.3615 | 0 |  |  | 0.013639
| 栈桥栏杆 | 1.30*30*2mm镀锌方管横杆，外喷咖啡色氟碳漆 2.20*20*3mm镀锌方管立杆，外喷咖啡色氟碳漆 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m |  | 85 | 320 | 55 | 19.6066 | 43.1646 | 522.7712 | 0 |  |  | 20.74
| 水景西池边栏杆 | 1.3mm镀锌钢板按形定制横杆，外喷咖啡色氟碳漆，左右倒R1圆角，上下倒R2圆角 2.上部30*30*3，下部60*60*3镀锌矩形管按形定制，外喷咖啡色氟碳漆 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m |  | 85 | 320 | 55 | 19.6066 | 43.1646 | 522.7712 | 0 |  |  | 11.5
| 景观置石 | 1.中国黑自然面景观置石，按形开槽 2.采购、安装 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 |  | 35 | 3600 | 50 | 157.0659 | 345.7859 | 4187.8518 | 0 |  |  | 23
| 中心水景景观周边铺装做法 | [6 empty] | 0
| 挖一般土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 93.4875
| 素土夯实 | 1.素土夯实 2.压实度不小于93% 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 373.95
| 碎石垫层 | 1.100厚级配碎石垫层 2.压实度不小于93% 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 37.395
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:50厚C20混凝土垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 37.395
| 地面铺装 | 1.15厚100X100仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 3.8
| 地面铺装 | 1.15厚200x200仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 34.32
| 地面铺装 | 1.200x40x27厚小青砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 180 | 320 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 108.64
| 地面铺装 | 1.15厚300X300仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 23.76
| 地面铺装 | 1.18厚600x1200/900仿雪浪石水洗面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 7.56
| 地面铺装 | 1.15厚600x200仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 161.36
| 地面铺装（汀步区域） | 1.15厚仿芝麻黑荔枝面石英砖异形切割 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 12.17
| 地面铺装（汀步区域） | 1.15厚200x200仿芝麻黑荔枝面石英砖 弧形加工 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 1.77
| 地面铺装（汀步区域） | 1.50厚5~10mm细粒式深灰色透水沥青混凝土 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 15 | 95 | 10 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 8.72
| 地面铺装（汀步区域） | 1.50厚5~10mm细粒式深灰色透水沥青混凝土/25厚50x100芝麻黑光面弧形加工，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 15 | 95 | 10 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 11.85
| 金属收边条 | 1.5厚50宽304不锈钢拉丝面，本色金属收边条 2.3厚L30*30角钢，M6金属膨胀螺栓@600与混凝土基层连接 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4.部位：枯山水区域绿化收边条 | m |  | 15 | 35 | 15 | 2.7705 | 6.0993 | 73.8698 | 0 |  |  | 4.1
| 中心廊架 | [6 empty] | 0
| 中心廊架基础做法 | [6 empty] | 0
| 挖基坑 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 70.16
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  |  | 61.88
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 1.6
| 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土独立基础 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 485 | 180 | 36.8689 | 81.1682 | 983.0371 | 0 |  |  | 6.48
| 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土矩形柱 2.规格尺寸：360*360mm 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 485 | 180 | 36.8689 | 81.1682 | 983.0371 | 0 |  |  | 1.8
| 柱顶灌浆 | 1.混凝土强度等级:C40无收缩混凝土二次灌浆 2.灌浆厚度：50mm 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 546 | 15 | 26.2558 | 57.803 | 700.0588 | 0 |  |  | 0.43
| 中心廊架钢结构做法 | [6 empty] | 0
| 预埋件/连接板 | 1.预埋件/连接板，防锈漆两遍，面饰氟碳漆喷涂 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | t |  | 3000 | 5500 | 1000 | 404.9188 | 891.4427 | 10796.3615 | 0 |  |  | 0.237
| 地脚螺栓 | 1.规格种类：M24地脚螺栓 2.长度：0.92m 3.制作安装 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | 套 |  | 15 | 35 | 5 | 2.3443 | 5.161 | 62.5053 | 0 |  |  | 32
| 钢柱 | 1.规格种类：□200*200*8镀锌方钢管，面饰深灰色金属氟碳漆喷砂面 2.制作安装 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | t |  | 3000 | 5500 | 1000 | 404.9188 | 891.4427 | 10796.3615 | 0 |  |  | 0.652
| 钢柱插芯 | 1.规格种类：10#镀锌工字钢，防锈漆两遍，面饰氟碳漆喷涂 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | t |  | 3000 | 5500 | 1000 | 404.9188 | 891.4427 | 10796.3615 | 0 |  |  | 0.152
| 钢梁 | 1.规格种类：□300x200x6镀锌矩管，面饰氟碳漆喷涂 2.制作安装 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | t |  | 3000 | 5500 | 1000 | 404.9188 | 891.4427 | 10796.3615 | 0 |  |  | 0.814
| 钢梁 | 1.规格种类：□200x100x6镀锌矩管，面饰氟碳漆喷涂 2.制作安装 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | t |  | 3000 | 5500 | 1000 | 404.9188 | 891.4427 | 10796.3615 | 0 |  |  | 1.193
| 钢屋架 | 1.规格种类：□100x4镀锌矩管，面饰氟碳漆喷涂 2.制作安装 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | t |  | 3000 | 5500 | 1000 | 404.9188 | 891.4427 | 10796.3615 | 0 |  |  | 0.147
| 钢屋架 | 1.规格种类：□50x50x3镀锌矩管，面饰氟碳漆喷涂 2.制作安装 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | t |  | 3000 | 5500 | 1000 | 404.9188 | 891.4427 | 10796.3615 | 0 |  |  | 1.9
| 屋面板 | 1.铝合金抗风夹 2.屋面板：1.0mm厚铝镁锰合金直立锁边板（矮立边咬合系统65/430型） 3.防水层：0.49mm厚聚乙烯防水透气膜 4.降噪层：6mm通风降噪丝网 5.找平层：0.8mm镀锌钢板 6.保温层：60mm厚，16kg/m3 7.憎水玻璃纤维吸音棉下铺无纺布 8.钢丝网：1.0*25*25 9.底板：0.5mm厚彩色镀锌穿孔吸音压型钢板 10.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m2 |  | 85 | 120 | 35 | 10.2295 | 22.5207 | 272.7502 | 0 |  |  | 48.3
| 屋檐装饰铝板 | 1.3厚铝板面饰深灰色金属氟碳漆喷砂面 2.成品铝扣件连接，密封胶填缝 3.制作安装 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m2 |  | 85 | 260 | 50 | 16.8361 | 37.0652 | 448.9013 | 0 |  |  | 45.08
| 亭内装饰铝板 | 1.3厚铝板面饰转印木纹漆 2.成品铝扣件连接，密封胶填缝 3.制作安装 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m2 |  | 85 | 260 | 50 | 16.8361 | 37.0652 | 448.9013 | 0 |  |  | 107.33
| 装饰格栅连接件 | 1.规格种类：□50x50x3镀锌矩管，面饰氟碳漆喷涂 2.制作安装 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | t |  | 3000 | 5500 | 1000 | 404.9188 | 891.4427 | 10796.3615 | 0 |  |  | 0.1
| 装饰格栅 | 1.规格种类：外框□50x50x3镀锌矩管，内格栅□30x20x2镀锌矩管，面饰氟碳漆喷涂 2.制作安装 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m2 |  | 160 | 550 | 85 | 33.8853 | 74.5997 | 903.485 | 0 |  |  | 63.03
| 牌匾（栖凤亭） | 1.1.5厚镀锌钢板折弯成型背板，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 2.1.5厚镀锌钢板折弯成型LOGO，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 3.10厚*10宽镀锌钢条面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 4.制作安装 5.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m2 |  | 1200 | 5500 | 200 | 294.0989 | 647.4689 | 7841.5679 | 0 |  |  | 0.54
| 中心廊架及台阶平台地面装饰 | [6 empty] | 0
| 挖一般土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 14.9525
| 素土夯实 | 1.素土夯实 2.压实度不小于93% 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 56.37
| 碎石垫层 | 1.100厚级配碎石垫层 2.压实度不小于93% 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 6.497
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 6.497
| 地面铺装（收边） | 1.15厚100X100仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 4.14
| 地面铺装 | 1.25厚200x200芝麻黑花岗岩荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 8.75
| 地面铺装 | 1.18厚600x1200/900仿雪浪石水洗面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 8.64
| 地面铺装 | 1.15厚600X600仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 30.04
| 地面铺装 | 1.15厚600X200仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 4.8
| 中心廊架周边砖砌花池 | [6 empty] | 0
| 挖沟槽 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 39.64
| 素土夯实 | 1.素土夯实 2.压实度不小于93% 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 47.71
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  |  | 24.93
| 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 2.压实度不小于93% 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 6.645
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 11.85
| 砖砌花池 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 20.71
| 砖墙面抹灰 | 1.20厚1:2.5防水水泥砂浆掺5%防水剂 2.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 3.部位：砖砌花池内壁粉刷 | m2 |  | 15 | 15 |  | 1.2787 | 2.8151 | 34.0938 | 0 |  |  | 63.73
| 石材墙面 | 1.30厚600宽芝麻黑花岗岩流水面 2.20厚1:2.5防水水泥砂浆粘接层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4.部位：砖砌花池池壁 | m2 |  | 65 | 260 | 15 | 14.4918 | 31.9043 | 386.3961 | 0 |  |  | 45.88
| 石材墙面 | 1.30厚300*250芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1:2.5防水水泥砂浆粘接层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4.部位：711.3标高平台侧壁砖砌墙面 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 0.82
| 石材楼地面 | 1.30厚600*300芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4.部位：711.3标高平台 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 3.72
| 石材压顶 | 1.50厚600*200芝麻黑花岗岩烧面，侧边倒斜角10*10 2.20厚1:2.5干水泥砂浆粘接层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4.部位：砖砌花池、混凝土花池 | m2 |  | 55 | 220 | 15 | 12.3607 | 27.2125 | 329.5731 | 0 |  |  | 21.896
| 中心廊架周边台阶及相邻平台 | [6 empty] | 0
| 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 2.压实度不小于93% 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 1.5725
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 1.0483
| 砼台阶 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 0.936
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 0.08622
| 台阶铺装（平面） | 1.25厚220/245*600芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 9.36
| 台阶铺装（踢面） | 1.25厚70*300芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 2.226
| 台阶踏步压顶 | 1.100厚100*600芝麻黑花岗岩烧面，按形定制 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m |  | 20 | 85 | 3 | 4.6033 | 10.1343 | 122.7376 | 0 |  |  | 31.8
| 中心水景平台至跑到连接处铺装 | [6 empty] | 0
| 挖一般土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 3.9318
| 素土夯实 | 1.素土夯实 2.压实度不小于93% 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 19.659
| 碎石垫层 | 1.100厚级配碎石垫层 2.压实度不小于93% 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 1.9659
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 1.9659
| 仿福鼎黑水洗面石英砖 | 1.15厚100*100 仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 1.823
| 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.15厚300*300 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 14.56
| 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚200*200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 3.276
二十六 | 游园赏景区G-1.01~G-1.04 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 34.928
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度≥93% 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 174.64
3 | 碎石垫层 | 1.100厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 17.464
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 17.464
5 | 地面铺装 | 1.15厚仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 89.7
6 | 地面铺装 | 1.200x40x27厚小青砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 180 | 320 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 37.33
7 | 地面铺装 | 1.18厚仿木纹防滑地砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 115 | 15 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 10.08
8 | 地面铺装 | 1.15厚600*200仿芝麻灰荔枝面石英砖弧形加工/按型加工 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 6.92
9 | 景石 | 1.中国黑自然面景石1500*800*400mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 |  | 35 | 3200 | 50 | 140.0167 | 308.2515 | 3733.2682 | 0 |  |  | 1
10 | 景石 | 1.中国黑自然面景石1300*700*350mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 |  | 35 | 3200 | 50 | 140.0167 | 308.2515 | 3733.2682 | 0 |  |  | 1
11 | 台阶石材线条 | 1.100厚芝麻黑花岗岩烧面，按形定制 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 20 | 85 | 3 | 4.6033 | 10.1343 | 122.7376 | 0 |  |  | 79.8
12 | 台阶踏面铺装 | 1.踏面20厚芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 25.02
13 | 台阶梯踢面铺装 | 1.踢面20厚芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 5.59
二十七 | 老年活动区域H-1.01~H-1.05 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 50.632
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度≥93% 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 253.16
3 | 碎石垫层 | 1.100厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 25.316
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 25.316
5 | 地面铺装 | 1.15厚仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 58.69
6 | 地面铺装 | 1.15厚仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 14.52
7 | 枯山水一 | 1.50厚彩色透水混凝土 2.25厚芝麻黑荔枝面 3.25厚1:3水泥砂浆粘结层 4.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 15 | 95 | 10 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 179.95
8 | 不锈钢金属条 | 1.不锈钢收边，5厚50宽304不锈钢拉丝面，本色 2.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 15 | 35 | 15 | 2.7705 | 6.0993 | 73.8698 | 0 |  |  | 52.64
9 | 坐凳防腐木面层 | 1.95*40厚樟子松防腐木条,倒圆角R=20，间隔3mm 2.3厚50*30镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定 3.专用金属扣件，高强自攻螺丝固定 4.5厚50*50方钢管龙骨@230，与角钢焊接 5.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 220 | 35 | 14.4918 | 31.9043 | 386.3961 | 0 |  |  | 5.19
10 | 坐凳平面饰面 | 1.30厚芝麻灰花岗石光面 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 120 | 15 | 8.0984 | 17.8289 | 215.9272 | 0 |  |  | 2.31
11 | 坐凳立面饰面 | 1.30厚芝麻灰花岗石光面 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 120 | 15 | 8.0984 | 17.8289 | 215.9272 | 0 |  |  | 10.73
12 | 坐凳砖砌 | 1.Mu10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 2.33
13 | 中国黑自然面景石 | 1.中国黑自然面景石2400*1200*800 mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 |  | 35 | 16000 | 50 | 685.5915 | 1509.3532 | 18279.9448 | 0 |  |  | 1
14 | 景石 | 1.中国黑自然面景石1900*700*450mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 |  | 35 | 5000 | 50 | 216.7381 | 477.1564 | 5778.8946 | 0 |  |  | 1
15 | 景石 | 1.中国黑自然面景石1800*900*600 mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 |  | 35 | 8200 | 50 | 353.1319 | 777.4319 | 9415.5637 | 0 |  |  | 1
16 | 景石 | 1.中国黑自然面景石1500*800*350mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 |  | 35 | 3000 | 50 | 131.4921 | 289.4843 | 3505.9764 | 0 |  |  | 1
17 | 景石 | 1.中国黑自然面景石2000*1200*500mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 |  | 35 | 11000 | 50 | 472.4764 | 1040.1729 | 12597.6492 | 0 |  |  | 1
18 | 景石 | 1.中国黑自然面景石1800*1200*600mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 |  | 35 | 11000 | 50 | 472.4764 | 1040.1729 | 12597.6492 | 0 |  |  | 1
二十八 | 儿童活动区域I-1.01~1.04 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 51.785
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度≥93% 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 207.14
3 | 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 31.071
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C25钢筋砼层，内配三级钢φ10@200单层双向(原浆找平) 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 465 | 15 | 22.8033 | 50.2023 | 608.0056 | 0 |  |  | 20.714
5 | EPDM塑胶地垫 | 1.13厚彩色EPDM塑胶地垫，颜色详见图纸 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 85 | 15 | 6.6066 | 14.5446 | 176.1512 | 0 |  |  | 199.67
6 | 地面铺装 | 1.18厚仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 21.132
7 | 景石 | 1.中国黑自然面景石1000*700*350mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 |  | 35 | 2200 | 50 | 97.3936 | 214.4154 | 2596.8091 | 0 |  |  | 1
8 | 砖砌基础 | 1.Mu10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 0.26
9 | 坐凳防腐木面层 | 1.95*40厚樟子松防腐木条,倒圆角R=20，间隔3mm 2.3厚50*30镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定 3.专用金属扣件，高强自攻螺丝固定 4.5厚50*50方钢管龙骨@230，与角钢焊接 5.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 220 | 35 | 14.4918 | 31.9043 | 386.3961 | 0 |  |  | 7.05
10 | 坐凳平面饰面 | 1.30厚芝麻灰花岗石光面 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 120 | 15 | 8.0984 | 17.8289 | 215.9272 | 0 |  |  | 3.04
11 | 坐凳立面饰面 | 1.30厚芝麻灰花岗石光面(弧段弧形加工) 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 120 | 15 | 9.3771 | 20.6439 | 250.021 | 0 |  |  | 15.58
12 | 坐凳砖砌 | 1.Mu10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 3.39
二十九 | 健身运动区域J-1.01~1.04、J2.01~2.05 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 248.328
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度≥93% 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 620.82
3 | 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 124.164
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 465 | 15 | 22.8033 | 50.2023 | 608.0056 | 0 |  |  | 124.164
5 | 彩色混凝土面层 | 1.50厚彩色透水混凝土面层(各色，粒径φ6-7mm)，无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理固体份＞40%，进口固化剂） 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 15 | 85 | 10 | 4.6885 | 10.322 | 125.0105 | 0 |  |  | 479.95
6 | 地面铺装 | 1.15厚仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 140.87
7 | 坐凳防腐木面层 | 1.95*40厚樟子松防腐木条,倒圆角R=20，间隔3mm 2.3厚50*30镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定 3.专用金属扣件，高强自攻螺丝固定 4.5厚50*50方钢管龙骨@230，与角钢焊接 5.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 220 | 35 | 14.4918 | 31.9043 | 386.3961 | 0 |  |  | 2.88
8 | 坐凳平面饰面 | 1.30厚芝麻灰花岗石光面 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 120 | 15 | 8.0984 | 17.8289 | 215.9272 | 0 |  |  | 0.72
9 | 坐凳立面饰面 | 1.30厚芝麻灰花岗石光面(弧段弧形加工) 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 120 | 15 | 9.3771 | 20.6439 | 250.021 | 0 |  |  | 5.38
10 | 坐凳砖砌 | 1.Mu10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 1.15
11 | 白色热熔画线漆 | 1.白色热熔画线漆 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 35 | 65 | 5 | 4.4754 | 9.8528 | 119.3282 | 0 |  |  | 42.51
12 | 大样图一 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 1
13 | 大样图二 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 3
14 | 大样图三 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 1
15 | 大样图四 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 1
16 | 大样图五 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 2
17 | 大样图六 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 1
18 | 大样图七 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 1
19 | 大样图八 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 1
20 | 大样图九 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 1
21 | 大样图十 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 1
22 | 大样图十一 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 1
23 | 大样图十二 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 15
24 | 大样图十三 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 1
25 | 大样图十四 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 1
26 | 大样图十五 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 2
27 | 大样图十六 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 1
三十 | 休闲康养区区域K1.01~1.04 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 95.52
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度≥93% 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 238.8
3 | 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 47.76
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 465 | 15 | 22.8033 | 50.2023 | 608.0056 | 0 |  |  | 47.76
5 | 地面铺装 | 1.18厚仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 92.82
6 | 彩色混凝土面层 | 1.50厚彩色透水混凝土面层(各色，粒径φ6-7mm)，无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理固体份＞40%，进口固化剂） 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 15 | 85 | 10 | 4.6885 | 10.322 | 125.0105 | 0 |  |  | 82.1
7 | 黑色热熔画线漆 | 1.黑色热熔画线漆 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 35 | 65 | 5 | 4.4754 | 9.8528 | 119.3282 | 0 |  |  | 5.62
8 | 地面铺装 | 1.18厚仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 12.16
9 | 地面铺装 | 1.18厚仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 24.68
10 | 地面铺装 | 1.18厚仿木纹防滑地砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 135 | 15 | 8.7377 | 19.2364 | 232.9741 | 0 |  |  | 27.04
11 | 成品玻璃钢象棋字 | 1.成品玻璃钢象棋字(各色)，直径650mm，高度300mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 个 |  | 100 | 550 | 30 | 28.9837 | 63.8085 | 772.7922 | 0 |  |  | 6
12 | 成品玻璃钢围棋子 | 1.成品玻璃钢围棋子(各色)，直径800mm，中间厚度为250mm，边缘厚度为100mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 个 |  | 100 | 550 | 30 | 28.9837 | 63.8085 | 772.7922 | 0 |  |  | 5
三十一 | 户外会客区区域L1.01~1.04 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 57.3168
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度≥93% 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 238.82
3 | 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 47.764
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 465 | 15 | 22.8033 | 50.2023 | 608.0056 | 0 |  |  | 9.5528
5 | 地面铺装 | 1.18厚仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 15.91
6 | 地面铺装 | 1.18厚仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 65.76
7 | 地面铺装 | 1.18厚仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 7.52
8 | 彩色混凝土面层 | 1.50厚彩色透水混凝土面层(各色，粒径φ6-7mm)，无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理固体份＞40%，进口固化剂） 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 15 | 85 | 10 | 4.6885 | 10.322 | 125.0105 | 0 |  |  | 56.1
9 | 枯山水一 | 1.50厚彩色透水混凝土 2.25厚芝麻黑荔枝面 3.25厚1:3水泥砂浆粘结层 4.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 15 | 95 | 10 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 87
10 | 枯山水二 | 1.50厚彩色透水混凝土 2.50x25x3厚镀锌等边角钢，间距@600，M6膨胀螺丝固定 3.1.2厚50x30 304#不锈钢U形槽，本色 4.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 15 | 95 | 10 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 6.53
11 | 中国黑自然面景石 | 1.中国黑自然面景石1000*750*300mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 |  | 35 | 2200 | 50 | 97.3936 | 214.4154 | 2596.8091 | 0 |  |  | 1
12 | 中国黑自然面景石 | 1.中国黑自然面景石650*500*300mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 |  | 35 | 850 | 50 | 39.8525 | 87.7367 | 1062.5893 | 0 |  |  | 1
13 | 中国黑自然面景石 | 1.中国黑自然面景石650*250*600mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 |  | 35 | 850 | 50 | 39.8525 | 87.7367 | 1062.5893 | 0 |  |  | 1
三十二 | 亲子休闲区域M-1.01~1.04、M-2.01~M-2.04 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 285.396
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度≥93% 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 713.49
3 | 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 142.698
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 465 | 15 | 22.8033 | 50.2023 | 608.0056 | 0 |  |  | 142.698
5 | 彩色混凝土面层 | 1.50厚彩色透水混凝土面层(各色，粒径φ6-7mm)，无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理固体份＞40%，进口固化剂） 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 15 | 85 | 10 | 4.6885 | 10.322 | 125.0105 | 0 |  |  | 517.06
6 | 地面铺装 | 1.15厚仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 196.43
7 | 白色热熔画线漆 | 1.白色热熔画线漆 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 35 | 65 | 5 | 4.4754 | 9.8528 | 119.3282 | 0 |  |  | 74.53
8 | 坐凳防腐木面层 | 1.95*40厚樟子松防腐木条,倒圆角R=20，间隔3mm 2.3厚50*30镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定 3.专用金属扣件，高强自攻螺丝固定 4.5厚50*50方钢管龙骨@230，与角钢焊接 5.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 220 | 35 | 14.4918 | 31.9043 | 386.3961 | 0 |  |  | 3.6
9 | 坐凳平面饰面 | 1.30厚芝麻灰花岗石光面 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 120 | 15 | 8.0984 | 17.8289 | 215.9272 | 0 |  |  | 1.44
10 | 坐凳立面饰面 | 1.30厚芝麻灰花岗石光面(弧段弧形加工) 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 120 | 15 | 9.3771 | 20.6439 | 250.021 | 0 |  |  | 7.58
11 | 坐凳砖砌 | 1.Mu10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 1.65
12 | 大样图一 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 2
13 | 大样图二 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 3
14 | 大样图三 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 1
15 | 大样图四 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 1
16 | 大样图五 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 1
17 | 大样图六 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 1
18 | 大样图七 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 1
19 | 大样图八 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 1
20 | 大样图九 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 1
21 | 大样图十 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 2
22 | 大样图十一 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 1
23 | 大样图十二 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 3
24 | 大样图十三 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 15 | 160 | 10 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 1
三十三 | 东侧次入口区域 | [6 empty] | 0
1 | D-1.01~1.07次入口台地种植池 | [6 empty] | 0
1.1 | D-1.01~1.03次入口台地区域地面铺装 | [6 empty] | 0
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 219.98
| 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 43.996
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 43.996
| 仿雪浪石水洗面石英砖 | 1.18厚900*600/900*500仿雪浪石水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 41.44
| 仿福鼎黑水洗面石英砖 | 1.18厚100*100仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 15.35
| 仿芝麻黑荔枝面石英砖 | 1.18厚200*200仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 19.85
| 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.18厚900*300仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 115.84
| 黑色机制砾石 | 1.50厚Φ8-10黑色机制砾石粘结固定 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 15 | 85 | 15 | 4.9016 | 10.7911 | 130.6928 | 0 |  |  | 27.5
1.2 | D-1.04~1.06种植池 | [6 empty] | 0
| 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详见图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 33.64
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  |  | 7.91
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 62.12
| 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 9.32
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 6.21
| 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 24.45
| 花池邻土侧 | 1.20厚1:2.5防水水泥砂浆（掺5%防水剂） 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 15 | 15 |  | 1.2787 | 2.8151 | 34.0938 | 0 |  |  | 81.63
| 种植池顶面铺装 | 1.压顶70厚芝麻黑花岗石烧面侧边倒斜角10*10，下拉槽20*20 2.20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 280 | 15 | 15.3443 | 33.781 | 409.1253 | 0 |  |  | 27.35
| 种植池侧面铺装 | 1.30mm厚芝麻黑花岗石流水面 2.20厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 260 | 15 | 14.4918 | 31.9043 | 386.3961 | 0 |  |  | 50.34
1.3 | D-1.07挡墙 | [6 empty] | 0
| 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详见图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 33.55
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  |  | 7.55
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 48.76
| 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 7.31
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 4.88
| 钢筋砼基础 | 1.混凝土强度等级:条形基础，C25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 9.25
| 钢筋砼挡墙 | 1.混凝土强度等级:240mm厚C25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 5.67
| 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 5.01
| 压顶 | 1.混凝土强度等级:240*240厚C25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 1.63
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 0.382
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400 直径=12mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 0.512
| 钢栏杆 | 1.栏杆高度：1.1m 2.材质：3厚30*60矩形管横管+3厚60*60矩形管立管+2.5厚30*30矩形管，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面。 3.含预埋件6厚150*150镀锌钢板@610,2Φ10,L=150 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 65 | 220 | 25 | 13.2131 | 29.0892 | 352.3023 | 0 |  |  | 28.22
| 挡土墙两侧侧面装饰 | 1.米白色仿石漆饰面，拉槽5*5@100 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 20 | 30 | 10 | 2.5574 | 5.6302 | 68.1875 | 0 |  |  | 94.22
| 挡土墙顶面铺装 | 1.压顶70厚芝麻黑花岗石烧面侧边倒斜角10*10，下拉槽20*20 2.20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 280 | 15 | 15.3443 | 33.781 | 409.1253 | 0 |  |  | 14.29
三十四 | E-1.01~E1.03/E-2.01~2.09/E-3.01-3.04次入口对景景墙区域 | [6 empty] | 0
1 | E-1.01~1.03次入口对景景墙区域地面铺装 | [6 empty] | 0
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 78.84
| 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 15.768
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 15.768
| 仿雪浪石水洗面石英砖 | 1.18厚600*1000仿雪浪石水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 9
| 仿福鼎黑水洗面石英砖 | 1.18厚100*100仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 4.76
| 仿芝麻黑荔枝面石英砖 | 1.18厚200*200仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 10
| 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.18厚300*300仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 55.08
2 | E-2.01~2.09次入口对景景墙 | [6 empty] | 0
2.1 | 景墙结构 | [6 empty] | 0
| 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 22.05
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  |  | 14.26
| 条形基础 | 1.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 2.61
| 构造柱 | 1.c25钢筋混凝土构造柱，尺寸370mm*370mm 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 2.38
| 砼圈梁及压顶 | 1.c25钢筋混凝土圈梁及压顶，尺寸370*240,370*180,370*250 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 1.09
| 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 3.82
| 砖砌体 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖，宽370mm 2.基础类型：砖墙 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 4.92
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 0.17216
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400 直径=12mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 0.25763
2.2 | 景墙墙面装饰 | [6 empty] | 0
| 仿石漆饰面 | 1.部位：景墙背面，外喷米白色仿石漆饰面 2.外墙刮腻子2-3遍，干后砂平 3.20厚1：2.5水泥砂浆找平 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 20 | 30 | 10 | 2.5574 | 5.6302 | 68.1875 | 0 |  |  | 18.64
| 镀锌钢板 | 1.部位：景墙顶面+侧面 2.2厚镀锌钢板按形折弯，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 3.做法详见大样图1、4、5 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 120 | 35 | 10.2295 | 22.5207 | 272.7502 | 0 |  |  | 13.82
| 山水造型镀锌钢板 | 1.部位：景墙正面，2厚镀锌钢板按型加工，面饰金属氟碳漆喷砂面 2.5厚50*50热镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定@600,3厚热镀锌肋板@600 3.做法详见大样图10 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 120 | 35 | 10.2295 | 22.5207 | 272.7502 | 0 |  |  | 6.17
| 镀锌钢板 | 1.部位：景墙正面 2.2厚镀锌钢板按形折弯，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 3.做法详见大样图2、8 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 120 | 35 | 10.2295 | 22.5207 | 272.7502 | 0 |  |  | 9.1
| 圆月造型 | 1.部位：景墙正面 2.5厚米黄色透光云石板，专业胶粘固定；3厚热镀锌钢板U型盒子，M8膨胀螺栓固定；2厚镀锌钢板按形折弯，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 3.做法详见大样图3、9 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 180 | 35 | 12.7869 | 28.1508 | 340.9377 | 0 |  |  | 0.79
| 条形壁灯 | 1.部位：景墙正面 2.5厚米黄色亚克力透光板+2厚镀锌钢板回纹固定；3厚热镀锌钢板U型盒子，M8膨胀螺栓固定；2厚镀锌钢板面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 3.做法详见E-2.07节点6条形壁灯大样图 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 15 | 120 | 15 | 6.3935 | 14.0754 | 170.4689 | 0 |  |  | 4.8
| 干挂石材 | 1.部位：景墙正面 2.25厚400*600芝麻白花岗石荔枝面干挂，表面拉5*5槽间距100；5厚50*50热镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定@600。 3.做法详见图纸设计 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 180 | 150 | 85 | 17.6886 | 38.942 | 471.6305 | 0 |  |  | 14.62
| 干挂石材 | 1.部位：景墙正面 2.25厚400*600芝麻白花岗石荔枝面（铜丝缠挂），表面拉5*5槽间距100。 3.做法详见图纸设计 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 180 | 150 | 85 | 17.6886 | 38.942 | 471.6305 | 0 |  |  | 14.28
| LOGO字体 | 1.部位：景墙正面LOGO字体：明月松间照，清泉石上流，中浩德 2.1厚304#拉丝面不锈钢，电镀深咖色凸出墙面20mm、电镀红色凸出墙面10mm，由专业厂家制作安装。 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 |  | 200 | 2000 | 50 | 95.9018 | 211.1312 | 2557.033 | 0 |  |  | 1
2.3 | 花池结构及装饰 | [6 empty] | 0
| 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 59.84
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  |  | 35.55
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 38.1
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 3.81
| 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 5.71
| 条形基础 | 1.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 8.8
| 钢筋砼挡墙 | 1.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 5.97
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 0.336
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400 直径=12mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 0.739
| 花池顶面饰面 | 1.面层：50厚600*300芝麻黑花岗石烧面侧边斜倒角10*10 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 220 | 15 | 12.3607 | 27.2125 | 329.5731 | 0 |  |  | 7.34
| 花池侧面饰面 | 1.面层：30厚600*920、600*770芝麻黑花岗石流水面 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 260 | 15 | 14.4918 | 31.9043 | 386.3961 | 0 |  |  | 20.77
| 花池邻土侧 | 1.20厚1:2.5防水水泥砂浆（掺5%防水剂） 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 15 | 15 |  | 1.2787 | 2.8151 | 34.0938 | 0 |  |  | 29.83
3 | E-3.01-3.04台阶挡墙详图 | [6 empty] | 0
| 素土夯实 | 1.部位：台阶平台+踏步 2.素土夯实，密实度≥0.93 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 7.2
| 砼垫层 | 1.部位：台阶平台+踏步 2.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 3.混凝土拌合料要求：符合规范要求 4.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 0.72
| 碎石垫层 | 1.部位：台阶平台+踏步 2.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 0.864
| 地面铺装 | 1.15厚600*200仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 18.82
| 台阶踏面铺装 | 1.25厚245*600芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 12.47
| 台阶踢面铺装 | 1.25厚70*300芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 3.82
| 台阶防滑条 | 1.100厚100*600芝麻黑花岗岩烧面，按型定制 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 20 | 85 | 3 | 4.6033 | 10.1343 | 122.7376 | 0 |  |  | 50.9
| 仿石漆饰面 | 1.部位：外喷深灰色仿石漆饰面 2.外墙刮腻子2-3遍，干后砂平 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 20 | 30 | 10 | 2.5574 | 5.6302 | 68.1875 | 0 |  |  | 90.374
| 挡墙顶面 | 1.面层：70厚600*200芝麻黑花岗石烧面下拉槽20*20 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 280 | 15 | 15.3443 | 33.781 | 409.1253 | 0 |  |  | 2.609
| 挡墙顶面 | 1.面层：70厚600*200芝麻黑花岗石烧面下拉槽20*20 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 280 | 15 | 15.3443 | 33.781 | 409.1253 | 0 |  |  | 5.8078
| 钢栏杆 | 1.栏杆高度：1.1m 2.材质：3厚30*60矩形管横管+3厚60*60矩形管立管+2.5厚30*30矩形管，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面。 3.含预埋件6厚150*150镀锌钢板@610,2Φ10,L=150 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 65 | 220 | 25 | 13.2131 | 29.0892 | 352.3023 | 0 |  |  | 29.039
| 仿石漆饰面 | 1.部位：外喷深灰色仿石漆饰面 2.外墙刮腻子2-3遍，干后砂平 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 20 | 30 | 10 | 2.5574 | 5.6302 | 68.1875 | 0 |  |  | 36.3733
三十五 | 主入口铺装 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 33.498
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 167.49
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 16.749
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 16.749
5 | 芝麻黑花岗石荔枝面 | 1、25厚200x200 芝麻黑花岗石荔枝面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 11.51
6 | 福鼎黑花岗石水洗面 | 1、25厚100x100 福鼎黑花岗石水洗面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 180 | 15 | 10.6558 | 23.459 | 284.1148 | 0 |  |  | 5.4
7 | 芝麻灰花岗石荔枝面 | 1、30厚900x300 芝麻灰花岗石荔枝面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 105 | 15 | 7.459 | 16.4213 | 198.8803 | 0 |  |  | 46.52
8 | 雪浪石花岗石水洗面 | 1、30厚600x900 雪浪石花岗石水洗面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 380 | 15 | 19.1804 | 42.2262 | 511.4066 | 0 |  |  | 12.95
9 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1、16厚600x300 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 8.38
10 | 芝麻黑花岗岩烧面 | 1、50厚600X750芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 220 | 15 | 12.3607 | 27.2125 | 329.5731 | 0 |  |  | 3.7
11 | 芝麻黑花岗岩烧面 | 1、50厚600X200芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 220 | 15 | 12.3607 | 27.2125 | 329.5731 | 0 |  |  | 1.96
12 | 芝麻黑花岗岩烧面 | 1、踏面：100厚375x900芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 460 | 15 | 23.0164 | 50.6715 | 613.6879 | 0 |  |  | 4.04
13 | 芝麻黑花岗岩烧面 | 1、踏面：100厚400x900芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 460 | 15 | 23.0164 | 50.6715 | 613.6879 | 0 |  |  | 12.14
14 | 芝麻黑花岗石荔枝面 | 1、25厚200x200 芝麻黑花岗石荔枝面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 6.19
15 | 福鼎黑花岗石水洗面 | 1、25厚100x100 福鼎黑花岗石水洗面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 180 | 15 | 10.6558 | 23.459 | 284.1148 | 0 |  |  | 6.31
16 | 芝麻灰花岗石荔枝面 | 1、25厚300x300 芝麻灰花岗石荔枝面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 105 | 15 | 7.459 | 16.4213 | 198.8803 | 0 |  |  | 6.86
17 | 芝麻灰花岗石荔枝面 | 1、25厚200x200 芝麻灰花岗石荔枝面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 105 | 15 | 7.459 | 16.4213 | 198.8803 | 0 |  |  | 0.16
18 | 芝麻灰花岗石荔枝面 | 1、30厚900x300 芝麻灰花岗石荔枝面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 105 | 15 | 7.459 | 16.4213 | 198.8803 | 0 |  |  | 41.37
19 | 透水沥青砼路面面层 | 1.30厚AC-10细粒式沥青混凝土层，pc-3乳化沥青沾层（0.3-0.6L/M） 2、50厚AC-15 中粒式透水沥青砼层，聚酯纤维布 热沥青粘油层（后期加铺） 2.具体做法详见图纸设计 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 10 | 96 | 25 | 5.5836 | 12.2925 | 148.8761 | 0 |  |  | 128.15
20 | 路沿石 | 1、路沿石：600X150X170 芝麻灰花岗石光面 2.30厚1:3水泥砂浆粘接层,1:3水泥砂浆卧牢 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 25 | 65 | 5 | 4.0492 | 8.9144 | 107.9636 | 0 |  |  | 53.6
21 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 72.7
22 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 128.15
23 | 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 36.35
24 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C25砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 465 | 15 | 22.8033 | 50.2023 | 608.0056 | 0 |  |  | 36.35
三十六 | 主人口台阶 | [6 empty] | 0
1 | 芝麻黑花岗石烧面 | 1、25厚900x530芝麻黑花岗石烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 12.6
2 | 芝麻黑花岗石烧面台阶 | 1、170厚100x600芝麻黑花岗石烧面,按形定制 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 25 | 160 | 5 | 8.0984 | 17.8289 | 215.9272 | 0 |  |  | 17.2
3 | 黑花岗石喷砂面 | 1、30厚900X600芝麻黑花岗石喷砂面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 8.65
4 | 芝麻黑花岗岩烧面 | 1、50厚900X350芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 220 | 15 | 12.3607 | 27.2125 | 329.5731 | 0 |  |  | 3.62
5 | 成品灯具 | 成品灯具（1200*1200*540）详见图纸N-6.03 | 套 |  | 85 | 2200 |  | 97.3936 | 214.4154 | 2596.8091 | 0 |  |  | 2
6 | 芝麻黑花岗岩烧面 | 1、25厚900X300芝麻黑花岗岩烧面（按型切割） 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 4.32
7 | 镀锌钢板花纹 | 镀锌钢板花纹 1、1.5厚镀锌钢板激光镂空雕刻花纹，面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面喷砂面与金属背板胶粘固定（未填充部分为镂空部分） 2、2厚镀锌钢板，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 | m |  | 20 | 160 | 5 | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  |  | 10.8
8 | 雕刻浮雕云纹 | 1、50厚芝麻白花岗石光面机器雕刻浮雕云纹 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 150 | 2500 | 15 | 113.5904 | 250.0731 | 3028.6635 | 0 |  |  | 2.8
9 | 芝麻黑花岗石荔枝面 | 1、25厚200x200芝麻黑花岗石荔枝面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 1.52
10 | 砼垫层 | c20砼垫层100厚 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 5.071
11 | 碎石垫层 | 100厚级配碎石垫层（密度≥93%） | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 5.071
12 | 钢筋 | 1、直径10mm三级钢，单层双向钢筋 间距150 2、跨地库边2m范围内 3、其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 0.088971
三十七 | 主入口景墙 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 130.8622
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  |  | 51.987
3 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 62.02
4 | 碎石垫层 | 1、150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 9.3017
5 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 6.2011
6 | 砖基础 | 1、MU10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2、15厚1:3水泥砂浆防潮层（掺5%防水剂） 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 17.5279
7 | 砖砌体 | 1、MU10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2、15厚1:3水泥砂浆防潮层（掺5%防水剂） 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 24.2441
8 | 圈梁 | 1、c25混凝土圈梁 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 7.3351
9 | 柱子基础 | 1、c25混凝土柱子 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 7.8
10 | 混凝土柱子 | 1.混凝土强度等级:c25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 5.7944
11 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 2.7721
12 | 外墙仿石材漆 | 1、外喷米白色仿石材漆，拉5*5槽@100 2、刮外墙腻子2-3遍，干后砂平 3、10厚1：2水泥砂浆找平铁模压光 4、15厚1:3水泥砂浆打底扫光或划出纹道（掺5%防水剂） 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 25 | 30 | 10 | 2.7705 | 6.0993 | 73.8698 | 0 |  |  | 50.448
13 | 混凝土台 | 1、C20细石混凝土台 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 492 | 15 | 23.9541 | 52.7359 | 638.69 | 0 |  |  | 0.49536
14 | 干挂石材 | 1、25厚芝麻白花钢岩荔枝面干挂，表面拉5*5槽@100 2、5厚50*50等边角钢 M8膨胀螺栓固定@600 3、304不锈钢成品干挂件 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 180 | 150 | 85 | 17.6886 | 38.942 | 471.6305 | 0 |  |  | 197.9613
15 | 金属压顶 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、2厚热镀锌钢板按形弯折面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 120 | 35 | 10.2295 | 22.5207 | 272.7502 | 0 |  |  | 44.28
16 | 钢格栅 | 1、3厚100x100热镀锌矩管，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 2、3厚50x50热镀锌矩管，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 3、10厚200*200钢板@600 预埋直径4钢筋L=100 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 180 | 650 | 85 | 39.0001 | 85.86 | 1039.8601 | 0 |  |  | 19.38
17 | 钢格栅 半圆形造型 | 1、定制4厚240x120镀锌矩管，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 2、3厚镀锌钢板按形折弯，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 3、2厚30x30热镀锌矩管，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 180 | 650 | 85 | 39.0001 | 85.86 | 1039.8601 | 0 |  |  | 9.12
18 | 金属墙面 | 1、3厚镀锌钢板按形折弯，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 180 | 35 | 12.7869 | 28.1508 | 340.9377 | 0 |  |  | 8.448
19 | 鸾鸟造型压顶 | 1、3厚镀锌钢板按形折弯，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面，墙顶造型，长4525，高380 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 180 | 35 | 12.7869 | 28.1508 | 340.9377 | 0 |  |  | 9.05
20 | 格栅展示墙灯具 | 1、格栅展示墙灯具总高度2550mm，详见图纸N-5.02 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 个 |  | 85 | 2200 |  | 97.3936 | 214.4154 | 2596.8091 | 0 |  |  | 2
三十八 | 入口种植池 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 8.804
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  |  | 1.484
3 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 12.4
4 | 碎石垫层 | 1、150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 1.86
5 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 1.24
6 | 砖基础 | 1、MU10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2、15厚1:3水泥砂浆防潮层（掺5%防水剂） 3、20厚1:2.5防水水泥砂浆（掺2%防水剂） 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 3.72
7 | 柱子基础 | 1、c25混凝土柱子 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 0.5
8 | 圈梁 | 1、c25混凝土圈梁 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 0.68
9 | 混凝土柱子 | 1.混凝土强度等级:c25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 0.18
10 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 0.15012
11 | 芝麻黑花岗岩面层 | 1、25厚600宽 芝麻黑花岗岩烧面上拉10x20凹槽 2、25厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 11.487
三十九 | 主入口装饰 | [6 empty] | 0
1 | 雪浪石花岗岩水洗面 地面 | 1、30厚250*600 雪浪石花岗岩水洗面 地面 2、25厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3、3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 380 | 15 | 19.1804 | 42.2262 | 511.4066 | 0 |  |  | 9.168
2 | 芝麻黑花岗岩喷砂面 地面 | 1、30厚1200*600 芝麻黑花岗岩喷砂面 地面 2、25厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 97.71
3 | 接待台 | 1、黑色火烧岩仿古砖接待台（含logo字体） 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 20 | 380 | 5 | 17.2623 | 38.0036 | 460.2659 | 0 |  |  | 3.6
4 | 夹绢钢化玻璃屏风 | 1、20宽2厚304#不锈钢拉丝面深咖色、 2、12+1.52PVB+12夹绢钢化玻璃屏风（含埋件） 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 220 | 850 | 30 | 46.8853 | 103.2197 | 1250.105 | 0 |  |  | 21.87
5 | 成品电动门 | 1、成品电动门，玻璃内侧贴石材纹理磨砂膜 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 150 | 1500 | 50 | 72.4592 | 159.5213 | 1931.9805 | 0 |  |  | 14.58
6 | 人口钢格栅 大样四详图4/O-1.13 | 1、3厚20x20热镀锌矩管,面饰浅咖色金属氟碳漆@40 2、2厚热镀锌钢板 面饰浅咖色金属氟碳漆 3、5厚60x120热镀锌矩管 入口格栅（含不锈钢成品装饰花雕） 4、40*5厚镀锌角钢@500 5、2厚304不锈钢板拉丝面电镀深咖色 6、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | M2 |  | 85 | 260 | 50 | 16.8361 | 37.0652 | 448.9013 | 0 |  |  | 9.639
7 | 钢格栅 （电动门处格栅） 大样二详图2/O-1.13 | 1、5厚镀锌钢板弯折面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 2、2厚30X20镀锌矩管@70面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 3、格栅内部：8+1.14PVB+8夹胶钢化玻璃 4、5厚50*100镀锌矩管面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 5、2厚30X20镀锌矩管面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 6、100*5厚热镀锌矩管、2厚304不锈钢拉丝面电镀深咖色按形折 7、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 260 | 50 | 16.8361 | 37.0652 | 448.9013 | 0 |  |  | 11.3076
8 | 钢格栅（东西山墙）大样2详图9/O-1.13 | 1、5厚镀锌钢板弯折面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 2、2厚30X20镀锌矩管@70面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 3、格栅内部：8+1.14PVB+8夹胶钢化玻璃（大样详图九） 4、5厚50*100镀锌矩管面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 5、2厚30X20镀锌矩管面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 6、5厚热镀锌矩管按形折面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 7、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 260 | 50 | 16.8361 | 37.0652 | 448.9013 | 0 |  |  | 34.2316
9 | 吊顶 | 1、20宽2厚304#不锈钢装饰条拉丝面电镀深咖色结构胶粘接 2、2厚304#不锈钢板镜面电镀深褐色 3、白色石膏板吊顶 4、3厚转印木纹深咖色铝板,按型折。%%c10吊杆 5、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 260 | 50 | 16.8361 | 37.0652 | 448.9013 | 0 |  |  | 95.41
10 | 屋顶 | 1、2.5厚铝板,面饰深灰色金属氟碳漆喷砂面 按型折 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 220 | 50 | 15.1312 | 33.3118 | 403.443 | 0 |  |  | 34.06
11 | 屋脊 | 1、深灰色铝镁锰屋脊板 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 15 | 65 | 5 | 3.623 | 7.9761 | 96.599 | 0 |  |  | 33.06
12 | 天沟 | 1、天沟：2厚304#不锈钢深咖色 2、含钢架及预埋件 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 15 | 45 | 5 | 2.7705 | 6.0993 | 73.8698 | 0 |  |  | 52.4
13 | 挑檐 | 1、2.5厚铝板,面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面（含20宽2厚304#不锈钢装饰条拉丝面电镀深咖色） 2、含钢架及预埋件 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 260 | 50 | 16.8361 | 37.0652 | 448.9013 | 0 |  |  | 191.26
14 | 檐口矩形钢管造型 | 1、2厚30x30热镀锌矩管 面饰浅咖色金属氟碳漆@80 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 10 | 25 | 5 | 1.7049 | 3.7534 | 45.4584 | 0 |  |  | 140
15 | 檐口饰物 见详图4/O-1.16、5/O-1.16 | 1、2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色，檐口饰物，尺寸1000*188*80 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 个 |  | 25 | 360 |  | 16.4099 | 36.1269 | 437.5368 | 0 |  |  | 96
16 | 檐口饰物 见详图6/O-1.16、7/O-1.16 | 1、2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色,按型折，檐口饰物，尺寸1100*493*200 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 个 |  | 25 | 360 |  | 16.4099 | 36.1269 | 437.5368 | 0 |  |  | 12
17 | 牌匾 见详图3/O-1.16 | 1、不锈钢字体LOGO电镀黄铜，1.2厚不锈钢板电镀紫铜 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 1200 | 5500 | 200 | 294.0989 | 647.4689 | 7841.5679 | 0 |  |  | 3.08
18 | 石材墙面 | 1、20厚1:2.5低碱水泥砂浆，内挂A3钢丝网 2、25厚600x600芝麻白花岗石荔枝面 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 150 | 15 | 9.3771 | 20.6439 | 250.021 | 0 |  |  | 9.9484
19 | 不锈钢金属条 门卫室外墙装饰线条 | 1、2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色 按形弯折 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 15 | 45 | 5 | 2.7705 | 6.0993 | 73.8698 | 0 |  |  | 10.55
20 | 真石漆 | 1、仿芝麻白真石漆 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 25 | 30 | 10 | 2.7705 | 6.0993 | 73.8698 | 0 |  |  | 24.1281
21 | 墙面装饰 | 1、12+1.52PVB+12夹胶钢化玻璃、 2、2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色格栅 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 220 | 850 | 30 | 46.8853 | 103.2197 | 1250.105 | 0 |  |  | 2.916
22 | 干挂大理石瓷砖 | 1、40x5厚镀锌角钢成品干挂件、 2、600x900x10厚仿爵士白大理石瓷砖、20宽30宽2厚304#不锈钢装饰条拉丝面电镀深咖色胶粘于墙上 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 180 | 220 | 85 | 20.6722 | 45.5105 | 551.1827 | 0 |  |  | 48.8012
23 | 内墙不锈钢装饰 | 1、2厚304#不锈钢拉丝面深咖色 2、20x3厚镀锌角钢@500 M6膨胀螺栓固定@500 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 260 | 50 | 16.8361 | 37.0652 | 448.9013 | 0 |  |  | 69.5884
24 | 干挂仿爵士白大理石瓷砖（内墙） | 1、40x5厚镀锌角钢 2、600x900x10厚仿爵士白大理石瓷砖成品干挂件 3、40x5厚镀锌角钢 M6膨胀螺栓固定@500 4、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 180 | 220 | 85 | 20.6722 | 45.5105 | 551.1827 | 0 |  |  | 28.9072
25 | 乳胶漆 | 1、20厚1:2.5低碱水泥砂浆面饰白色乳胶漆涂料 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 15 | 25 |  | 1.7049 | 3.7534 | 45.4584 | 0 |  |  | 49.812
26 | 铝合金门窗 | 1、断桥铝合金 2、玻璃为5+12+5中空玻璃 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 150 | 850 | 50 | 44.7542 | 98.5279 | 1193.2821 | 0 |  |  | 4.32
四十 | 迎宾水景 | [6 empty] | 0
| 水景部分 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 53.928 | 74.2478
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  |  | 2.16 | 26.8892
3 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 69.336 | 79.1548
4 | 碎石垫层 | 1、150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 10.4004 | 287.1506
5 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 6.9336 | 1182.4865
6 | 水池壁+水池底砼 | 1、150厚P6 C25抗渗钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 15.6233 | 1942.2392
7 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 1.5452 | 13191.4709
8 | 防水砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁、池底做法 | m2 |  | 15 | 15 |  | 1.2787 | 2.8151 | 34.0938 | 0 |  |  | 115.776 | 191.9635
9 | 卷材防水 | 1.4厚SBS防水卷材 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁、池底做法 | m2 |  | 15 | 35 |  | 2.1312 | 4.6918 | 56.823 | 0 |  |  | 115.776 | 238.4219
10 | 防水砂浆保护 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 15 | 15 |  | 1.2787 | 2.8151 | 34.0938 | 0 |  |  | 71.712 | 149.8995
11 | 砌体 | 1、Mu10页岩砖M7.5水泥砂浆砌筑 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 1.944 | 1297.1428
12 | 砖墙面粉刷 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 15 | 15 |  | 1.2787 | 2.8151 | 34.0938 | 0 |  |  | 12.96 | 93.1475
13 | 中国黑瓷砖面层 | 1、10厚600X600仿中国黑瓷砖，万能支撑器 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 45 | 55 | 15 | 4.9016 | 10.7911 | 130.6928 | 0 |  |  | 71.712 | 346.0976
14 | 跌水石材 P-2.02/3， | 1、50厚中国黑花岗光面石按形定制 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 25 | 320 | 5 | 14.9181 | 32.8426 | 397.7607 | 0 |  |  | 43.2 | 852.7214
15 | 跌水石材 P-2.02/4， | 1、50厚中国黑花岗光面石按形定制 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 25 | 85 | 5 | 4.9016 | 10.7911 | 130.6928 | 0 |  |  | 43.2 | 319.5856
| 泵坑部分 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 11.832
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  |  | 2.99
3 | 池壁+池底砼+池顶 | 1、150厚P6 C25抗渗钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 5.784
4 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 0.42381
5 | 防水砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁、池底做法 | m2 |  | 15 | 15 |  | 1.2787 | 2.8151 | 34.0938 | 0 |  |  | 12.24
6 | 卷材防水 | 1.4厚SBS防水卷材 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁、池底做法 | m2 |  | 15 | 35 |  | 2.1312 | 4.6918 | 56.823 | 0 |  |  | 12.24
7 | 防水砂浆保护 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 15 | 15 |  | 1.2787 | 2.8151 | 34.0938 | 0 |  |  | 12.24
| 排水沟 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 24.1783
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  |  | 6.0751
3 | 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 2.素土夯实，密实度≥93%%% 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 5.7114
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 3.8076
5 | 排水沟壁+排水沟底砼 | 1、150厚P6 C25抗渗钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 8.5842
6 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 0.85719
7 | 防水砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁、池底做法 | m2 |  | 15 | 15 |  | 1.2787 | 2.8151 | 34.0938 | 0 |  |  | 48.8832
8 | 卷材防水 | 1.4厚SBS防水卷材 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁、池底做法 | m2 |  | 15 | 35 |  | 2.1312 | 4.6918 | 56.823 | 0 |  |  | 48.8832
9 | 防水砂浆保护 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 15 | 15 |  | 1.2787 | 2.8151 | 34.0938 | 0 |  |  | 48.8832
10 | 砾石散铺 | 1、40厚粒径c5~10黑色机制砾石散置 2、直径4不锈钢丝网一层 3、其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 15 | 85 | 15 | 4.9016 | 10.7911 | 130.6928 | 0 |  |  | 27.36
11 | 高分子篦子 | 1、30厚600X600高分子篦子 2、其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 35 | 120 |  | 6.6066 | 14.5446 | 176.1512 | 0 |  |  | 13.68
| 水景后面基础 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 19.074
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  |  | 2.244
3 | 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 2.素土夯实，密实度≥93%%% 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 5.202
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 3.468
5 | 砖砌体 | 1、Mu10页岩砖M7.5水泥砂浆砌筑 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 8.16
6 | 水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹光 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 15 | 15 |  | 1.2787 | 2.8151 | 34.0938 | 0 |  |  | 29.07
| 灯下基础 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 2.3134
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  |  | 0.2628
3 | 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 2.素土夯实，密实度≥93%%% 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 0.5508
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 0.6552
5 | 砖砌体 | 1、Mu10页岩砖M7.5水泥砂浆砌筑 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 1.9971
6 | 砼基础 | 1、150厚P6 C25抗渗钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 1.5312
7 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 0.059232
8 | 防水砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁、池底做法 | m2 |  | 15 | 15 |  | 1.2787 | 2.8151 | 34.0938 | 0 |  |  | 27.408
9 | 卷材防水 | 1.4厚SBS防水卷材 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁、池底做法 | m2 |  | 15 | 35 |  | 2.1312 | 4.6918 | 56.823 | 0 |  |  | 27.408
10 | 防水砂浆保护 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 15 | 15 |  | 1.2787 | 2.8151 | 34.0938 | 0 |  |  | 27.408
11 | 预埋管 | 1、110PVC连通管 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m |  | 9 | 26 | 1.5 | 1.5557 | 3.425 | 41.4808 | 0 |  |  | 2.4
12 | 回形纹 | 1、2厚镀锌钢板面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 2、1.5m厚镀锌钢板激光镂空雕刻回纹 3、回纹 P-2.05/7 4、其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m |  | 20 | 85 | 5 | 4.6885 | 10.322 | 125.0105 | 0 |  |  | 76.8
13 | 中国黑光面 | 1.20厚60X600中国黑光面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 220 | 15 | 12.3607 | 27.2125 | 329.5731 | 0 |  |  | 4.32
14 | 芝麻灰烧面 | 1.50厚300X600芝麻灰烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 135 | 15 | 8.7377 | 19.2364 | 232.9741 | 0 |  |  | 12.96
15 | 芝麻灰烧面按形定制 | 1.50厚600X300芝麻灰烧面按形定制 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 180 | 15 | 10.6558 | 23.459 | 284.1148 | 0 |  |  | 1.44
16 | 芝麻灰花岗石烧面 | 1.20厚350X600芝麻灰花岗石烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 105 | 15 | 7.459 | 16.4213 | 198.8803 | 0 |  |  | 2.88
17 | 芝麻灰花岗石烧面 | 1.50厚150X600芝麻灰花岗石烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 135 | 15 | 8.7377 | 19.2364 | 232.9741 | 0 |  |  | 4.32
18 | 格栅灯架 | 1、包含灯架、灯具、灯架内相应钢骨架及骨架外装饰装修做法详见P-2.03~2.05 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 个 |  | 85 | 850 |  | 39.8525 | 87.7367 | 1062.5893 | 0 |  |  | 8
| 迎宾景墙 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 5.04
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  |  | 3.58
3 | 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 2.素土夯实，密实度≥93%%% 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 0.1224
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 0.0816
5 | 砖砌体 | 1、Mu10页岩砖M7.5水泥砂浆砌筑 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 2.052
6 | 钢柱砼基础 | 1、c25混凝土钢柱基础 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 1.26
7 | 水砂浆粉刷 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 15 | 15 |  | 1.2787 | 2.8151 | 34.0938 | 0 |  |  | 0.462
8 | 混凝土柱子 | 1.混凝土强度等级:c25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 0.648
9 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 0.122
10 | 混凝土保护层 | 1.混凝土强度等级:c25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 0.144
11 | 钢柱 | 1、16厚400*350镀锌钢板 2、8厚加劲板、5厚200*150镀锌钢管、5厚100*100镀锌钢管 3、其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 3000 | 5500 | 1000 | 404.9188 | 891.4427 | 10796.3615 | 0 |  |  | 0.4222
12 | 芝麻白花岗石荔枝面干挂 | 1、30厚900x600芝麻白花岗石荔枝面，表面拉5x5槽@100成品不锈钢干挂件 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 180 | 150 | 85 | 17.6886 | 38.942 | 471.6305 | 0 |  |  | 18.48
13 | 芝麻白花岗石荔枝面干挂 | 1、30厚600x300芝麻白花岗石荔枝面 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 180 | 150 | 85 | 17.6886 | 38.942 | 471.6305 | 0 |  |  | 1.32
14 | 镀锌钢板压顶 | 1、2厚镀锌钢板按形弯折，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 120 | 35 | 10.2295 | 22.5207 | 272.7502 | 0 |  |  | 2.592
15 | 镀锌钢板 | 1、2厚镀锌钢板，按形定制面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 120 | 35 | 10.2295 | 22.5207 | 272.7502 | 0 |  |  | 0.36
16 | 芝麻灰烧面 | 1、20厚600X50芝麻灰烧面 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 105 | 15 | 7.459 | 16.4213 | 198.8803 | 0 |  |  | 0.36
17 | 镀锌钢板通长 | 1、5厚240宽镀锌钢板通长 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 300 | 35 | 17.9017 | 39.4112 | 477.3128 | 0 |  |  | 0.36
18 | 钢格栅 | 1、2厚30X260镀矩管按形定制面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 180 | 650 | 85 | 39.0001 | 85.86 | 1039.8601 | 0 |  |  | 6.84
19 | 芝麻灰烧面 | 1、20厚600X350芝麻灰烧面 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 105 | 15 | 7.459 | 16.4213 | 198.8803 | 0 |  |  | 1.44
20 | 芝麻灰烧面 | 1、30厚600X350芝麻灰烧面 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 105 | 15 | 7.459 | 16.4213 | 198.8803 | 0 |  |  | 1.44
| 迎宾水景铺装 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 33.096
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 165.48
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 16.548
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 16.548
5 | 芝麻灰花岗岩荔枝面 | 1、30厚900x300 芝麻灰花岗岩荔枝面 2.30厚1：3水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 105 | 15 | 7.459 | 16.4213 | 198.8803 | 0 |  |  | 102.24
6 | 福鼎黑花岗石水洗面 | 1、25厚100x100 福鼎黑花岗石水洗面 2.30厚1：3水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 180 | 15 | 10.6558 | 23.459 | 284.1148 | 0 |  |  | 10.36
7 | 芝麻黑花岗岩荔枝面 | 1、25厚200x200 芝麻黑花岗岩荔枝面 2.30厚1：3水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 0 |  |  | 19.76
8 | 芝麻灰花岗岩荔枝面 | 1、25厚300x300 芝麻灰花岗岩荔枝面 2.30厚1：3水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 105 | 15 | 7.459 | 16.4213 | 198.8803 | 0 |  |  | 24.48
9 | 雪浪石水洗面 | 1、25厚900x900 雪浪石水洗面 2.30厚1：3水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 380 | 15 | 19.1804 | 42.2262 | 511.4066 | 0 |  |  | 8.64
| 山水景墙 | [6 empty] | 0
1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 9.49
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  |  | 5.35
3 | 柱基础 | 1.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 1.2836
4 | 构造柱 | 1.c25钢筋混凝土构造柱及基础 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 1.5563
5 | 砼圈梁、横梁、压顶 | 1.c25钢筋混凝土圈梁及压顶 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 |  |  | 1.9746
6 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 2.0164
7 | 砖砌体 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖， 2.基础类型：砖墙 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 |  | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 0 |  |  | 6.0281
8 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300、带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 0 |  |  | 0.48
9 | 水泥砂浆抹灰层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂） 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 15 | 15 |  | 1.2787 | 2.8151 | 34.0938 | 0 |  |  | 20.16
10 | 外墙仿石材漆 | 1、外喷米白色仿石材漆 2、刮外墙腻子2-3遍，干后砂平 3、20厚1：2.5水泥砂浆找平 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 25 | 30 | 10 | 2.7705 | 6.0993 | 73.8698 | 0 |  |  | 26.1
11 | 金属压顶 | 1、2厚热镀锌钢板按形弯折面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 85 | 120 | 35 | 10.2295 | 22.5207 | 272.7502 | 0 |  |  | 8.1
12 | 湿贴石材 | 1、25厚500x600芝麻白花岗石荔枝面 2、20厚1:2.5水泥砂浆粘结，铜丝缠挂 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 55 | 150 | 15 | 9.3771 | 20.6439 | 250.021 | 0 |  |  | 3.12
13 | 定制灯具 | 1、条形壁灯，含回纹大样图一 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 个 |  | 85 | 850 |  | 39.8525 | 87.7367 | 1062.5893 | 0 |  |  | 2
14 | 干挂石材 | 1、25厚900x250芝麻白花岗石荔枝面干挂 2、5厚50*50等边角钢 M8膨胀螺栓固定@600 3、304不锈钢成品干挂件 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 180 | 150 | 85 | 17.6886 | 38.942 | 471.6305 | 0 |  |  | 4.44
15 | 干挂石材 | 1、25厚400x600芝麻白花岗石荔枝面干挂 2、5厚50*50等边角钢 M8膨胀螺栓固定@600 3、304不锈钢成品干挂件 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 180 | 150 | 85 | 17.6886 | 38.942 | 471.6305 | 0 |  |  | 3.84
16 | 金属边框 | 1、镂空板背板：2厚镀锌钢板，面饰浅咖啡色金属氟碳漆喷砂面 2、2厚镀锌钢板激光镂空雕刻花纹，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面与金属背板胶粘固定 3、回形纹大样图二 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 20 | 85 | 5 | 4.6885 | 10.322 | 125.0105 | 0 |  |  | 11.2
17 | 夹娟玻璃金属矩管 | 1、3厚20X30镀锌矩管,面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面(竖向) 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 10 | 25 | 5 | 1.7049 | 3.7534 | 45.4584 | 0 |  |  | 29.22
18 | 夹娟玻璃 | 1、6厚双层钢化夹绢玻璃，娟画效果参照方案效果图 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 220 | 850 | 30 | 46.8853 | 103.2197 | 1250.105 | 0 |  |  | 12.6
19 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  |  | 21.0032
20 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 0 |  |  | 52.508
21 | 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 0 |  |  | 10.5016
22 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  |  | 10.5016
23 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1、18厚300x300 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 29.31
24 | 仿雪浪石水洗面石英砖 | 1、18厚600x1000 仿雪浪石水洗面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 9.71
25 | 仿福鼎黑水洗面石英砖 | 1、18厚100x100 仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 4.339
26 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖 | 1、18厚200x200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 65 | 15 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 |  |  | 9.149
四十一 | 合计
合计 |  |  | 元 | [7 empty] | 540108.5902
备注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 软装
栾川山水文苑项目软装清单及计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注 | 主要材料品牌
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率 |  |  |  |  | 合同原值
1 | 多人组合沙发 | 材料材质：木材，布艺沙发垫 参考尺寸：沙发：L 1.5mxW 0.9mxH 0.8m 圆桌：直径0.6m，高0.45m （2个沙发，1个圆桌为一组） | 组 |  | 500 | 3500 |  | 170.4921 | 375.3443 | 4545.8364 | 0 |  |  | 1
2 | 单人组合沙发 | 材料材质：不锈钢电镀仿古铜色 参考尺寸：厂家按型二次深化设计并制作安装或购买成品 （2个座椅1个茶几为一组）（摆放形式详平面） | 组 |  | 100 | 3000 |  | 132.1314 | 290.8918 | 3523.0232 | 0 |  |  | 4
3 | 整石坐凳 | 材料材质：中国黑（侧面为自然面，座面为光面） 规格：石桌：台面长1.4m，宽1.2m；底面长1m，宽0.8m；高0.75m； 石凳：座面宽约0.6m，底面约0.4m，高0.40m | 组 |  | 300 | 2000 |  | 98.033 | 215.823 | 2613.856 | 0 |  |  | 5
4 | 生活垃圾桶 | 购买成品分类垃圾桶，一个图标表示一套垃圾桶 （一组为四个垃圾桶） | 组 |  | 50 | 640 |  | 29.4099 | 64.7469 | 784.1568 | 0 |  |  | 10
5 | 果皮箱 | 材料材质：不锈钢拉丝面，电镀深咖、浅咖色 LOGO，蚀刻，浅咖色 参考尺寸：W0.4m D0.4m H 0.9m 由专业厂家二次深化设计并制作安装 | 组 |  | 50 | 1200 |  | 53.2788 | 117.2951 | 1420.5739 | 0 |  |  | 6
6 | 鹿雕塑 | 材料材质：不锈钢，镜面 参考尺寸：详左图（三个一组） 成品购买或由专业厂家深化设计并制作安装（摆放形式详平面） 高2m高1.35m高0.85m | 组 |  | 300 | 23536.7 |  | 1015.9925 | 2236.7423 | 27089.4348 | 0 |  |  | 1
7 | 成品洗手池 | 材料材质：不锈钢原色，喷砂面 参考尺寸：900\U+00D7500\U+00D7900mm 成品购买或由专业厂家深化设计并制作安装（摆放位置详平面） | 组 |  | 100 | 3000 |  | 132.1314 | 290.8918 | 3523.0232 | 0 |  |  | 2
8 | 滑梯 | 1、尺寸：长6m，宽4m，高3.5m 2、PE板、钢板，造型需要甲方确认 3、具体需根据最终设计图进行细化 | 项 |  | 300 | 22000 |  | 950.4937 | 2092.5444 | 25343.0381 | 0 |  |  | 1
9 | 摇摇乐 | 1、尺寸：长1m，宽0.2m，高1m 2、PE板、钢板，造型需要甲方确认 3、具体需根据最终设计图进行细化 | 组 |  | 50 | 1200 |  | 53.2788 | 117.2951 | 1420.5739 | 0 |  |  | 2
10 | 太极推手器 | 1.材料材质：镀锌钢管，成品器械，专业厂家制作、安装，造型需要甲方确认 2.含运输、预埋、安装等 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 100 | 1500 |  | 68.1969 | 150.1377 | 1818.3346 | 0 |  |  | 2
11 | 互动式腰背按摩器 | 1.材料材质：镀锌钢管，成品器械，专业厂家制作、安装，造型需要甲方确认 2.含运输、预埋、安装等 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 组 |  | 100 | 1500 |  | 68.1969 | 150.1377 | 1818.3346 | 0 |  |  | 1
12 | 乒乓球台 | 1.成品乒乓球台，长：2.7M，宽：1.5M，高：0.75M，材质：钢板 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 组 |  | 50 | 1500 |  | 66.0657 | 145.4459 | 1761.5116 | 0 |  |  | 2
13 | 合计 | [9 empty] | 0

## 绿植乔木
乔木配置表
序号 | 名称 | 规格 |  |  |  | 数量 | 合同原值 | 单 位 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注
|  | 胸径(cm) | 树高(m) | 冠径(m) | 分支点（m） |  |  |  | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 移栽乔木
1 | 移栽桂花 | ∅10 | 3-3.5 | 2.5-3 | 1-1.2 |  | 1 | 株 | 147.541 | 0 | 73.7705 | 57.541 | 91.4902 | 370.3427 | 0 | 全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂，修剪成型
2 | 移栽大叶女贞 | ∅12 | 4-5 | 3-3.5 | 1.2-1.5 |  | 19 | 株 | 137.7049 | 0 | 68.8525 | 53.7049 | 85.3908 | 345.6531 | 0 | 低分枝，全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂
3 | 移栽丛生朴树 | 折算后∅≥40 | 10-11 | 6-6.5 | 0-0.5 |  | 1 | 株 | 2163.9346 | 0 | 1081.9673 | 843.9345 | 1341.8558 | 5431.6922 | 0 | 自然丛生/低分枝，四杆及以上，主杆≥22cm，其它每杆≥15cm，冠型均匀完整，枝繁叶茂
4 | 移栽国槐 | ∅30 | 11-12 | 6-6.5 | 2-2.5 |  | 2 | 株 | 2163.9346 | 0 | 934.4263 | 728.8525 | 1158.8755 | 4986.0889 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
5 | 移栽红叶李A | D20 | 5-5.5 | 4-4.5 | 0.3-0.8 |  | 2 | 株 | 826.2296 | 0 | 413.1148 | 322.2295 | 512.345 | 2073.9189 | 0 | 低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂
6 | 移栽红叶李B | ∅12 | 4-4.5 | 3-3.5 | 1.2-1.5 |  | 6 | 株 | 186.8853 | 0 | 93.4426 | 72.8853 | 115.8876 | 469.1007 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
7 | 移栽山杏 | D20 | 4.5-5 | 4-4.5 | 0.2-0.6 |  | 5 | 株 | 432.7869 | 0 | 216.3935 | 168.7869 | 268.3712 | 1086.3384 | 0 | 低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂
8 | 移栽水杉A | ∅18 | 10-11 | 3.5-4 | 1.5-2 |  | 8 | 株 | 275.4099 | 0 | 137.7049 | 107.4098 | 170.7817 | 691.3063 | 0 | 全冠假植苗，冠型饱满完整，枝繁叶茂，主杆挺直，不断尖
9 | 移栽水杉B | ∅15 | 9-10 | 3-3.5 | 1.5-2 |  | 6 | 株 | 127.8689 | 0 | 63.9344 | 49.8689 | 79.2915 | 320.9636 | 0 | 全冠假植苗，冠型饱满完整，枝繁叶茂，主杆挺直，不断尖
10 | 移栽红枫AT | D15 | 3-3.5 | 3-3.5 | 0.3-0.8 |  | 3 | 株 | 1081.9673 | 0 | 540.9837 | 421.9672 | 670.9279 | 2715.8461 | 0 | 冠型开展，冠型均匀完整，枝繁叶茂，特选
11 | 移栽碧桃 | D12 | 3.5-4 | 3-3.5 | 0.3-0.8 |  | 8 | 株 | 147.541 | 0 | 73.7705 | 57.541 | 91.4902 | 370.3427 | 0 | 低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂
二 | 常绿乔木 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
1 | 造型油松PT |  | 2.5 | 长3宽1.2m |  |  | 1 | 株 | 3700 | 18500 | 1850 | 1025.084 | 2256.7576 | 27331.8416 | 0 | 姿态优美
2 | 造型罗汉松PP |  | 2.5 | 3 |  |  | 2 | 株 | 4520 | 22600 | 2260 | 1252.2648 | 2756.9038 | 33389.1686 | 0 | 造型树，选型参照ZS-4.0苗木选型图，具体三方现场选定
3 | 桂花OF ∅15 | ∅15 | 4.5-5 | 3.8-4.2 | 1.8-2 |  | 5 | 株 | 640 | 3200 | 320 | 177.3118 | 390.3581 | 4727.6699 | 0 | 全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂，修剪成型，特选
4 | 桂花OF | ∅12 | 3.5-4 | 3-3.5 | 1-1.2 |  | 64 | 株 | 360 | 1800 | 180 | 99.7379 | 219.5764 | 2659.3143 | 0 | 全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂，修剪成型
5 | 笼桂GH | -- | 3-3.5 | 2.5-3 | 0-0.3 |  | 17 | 株 | 190 | 950 | 95 | 52.6394 | 115.8876 | 1403.527 | 0 | 丛生/低分枝，全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂，修剪成椭球型
6 | 大叶女贞 ∅18 | ∅18 | 7-8 | 4-4.5 | 1.5-2 | 1 | 32 | 株 | 340 | 1700 | 170 | 94.1969 | 207.3777 | 2511.5746 | 2511.5746 | 低分枝，全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂
7 | 大叶女贞LC | ∅15 | 5-6 | 3.5-4 | 1.5-2 | 13 | 56 | 株 | 260 | 1300 | 130 | 72.0329 | 158.583 | 1920.6159 | 24968.0066 | 低分枝，全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂
8 | 广玉兰MG | ∅12 | 5-6 | 3-3.5 | 1.2-1.5 |  | 52 | 株 | 140 | 700 | 70 | 38.787 | 85.3908 | 1034.1778 | 0 | 全冠假植苗，冠型饱满完整，枝繁叶茂
9 | 红叶石楠球PF |  | 3.5 | 3-3.2 | 0-0.3 |  | 7 | 株 | 240 | 1200 | 120 | 66.4919 | 146.3843 | 1772.8762 | 0 | 全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂，修剪成椭球型
10 | 枇杷EJ | D15 | 3.5-4 | 3.5-4 | 0.2-0.6 |  | 28 | 株 | 260 | 1300 | 130 | 72.0329 | 158.583 | 1920.6159 | 0 | 低分枝，全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂
11 | 刚竹 | 1-2 | 3.5-4 |  |  |  | 256 | 株 | 1 | 5 | 0.5 | 0.27705 | 0.60993 | 7.387 | 0 | 16株/㎡，枝梢不截顶
三 | 落叶乔木 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12 | 银杏GB | ∅22 | 9-10 | 4.5-5 | 1.5-2 |  | 20 | 株 | 560 | 2800 | 280 | 155.1479 | 341.5633 | 4136.7112 | 0 | 全冠假植苗，实生苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
13 | 国槐SL-A | ∅28 | 10-11 | 5.5-6 | 2-2.5 |  | 5 | 株 | 1500 | 7500 | 750 | 415.5746 | 914.9017 | 11080.4763 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
14 | 国槐SL-C | ∅20 | 8-9 | 4.5-5 | 2-2.5 |  | 12 | 株 | 480 | 2400 | 240 | 132.9839 | 292.7685 | 3545.7524 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
15 | 国槐 ∅25 | ∅25 | 9-10 | 5-5.5 | 2-2.5 |  | 57 | 株 | 960 | 4800 | 480 | 265.9677 | 585.5371 | 7091.5048 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
16 | 丛生乌桕SR-A | 折算后∅≥35 | 8-9 | 5.5-6 | 0-0.5 |  | 7 | 株 | 1300 | 6500 | 650 | 360.1647 | 792.9148 | 9603.0795 | 0 | 自然丛生/低分枝，四杆及以上，主杆≥18cm，其它每杆≥15cm，冠型均匀完整，枝繁叶茂
17 | 丛生乌桕SR | 折算后∅≥32 | 7-8 | 5-5.5 | 0-0.5 |  | 4 | 株 | 1100 | 5500 | 550 | 304.7547 | 670.9279 | 8125.6826 | 0 | 自然丛生/低分枝，三杆及以上，主杆≥20cm，其它每杆≥15cm，冠型均匀完整，枝繁叶茂
18 | 乌桕SR-A | ∅25 | 8-9 | 5-5.5 | 1-1.5 |  | 10 | 株 | 1060 | 5300 | 530 | 293.6727 | 646.5305 | 7830.2033 | 0 | 全冠假植苗，主杆弯曲，冠型饱满完整，枝繁叶茂
19 | 乌桕SR-B | ∅20 | 7-8 | 4.5-5 | 1-1.5 |  | 11 | 株 | 460 | 2300 | 230 | 127.4429 | 280.5699 | 3398.0127 | 0 | 全冠假植苗，主杆弯曲，冠型饱满完整，枝繁叶茂
20 | 栾树KL | ∅20 | 9-10 | 4.5-5 | 2.5-3 |  | 5 | 株 | 320 | 1600 | 160 | 88.6559 | 195.179 | 2363.8349 | 0 | 全冠假植苗，冠型饱满完整，枝繁叶茂
21 | 白蜡FC | ∅20 | 7-8 | 4.5-5 | 2-2.5 | 1 | 6 | 株 | 480 | 2400 | 240 | 132.9839 | 292.7685 | 3545.7524 | 3545.7524 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，特选
22 | 法国梧桐 ∅20 | ∅20 | 7-8 | 4.5-5 | 2-2.5 |  | 2 | 株 | 360 | 1800 | 180 | 99.7379 | 219.5764 | 2659.3143 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，特选
23 | 特选弯杆朴树CP | 18-20 | 5-6 | 4 | 0.8-1.2 |  | 1 | 株 | 1100 | 5500 | 550 | 304.7547 | 670.9279 | 8125.6826 | 0 | 全冠假植苗，弯杆树，冠型开展，姿态优美
24 | 丛生元宝枫AB | 折算后基径≥20 | 5-6 | 4-4.5 | 0-0.5 |  | 11 | 株 | 640 | 3200 | 320 | 177.3118 | 390.3581 | 4727.6699 | 0 | 丛生/低分枝，三杆及以上，主杆〉12cm，其它每杆〉10cm，冠型均匀完整，枝繁叶茂
25 | 日本晚樱CS-A | ∅15 | 4.5-5 | 3.5-4 | 1.2-1.5 |  | 35 | 株 | 640 | 3200 | 320 | 177.3118 | 390.3581 | 4727.6699 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
26 | 日本晚樱CS-B | ∅12 | 4-4.5 | 3-3.5 | 1.2-1.5 |  | 11 | 株 | 240 | 1200 | 120 | 66.4919 | 146.3843 | 1772.8762 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
27 | 丛生紫薇LI | D≥14 | 3.5-4 | 3-3.5 | 0-0.3 |  | 6 | 株 | 200 | 1000 | 100 | 55.4099 | 121.9869 | 1477.3968 | 0 | 大红，自然丛生/低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂
28 | 丛生花石榴PG | D15 | 3.5-4 | 3-3.5 | 0-0.3 |  | 10 | 株 | 220 | 1100 | 110 | 60.9509 | 134.1856 | 1625.1365 | 0 | 丛生/低分枝，四分枝及以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂
29 | 山杏AS-A | D18 | 4-4.5 | 3.5-4 | 0.2-0.6 |  | 48 | 株 | 320 | 1600 | 160 | 88.6559 | 195.179 | 2363.8349 | 0 | 低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂
30 | 斜飘桃树PP | D12 | 2.5-3 | 3-3.5 | 0.5-1 |  | 2 | 株 | 180 | 900 | 90 | 49.869 | 109.7882 | 1329.6572 | 0 | 低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂
31 | 红叶李PE-A | D18 | 4.5-5 | 3.5-4 | 0.3-0.8 |  | 13 | 株 | 360 | 1800 | 180 | 99.7379 | 219.5764 | 2659.3143 | 0 | 低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂
32 | 红叶李PE-B | D15 | 4-4.5 | 3-3.5 | 0.3-0.8 |  | 19 | 株 | 260 | 1300 | 130 | 72.0329 | 158.583 | 1920.6159 | 0 | 低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂
33 | 绚丽海棠 D12 | D12 | 3.5-4 | 3-3.5 | 0.6-1 |  | 9 | 株 | 240 | 1200 | 120 | 66.4919 | 146.3843 | 1772.8762 | 0 | 低分枝，全冠假植苗，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
34 | 西府海棠MM | ∅10 | 3.5-4 | 3-3.5 | 1-1.2 | 3 | 13 | 株 | 170 | 850 | 85 | 47.0985 | 103.6889 | 1255.7873 | 3767.3619 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
35 | 紫玉兰 ∅12 | ∅12 | 4-5 | 3-3.5 | 1-1.5 |  | 11 | 株 | 180 | 900 | 90 | 49.869 | 109.7882 | 1329.6572 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
36 | 美人梅PB-B | ∅12 | 4-4.5 | 3.5-4 | 1-1.5 |  | 11 | 株 | 240 | 1200 | 120 | 66.4919 | 146.3843 | 1772.8762 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
37 | 红梅PM | D10 | 3-3.5 | 3-3.5 | 0.3-0.6 |  | 17 | 株 | 160 | 800 | 80 | 44.328 | 97.5895 | 1181.9175 | 0 | 低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂
38 | 金枝国槐SJ | ∅12 | 6-7 | 3-3.5 | 1.5-2 |  | 20 | 株 | 220 | 1100 | 110 | 60.9509 | 134.1856 | 1625.1365 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂
39 | 鸡爪槭AU-A | D15 | 3-3.5 | 3-3.5 | 0.3-0.8 |  | 4 | 株 | 800 | 4000 | 400 | 221.6398 | 487.9476 | 5909.5874 | 0 | 冠型开展，冠型均匀完整，枝繁叶茂，特选
40 | 鸡爪槭 D12 | D12 | 3-3.5 | 3-3.5 | 0.3-0.6 |  | 23 | 株 | 280 | 1400 | 140 | 77.5739 | 170.7817 | 2068.3556 | 0 | 低分枝，冠型开展，自然飘逸，冠型均匀完整，枝繁叶茂
41 | 红枫AT-B | D12 | 2.5-3 | 2.5-3 | 0.3-0.8 |  | 26 | 株 | 360 | 1800 | 180 | 99.7379 | 219.5764 | 2659.3143 | 0 | 低分枝，冠型开展,冠型均匀完整，枝繁叶茂，特选
42 | 羽毛枫AP | D8-10 | 2.2-2.6 | 2-2.5 | 1.2-1.5 |  | 2 | 株 | 240 | 1200 | 120 | 66.4919 | 146.3843 | 1772.8762 | 0 | 低分枝，冠型开展,冠型均匀完整，枝繁叶茂，特选
四 | 合计 | [13 empty] | 34792.6956
特别说明：1、选苗胸径/基径的浮动范围应不小于标注胸径/基径，且修剪后苗木冠幅、高度不能小于以上设计规格标准，基径按照离地30公分处测量；
2、三方选定乔木必须由甲方、设计方、施工方共同确定树形；3、所有乔木需保证全冠栽植，可在保全树形的前提下适当疏枝疏叶;
4、特选斜飘丛生朴树、特选弯杆朴树、特选斜飘山杏、丛生鸡爪槭与水景边红梅、丛生乌桕等乔木的倾斜方向参照ZS-2.01植物配置图中的箭头方向

## 绿植灌木
灌木地被配置表
序 号 | 名称 | 规格 |  |  | 数量 | 合同原值 | 单位 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注（密度仅供参考,以不见土为原则）
|  | 高度(m) | 种植密度 | 蓬径(m) |  |  |  | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 高灌：H0.7m--
1 | 北海道黄杨 | 1.2 | 4株/㎡ | 0.4-0.5 |  | 1920 | 米 | 9 | 45 | 4.5 | 2.4934 | 5.4894 | 66.4829 | 0 | 6株/米，线型列植，不留缝，修剪整型，花园分户绿篱
2 | 八角金盘 | 1.1-1.2 | 16株/㎡ | 0.7-0.8 |  | 128 | ㎡ | 19 | 95 | 9.5 | 5.2639 | 11.5888 | 140.3527 | 0 | 丛生苗，自然成型
3 | 红叶石楠A | 0.6-0.8 | 16株/㎡ | 0.5-0.6 |  | 575 | ㎡ | 19 | 95 | 9.5 | 5.2639 | 11.5888 | 140.3527 | 0 | 毛球，笼子货，修剪整形
4 | 红叶石楠B | 0.4-0.5 | 36株/㎡ | 0.26-0.3 |  | 256 | ㎡ | 19 | 95 | 9.5 | 5.2639 | 11.5888 | 140.3527 | 0 | 笼子货，修剪整形
5 | 茶梅 | 0.6-0.7 | 4株/㎡ | 0.6-0.7 |  | 169 | ㎡ | 24 | 120 | 12 | 6.6492 | 14.6384 | 177.2876 | 0 | 笼子货，修剪整形
6 | 海桐 | 0.5-0.6 | 25株/m2 | 0.36-0.4 |  | 369 | ㎡ | 21 | 105 | 10.5 | 5.818 | 12.8086 | 155.1267 | 0 | 笼子货，修剪整形
7 | 大叶黄杨 | 0.5-0.6 | 25株/㎡ | 0.26-0.3 |  | 521 | ㎡ | 22 | 110 | 11 | 6.0951 | 13.4186 | 162.5137 | 0 | 笼子货，修剪整形
8 | 红花继木A | 0.5-0.6 | 25株/㎡ | 0.45-0.5 |  | 470 | ㎡ | 23 | 115 | 11.5 | 6.3721 | 14.0285 | 169.9006 | 0 | 笼子货，修剪整形
9 | 红花继木B | 0.3-0.35 | 36株/㎡ | 0.25-0.3 |  | 322 | ㎡ | 23 | 115 | 11.5 | 6.3721 | 14.0285 | 169.9006 | 0 | 笼子货，修剪整形
10 | 绣球 | 0.5 | 25株/㎡ | 0.4 |  | 111 | ㎡ | 30 | 150 | 15 | 8.3115 | 18.298 | 221.6095 | 0 | 丛生苗，自然成型
11 | 细叶芒 | 0.5 | 25株/㎡ | 0.4 |  | 42 | ㎡ | 25 | 125 | 12.5 | 6.9262 | 15.2484 | 184.6746 | 0 | 丛生苗，自然成型
12 | 金森女贞A | 0.5 | 25株/㎡ | 0.4 |  | 605 | ㎡ | 19 | 95 | 9.5 | 5.2639 | 11.5888 | 140.3527 | 0 | 笼子货，修剪整形
13 | 金森女贞B | 0.3-0.35 | 42株/㎡ | 0.3 |  | 427 | ㎡ | 22 | 110 | 11 | 6.0951 | 13.4186 | 162.5137 | 0 | 笼子货，修剪整形
14 | 金叶女贞 | 0.4-0.45 | 25株/㎡ | 0.3-0.35 |  | 695 | ㎡ | 21 | 105 | 10.5 | 5.818 | 12.8086 | 155.1267 | 0 | 笼子货，修剪整形
15 | 银边大叶黄杨 | 0.4-0.5 | 25株/㎡ | 0.3-0.4 |  | 242 | ㎡ | 22 | 110 | 11 | 6.0951 | 13.4186 | 162.5137 | 0 | 笼子货，修剪整形
16 | 瓜子黄杨 | 0.4 | 36株/㎡ | 0.3 |  | 767 | ㎡ | 19 | 95 | 9.5 | 5.2639 | 11.5888 | 140.3527 | 0 | 笼子货，修剪整形
17 | 金叶大花六道木 | 0.3-0.4 | 36株/㎡ | 0.3-0.4 |  | 487 | ㎡ | 36 | 180 | 18 | 9.9738 | 21.9576 | 265.9314 | 0 | 丛生苗，自然成型
18 | 毛鹃 | 0.3-0.35 | 36株/㎡ | 0.26-0.3 |  | 1045 | ㎡ | 20 | 100 | 10 | 5.541 | 12.1987 | 147.7397 | 0 | 笼子货，整形修剪，方形整形修剪，剪后高度0.3m
19 | 黄菖蒲 | 0.3-0.35 | 36株/㎡ | 0.26-0.3 |  | 10 | ㎡ | 11 | 55 | 5.5 | 3.0475 | 6.7093 | 81.2568 | 0 | 丛生苗，自然成型，用于水景区域
20 | 匍枝亮绿忍冬 | 0.25-0.3 | 49株/㎡ | 0.25-0.3 |  | 290 | ㎡ | 19 | 95 | 9.5 | 5.2639 | 11.5888 | 140.3527 | 0 | 笼子货，修剪整形
21 | 银姬小蜡 | 0.2-0.25 | 49株/㎡ | 0.15-0.2 |  | 407 | ㎡ | 15 | 75 | 7.5 | 4.1557 | 9.149 | 110.8048 | 0 | 笼子货，修剪整形
22 | 时令花卉 | 0.2-0.25 | 49株/㎡ | 0.15-0.2 |  | 20 | ㎡ | 36 | 180 | 18 | 9.9738 | 21.9576 | 265.9314 | 0 | 以展示季节的市场资源为准，后期更换为毛鹃
23 | 佛甲草 | 0.15-0.2 | 49株/㎡ | 0.15-0.2 |  | 14 | ㎡ | 24 | 120 | 12 | 6.6492 | 14.6384 | 177.2876 | 0 | 丛生苗，自然成型
24 | 迎春 | 藤长1m | 25株/㎡ |  |  | 5 | ㎡ | 10 | 50 | 5 | 2.7705 | 6.0993 | 73.8698 | 0 | 丛生苗，自然成型
25 | 草坪 |  |  |  |  | 15800 | ㎡ | 6 | 15.264 | 1.5264 | 0.9714 | 2.1386 | 25.9004 | 0 | 百慕大，冬季追播黑麦草，其中3850㎡为私家花园草坪
26 | 地形整理 |  |  |  | 3000 | 23777 | m2 | 0.8 | 4 | 0.4 | 0.22164 | 0.48795 | 5.9096 | 17728.7621
二 | 球灌及点缀灌木 | [9 empty] | 0
序号 | 品种 | 高度（m） | 种植密度 | 冠幅（m） |  | 工程量 | 单位 |  |  |  | 0 |  |  |  | 备注
1 | 丛生紫丁香球 W1.8m | 1.6-1.7 |  | 1.8-1.9 |  | 25 | 株 | 80 | 400 | 40 | 22.164 | 48.7948 | 590.9587 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
2 | 大叶黄杨球 W2.0m | 1.8-1.9 |  | 2.0-2.1 |  | 36 | 株 | 130 | 650 | 65 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
3 | 山茶 W1.5m | 2.0-2.1 |  | 1.5-1.6 |  | 31 | 株 | 80 | 400 | 40 | 22.164 | 48.7948 | 590.9587 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
4 | 山茶 W2.0m | 2.6-2.8 |  | 2.0-2.1 |  | 21 | 株 | 190 | 950 | 95 | 52.6394 | 115.8876 | 1403.527 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
5 | 海桐球E W2.0m | 1.8-1.9 |  | 2.0-2.1 |  | 25 | 株 | 90 | 450 | 45 | 24.9345 | 54.8941 | 664.8286 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
6 | 海桐球F W1.5m | 1.3-1.5 |  | 1.5-1.6 |  | 71 | 株 | 44 | 220 | 22 | 12.1902 | 26.8371 | 325.0273 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
7 | 红叶石楠球 W1.5m | 1.3-1.5 |  | 1.5-1.6 |  | 81 | 株 | 44 | 220 | 22 | 12.1902 | 26.8371 | 325.0273 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
8 | 红叶石楠球 W1.8m | 1.6-1.7 |  | 1.8-1.9 |  | 37 | 株 | 84 | 420 | 42 | 23.2722 | 51.2345 | 620.5067 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
9 | 红继木球 W1.2m | 1.0-1.1 |  | 1.2-1.3 |  | 42 | 株 | 32 | 160 | 16 | 8.8656 | 19.5179 | 236.3835 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
10 | 红继木球 W1.5m | 1.2-1.4 |  | 1.5-1.6 |  | 33 | 株 | 66 | 330 | 33 | 18.2853 | 40.2557 | 487.541 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
11 | 结香 W1.2m | 1.2-1.3 |  | 1.2-1.3 |  | 54 | 株 | 32 | 160 | 16 | 8.8656 | 19.5179 | 236.3835 | 0 | 自然成型
12 | 金禾女贞球 W1.5m | 1.3-1.5 |  | 1.5-1.6 |  | 47 | 株 | 56 | 280 | 28 | 15.5148 | 34.1563 | 413.6711 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
13 | 龟甲冬青球 W1.2m | 1.0-1.1 |  | 1.2-1.3 |  | 25 | 株 | 32 | 160 | 16 | 8.8656 | 19.5179 | 236.3835 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
三 | 合计 | [12 empty] | 17728.7621
说明：以上苗木规格均为修剪后苗木规格

## 景观水电
栾川S1大区景观水电安装工程招标清单与计价表
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 品牌 | 合同原值
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 景观照明
1 | 配电箱 | 1、名称:配电箱AL-1 2、规格:800*1200*370 3、含预埋、接地、端子接线等 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 |  | 400 | 8500 |  | 379.345 | 835.1411 | 10114.4861 | 0 |  | 1
2 | 低压变压器 | 1、名称:S5低压灯变压器 2、型号：220V/24,12V 3、埋地安装 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 |  | 65 | 180 |  | 10.4426 | 22.9898 | 278.4325 | 0 |  | 10
3 | 室外分线盒 | 1、名称:室外分线盒 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 10 | 85 |  | 4.0492 | 8.9144 | 107.9636 | 0 |  | 7
4 | 庭院灯 | 1、名称:庭院灯 2、规格：φ160 H=3200 30W*2 LED 深咖色 4500lm 3000K 220V IP65 3、含灯具基础、预埋基础螺栓、接地、调试等 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 |  | 200 | 1200 | 15 | 60.3116 | 132.778 | 1608.0896 | 0 |  | 78
5 | 草坪灯 | 1、名称:草坪灯 2、规格：160*160,H=600 LED，10W 磨砂黑 2000lm 3000K 220V IP55 3、含灯具基础、预埋基础螺栓、接地、调试等 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 |  | 65 | 280 | 5 | 14.9181 | 32.8426 | 397.7607 | 0 |  | 41
6 | 特色灯2 | 1、名称:特色灯2 2、规格：LED，10W 1000Lm 3000K 220V IP54 3、详见景观详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 |  | 65 | 850 | 5 | 39.2132 | 86.3292 | 1045.5424 | 0 |  | 11
7 | 射树灯 | 1、名称:射树灯 2、规格：φ100 H=300mm LED，20W 深咖色 光束角75度，7000lm 3000K 220V IP67 3、详见景观详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 |  | 55 | 220 | 5 | 11.9345 | 26.2741 | 318.2086 | 0 |  | 66
8 | 埋地射灯 | 1、名称:埋地射灯 2、规格：φ205 H=265 LED，20W 砂灰色 3300lm 3000K 220V IP67 3、详见景观详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 |  | 55 | 160 | 5 | 9.3771 | 20.6439 | 250.021 | 0 |  | 5
9 | 龟背灯 | 1、名称:龟背灯 2、规格：φ=32 H=45 LED，1W 不锈钢原色 800lm 3000k 24V IP67 3、详见景观详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 |  | 55 | 160 | 5 | 9.3771 | 20.6439 | 250.021 | 0 |  | 29
10 | 嵌壁灯 | 1、名称:嵌壁灯 2、规格：φ=50 H=45 LED，2W 不锈钢 800lm 3000k 24V IP67 3、详见景观详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 |  | 55 | 180 | 5 | 10.2295 | 22.5207 | 272.7502 | 0 |  | 9
11 | 喷泉灯 | 1、名称:喷泉灯 2、规格：φ=150 LED，6W,外置变压器 不锈钢 500lm 3000k 12V IP68 3、详见景观详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 |  | 55 | 280 | 5 | 14.4918 | 31.9043 | 386.3961 | 0 |  | 24
12 | 灯带 | 1、名称:灯带 2、规格：24V,5W/m LED/3000k IP67,成品卡槽固定 3、灯槽预留安装 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 10 | 30 | 2 | 1.7902 | 3.9411 | 47.7313 | 0 |  | 91.53
13 | 条形灯（含造型） | 1、名称:条形灯（含造型） 2、规格：220v,8w/m LED/3000k IP67,成品灯具，成品卡槽拉通固 3、灯槽预留安装 4、详见景墙1.2详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 55 | 120 | 5 | 7.6721 | 16.8905 | 204.5626 | 0 |  | 8
14 | 灯带 | 1、名称:灯带 2、规格：220v,5w/m LED/3000k IP67,成品灯具，成品卡槽拉通固定 3、灯槽预留安装 4、详见景墙1.2详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 10 | 30 | 2 | 1.7902 | 3.9411 | 47.7313 | 0 |  | 46
15 | 吸顶筒灯 | 1、名称:吸顶筒灯 2、规格：220v,10w LED/3000K 3、详见中庭廊架详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 |  | 35 | 65 | 5 | 4.4754 | 9.8528 | 119.3282 | 0 |  | 10
16 | 手孔井1 | 1、名称:手孔井1 2、规格:400*400*500(净尺寸) 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 |  | 120 | 320 | 50 | 20.8853 | 45.9797 | 556.865 | 0 |  | 34
17 | 手孔井2 | 1、名称:手孔井2 2、规格:600*600*500(净尺寸) 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 |  | 180 | 380 | 50 | 26.0001 | 57.24 | 693.2401 | 0 |  | 4
18 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：PVC32 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 1.5 | 3.6 | 0.5 | 0.23869 | 0.52548 | 6.3642 | 0 | 中财、公元 | 1390.74
19 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：PVC25 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 1.5 | 2.8 | 0.5 | 0.20459 | 0.45041 | 5.455 | 0 | 中财、公元 | 6017.71
20 | 景观照明箱进线电缆 | 1、名称：景观照明箱进线电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16 3、敷设方式:穿桥架或管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 15 | 97.39 | 5 | 5.0035 | 11.0154 | 133.4089 | 0 |  | 97.6
21 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-5*6 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 5.5 | 27.42 | 2 | 1.4884 | 3.2768 | 39.6852 | 0 | 泽洋、上上 | 153.21
22 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-5*4 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 5 | 29.3667 | 2 | 1.5501 | 3.4125 | 41.3292 | 0 | 泽洋、上上 | 443.82
23 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-4*4 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 3.5 | 17.62 | 1.5 | 0.96413 | 2.1226 | 25.7067 | 0 | 泽洋、上上 | 805.71
24 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-3*4 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 3 | 13.22 | 1.5 | 0.75528 | 1.6628 | 20.1381 | 0 | 泽洋、上上 | 3238.67
25 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-3*2.5 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 2 | 3.75 | 0.5 | 0.26639 | 0.58648 | 7.1029 | 0 | 泽洋、上上 | 2804.64
26 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV-2X2.5 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 2 | 3 | 0.5 | 0.23443 | 0.5161 | 6.2505 | 0 | 泽洋、上上 | 101.86
27 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：JHS-4X4 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 3.5 | 17.62 | 1.5 | 0.96413 | 2.1226 | 25.7067 | 0 | 泽洋、上上 | 61.25
28 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：JHS-2X2.5 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 2 | 3 | 0.5 | 0.23443 | 0.5161 | 6.2505 | 0 | 泽洋、上上 | 61.87
29 | 过车行道路保护套管 | 1、名称:热镀锌钢管 2、规格：DN50 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 10 | 22.49 | 3 | 1.5127 | 3.3302 | 40.3329 | 0 |  | 23.6
30 | 过车行道路保护套管 | 1、名称:热镀锌钢管 2、规格：DN40 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 5 | 17.35 | 3 | 1.0805 | 2.3787 | 28.8092 | 0 |  | 99.63
31 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  | 592.67
32 | 回填方 | 1、名称:土方的回填 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  | 592.67
二 | 主入口门卫室电气 | [6 empty] | 0
1 | 配电箱 | 1、名称:主入口门卫室配电箱XM1 2、规格:500*300*200 3、含预埋、接地、端子接线等 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 |  | 120 | 380 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 0 |  | 1
2 | 吸顶筒灯 | 1、名称:吸顶筒灯 2、规格：220v,10w LED 3、详见主入口门卫详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 |  | 35 | 65 | 5 | 4.4754 | 9.8528 | 119.3282 | 0 |  | 40
3 | 吸顶灯 | 1、名称:吸顶灯 2、规格：220V/35W 3、详见主入口门卫详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 |  | 35 | 65 | 5 | 4.4754 | 9.8528 | 119.3282 | 0 |  | 1
4 | 灯带 | 1、名称:灯带 2、规格：220v,5w/m LED，成品卡槽拉通固定 3、灯槽预留安装 4、详见主入口门卫详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 10 | 30 | 2 | 1.7902 | 3.9411 | 47.7313 | 0 |  | 105
5 | 三位开关 | 1、名称:三位开关 2、规格：220V/10A 3、H=1.3米 4、详见主入口门卫详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 5 | 35 | 2 | 1.7902 | 3.9411 | 47.7313 | 0 |  | 1
6 | 普通插座 | 1、名称:普通插座 2、规格：220V/16A 3+2 3、H=0.3m 4、详见主入口门卫详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 5 | 25 | 2 | 1.3639 | 3.0028 | 36.3667 | 0 |  | 2
7 | 空调插座 | 1、名称:空调插座 2、规格：220V/16A 3+2 3、H=2.2m 4、详见主入口门卫详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 5 | 35 | 2 | 1.7902 | 3.9411 | 47.7313 | 0 |  | 1
8 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：PVC20 3、敷设方式:暗配 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 1.5 | 5 | 0.5 | 0.29836 | 0.65685 | 7.9552 | 0 | 中财、公元 | 166.84
9 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：ZN-BV2.5 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 1.5 | 2.04 | 0.5 | 0.1722 | 0.3791 | 4.5913 | 0 | 泽洋、上上 | 370.57
10 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：ZN-BV4 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 1.5 | 2.98 | 0.5 | 0.21226 | 0.4673 | 5.6596 | 0 | 泽洋、上上 | 20.15
三 | 雾森系统 | [6 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  | 18.76
2 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  | 18.76
3 | 304不锈钢管 | 1、名称：304不锈钢管（含管件） 2、规格：DN10 3、压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 5 | 15 | 1 | 0.89508 | 1.9706 | 23.8656 | 0 |  | 193.21
4 | 304不锈钢管 | 1、名称：304不锈钢管（含管件） 2、规格：DN20 3、压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 5 | 26 | 1 | 1.3639 | 3.0028 | 36.3667 | 0 |  | 157.78
5 | 2号304不锈钢喷嘴,喷淋角度80° | 1、名称：2号304不锈钢喷嘴,喷淋角度80° 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 8 | 35 | 2 | 1.918 | 4.2226 | 51.1407 | 0 |  | 291
6 | 雾喷机组 | 1、名称：雾喷机组 2、规格、型号：CHM-7/46L-5.5KW 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 |  | 1000 | 8500 | 200 | 413.4434 | 910.2099 | 11023.6534 | 0 |  | 1
四 | 景观给水 | [6 empty] | 0
1 | 快速取水阀 | 1、名称：快速取水阀 2、规格：DN25 3、含埋地式(铜质)快速取水阀配套闸阀、成品箱体、铰接管等附件 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 |  | 20 | 85 |  | 4.4754 | 9.8528 | 119.3282 | 0 |  | 39
2 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN50 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 25 | 160 |  | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  | 4
3 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN65 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 30 | 180 |  | 8.9508 | 19.7056 | 238.6564 | 0 |  | 3
4 | 防止倒流阀 | 1、名称：防止倒流阀 2、规格：DN50 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 25 | 160 |  | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  | 3
5 | VB708成品箱体 | 1、VB708成品箱体 2、附件：阀门及附件另计，井盖与井圈等满足规范及图纸要求 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 |  | 35 | 65 |  | 4.2623 | 9.3836 | 113.6459 | 0 |  | 4
6 | 检修球阀 | 1、名称：检修球阀 2、规格：DN25 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 15 | 45 |  | 2.5574 | 5.6302 | 68.1875 | 0 |  | 4
7 | 给水阀门井（砖砌） | 1、给水阀门井 0.4*0.4*0.4m 2、附件：阀门及附件另计，井盖与井圈等满足规范及图纸要求 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 |  | 120 | 380 | 50 | 23.4427 | 51.6098 | 625.0525 | 0 |  | 2
8 | 给水阀门井（砖砌） | 1、给水阀门井 0.5*0.5*0.5m 2、附件：阀门及附件另计，井盖与井圈等满足规范及图纸要求 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 |  | 120 | 380 | 50 | 23.4427 | 51.6098 | 625.0525 | 0 |  | 4
9 | 水龙头 | 1、名称：水龙头 2、规格：DN20 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 15 | 35 |  | 2.1312 | 4.6918 | 56.823 | 0 |  | 12
10 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De25 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 4 | 5.5 | 0.5 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 | 中财、公元 | 46.2
11 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De32 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 4 | 6.5 | 0.5 | 0.46885 | 1.0322 | 12.5011 | 0 | 中财、公元 | 710.5
12 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De40 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 5 | 7.8 | 0.5 | 0.56689 | 1.248 | 15.1149 | 0 | 中财、公元 | 122.62
13 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De50 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 6 | 12.5 | 1 | 0.83115 | 1.8298 | 22.161 | 0 | 中财、公元 | 34.68
14 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De63 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 6 | 28 | 1 | 1.4918 | 3.2843 | 39.7761 | 0 | 中财、公元 | 31.24
15 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De75 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 16 | 36 | 1 | 2.259 | 4.9733 | 60.2323 | 0 | 中财、公元 | 604.97
16 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  | 248
17 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  | 248
五 | 迎宾水景详图 | [6 empty] | 0
1 | 景观水泵 | 1、名称：景观水泵 2、型号：QSP50-13-3 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 |  | 200 | 3200 |  | 144.9183 | 319.0426 | 3863.961 | 0 | 人民、熊猫 | 2
2 | 景观水泵 | 1、名称：景观水泵 2、型号：QSP100-7-3 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 |  | 200 | 2600 |  | 119.3445 | 262.741 | 3182.0855 | 0 | 人民、熊猫 | 2
3 | 止回阀 | 1、名称：止回阀 2、规格：DN100 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 65 | 380 |  | 18.9673 | 41.7571 | 505.7243 | 0 |  | 4
4 | 转换阀门 | 1、名称：转换阀门 2、规格：DN100 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 65 | 380 |  | 18.9673 | 41.7571 | 505.7243 | 0 |  | 2
5 | 放空阀 | 1、名称：放空阀 2、规格：DN65 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 30 | 180 |  | 8.9508 | 19.7056 | 238.6564 | 0 |  | 2
6 | 流量调节阀 | 1、名称：流量调节阀 2、规格：DN50 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 30 | 160 |  | 8.0984 | 17.8289 | 215.9272 | 0 |  | 2
7 | 流量调节阀 | 1、名称：流量调节阀 2、规格：DN25 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 15 | 45 |  | 2.5574 | 5.6302 | 68.1875 | 0 |  | 24
8 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De110 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 20 | 55 | 1.5 | 3.2607 | 7.1785 | 86.9391 | 0 | 中财、公元 | 60.8
9 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De75 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 16 | 36 | 1 | 2.259 | 4.9733 | 60.2323 | 0 | 中财、公元 | 1
10 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De63 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 6 | 28 | 1 | 1.4918 | 3.2843 | 39.7761 | 0 | 中财、公元 | 1
11 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De32 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 4 | 6.5 | 0.5 | 0.46885 | 1.0322 | 12.5011 | 0 | 中财、公元 | 4.8
12 | 补水管（外包无纺布） | 1、名称：PE给水管,S4系列（外包无纺布）@100mm开φ10的孔,四周均布 2、规格：De110 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 20 | 55 | 1.5 | 3.2607 | 7.1785 | 86.9391 | 0 | 中财、公元 | 70.4
13 | 溢流管 | 1、名称：UPVC给水蓝管 2、规格：De75 3、灌水试验满足设计及规范要求 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 9 | 16.5 | 1 | 1.1295 | 2.4867 | 30.1162 | 0 | 中财、公元 | 3.3
14 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  | 22.56
15 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  | 22.56
六 | 栈桥水景详图 | [6 empty] | 0
1 | 景观水泵 | 1、名称：景观水泵 2、型号：QSP25-12-1.5 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 |  | 200 | 2800 |  | 127.8691 | 281.5082 | 3409.3773 | 0 | 人民、熊猫 | 1
2 | 止回阀 | 1、名称：止回阀 2、规格：DN65 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 30 | 180 |  | 8.9508 | 19.7056 | 238.6564 | 0 |  | 1
3 | 放空阀 | 1、名称：放空阀 2、规格：DN65 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 30 | 180 |  | 8.9508 | 19.7056 | 238.6564 | 0 |  | 1
4 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN65 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 30 | 180 |  | 8.9508 | 19.7056 | 238.6564 | 0 |  | 2
5 | 三通阀门井(砖砌) | 1、三通阀门井(砖砌) 0.6*0.6*0.5m(H) 2、附件：阀门及附件另计，井盖与井圈等满足规范及图纸要求 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 |  | 120 | 380 | 50 | 23.4427 | 51.6098 | 625.0525 | 0 |  | 1
6 | 给水口 | 1、名称：给水口 2、规格：0.4*0.4*0.3m(H) 3、、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 120 | 380 | 50 | 23.4427 | 51.6098 | 625.0525 | 0 |  | 2
7 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De75 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 16 | 36 | 1 | 2.259 | 4.9733 | 60.2323 | 0 | 中财、公元 | 45
8 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De50 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 6 | 12.5 | 1 | 0.83115 | 1.8298 | 22.161 | 0 | 中财、公元 | 10.2
9 | 连通管 | 1、名称：连通管PE管 2、规格：De160 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 12 | 113.5 | 3.5 | 5.4984 | 12.1049 | 146.6032 | 0 | 中财、公元 | 9.9
10 | 溢流管 | 1、名称：UPVC给水蓝管 2、规格：De90 3、灌水试验满足设计及规范要求 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 9 | 21 | 1.5 | 1.3426 | 2.9558 | 35.7985 | 0 | 中财、公元 | 1.6
11 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  | 10.67
12 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  | 10.67
七 | 廊架水景详图 | [6 empty] | 0
1 | 景观水泵 | 1、名称：景观水泵 2、型号：QSP65-7-2.2 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 |  | 200 | 2200 |  | 102.2953 | 225.2066 | 2727.5019 | 0 | 人民、熊猫 | 2
2 | 止回阀 | 1、名称：止回阀 2、规格：DN80 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 50 | 380 |  | 18.3279 | 40.3495 | 488.6774 | 0 |  | 2
3 | 放空阀 | 1、名称：放空阀 2、规格：DN65 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 50 | 380 |  | 18.3279 | 40.3495 | 488.6774 | 0 |  | 3
4 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN80 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 50 | 380 |  | 18.3279 | 40.3495 | 488.6774 | 0 |  | 2
5 | 三通阀门井(砖砌) | 1、三通阀门井(砖砌) 0.6*0.6*0.5m(H) 2、附件：阀门及附件另计，井盖与井圈等满足规范及图纸要求 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 |  | 120 | 380 | 50 | 23.4427 | 51.6098 | 625.0525 | 0 |  | 1
6 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De90 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 20 | 52 | 1.5 | 3.1328 | 6.897 | 83.5297 | 0 | 中财、公元 | 33.8
7 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De75 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 16 | 36 | 1 | 2.259 | 4.9733 | 60.2323 | 0 | 中财、公元 | 20.6
8 | 补水管（外包无纺布） | 1、名称：PE给水管,S4系列（外包无纺布）@100mm开φ10的孔,四周均布 2、规格：De90 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 20 | 52 | 1.5 | 3.1328 | 6.897 | 83.5297 | 0 | 中财、公元 | 13.2
9 | 溢流管 | 1、名称：UPVC给水蓝管 2、规格：De90 3、灌水试验满足设计及规范要求 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 9 | 21 | 1.5 | 1.3426 | 2.9558 | 35.7985 | 0 |  | 3.6
10 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  | 11.39
11 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  | 11.39
八 | 景观排水 | [6 empty] | 0
1 | 双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:景观排水 3、材质、规格：双壁波纹管环刚度为S1(≥4KN/㎡)De200 4、连接形式:承插连接 5、管道基础：详见SS-4.01图纸设计 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 10 | 38 | 5.5 | 2.2803 | 5.0202 | 60.8006 | 0 | 中财、公元 | 751.98
2 | 双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:景观排水 3、材质、规格：双壁波纹管环刚度为S2(≥8KN/㎡)De200 4、连接形式:承插连接 5、管道基础：详见SS-4.01图纸设计 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 10 | 38 | 5.5 | 2.2803 | 5.0202 | 60.8006 | 0 | 中财、公元 | 107
3 | PVC-U硬质白管 | 1、安装部位:室外 2、介质:景观排水 3、材质、规格：PVC-U硬质白管De110 4、连接形式:粘接 5、管道基础：详见SS-4.01图纸设计 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 9 | 26 | 1.5 | 1.5557 | 3.425 | 41.4808 | 0 | 中财、公元 | 145.77
4 | PVC-U硬质白管 | 1、安装部位:室外 2、介质:景观排水 3、材质、规格：PVC-U硬质白管De90 4、连接形式:粘接 5、管道基础：详见SS-4.01图纸设计 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 9 | 21 | 1.5 | 1.3426 | 2.9558 | 35.7985 | 0 | 中财、公元 | 19.81
5 | PVC-U硬质白管 | 1、安装部位:室外 2、介质:景观排水 3、材质、规格：PVC-U硬质白管De75 4、连接形式:粘接 5、管道基础：详见SS-4.01图纸设计 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 9 | 16.5 | 1 | 1.1295 | 2.4867 | 30.1162 | 0 | 中财、公元 | 4.27
6 | 雨篦子 | 1、名称：雨篦子 2、规格：道路边缘用,做法详土建B-1.02(1/2) 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 |  | 180 | 350 | 50 | 24.7214 | 54.4249 | 659.1463 | 0 |  | 171
7 | 雨篦子 | 1、名称：雨篦子 2、规格：绿化中用,做法详土建B-1.02(5/6) 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 |  | 85 | 220 | 50 | 15.1312 | 33.3118 | 403.443 | 0 |  | 14
8 | 地漏 | 1、名称：不锈钢排水地漏 2、规格：De110 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 15 | 35 |  | 2.1312 | 4.6918 | 56.823 | 0 |  | 10
9 | 地漏 | 1、名称：高分子排水地漏 2、规格：De110 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 15 | 20 |  | 1.4918 | 3.2843 | 39.7761 | 0 |  | 11
10 | 井圈及井盖安装（草坪内） | 1、名称:塑料检查井井圈及井盖安装（草坪内） 2、规格：φ450 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 65 | 120 |  | 7.8853 | 17.3597 | 210.2449 | 0 |  | 441
11 | 井圈及井盖安装（草坪内） | 1、名称:塑料检查井井圈及井盖安装（草坪内） 2、规格：φ630 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 |  | 65 | 160 |  | 9.5902 | 21.1131 | 255.7033 | 0 |  | 53
12 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  | 164.48
13 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  | 164.48
合计（元） | [10 empty] | 0
注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 外网雨污水
栾川S1大区雨污水管网招标清单与计价表
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 品牌
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率 |  |  |  | 合同原值
一 | 外网雨水
1 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN4(4KN/m2) DN600 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 97.28 | 34 | 184.21 | 25 | 10.3663 | 22.8219 | 276.3982 | 26888.0188 | 中财 | 97.28
2 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN4(4KN/m2) DN500 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 2.047 | 30 | 110.76 | 20 | 6.8521 | 15.0851 | 182.6972 | 373.9811 | 中财 | 51.5
3 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN4(4KN/m2) DN400 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 15 | 70.4 | 15 | 4.2794 | 9.4211 | 114.1005 | 0 | 中财 | 238.94
4 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN4(4KN/m2) DN300 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 434.528 | 10 | 46.83 | 8 | 2.7633 | 6.0834 | 73.6766 | 32014.5648 | 中财 | 1931.66
5 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN8(8KN/m2) DN300 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 10 | 46.83 | 8 | 2.7633 | 6.0834 | 73.6766 | 0 | 中财 | 62
6 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN4(4KN/m2) De200 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 10 | 38 | 5.5 | 2.2803 | 5.0202 | 60.8006 | 0 | 中财 | 363.36
7 | 塑料检查井 | 1、名称：塑料检查井（不含井圈及井盖） 2、规格：Φ450mm,具体做法参照图集08SS523全册 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 |  | 160 | 420 | 35 | 26.2132 | 57.7092 | 698.9224 | 0 |  | 176
8 | 塑料检查井 | 1、名称：塑料检查井（不含井圈及井盖） 2、规格：Φ630mm,具体做法参照图集08SS523全册 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 |  | 160 | 480 | 35 | 28.7705 | 63.3393 | 767.1099 | 0 |  | 26
9 | 球墨铸铁雨水篦子及篦座 | 1、名称：球墨铸铁雨水篦子及篦座 2、规格：详见图纸设计及规范 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 |  | 120 | 260 | 30 | 17.4754 | 38.4728 | 465.9482 | 0 |  | 96
10 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  | 595.25
11 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  | 595.25
二 | 外网污水 | [6 empty] | 0
1 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN4(4KN/m2) De500 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 59.586 | 30 | 110.76 | 20 | 6.8521 | 15.0851 | 182.6972 | 10886.1934 | 中财 | 91.41
2 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN4(4KN/m2) De400 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 92.442 | 15 | 70.4 | 15 | 4.2794 | 9.4211 | 114.1005 | 10547.6779 | 中财 | 246.07
3 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN4(4KN/m2) De300 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 387.038 | 10 | 46.83 | 8 | 2.7633 | 6.0834 | 73.6766 | 28515.661 | 中财 | 1799.14
4 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN8(8KN/m2) De300 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m |  | 10 | 46.83 | 8 | 2.7633 | 6.0834 | 73.6766 | 0 | 中财 | 69
5 | 塑料检查井 | 1、名称：塑料检查井（不含井圈及井盖） 2、规格：Φ450mm,具体做法参照图集08SS523全册 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 |  | 160 | 420 | 35 | 26.2132 | 57.7092 | 698.9224 | 0 |  | 265
6 | 塑料检查井 | 1、名称：塑料检查井（不含井圈及井盖） 2、规格：Φ630mm,具体做法参照图集08SS523全册 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 |  | 160 | 480 | 35 | 28.7705 | 63.3393 | 767.1099 | 0 |  | 27
7 | 玻璃钢化粪池 | 1.名称:玻璃钢化粪池 2.型号、规格:HFRP(LWQ)-13(V=100m3) 3.详见图集12YS8，基础做法见图集14SS706第49页，含周边换填 | 座 | 1 | 35000 | 1000 | 3000 | 1662.2984 | 3659.6069 | 44321.9053 | 44321.9053 |  | 2
8 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 |  |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 0 |  | 851.25
9 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 |  |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 0 |  | 851.25
合计（元） | [10 empty] | 153548.0022
注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 备选类
栾川S1大区景观工程清单与计价表（备选苗木及井盖类）
序号 | 名称 | 胸（地）径(cm) | 高度(m) | 单位 | 综合单价（元） | 备注
三、井盖 | [5 empty] | 按最终合同与第一投标报价比例调整
1 | 硬质铺装内装饰井圈及井盖 | 1、名称：硬质铺装内装饰井圈及井盖 2、规格：Φ450mm，铺装面层（与周边铺装材质一致，不锈钢井盖边框，详见景观详图 |  | 套 | 486.2624 | 仅计主材费，费用不计入报价内，后期据实结算
2 | 硬质铺装内装饰井圈及井盖 | 1、名称：硬质铺装内装饰井圈及井盖 2、规格：Φ630mm，铺装面层（与周边铺装材质一致，不锈钢井盖边框，详见景观详图 |  | 套 | 751.4964 | 仅计主材费，费用不计入报价内，后期据实结算
3 | 灌木内井圈及井盖 | 1、名称：灌木内井圈及井盖 2、规格：Φ450mm，铺装面层（与周边铺装材质一致，不锈钢井盖边框，详见景观详图 |  | 套 | 106.0936 | 仅计主材费，费用不计入报价内，后期据实结算
4 | 灌木内井圈及井盖 | 1、名称：灌木内井圈及井盖 2、规格：Φ630mm，铺装面层（与周边铺装材质一致，不锈钢井盖边框，详见景观详图 |  | 套 | 141.4581 | 仅计主材费，费用不计入报价内，后期据实结算