## 进度款
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 2#楼外墙 |  | 3539.3261 | 52 |  |  | 184044.9546 | 80% | 147235.9637
2 | 2#楼水管 |  | 98.44 | 18 |  |  | 1771.92 | 80% | 1417.536
| 合计 | [7 empty] | 148653.4997 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 148000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 2#
2号楼工程量计算底稿--8层
轴线 | 层数 | 材料名称 | 位置 | 计算式(长*高) | 单位 | 工程量 | 层数 | 对称轴个数 | 总工程量 | 节点/备注
工程量合计 |  | 浅灰色真石漆 | [6 empty] | 927.7441
|  | 乳白色真石漆 | [6 empty] | 2737.5532
|  | 深灰色真石漆 | [6 empty] | 174.0288
工程量合计 | [8 empty] | 3839.3261
|  | 施工电梯部分 | [6 empty] | -300
|  | 合计 | [6 empty] | 3539.3261
南立面
1-3轴飘窗和空调间 | 负1F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | （4.1+3.4）*4.7-1.8*1.3-1.8*1.5+（1.8+1.3+1.8+1.5）*2*0.15 | m2 | 32.13 | 1 | 6 | 0
|  | 浅灰色真石漆 | 飘窗底部 | 2.3*0.875 | m2 | 2.0125 | 1 | 6 | 0
| 1F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 5.095*2.95-1.8*1.75-1*2.35【扣除窗户】+（1.8+1.75）*2*0.15 | m2 | 10.5953 | 1 | 6 | 63.5715
|  | 浅灰色真石漆 | 大墙面保温处外突 | 5.095*（0.155+0.08） | m2 | 1.1973 | 1 | 6 | 7.184
| 2-7F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 5.095*2.95-1.8*1.75-1*2.35【扣除窗户】+（1.8+1.75）*2*0.15 | m2 | 10.5953 | 6 | 6 | 381.429
|  | 乳白色真石漆 | 大墙面保温处外突 | 5.095*（0.08+0.155）*4+5.095*（0.1+0.07+0.03+0.06）*2【七层】 | m2 | 7.4387 | 1 | 6 | 44.6322
| 2F | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 5.095*（0.06+0.03+0.07+0.1+0.6） | m2 | 4.3817 | 1 | 6 | 26.2902
| 2F | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 5.095*0.6 | m2 | -3.057 | 1 | 6 | -18.342
3-8轴阳台 | 负一层 | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 8.6*4.48-2.2*1.3-2.2*1.5-1.4*1.5-1.4*1.3+（2.2*2+1.5*2+1.3*2+1.4*2）*2*0.15 | m2 | 32.288 | 1 | 6 | 0
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台处外侧梁内侧 | 5*0.38 | m2 | 1.9 | 1 | 6 | 0
| 1F | 浅灰色真石漆 | 阳台内侧 | 11*2.85-2.2*2.35-1.4*2.35+（2.2*2+2.35+1.4+2.35*2）*2*0.15 | m2 | 26.745 | 1 | 6 | 0
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台处外侧梁 | 5*2.85-（5*2.05） | m2 | 4 | 1 | 6 | 24
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台处外侧梁外侧 | 5*0.08*2 | m2 | 0.8 | 1 | 6 | 4.8
| 2F-7F | 乳白色真石漆 | 阳台内侧 | 11*2.85-2.2*2.35-1.4*2.35+（2.2*2+2.35+1.4+2.35*2）*2*0.15 | m2 | 26.745 | 6 | 6 | 0
|  | 乳白色真石漆 | 阳台处外侧梁 | 5*2.85-（5.35*2.05） | m2 | 3.2825 | 6 | 6 | 118.17
|  | 乳白色真石漆 | 阳台处外侧梁外侧线条 | 5*（0.08*2+0.6+0.3）*5+5*（0.1+0.07+0.03+0.06+0.6+0.3）【七层】 | m2 | 32.3 | 1 | 6 | 193.8
8轴 | 1F | 浅灰色真石漆 | 空调间外侧 | 1.6*2.95-1*2.35 | m2 | 2.37 | 1 | 3 | 0
| 2-7F | 乳白色真石漆 | 空调间外侧 | 2.1*3.2-1*2.35 | m2 | 4.37 | 6 | 3 | 78.66
| 2-7F | 乳白色真石漆 | 空调间外侧保温外突 | 1.6*（0.05*2+0.03*4） | m2 | 0.352 | 6 | 3 | 6.336
南立面腰线处 | 2F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 21.69*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 19.9548 | 1 | 3 | 59.8644
南立面腰线处 | 2F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 21.69*0.6 | m2 | -13.014 | 1 | 3 | -39.042
北立面
2-4轴 | 1F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 3.45*3.1+1.5*0.7*3【空调板上面】-1.8*1.4+（1.8+1.4）*2*0.15 | m2 | 12.285 | 1 | 2 | 24.57
| 2F-7F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 3.45*2.95+1.5*0.7*2【空调板上面】-1.8*1.4+（1.8+1.4）*2*0.15 | m2 | 10.7175 | 6 | 2 | 128.61
| 2F | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 3.45*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 3.174 | 1 | 2 | 6.348
| 2F | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 3.45*0.6 | m2 | -2.07 | 1 | 2 | -4.14
4-5轴 | 1F-2F | 浅灰色真石漆 | 阳台内侧 | 5.1*2.85-1.3*2.3+（1.3+2.3*2）*0.15 | m2 | 12.43 | 2 | 2 | 0
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台梁内外侧 | 2.5*（0.38+0.62）【内侧】+2.5*（0.6+0.75）【外侧】+2.5*（0.095+0.08）【保温线条处】 | m2 | 6.3125 | 2 | 2 | 0
| 3F-7F | 乳白色真石漆 | 阳台内侧 | 4*2.85-1.3*2.3+（1.3+2.3*2）*0.15 | m2 | 9.295 | 5 | 2 | 0
|  | 乳白色真石漆 | 阳台梁内外侧 | 3.6*（0.38+0.62）【内侧】+4*（0.6+0.75）【外侧】+4*（0.16+0.07+0.03+0.12+0.6）【保温线条处】 | m2 | 12.92 | 5 | 2 | 0
| 2F顶部 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 5.95*（0.16+0.07+0.03+0.12+0.6） | m2 | 5.831 | 1 | 2 | 11.662
| 2F顶部 | 乳白色真石漆 | 腰线处 | 5.95*0.6 | m2 | -3.57 | 1 | 2 | -7.14
9-11轴 | 1F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 7.65*3.1-1.2*1.4+（1.2+1.4）*2*0.15 | m2 | 22.815 | 1 | 2 | 45.63
| 2F-7F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 7.65*2.95-1.2*1.4+（1.2+1.4）*2*0.15 | m2 | 21.6675 | 6 | 2 | 260.01
| 2F | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 7.65*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 7.038 | 1 | 2 | 14.076
| 2F | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 7.65*0.6 | m2 | -4.59 | 1 | 2 | -9.18
11-12轴 | 1F | 浅灰色真石漆 | 阳台内侧 | 4*2.85-1.3*2.3+（1.3+2.3*2）*0.15 | m2 | 9.295 | 1 | 2 | 0
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台梁内外侧 | 3.6*（0.38+0.62）【内侧】+4*（0.6+0.75）【外侧】+4*（0.095+0.08）【保温线条处】 | m2 | 9.7 | 1 | 2 | 19.4
| 2F-7F | 乳白色真石漆 | 阳台内侧 | 4*2.85-1.3*2.3+（1.3+2.3*2）*0.15 | m2 | 9.295 | 6 | 2 | 0
|  | 乳白色真石漆 | 阳台梁内外侧 | 3.6*（0.38+0.62）【内侧】+4*（0.6+0.75）【外侧】+4*（0.16+0.07+0.03+0.12+0.6）【保温线条处】 | m2 | 12.92 | 6 | 2 | 0
| 2F顶部 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 4*（0.16+0.07+0.03+0.12+0.6） | m2 | 3.92 | 1 | 2 | 7.84
| 2F顶部 | 乳白色真石漆 | 腰线处 | 4*0.6 | m2 | -2.4 | 1 | 2 | -4.8
12-15轴 | 1F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 3.45*3.1+1.5*0.7*3【空调板上面】-1.8*1.4+（1.8+1.4）*2*0.15 | m2 | 12.285 | 1 | 2 | 24.57
| 2F-7F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 3.45*2.95+1.5*0.7*2【空调板上面】-1.8*1.4+（1.8+1.4）*2*0.15 | m2 | 10.7175 | 6 | 2 | 128.61
| 2F | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 3.45*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 3.174 | 1 | 2 | 6.348
| 2F | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 3.45*0.6 | m2 | -2.07 | 1 | 2 | -4.14
14-15轴 | 1F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 7.4*3.1-0.9*1.4-0.5*1.4+（0.9+1.4+0.5+1.4）*2*0.15 | m2 | 22.24 | 1 | 2 | 44.48
| 2F-7F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 7.4*2.95-0.9*1.4-0.5*1.4+（0.9+1.4+0.5+1.4）*2*0.15 | m2 | 21.13 | 6 | 2 | 253.56
| 2F-7F | 乳白色真石漆 | 外侧梁上 | 1.4*0.5*2 | m2 | 1.4 | 6 | 1 | 8.4
| 2F | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 1.4*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 1.288 | 1 | 1 | 1.288
5-9轴 | 2F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 10.95*（5.9-4.5）-1.2*1.4+（1.2+1.4）*2*0.15 | m2 | 14.43 | 1 | 2 | 28.86
| 3F-7F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 10.95*（5.9-4.5）-1.2*1.4-1.2*1+（1.2+1.4+1.2+1）*2*0.15 | m2 | 13.89 | 5 | 2 | 138.9
东西山墙
A-F轴 | 1F | 浅灰色真石漆 | 墙面 | 13.2*3.1-0.5*1.4-0.9*1.4+（0.5+1.4+0.9+1.4）*2*0.15 | m2 | 40.22 | 6 | 2 | 482.64
| 1F | 浅灰色真石漆 | 排烟井处 | 1*3.7*2 | m2 | 7.4 | 1 | 1 | 7.4
| 2-7F | 乳白色真石漆 | 墙面 | 13.2*2.95-0.5*1.4-0.9*1.4+（0.5+1.4+0.9+1.4）*2*0.15 | m2 | 38.24 | 6 | 2 | 458.88
| 2F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 13.2*(0.6+0.17+0.03+0.06) | m2 | 11.352 | 1 | 2 | 22.704
| 2F顶 | 浅灰色真石漆 | 扣除腰线处 | 13.2*0.6 | m2 | -7.92 | 1 | 2 | -15.84
南立面
1-3轴飘窗和空调间 | 7F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 5.2*2.35-2*1.75-1*2.35【扣除窗户】+（2+1.7）*2*0.15 | m2 | 7.48 | 1 | 4 | 29.92 | 节点06-1-Q1
|  | 乳白色真石漆 | 大墙面保温处外突 | 5.2*（0.17+0.2） | m2 | 1.924 | 1 | 4 | 7.696 | 节点06-1-Q1
3-8轴阳台 | 7F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 21.85*2.35-2.3*2.3-1.5*2.3+（2.3*2+2.3+1.5+2.3*2）*2*0.15 | m2 | 46.5075 | 1 | 4 | 186.03
|  | 乳白色真石漆 | 阳台处外侧梁 | 5.35*（2.35+0.53）-（5.35*2.05） | m2 | 4.4405 | 1 | 4 | 17.762
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台处外侧梁外侧线条 | 5.35*(0.17+0.3) | m2 | 2.5145 | 1 | 4 | 10.058
8轴空调间 | 7F | 乳白色真石漆 | 空调间外侧 | 2.1*2.35-1*2.05 | m2 | 2.885 | 1 | 2 | 5.77
| 7F | 乳白色真石漆 | 空调间外侧保温外突 | 2.1*0.17 | m2 | 0.357 | 1 | 2 | 0.714
北立面
1-4轴 | 7F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 3.45*2.35-1.8*1.4+（1.8+1.4）*2*0.15+3.45*0.37 | m2 | 7.824 | 1 | 2 | 15.648
4-8轴 | 7F | 乳白色真石漆 | 阳台内侧 | 4*2.35-1.3*2.3+（1.3+2.3*2）*0.15 | m2 | 7.295 | 1 | 2 | 0
|  | 乳白色真石漆 | 阳台梁内外侧 | 3.6*0.62【内侧】+4*（0.16+0.07*3）【外侧】 | m2 | 3.712 | 1 | 2 | 0
9-11轴 | 7F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 27.65*2.35-1.2*1.4+（1.2+1.4）*2*0.15 | m2 | 64.0775 | 1 | 2 | 128.155
11-12轴 | 7F | 乳白色真石漆 | 阳台内侧 | 4*2.35-1.3*2.3+（1.3+2.3*2）*0.15 | m2 | 7.295 | 1 | 2 | 0
|  | 乳白色真石漆 | 阳台梁内外侧 | 3.6*0.62【内侧】+4*（0.16+0.07*3）【外侧】 | m2 | 3.712 | 1 | 2 | 0
12-15轴 | 7F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 3.45*2.35-1.8*1.4+（1.8+1.4）*2*0.15 | m2 | 6.5475 | 1 | 2 | 13.095
14-15轴 | 7F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 27.4*2.35-0.9*1.4-0.5*1.4+（0.9+1.4+0.5+1.4）*2*0.15 | m2 | 63.69 | 1 | 2 | 127.38
| 7F | 乳白色真石漆 | 外侧梁上 | 1.4*0.5*2 | m2 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4
5-9轴 | 7F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 10.95*（5.9-4.5）-1.2*1.4-1.2*1+（1.2+1.4+1.2+1）*2*0.15 | m2 | 13.89 | 1 | 2 | 27.78
东西山墙
A-F轴 | 7F | 乳白色真石漆 | 墙面 | 13.7*2.35-0.5*1.4-0.9*1.4+（0.5+1.4+0.9+1.4）*2*0.15 | m2 | 31.495 | 1 | 2 | 62.99
屋面
屋面挑檐节点 |  | 深灰色真石漆 | 屋面挑檐节点 | 131.84*1.32 | m2 | 174.0288 | 1 | 1 | 174.0288