## 3#5#9#11#8#楼梯栏杆
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 3#楼 | [5 empty] | 21916.1466 | 80% | 17532.9173
2 | 5#楼 | [5 empty] | 13949.9381 | 80% | 11159.9505
3 | 8#楼 | [5 empty] | 13935.2052 | 80% | 11148.1642
4 | 9#楼 | [5 empty] | 15052.3933 | 80% | 12041.9146
5 | 11#楼 | [5 empty] | 14969.7451 | 80% | 11975.796
| 合计 | [7 empty] | 63858.7426 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 63000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 04、工程量计算书
3#、5#、8#、9#、11#楼楼梯栏杆
序号 | 部位 | 名称 | 规格 | 3#、5#、8#、9#、11#楼
|  |  |  | 单位 | 负1层 | 1层 | 2层 | 3层 | 4-7层 | 8层 | 合计 | 含税13% 综合单价(元) | 含税金额(元)
1 | 3#楼梯栏杆 |  | 塑木扶手栏杆 | m |  | 32.58 | 89.4 |  |  |  | 121.98 | 179.67 | 21916.1466
2 | 5#楼梯栏杆 |  |  |  |  | 10.762 | 10.72 | 10.72 | 32.16 | 13.28 | 77.642 | 179.67 | 13949.9381
3 | 8#楼梯栏杆 |  |  |  |  | 77.56 |  |  |  |  | 77.56 | 179.67 | 13935.2052
4 | 9#楼梯栏杆 |  |  |  |  | 6.336 | 10.672 | 10.672 | 42.688 | 13.41 | 83.778 | 179.67 | 15052.3933
5 | 11#楼梯栏杆 |  |  |  |  | 6.036 | 10.672 | 10.672 | 42.688 | 13.25 | 83.318 | 179.67 | 14969.7451
6 | [10 empty] | 444.278 |  | 79823.4283