## 进度款费用计算明细表（第1次）
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 17#楼
| 5-8层主体 | [5 empty] | 1050154.78 | 80% | 840123.824
| 5-8层安装 | [5 empty] | 40739.19 | 80% | 32591.352
2 | 18#楼
| 9-12层主体 | [5 empty] | 1126838.33 | 80% | 901470.664
| 9-12层安装 | [5 empty] | 45143.97 | 80% | 36115.176
3 | 13#楼
| 9层主体 | [5 empty] | 282578.69 | 80% | 226062.952
| 9层安装 | [5 empty] | 7764.09 | 80% | 6211.272
4 | 19#楼
| 5-8层主体 | [5 empty] | 1162828.72 | 80% | 930262.976
| 5-8层安装 | [5 empty] | 43886.23 | 80% | 35108.984
5 | 6-16轴交BC轴-BT轴
| s1地块地库6-16轴交BC轴-BT轴地下地库封顶土建 | [5 empty] | 1476914.3573 | 80% | 1181531.4859
| s1地块地库6-16轴交BC轴-BT轴地地下地库暖气套管 | [5 empty] | 208.4592 | 80% | 166.7674
| s1地块地库6-16轴交BC轴-BT轴地下地库消防套管 | [5 empty] | 279.7966 | 80% | 223.8373
| s1地块地库6-16轴交BC轴-BT轴地下地库给水套管 | [5 empty] | 246.6036 | 80% | 197.2828
| s1地块地库6-16轴交BC轴-BT轴地下地库库电气预埋 | [5 empty] | 18470.9315 | 80% | 14776.7452
6 | 中浩德山水文苑15#楼砌体、二次结构工程土建
| 中浩德山水文苑15#楼砌体及二次结构 | [5 empty] | 783951.09 | 80% | 627160.872
7 | 1#楼室内抹灰、外墙保温、给水、采暖
| 1#楼室内抹灰 | [5 empty] | 542029.68 | 80% | 433623.744
| 1#楼外保温 | [5 empty] | 281873.22 | 80% | 225498.576
| 1#楼给水、雨水、排水 | [5 empty] | 95384.13 | 80% | 76307.304
| 1#楼采暖 | [5 empty] | 33916.06 | 80% | 27132.848
8 | 6#楼室内抹灰、外墙保温
| 6#楼室内抹灰 | [5 empty] | 586617.92 | 80% | 469294.336
| 6#楼外保温 | [5 empty] | 249828.68 | 80% | 199862.944
9 | 7#楼室内抹灰、给水、排水、采暖
| 7#楼室内抹灰 | [5 empty] | 587965.76 | 80% | 470372.608
| 7#楼给水、雨水、排水 | [5 empty] | 125201.65 | 80% | 100161.32
| 7#楼采暖 | [5 empty] | 26954.53 | 80% | 21563.624
10 | 10#楼室内抹灰、外墙保温、给水、采暖
| 10#楼室内抹灰 | [5 empty] | 609155.31 | 80% | 487324.248
| 10#楼外保温 | [5 empty] | 310118.09 | 80% | 248094.472
| 10#楼给水、雨水、排水 | [5 empty] | 113942.72 | 80% | 91154.176
| 10#楼采暖 | [5 empty] | 24162.03 | 80% | 19329.624
11 | 2#楼给水、排水、采暖
| 2#楼给水、雨水、排水 | [5 empty] | 180216.96 | 80% | 144173.568
| 2#楼采暖 | [5 empty] | 31096.33 | 80% | 24877.064
12 | 3#开关、插座、灯具、弱电箱、室内穿线
| 3#开关、插座、灯具、弱电箱、室内穿线 | [5 empty] | 176062.14 | 80% | 140849.712
13 | 5#开关、插座、灯具、弱电箱、室内穿线
| 5#开关、插座、灯具、弱电箱、室内穿线 | [5 empty] | 129590.67 | 80% | 103672.536
14 | 8#室内穿线
| 8#室内穿线 | [5 empty] | 85788.26 | 80% | 68630.608
15 | 9#开关、插座、灯具、弱电箱、室内穿线
| 9#开关、插座、灯具、弱电箱、室内穿线 | [5 empty] | 142425.86 | 80% | 113940.688
16 | 11#开关、插座、灯具、弱电箱、室内穿线
| 11#开关、插座、灯具、弱电箱、室内穿线 | [5 empty] | 146392.35 | 80% | 117113.88
17 | 合计 | [7 empty] | 8414982.0706 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 8400000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：