## 2资料存档目录
栾川山水文苑S5地块周边围挡施工合同 结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑S5#地块周边围挡施工合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算明细表 | 1份5页 | 第4页 | 原件
5 | 结算申请单 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 结算通知书 | 1份1页 | 第6页 | 原件
7 | 授权委托书 | 1份1页 | 第7页 | 原件
8 | 验收单 | 1份24页 | 第8-9页 | 原件 |  | 8
9 | 结算资料核对确认单 | 1份1页 | 第10页 | 原件
10 | 水电费结清证明 | 1份1页 | 第11页 | 原件
11 | 机械台班清单 | 1份4页 | 第12-15页 | 原件
12 | 工程往来账目明细标 | 1份1页 | 第16页 | 原件
13 | 结算工作交接单 | 1份2页 | 第17-18页 | 原件
14 | 栾川山水文苑S5#地块周边围挡施工合同 | 1份3页 | 第19-28页 | 复印件
15 | 施工单位报送结算资料 | 1份1页 | 第29页 | 原件
造价师： |  | 日期：

## 3、结算汇总表
栾川山水文苑S5地块周边围挡施工合同结算汇总表
合同编号：LCS5-QQ-004 合同金额：146000元
合同名称：栾川山水文苑S5#地块周边围挡施工合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：河南玺尊建设工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 135700
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 138462
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 合同外增加 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0 | -2688.58
1.5 | 优惠取整 | [5 empty] | -73.42
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 135700
|  |  | （大写） | 135700
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 135700
|  | （大写） |  | 135700
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 135700
|  | （大写） |  | 135700
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 4 、结算明细表
栾川山水文苑S5地块周边围挡施工合同算明细表
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 新建2.5m围挡 | m | 571 | 200 | 114200
2 | 新建2.5m围挡（基础不需要施工） | m | 75.2 | 185 | 13912 | 经协商
3 | 零星用机械
3.1 | 100以内挖掘机（90、95型挖机） | 台班 | 6.9 | 1500 | 10350
4 | 小计 |  |  |  | 138462
5 | 税率调整 3%-1% | 2% | 裸税价 | 134429.1 | -2688.58
6 | 结算金额 |  |  |  | 135773.42
7 | 结算取证 |  |  |  | 135700
| 甲方 |  | 乙方
| 日期 |  | 日期