## 总包第一次进度款
工程进度款费用计算明细表-3#、10#楼
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款（详见明细附件） | 应申请总金额 | 累计申请比例
10号楼
1 | 伊河湾项目-10号楼-主体+二次结构 | 2386437.08 | 1 | 2386437.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70% | 1670505.956 | 1670505.956 | 70%
2 | 伊河湾项目-10号楼-内外粉刷+屋面 | 92503.35 | 1 | 92503.35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70% | 64752.345 | 64752.345 | 70%
3 | 伊河湾项目-10号楼-其他部分 | 5953.66 | 1 | 5953.66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70% | 4167.562 | 4167.562 | 70%
4 | 伊河湾项目-10号楼-变更签证 | 65957.79 | 1 | 65957.79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70% | 46170.453 | 46170.453 | 70%
3号楼
5 | 伊河湾项目-3号楼-地下主体 | 3273271.4 | 1 | 3273271.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 70% | 2291289.98 | 2291289.98 | 70%
6 | 伊河湾项目-3号楼-地上1~4层 | 2293144.68 | 1 | 2293144.68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 70% | 1605201.276 | 1605201.276 | 70%
8117267.96
9 | 进度款合计 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 5682087.572 | 5682087.572