## 汇总表0 (hidden)
洛阳市洛龙区伊河湾项目售楼部室内精装及外幕墙工程造价汇总表
序 号 | 项目名称 | 金额 (元) | 备注
1 | 伊河湾项目售楼部室内精装饰工程 | 5740654.8252
2 | 伊河湾项目售楼部外幕墙工程 | 2433364.7048
| 合计 | 8174019.53

## 第二次进度款支付
工程进度款费用计算明细表-售楼部精装修
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
1 | 装饰工程 | 4379892.6794 | 1 | 4379892.6794 | 1 | 0 | 2129423.5619 | 1 | 80% | 1151265.0111 | 3280688.573 | 48.62%
2 | 安装工程 | 1360762.1458 | 1 | 1360762.1458 | 1 | 0 | 602070.9295 | 1 | 80% | 467583.9163 | 1069654.8458 | 42.03%
| 进度款合计 |  |  |  | 0 |  | 2731494.4913 |  |  | 1618848.9274 | 4350343.4188

## 汇总表
河南省洛阳市浩德地产伊河湾营销中心装饰工程造价汇总表
序 号 | 项目名称 | 单位 | 金额 (元) | 合计(元) | 20230426第一次付款 | 20230612第二次含税进度款 | 20230612第二次不含税进度款 | 本次申请已完成工程量80%进度款（含税） | 备注
一 | 一层 |  |  | 1784260.4061 | 695014.6417 | 1731768.3093 | 1588778.2655 | 690400.0058 |  | 4379892.6794
1.1 | 一层地面 | 项 | 167422.3044 | 167422.3044 | 133937.8435 | 167422.3044 | 153598.4444 | 0
1.2 | 一层天棚 | 项 | 268741.7306 | 268741.7306 | 174682.1249 | 268741.7306 | 246552.0464 | 40311.2596
1.3 | 一层墙面 | 项 | 584895.1998 | 584895.1998 | 142477.2285 | 556096.6915 | 510180.4509 | 302400.1247
1.4 | 一层安装 |  | 763201.1714 | 763201.1714 | 243917.4448 | 739507.5829 | 678447.3237 | 347688.6215 |  | 602070.9295
二 | 负一层 | 项 |  | 3829391.1832 | 2036479.8496 | 3579157.7282 | 3283630.9433 | 826846.3329
2.1 | 负一层地面 | 项 | 603813.083 | 603813.083 | 483050.4664 | 603813.083 | 553956.9569 | 0
2.2 | 负一层天棚 | 项 | 616224.5793 | 616224.5793 | 400545.9766 | 616224.5793 | 565343.6507 | 92433.6869
2.3 | 负一层墙面 | 项 | 2138795.7824 | 2138795.7824 | 794729.922 | 1888562.3274 | 1732625.9884 | 716119.9399
2.3 | 负一层安装 | 项 | 470557.7385 | 470557.7385 | 358153.4847 | 470557.7385 | 431704.3473 | 18292.7062
三 | 示范区弱电工程 | 项 | 127003.2359 | 127003.2359 | 0 | 127003.2359 | 116516.7302 | 101602.5887
合计(元) |  |  |  | 5740654.8252 | 2731494.4913 | 5437929.2735 | 4988925.939 | 1618848.9274 |  | 4350343.4188

## 装饰工程
价格清单（伊河湾项目售楼部室内精装工程）（装饰部分）
工程名称：河南省洛阳市浩德地产伊河湾营销中心装饰工程--装饰工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 20230612第二次进度款工程量 | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 20230612第二次进度款工程量合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[6 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[7 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 6% | 3%
| 1层地面 | [11 empty] | 167422.3044 |  | 167422.3044
1 | 平面砂浆找平层 | 1.30mm厚（最薄处）M20水泥砂浆找坡兼找平层。 2.部位：景观区一、景观区二 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.11 | 10.11 | 25 | 15.75 | 15 | 5% | 5 | 2.745 | 1.4548 | 74.9248 | 757.4895 | 757.4895 |  | 按答疑修改了清单描述，工程量未变。
2 | 石材楼地面 | 1.ST01石材地面 2.石材背面刷胶封闭（石材六面防护） 3.5-8mm厚石材专用粘结剂/水泥砂浆粘贴层(根据项目需求) 4.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆调平层 5.界面剂、水泥砂浆一道 6.10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.钢筋混凝土楼板 8.部位：大堂、景观区一、景观区二 9.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 228.14 | 228.14 | 85 | 267.75 | 255 | 5% | 35 | 23.265 | 12.3305 | 635.0182 | 144873.0464 | 144873.0464
3 | 石材楼地面 | 1.ST02石材地面 2.石材背面刷胶封闭（石材六面防护） 3.5-8mm厚石材专用粘结剂/水泥砂浆粘贴层(根据项目需求) 4.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆调平层 5.界面剂、水泥砂浆一道 6.10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.钢筋混凝土楼板 8.部位：大堂 9.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.86 | 10.86 | 85 | 267.75 | 255 | 5% | 35 | 23.265 | 12.3305 | 635.0182 | 6896.2974 | 6896.2974
4 | 瓷砖楼地面（无防水） | 1.CT04瓷砖地面 2.瓷砖填缝剂处理 3.瓷砖(低吸水率硬质砖石需要背覆胶处理) 4.5mm专用瓷砖胶泥粘结层/水泥砂浆粘贴层 5.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆调平层 6.界面剂、水泥砂浆一道 7.15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 8.钢筋混凝土楼板 9.部位：景观区一 10.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 29.18 | 29.18 | 65 | 68.25 | 65 | 5% | 35 | 10.095 | 5.3503 | 275.543 | 8040.3455 | 8040.3455 | 广东产
5 | 石材楼地面 | 1.50*50*5镀锌方钢龙骨 2.9mm厚阻燃板基层 3.ST02+ST07石材地面+MT03不锈钢饰面 4.部位：大堂、景观区一 5.详见1F-DT-06节点10、11 6.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.69 | 4.69 | 150 | 577.5 | 550 | 5% | 165 | 53.55 | 28.3815 | 1461.6472 | 6855.1256 | 6855.1256
| 1层天棚 | [11 empty] | 268741.7306 |  | 268741.7306
6 | 吊顶天棚 | 1.木饰面天棚 2.钢筋混凝土楼板 3.膨胀螺栓,∅10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 4.轻钢主龙骨(金属吊件连接) 5.轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件) 6.9.5mm厚石膏板基层 7.12mm厚阻燃夹板基层 8.木饰面 9.含风口、灯孔等 10.部位：景观区一、景观区二 11.作法详见1F-TH-01节点01、02 12.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 80.39 | 80.39 | 125 | 315 | 300 | 5% | 105 | 32.7 | 17.331 | 892.5465 | 71751.8131 | 71751.8131 | 龙骨驰龙、石膏板泰山
7 | 吊顶天棚（跌级） | 1.木饰面天棚 2.钢筋混凝土楼板 3.膨胀螺栓,∅10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 4.轻钢主龙骨(金属吊件连接) 5.轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件) 6.9.5mm厚石膏板基层 7.12mm厚阻燃夹板基层 8.木饰面 9.含风口、灯孔等 10.部位：大厅 11.作法详见1F-TH-01节点01、02 12.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 170.33 | 170.33 | 155 | 324 | 300 | 8% | 125 | 36.24 | 19.2072 | 989.1708 | 168485.4624 | 168485.4624 | 龙骨驰龙、石膏板泰山
8 | 格栅吊顶 | 1.木纹铝格栅 2.部位：景观区一、景观区二 3.作法详见1F-TH-01节点03 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 48.55 | 48.55 | 35 | 283.5 | 270 | 5% | 40 | 21.51 | 11.4003 | 587.1155 | 28504.4551 | 28504.4551
| 1层墙面 | [11 empty] | 584895.1998 |  | 556096.6915
| 东立面 | [11 empty] | 0
9 | 墙面装饰板 | 1.50*50*5镀锌方钢龙骨+20*40*3镀锌方钢龙骨@600*600 2.12厚阻燃板基层 3.WD-01木饰面面层 4.作法详见1F-DT-0节点01 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.36 | 13.36 | 190 | 315 | 300 | 5% | 150 | 39.3 | 20.829 | 1072.6935 | 14331.1852 | 14331.1852 | 厂家定制
10 | 墙面装饰板 | 1.45*25*4镀锌方钢龙骨+30*10*4镀锌方钢龙骨@600*600 2.12厚阻燃板基层 3.WD-01木饰面面层 4.作法详见1F-DT-02节点03 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.5 | 14.5 | 190 | 315 | 300 | 5% | 150 | 39.3 | 20.829 | 1072.6935 | 15554.0557 | 15554.0557 | 厂家定制
11 | 墙面装饰板 | 1.12厚阻燃板基层 2.MT-03不锈钢饰面面层 3.作法详见1F-DT-02节点02 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.72 | 10.72 | 190 | 336 | 320 | 5% | 135 | 39.66 | 21.0198 | 1082.5197 | 11604.6112 | 11604.6112
12 | 墙面装饰板 | 1.9.5mm厚石膏板基层 2.12厚阻燃板基层 3.WD-01木饰面面层 4.作法详见详见MB-07/08 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.07 | 13.07 | 165 | 315 | 300 | 5% | 120 | 36 | 19.08 | 982.62 | 12842.8434 | 12842.8434 | 厂家定制
13 | 石材踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.ST-05踢脚线 3.作法详见1F-DT-03节点05 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.8 | 0.8 | 150 | 462 | 420 | 10% | 155 | 46.02 | 24.3906 | 1256.1159 | 1004.8927 | 1004.8927
14 | 金属字 | 1.发光字 2.详见1F-DT-02节点02 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 12 | 12 | 10 | 30.3 | 30 | 1% | 1 | 2.478 | 1.3133 | 67.637 | 811.6441 | 811.6441
15 | 钢化玻璃双开门 | 1.GL-01钢化玻璃双开门 2.作法详见MB-07/08 3.含定制不锈钢拉手、五金配件 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 0 | 431.25 | 1597.0625 | 1581.25 | 1% | 550 | 154.6987 | 81.9903 | 4222.5024 | 8445.0048 | 0
16 | 玻璃栏板 | 1.楼梯玻璃栏杆，含五金配件 2.作法详见1F-DT-08 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 23.15 | 23.15 | 115 | 237.35 | 235 | 1% | 150 | 30.141 | 15.9747 | 822.6986 | 19045.4725 | 19045.4725
| 西立面 | [11 empty] | 0
17 | 钢化玻璃双开门 | 1.GL-01钢化玻璃双开门 2.作法详见MB-07/08 3.含定制不锈钢拉手、五金配件 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 0 | 519.375 | 1853.4762 | 1835.125 | 1% | 550 | 175.3711 | 92.9467 | 4786.7535 | 9573.507 | 0
18 | 屏风 | 1.屏风 2.部位：大堂西侧 3.作法详见1F-DT-05节点07 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.21 | 9.21 | 150 | 441 | 420 | 5% | 75 | 39.96 | 21.1788 | 1090.7082 | 10045.4225 | 10045.4225
19 | 墙面装饰板 | 1.50*50*5镀锌方钢龙骨@600*600 2.12厚双层阻燃板基层 3.WD-01木饰面面层 4.作法详见1F-DT-03节点04 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 23.25 | 23.25 | 190 | 315 | 300 | 5% | 150 | 39.3 | 20.829 | 1072.6935 | 24940.1239 | 24940.1239 | 厂家定制
20 | 墙面装饰板 | 1.45*25*4镀锌方钢龙骨+30*10*4镀锌方钢龙骨@600*600 2.12厚双层阻燃板基层 3.WD-01木饰面面层 4.作法详见1F-DT-02节点03 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.5 | 14.5 | 190 | 315 | 300 | 5% | 150 | 39.3 | 20.829 | 1072.6935 | 15554.0557 | 15554.0557 | 厂家定制
21 | 墙面装饰板 | 1.50*50*5镀锌方钢龙骨+30*40*4镀锌方钢龙骨@600*600 2.12厚双层阻燃板基层 3.WD-01木饰面面层 4.作法详见1F-DT-03节点04a 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.63 | 11.63 | 190 | 315 | 300 | 5% | 150 | 39.3 | 20.829 | 1072.6935 | 12475.4254 | 12475.4254 | 厂家定制
22 | 石材踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.ST-05踢脚线 3.作法详见1F-DT-03节点05 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.26 | 2.26 | 150 | 462 | 420 | 10% | 155 | 46.02 | 24.3906 | 1256.1159 | 2838.8219 | 2838.8219
23 | 墙面装饰板 | 1.9.5mm厚石膏板基层 2.12厚阻燃板基层 3.WD-01木饰面面层 4.作法详见详见MB-07/08 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.61 | 10.61 | 165 | 315 | 300 | 5% | 120 | 36 | 19.08 | 982.62 | 10425.5982 | 10425.5982 | 厂家定制
| 南立面 | [11 empty] | 0
24 | 屏风 | 1.屏风 2.部位：大堂南侧 3.做法详见1F-DT-05节点08 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 25.86 | 25.86 | 150 | 441 | 420 | 5% | 75 | 39.96 | 21.1788 | 1090.7082 | 28205.7141 | 28205.7141
25 | 墙面装饰板 | 1.50*50*5镀锌方钢竖向龙骨，@600*600 2.12厚阻燃板基层 3.WD-01木饰面面层 4.作法详见1F-DT-03节点04 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 23.25 | 23.25 | 190 | 315 | 300 | 5% | 150 | 39.3 | 20.829 | 1072.6935 | 24940.1239 | 24940.1239 | 厂家定制
26 | 石材踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.ST-05踢脚线 3.作法详见1F-DT-03节点05 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.91 | 0.91 | 150 | 462 | 420 | 10% | 155 | 46.02 | 24.3906 | 1256.1159 | 1143.0655 | 1143.0655
| 北立面 | [11 empty] | 0
27 | 墙面装饰板 | 1.45*25*4镀锌方钢竖向龙骨+30*10*4横向龙骨，@600*600 2.12厚阻燃板基层 3.WD-01木饰面面层 4.作法详见1F-DT-02节点03 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 28.99 | 28.99 | 190 | 315 | 300 | 5% | 150 | 39.3 | 20.829 | 1072.6935 | 31097.3846 | 31097.3846 | 厂家定制
28 | 石材踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.ST-05踢脚线 3.作法详见1F-DT-03节点05 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.13 | 1.13 | 150 | 462 | 420 | 10% | 155 | 46.02 | 24.3906 | 1256.1159 | 1419.411 | 1419.411
29 | 屏风 | 1.屏风 2.部位：大堂北侧 3.做法详见1F-DT-04节点06 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.35 | 14.35 | 150 | 472.5 | 450 | 5% | 75 | 41.85 | 22.1805 | 1142.2957 | 16391.944 | 16391.944
30 | 电动卷帘 | 1.成品电动卷帘 2.含电动装置 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 42.2 | 42.2 | 35 | 126 | 120 | 5% | 220 | 22.86 | 12.1158 | 623.9637 | 26331.2681 | 26331.2681
| 景观区一 | [11 empty] | 0
31 | 钢化玻璃双开门 | 1.GL-01钢化玻璃双开门 2.详见MB-07/08 3.含定制不锈钢拉手，五金配件 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 0 | 600 | 2141.2 | 2120 | 1% | 550 | 197.472 | 104.6602 | 5389.9982 | 5389.9982 | 0
32 | 墙面装饰板 | 1.50*50*5镀锌方钢龙骨，@600*600 2.双层12厚阻燃板基层 3.WD-01木饰面面层 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.2 | 5.2 | 190 | 315 | 300 | 5% | 150 | 39.3 | 20.829 | 1072.6935 | 5578.0062 | 5578.0062 | 厂家定制
33 | 屏风 | 1.屏风 2.部位：景观区一 3.做法详见1F-DT-07节点12 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 30.93 | 30.93 | 220 | 1417.5 | 1350 | 5% | 257.291 | 113.6875 | 60.2544 | 3103.0992 | 95978.8589 | 95978.8589
34 | 石材踢脚线 | 1.ST-01踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.78 | 0.78 | 150 | 280.5 | 255 | 10% | 155 | 35.13 | 18.6189 | 958.8733 | 747.9212 | 747.9212
| 景观区二 | [11 empty] | 0
35 | 屏风 | 1.屏风 2.部位：景观区二 3.做法详见1F-DT-07 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 30.84 | 30.84 | 220 | 1417.5 | 1350 | 5% | 257.291 | 113.6875 | 60.2544 | 3103.0992 | 95699.58 | 95699.58
36 | 钢化玻璃双开门 | 1.GL-01钢化玻璃双开门 2.详见MB-07/08 3.含定制不锈钢拉手、五金配件 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 0 | 600 | 2141.2 | 2120 | 1% | 550 | 197.472 | 104.6602 | 5389.9982 | 5389.9982 | 0
37 | 墙面装饰板 | 1.50*50*5镀锌方钢龙骨/45*25*4镀锌方钢龙骨，@600*600 2.12厚阻燃板基层 3.WD-01木饰面面层 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 22.83 | 22.83 | 190 | 315 | 300 | 5% | 150 | 39.3 | 20.829 | 1072.6935 | 24489.5926 | 24489.5926 | 厂家定制
38 | 石材墙面 | 1.ST-03 石材 2.50*50*5镀锌角铁（预埋件）+M12膨胀螺栓+不锈钢石材干挂件+石材 3.作法详见1F-DT-08节点13 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.7 | 3.7 | 185 | 383.25 | 365 | 5% | 150 | 43.095 | 22.8404 | 1176.278 | 4352.2287 | 4352.2287
39 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢扶手，含五金配件 2.作法详见1F-DT-08节点13 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 3.36 | 3.36 | 135 | 378 | 360 | 5% | 95 | 36.48 | 19.3344 | 995.7216 | 3345.6246 | 3345.6246
40 | 石材踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.ST-05踢脚线 3.作法详见1F-DT-03节点05 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.68 | 0.68 | 150 | 280.5 | 255 | 10% | 155 | 35.13 | 18.6189 | 958.8733 | 652.0339 | 652.0339
41 | 石材踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.ST-01踢脚线 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.54 | 0.54 | 150 | 280.5 | 255 | 10% | 155 | 35.13 | 18.6189 | 958.8733 | 517.7916 | 517.7916
42 | 玻璃栏板 | 1.GL-01钢化玻璃 2.热镀锌U型槽+MT-03不锈钢（间距1600一根不锈钢立柱）+钢化玻璃+不锈钢扶手 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 4.8 | 4.8 | 115 | 237.35 | 235 | 1% | 415 | 46.041 | 24.4017 | 1256.6891 | 6032.1077 | 6032.1077
43 | MT-03不锈钢线条 | 1.MT-03不锈钢线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 5.25 | 5.25 | 15 | 36.75 | 35 | 5% | 5 | 3.405 | 1.8047 | 92.9395 | 487.9322 | 487.9322
44 | 墙面装饰板 | 1.ST-01石材 2.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | 1.76 | 1.76 | 150 | 280.5 | 255 | 10% | 155 | 35.13 | 18.6189 | 958.8733 | 1687.6171 | 1687.6171
| 1层家具 | [11 empty] | 0
45 | 服务台 | 1.接待前台 2.部位：大堂南侧 3.做法详见01/1F-JJ-01 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 7 | 7 | 550 | 1898.8 | 1880 | 1% | 650 | 185.928 | 98.5418 | 5074.9048 | 35524.3333 | 35524.3333
| -1层地面 | [11 empty] | 603813.083 |  | 603813.083
46 | 石材楼地面 | 1.ST01石材地面 2.石材背面刷胶封闭（石材六面防护） 3.5-8mm厚石材专用粘结剂/水泥砂浆粘贴层(根据项目需求) 4.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆调平层 5.界面剂、水泥砂浆一道 6.10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.钢筋混凝土楼板 8.部位：VIP室、财务签约室、沙盘区、3D影音室、台球室、乒乓球室、走道 9.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 651.19 | 651.19 | 85 | 267.75 | 255 | 5% | 35 | 23.265 | 12.3305 | 635.0182 | 413517.4854 | 413517.4854
47 | 过门石 | 1.ST01石材地面 2.石材背面刷胶封闭（石材六面防护） 3.5-8mm厚石材专用粘结剂/水泥砂浆粘贴层(根据项目需求) 4.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆调平层 5.界面剂、水泥砂浆一道 6.10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.钢筋混凝土楼板 8.部位：过门石 9.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.18 | 2.18 | 150 | 280.5 | 255 | 10% | 35 | 27.93 | 14.8029 | 762.3493 | 1661.9216 | 1661.9216
48 | 石材楼地面 | 1.ST01石材地面 2.石材背面刷胶封闭（石材六面防护） 3.5-8mm厚石材专用粘结剂/水泥砂浆粘贴层(根据项目需求) 4.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆调平层 5.界面剂、水泥砂浆一道 6.10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.钢筋混凝土楼板 8.部位：楼梯 9.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 15.04 | 15.04 | 127.5 | 401.625 | 382.5 | 5% | 52.5 | 34.8975 | 18.4957 | 952.5273 | 14326.01 | 14326.01
49 | 瓷砖楼地面（无防水） | 1.CT01瓷砖地面 2.瓷砖填缝剂处理 3.瓷砖(低吸水率硬质砖石需要背覆胶处理) 4.5mm专用瓷砖胶泥粘结层/水泥砂浆粘贴层 5.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆调平层 6.界面剂、水泥砂浆一道 7.15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 8.钢筋混凝土楼板 9.部位：总监办公室、经理办公室、按揭办公室、休息室、会议室、储藏室、麻将室、更衣间、工具室、走道 10.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 116.14 | 116.14 | 65 | 68.25 | 65 | 5% | 35 | 10.095 | 5.3503 | 275.543 | 32001.5669 | 32001.5669 | 广东产
50 | 瓷砖楼地面（有防水） | 1.CT02瓷砖地面 2.瓷砖填缝剂处理 3.瓷砖(低吸水率硬质砖石需要背覆胶处理) 4.5mm专用瓷砖胶泥粘结层/水泥砂浆粘贴层 5.20mm厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层(向地漏位置找坡) 6.1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料(附加层(内贴玻璃纤维布)) 7.界面剂、水泥砂浆一道,四周墙角水泥砂浆做圆角 8.15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 9.钢筋混凝土楼板 10.部位：卫生间、保洁工具室 11.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 30.94 | 30.94 | 85 | 68.25 | 65 | 5% | 70 | 13.395 | 7.0994 | 365.6165 | 11312.1753 | 11312.1753 | 广东产
51 | 瓷砖楼地面（有防水） | 1.CT04瓷砖地面 2.瓷砖填缝剂处理 3.瓷砖(低吸水率硬质砖石需要背覆胶处理) 4.5mm专用瓷砖胶泥粘结层/水泥砂浆粘贴层 5.20mm厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层(向地漏位置找坡) 6.1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料(附加层(内贴玻璃纤维布)) 7.界面剂、水泥砂浆一道,四周墙角水泥砂浆做圆角 8.15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 9.钢筋混凝土楼板 10.部位：水景区 11.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 29.04 | 29.04 | 85 | 68.25 | 65 | 5% | 70 | 13.395 | 7.0994 | 365.6165 | 10617.5039 | 10617.5039 | 广东产
52 | 细石楼地面 | 1.细石楼地面 2.细石 2.20mm厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层(向地漏位置找坡) 3.1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料(附加层(内贴玻璃纤维布)) 4.界面剂、水泥砂浆一道,四周墙角水泥砂浆做圆角 5.15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土楼板 7.部位：卫生间 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.72 | 3.72 | 30 | 47.25 | 45 | 5% | 15 | 5.535 | 2.9335 | 151.0778 | 562.0095 | 562.0095
53 | 鹅卵石楼地面 | 1.鹅卵石楼地面 2.鹅卵石 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆调平层 4.界面剂、水泥砂浆一道 5.15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土楼板 7.部位：休息区、儿童区一侧 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.36 | 8.36 | 35 | 157.5 | 150 | 5% | 15 | 12.45 | 6.5985 | 339.8227 | 2840.9182 | 2840.9182
54 | 实木地板楼地面 | 1.FL01木地板 2.双层9mm阻燃板（防火涂料三度） 3.40*40*2镀锌方通，双层，1000*1000间距 4.3mm厚铝膜防潮层 5.10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土楼板 7.部位：健身区 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 110.49 | 110.49 | 165 | 173.25 | 165 | 5% | 95 | 25.995 | 13.7774 | 709.5335 | 78396.3592 | 78396.3592
55 | 木饰面地板楼地面 | 1.WD01木饰面 2.双层12mm阻燃板 3.40*40*2镀锌方通，双层 4.10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.钢筋混凝土楼板 6.部位：水吧总台 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.67 | 12.67 | 165 | 299.25 | 285 | 5% | 235 | 41.955 | 22.2361 | 1145.1617 | 14509.1991 | 14509.1991 | 厂家定制
56 | 实木地板楼地面 | 1.FL01木地板(含3mm金属条） 2.3厚铝膜防潮垫 3.5mm自流平面层 4.20mm厚1:3水泥沙浆找平 5.界面剂、水泥砂浆一道 6.10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.钢筋混凝土楼板 8.部位：展示区 9.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 31.43 | 31.43 | 35 | 173.25 | 165 | 5% | 55 | 15.795 | 8.3713 | 431.1245 | 13550.2438 | 13550.2438
57 | 绿植皮楼地面 | 1.SP01绿植皮 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆调平层 3.界面剂、水泥砂浆一道 5.10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土楼板 7.部位：沙盘区一侧 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.14 | 9.14 | 25 | 148.5 | 135 | 10% | 15 | 11.31 | 5.9943 | 308.7065 | 2821.577 | 2821.577
58 | 皮革楼地面 | 1.UP01 皮革地面 2.双层9mm阻燃板 3.40*40*2镀锌方通，双层，1000*1000间距 4.10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.钢筋混凝土楼板 6.部位：泡泡池 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.31 | 12.31 | 145 | 141.75 | 135 | 5% | 95 | 22.905 | 12.1396 | 625.192 | 7696.1132 | 7696.1132
| -1层天棚 | [11 empty] | 616224.5793 |  | 616224.5793
59 | 吊顶天棚 | 1.米白色防水肌理漆吊顶（各种颜色） 2.部位：卫生间 3.膨胀螺栓,10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 4.轻钢主龙骨(金属吊件连接) 5.轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件) 6.9.5mm厚防水石膏板基层+12mm阻燃板基层 7.钉眼防锈处理,石膏板接缝处理,阴、阳角护角收边 8.刮专用腻子找平二遍、打磨 9.刷抗碱度漆一道 10.刷肌理漆一道 11.喷肌理漆一道 12.含风口、灯孔等 13.作法详见-1F-TH-04节点12 14.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 30.19 | 30.19 | 105 | 57.24 | 53 | 8% | 75 | 14.2344 | 7.5442 | 388.5279 | 11729.6588 | 11729.6588 | 龙骨驰龙、石膏板泰山 | 按答疑，更衣室、储藏室及办公室等非展示区改为乳胶漆。原肌理漆部分工程量减小。乳胶漆在清单最后进行了增加分项。工程量有修改
60 | 吊顶天棚 | 1.木饰面吊顶 2.部位：休息区 3.膨胀螺栓,10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 4.轻钢主龙骨(金属吊件连接) 5.轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件)转换层可以取消，采用反支撑 6.双层12mm厚阻燃板基层 7.木饰面 8.含风口、灯孔等 9.作法详见-1F-TH-04节点09、10、15 10.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 70.53 | 70.53 | 125 | 324 | 300 | 8% | 141 | 35.4 | 18.762 | 966.243 | 68149.1188 | 68149.1188 | 龙骨驰龙、石膏板泰山 | 按答疑回复修改了描述，工程量未修改。
61 | 吊顶天棚（跌级） | 1.木饰面吊顶 2.部位：水吧台、休闲区 3.膨胀螺栓,10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 4.轻钢主龙骨(金属吊件连接) 5.轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件)转换层可以取消，采用反支撑 6.双层12mm厚阻燃板基层 7.木饰面 8.含风口、灯孔等 9.作法详见-1F-TH-02节点03、04 10.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 151.02 | 151.02 | 155 | 324 | 300 | 0.08 | 125 | 36.24 | 19.2072 | 989.1708 | 149384.5742 | 149384.5742 | 龙骨驰龙、石膏板泰山 | 按答疑回复修改了描述，工程量未修改。
62 | 吊顶天棚 | 1.哑光色铝板+米白色肌理漆（各种颜色）+木饰面 2.部位：健身区 3.40*40*2镀锌方通骨架 4.12mm厚阻燃板基层+9.5mm石膏板基层，含专用腻子等 5.哑光色铝板+米白色肌理漆+木饰面 6.含风口、灯孔等 7.作法详见-1F-TH-03节点07、08 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 60.33 | 60.33 | 185 | 291.5 | 265 | 10% | 155 | 37.89 | 20.0817 | 1034.2076 | 62393.7415 | 62393.7415 | 龙骨驰龙、石膏板泰山 | 按图纸对描述进行了完善，工程量未修改。
63 | 吊顶天棚 | 1.深橙色肌理漆天棚 2.部位：休息区 3.膨胀螺栓,10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 4.轻钢主龙骨(金属吊件连接) 5.轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件)转换层可以取消，采用反支撑 6.12mm厚阻燃板基层+9.5mm厚石膏板基层 7.钉眼防锈处理,石膏板接缝处理,阴、阳角护角收边 8.刮专用腻子找平二遍、打磨 9.刷抗碱度漆一道 10.刷肌理漆一道 11.喷肌理漆一道 12.作法详见-1F-TH-04节点10 13.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.56 | 12.56 | 125 | 128.1 | 122 | 5% | 65 | 19.086 | 10.1156 | 520.9524 | 6543.1618 | 6543.1618 | 龙骨驰龙、石膏板泰山
64 | 吊顶天棚 | 1.深橙色肌理漆天棚 2.部位：走廊 3.膨胀螺栓,10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 4.轻钢主龙骨(金属吊件连接) 5.轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件)转换层可以取消，采用反支撑 6.双层9.5mm厚石膏板基层 7.钉眼防锈处理,石膏板接缝处理,阴、阳角护角收边 8.刮专用腻子找平二遍、打磨 9.刷抗碱度漆一道 10.刷肌理漆一道 11.喷肌理漆一道 12.含风口、灯孔等 13.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 29.65 | 29.65 | 125 | 88.2 | 84 | 5% | 65 | 16.692 | 8.8468 | 455.6081 | 13508.7814 | 13508.7814 | 龙骨驰龙、石膏板泰山 | 按答疑回复修改了描述，工程量未修改。
65 | 吊顶天棚 | 1.红色夯土肌理漆天棚 2.部位：走廊 3.膨胀螺栓,10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 4.轻钢主龙骨(金属吊件连接) 5.轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件)转换层可以取消，采用反支撑 6.12mm厚阻燃板基层+9.5mm厚石膏板基层 7.钉眼防锈处理,石膏板接缝处理,阴、阳角护角收边 8.刮专用腻子找平二遍、打磨 9.刷抗碱度漆一道 10.刷肌理漆一道 11.喷肌理漆一道 12.含风口、灯孔等 13.作法详见-1F-TH-03节点06 14.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 29.2 | 29.2 | 225 | 214.11 | 158.6 | 35% | 130 | 34.1466 | 18.0977 | 932.0314 | 27215.3183 | 27215.3183 | 龙骨驰龙、石膏板泰山
66 | 吊顶天棚 | 1.米白色肌理漆天棚（各种颜色） 2.部位：走廊、麻将室、乒乓球室、台球室、3D影音室、VIP室、签约财务室 3.膨胀螺栓,10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 4.轻钢主龙骨(金属吊件连接) 5.轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件)转换层可以取消，采用反支撑 6.12mm阻燃板基层+9.5mm厚石膏板基层 7.钉眼防锈处理,石膏板接缝处理,阴、阳角护角收边 8.刮专用腻子找平二遍、打磨 9.刷抗碱度漆一道 10.刷肌理漆一道 11.喷肌理漆一道 12.含风口、灯孔等 13.作法详见-1F-TH-04节点05、11 14.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 494.88 | 494.88 | 125 | 128.1 | 122 | 5% | 65 | 19.086 | 10.1156 | 520.9524 | 257808.9089 | 257808.9089
67 | 楼梯踏步天棚 | 1.MT02 金属天棚+ST01 石材 2.部位：楼梯踏步底面天棚 3.作法详见-1F-DF-02节点07 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.3 | 14.3 | 205 | 368 | 320 | 15% | 155 | 43.68 | 23.1504 | 1192.2456 | 17049.1121 | 17049.1121
68 | 吊顶天棚 | 1.白色哑光漆铝板检修口 2.40*40*2镀锌角钢骨架 3.白色哑光漆铝板 4.做法详见-1F-TH-04节点14、15 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.72 | 2.72 | 185 | 278.25 | 265 | 5% | 85 | 32.895 | 17.4343 | 897.869 | 2442.2037 | 2442.2037
| -1层墙面 | [11 empty] | 2138795.7824 |  | 1888562.3274
| 健身区 | [11 empty] | 0
69 | 木门窗套 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详见-1F-DT-06节点17 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.82 | 3.82 | 190 | 315 | 300 | 5% | 150 | 39.3 | 20.829 | 1072.6935 | 4097.6892 | 4097.6892 | 厂家定制
70 | 玻璃隔断 | 1.GL01 玻璃隔断 2.详见-1F-DT-10节点27 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.83 | 9.83 | 185 | 336 | 320 | 5% | 35 | 33.36 | 17.6808 | 910.5612 | 8950.8166 | 8950.8166
71 | 隔墙 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12厚阻燃板基层 3.WD-01木饰面+AL-01哑光铝材面层 4.作法详见-1F-DT-06节点17 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 27.79 | 27.79 | 260 | 441 | 420 | 5% | 164 | 51.9 | 27.507 | 1416.6105 | 39367.6058 | 39367.6058 | 厂家定制
72 | 杜邦纸木饰面隔墙 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12厚阻燃板基层 3.WC杜邦纸+木饰面+木装饰条 4.作法详见-1F-DT-08节点20 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.83 | 10.83 | 220 | 273 | 260 | 5% | 160 | 39.18 | 20.7654 | 1069.4181 | 11581.798 | 11581.798 | 厂家定制
73 | 木质装饰线 | 1.30*30木质装饰条 2.详见-1F-DT-04节点10 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 21.92 | 21.92 | 25 | 36.75 | 35 | 5% | 5 | 4.005 | 2.1227 | 109.3165 | 2396.2171 | 2396.2171
74 | 木质装饰线 | 1.30*15木质装饰条 2.详见-1F-DT-05节点10 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 247.28 | 247.28 | 25 | 33.6 | 32 | 5% | 5 | 3.816 | 2.0225 | 104.1577 | 25756.121 | 25756.121
| 休息区 | [11 empty] | 0
| 儿童区18/-1F-DT-07 | [11 empty] | 0
75 | 科技区造型隔墙 | 1.75系列轻钢龙骨，壁厚1.2mm骨架 2.12厚阻燃板基层+9厚石膏板基层，含专用腻子等 3.UP02软包+PT05 深橙色肌理漆+WD-01木饰面 4.作法详见-1F-DT-07节点18 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 38.76 | 38.76 | 150 | 237.6 | 220 | 8% | 75 | 27.756 | 14.7107 | 757.6 | 29364.5768 | 29364.5768 | 厂家定制 | 按答疑回复修改了描述，工程量未修改。
| 泡泡池19/-1F-DT-06 | [11 empty] | 0
76 | 科技区造型隔墙 | 1.75系列轻钢龙骨，壁厚1.2mm骨架 2.12厚阻燃板基层+9厚石膏板基层，含专用腻子等 3.UP02软包+PT05 深橙色肌理漆+WD-01木饰面 4.作法详见-1F-DT-07节点18 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 38.76 | 38.76 | 150 | 237.6 | 220 | 8% | 75 | 27.756 | 14.7107 | 757.6 | 29364.5768 | 29364.5768 | 厂家定制 | 按答疑回复修改了描述，工程量未修改。
| 休息区16/-1F-DT-06 | [11 empty] | 0
77 | 抹灰面油漆 | 1.米白色肌理漆（各种颜色），含专用腻子、打磨等 2.阴阳角护角收边 3.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 4.界面剂，接缝处网格布处理 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 15.87 | 15.87 | 35 | 26.25 | 25 | 5% | 15 | 4.575 | 2.4247 | 124.8746 | 1981.7603 | 1981.7603
78 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线） 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 15.56 | 15.56 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 1156.9106 | 1156.9106
79 | 墙面装饰板 | 1.9mm石膏板基层 2.12mm厚阻燃板基层，含专用腻子等 3.PT05 深橙色肌理漆 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 36.57 | 36.57 | 95 | 89.25 | 85 | 5% | 88 | 16.335 | 8.6576 | 445.8638 | 16305.2401 | 16305.2401 |  | 按图纸对描述进行了完善，工程量未修改。
| 走廊 | [11 empty] | 0
80 | 木饰面隔墙 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12厚阻燃板基层 3.WD-01木饰面 4.作法详见-1F-DT-05节点13 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 75.62 | 75.62 | 190 | 315 | 300 | 5% | 150 | 39.3 | 20.829 | 1072.6935 | 81117.0825 | 81117.0825 | 厂家定制
81 | 木饰面隔墙 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12厚阻燃板基层 3.WD-01木饰面 4.作法详见-1F-DT-05节点14 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 21.16 | 21.16 | 190 | 315 | 300 | 5% | 150 | 39.3 | 20.829 | 1072.6935 | 22698.1945 | 22698.1945 | 厂家定制
82 | 木饰面隔墙 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12厚阻燃板基层 3.WD-01木饰面 4.作法详见-1F-DT-01节点02b 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 25.2 | 25.2 | 190 | 315 | 300 | 5% | 150 | 39.3 | 20.829 | 1072.6935 | 27031.8762 | 27031.8762 | 厂家定制
83 | 抹灰面油漆 | 1.米白色肌理漆（各种颜色），含专用腻子等 2.阴阳角护角收边 3.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 4.界面剂，接缝处网格布处理 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 190.66 | 190.66 | 35 | 26.25 | 25 | 5% | 15 | 4.575 | 2.4247 | 124.8746 | 23808.596 | 23808.596
84 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线）30高 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 100.82 | 100.82 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 7496.1263 | 7496.1263
85 | 电动卷帘 | 1.成品电动卷帘 2.电动装置 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 95.76 | 95.76 | 35 | 126 | 120 | 5% | 220 | 22.86 | 12.1158 | 623.9637 | 59750.7639 | 59750.7639
86 | 木质门 | 1.M-03 2.具体做法详-1F-MB-03 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 1 | 200 | 1260.48 | 1248 | 1% | 150 | 96.6288 | 51.2133 | 2637.4831 | 2637.4831 | 2637.4831
总台区
南立面04/-1F-1E-02
87 | 木饰面隔墙 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12厚阻燃板基层 3.WD-01木饰面 4.作法详见-1F-DT-05节点13 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 20.23 | 20.23 | 190 | 315 | 300 | 5% | 150 | 39.3 | 20.829 | 1072.6935 | 21700.5895 | 21700.5895 | 厂家定制
88 | 抹灰面油漆 | 1.米白色肌理漆（各种颜色），含专用腻子等 2.阴阳角护角收边 3.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 4.界面剂，接缝处网格布处理 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.96 | 2.96 | 35 | 26.25 | 25 | 5% | 15 | 4.575 | 2.4247 | 124.8746 | 369.6289 | 369.6289
89 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线）30高 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 6.85 | 6.85 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 509.3083 | 509.3083
90 | 电动卷帘 | 1.成品电动卷帘 2.电动装置 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 44.54 | 44.54 | 35 | 126 | 120 | 5% | 220 | 22.86 | 12.1158 | 623.9637 | 27791.3432 | 27791.3432
| 东立面03/-1F-1E-02 | [11 empty] | 0
91 | 墙面装饰板 | 1.1:3水泥砂浆找平层 2.12mm厚阻燃板基层 3.WD-01木饰面 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 35.46 | 35.46 | 155 | 315 | 300 | 5% | 80 | 33 | 17.49 | 900.735 | 31940.0631 | 31940.0631 | 厂家定制
92 | 木质装饰线 | 1.30*30木质装饰条 2.详见-1F-DT-04节点10 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 12 | 12 | 25 | 36.75 | 35 | 5% | 5 | 4.005 | 2.1227 | 109.3165 | 1311.7977 | 1311.7977
93 | 木质装饰线 | 1.30*35木质装饰条 2.详见-1F-DT-05节点10 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 1 | 1 | 25 | 33.6 | 32 | 5% | 5 | 3.816 | 2.0225 | 104.1577 | 104.1577 | 104.1577
94 | 金属字 | 1.发光字 2.详见-1F-DT-05节点10 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 12 | 12 | 10 | 30.3 | 30 | 1% | 1 | 2.478 | 1.3133 | 67.637 | 811.6441 | 811.6441
95 | 墙面装饰板 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12厚阻燃板+12厚埃特板 3.WD-01木饰面+白色乳胶漆 4.作法详见-1F-DT-05节点12 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 22.75 | 22.75 | 190 | 315 | 300 | 5% | 150 | 39.3 | 20.829 | 1072.6935 | 24403.7771 | 24403.7771 | 立邦
96 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线）30高 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 8.32 | 8.32 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 618.6051 | 618.6051
| 正立面01/-1F-1E-01 | [11 empty] | 0
97 | 墙面装饰板 | 1.1:3水泥砂浆找平层 2.9mm厚阻燃夹板基层 3.SP-03毛石饰面板 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 26.08 | 26.08 | 145 | 236.25 | 225 | 5% | 70 | 27.075 | 14.3498 | 739.0121 | 19273.4362 | 19273.4362
98 | 墙面装饰板 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12厚阻燃板基层 3.作法详见-1F-DT-02节点03 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 27.6 | 27.6 | 150 | 173.25 | 165 | 5% | 50 | 22.395 | 11.8694 | 611.2715 | 16871.0941 | 16871.0941
99 | LED显示屏 | 1.LED显示屏 2.参数：P2.5级别 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.68 | 13.68 | 260 | 1942.5 | 1850 | 5% | 120 | 139.35 | 73.8555 | 3803.5583 | 52032.6769 | 52032.6769
100 | LED显示屏 | 1.LED显示屏（甲供） 2.参数：P2.5级别 3.品牌：亮彩 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.92 | 13.92 | 260 | 0 | 0 | 0% | 120 | 22.8 | 12.084 | 622.326 | 8662.7779 | 8662.7779 | 此项主材为甲供，主材费0，记取其他费用
101 | 墙面装饰板 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12厚阻燃板基层 3.WD-01木饰面 4.作法详见-1F-DT-02节点03 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.61 | 11.61 | 190 | 315 | 300 | 5% | 150 | 39.3 | 20.829 | 1072.6935 | 12453.9715 | 12453.9715 | 厂家定制
102 | 墙面装饰板 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12厚阻燃板基层 3.MT01金属饰面 4.作法详见-1F-DT-02节点03 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 45.49 | 45.49 | 190 | 336 | 320 | 5% | 150 | 40.56 | 21.4968 | 1107.0852 | 50361.3057 | 50361.3057
103 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线）30高 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 3.51 | 3.51 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 260.974 | 260.974
| 沙盘 | [11 empty] | 0
104 | 抹灰面油漆 | 1.米白色肌理漆（各种颜色），含专用腻子等 2.阴阳角护角收边 3.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 4.界面剂，接缝处网格布处理 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 42.25 | 42.25 | 35 | 26.25 | 25 | 5% | 15 | 4.575 | 2.4247 | 124.8746 | 5275.9529 | 5275.9529
105 | 墙面装饰板 | 1.1:3水泥砂浆找平层 2.9mm厚阻燃夹板基层 3.SP-03毛石饰面板 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.59 | 10.59 | 145 | 236.25 | 225 | 5% | 70 | 27.075 | 14.3498 | 739.0121 | 7826.1384 | 7826.1384
106 | LED显示屏 | 1.LED显示屏 2.LED显示屏金属边 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 | 0 | 260 | 1942.5 | 1850 | 5% | 120 | 139.35 | 73.8555 | 3803.5583 | 0 | 0 | 此项取消招标人另行更换电视机
107 | 沙盘区造型隔墙 | 1.75系列轻钢龙骨，壁厚1.2mm骨架 2.12厚阻燃板基层+9厚石膏板基层，含专用腻子等 3.PT01 米白色肌理漆 4.作法详见-1F-DT-01节点01、02 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 44.66 | 44.66 | 150 | 141.75 | 135 | 5% | 85 | 22.605 | 11.9807 | 617.0035 | 27555.3752 | 27555.3752
108 | 沙盘区造型隔墙 | 1.75系列轻钢龙骨，壁厚1.2mm骨架 2.12厚阻燃板基层+9厚石膏板，含专用腻子等 3.PT01 米白色肌理漆 4.作法详见-1F-DT-03节点06，-1F-DT-04节点07 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 28.15 | 28.15 | 150 | 141.75 | 135 | 5% | 85 | 22.605 | 11.9807 | 617.0035 | 17368.6478 | 17368.6478
109 | LED显示屏 | 1.LED显示屏 2.参数P2级别 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 21.36 | 21.36 | 260 | 1942.5 | 1850 | 5% | 120 | 139.35 | 73.8555 | 3803.5583 | 81244.0042 | 81244.0042 | 弧形
110 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线）30高 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 59.51 | 59.51 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 4424.6625 | 4424.6625
111 | 消火栓隔板 | 1.12厚阻燃板基层 2.9厚石膏板基层，含专用腻子等 3.PT-01米白色肌理漆 4.作法详见-1F-DT-01节点2a 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.76 | 2.76 | 150 | 141.75 | 135 | 5% | 85 | 22.605 | 11.9807 | 617.0035 | 1702.9296 | 1702.9296
| 科技展示区 | [11 empty] | 0
112 | 科技区造型隔墙 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12厚阻燃板基层+9厚石膏板基层 3.MT01金属包台面+PT01 米白色肌理漆+PT05 深橙色肌理漆+SP-01艺术绿植，含专用腻子等 4.作法详见-1F-DT-04节点08、09 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 62.97 | 62.97 | 150 | 226.8 | 210 | 8% | 75 | 27.108 | 14.3672 | 739.9129 | 46592.3128 | 46592.3128
113 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线）30高 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 14.63 | 14.63 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 1087.7636 | 1087.7636
114 | 金属装饰线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属30宽 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 14.63 | 14.63 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 1087.7636 | 1087.7636
| 签约财务室 | [11 empty] | 0
115 | 抹灰面油漆 | 1.米白色肌理漆（各种颜色），含专用腻子等 2.阴阳角护角收边 3.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 4.界面剂，接缝处网格布处理 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 32.1 | 32.1 | 35 | 26.25 | 25 | 5% | 15 | 4.575 | 2.4247 | 124.8746 | 4008.4755 | 4008.4755
116 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线）30高 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 10.27 | 10.27 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 763.5907 | 763.5907
117 | 挡板隔墙 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12厚阻燃板基层+9厚石膏板基层 3.MT01金属包台面 4.作法详见-1F-DT-08节点21 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.94 | 8.94 | 150 | 336 | 320 | 5% | 165 | 39.06 | 20.7018 | 1066.1427 | 9531.3157 | 9531.3157
118 | 柜台顶部 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12厚阻燃板/9厚石膏板 3.MT01金属 4.作法详见-1F-DT-09节点22 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.68 | 0.68 | 150 | 336 | 320 | 5% | 165 | 39.06 | 20.7018 | 1066.1427 | 724.977 | 724.977
119 | 柜台 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12厚阻燃板/9厚石膏板 3.ST03a石材 4.作法详见-1F-DT-09节点22 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 3.6 | 3.6 | 450 | 959.5 | 950 | 1% | 220 | 97.77 | 51.8181 | 2668.6321 | 9607.0757 | 9607.0757
120 | 木质门 | 1.尺寸：800*2400 2.门锁及其他五金配件 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.92 | 1.92 | 150 | 682.5 | 650 | 5% | 100 | 55.95 | 29.6535 | 1527.1553 | 2932.1381 | 2932.1381
121 | 墙面装饰板 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详见-1F-MB-01 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.28 | 1.28 | 165 | 315 | 300 | 5% | 135 | 36.9 | 19.557 | 1007.1855 | 1289.1974 | 1289.1974 | 厂家定制
122 | 木门窗套 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详-1F-MB-01 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 1 | 300 | 1111 | 1100 | 1% | 310 | 103.26 | 54.7278 | 2818.4817 | 2818.4817 | 2818.4817 | 厂家定制
| VIP室 | [11 empty] | 0
123 | 墙面装饰板 | 1.双层12厚阻燃板基层 2.WD-01木饰面 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.86 | 7.86 | 165 | 315 | 300 | 5% | 135 | 36.9 | 19.557 | 1007.1855 | 7916.478 | 7916.478 | 厂家定制
124 | 墙面装饰板 | 1.双层12厚阻燃板基层 2.UP02硬包 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 32.33 | 32.33 | 125 | 162 | 135 | 20% | 101 | 23.28 | 12.3384 | 635.4276 | 20543.3743 | 20543.3743
125 | 墙面装饰板 | 1.双层12厚阻燃板基层 2.SP-03毛石饰面板 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.5 | 1.5 | 145 | 236.25 | 225 | 5% | 85 | 27.975 | 14.8268 | 763.5776 | 1145.3664 | 1145.3664
126 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线）30高 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 9.01 | 9.01 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 669.9077 | 669.9077
127 | 壁柜 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2. 双层12厚阻燃板基层 3.WD01木饰面 4.作法详见-1F-DT-09节点24 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.49 | 6.49 | 350 | 1111 | 1100 | 1% | 350 | 108.66 | 57.5898 | 2965.8747 | 19248.5268 | 19248.5268 | 厂家定制
128 | 台面 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2. 双层12厚阻燃板基层 3.MT01金属包台面 4.作法详见-1F-DT-09节点23 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.83 | 1.83 | 350 | 959.5 | 950 | 1% | 260 | 94.17 | 49.9101 | 2570.3702 | 4703.7774 | 4703.7774
129 | 木质门 | 1.M-04 2.具体做法详见门表 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 1 | 200 | 1260.48 | 1248 | 1% | 150 | 96.6288 | 51.2133 | 2637.4831 | 2637.4831 | 2637.4831
| 营销休息室/会议室 | [11 empty] | 0
130 | 抹灰面油漆 | 1.喷乳胶漆一道 2.刷乳胶漆一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍，打磨 5.阴阳角护角收边 6.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 7.界面剂，接缝处网格布处理 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 74.96 | 74.96 | 30 | 15.75 | 15 | 5% | 8 | 3.225 | 1.7092 | 88.0264 | 6598.4571 | 6598.4571 | 立邦
131 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线）30高 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 23.32 | 23.32 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 1733.8788 | 1733.8788
132 | 木质门 | 1.尺寸：800*2400 2.门锁及其他五金配件 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.92 | 1.92 | 150 | 682.5 | 650 | 5% | 100 | 55.95 | 29.6535 | 1527.1553 | 2932.1381 | 2932.1381
133 | 墙面装饰板 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详见-1F-MB-01 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.28 | 1.28 | 165 | 315 | 300 | 5% | 135 | 36.9 | 19.557 | 1007.1855 | 1289.1974 | 1289.1974 | 厂家定制
134 | 木门窗套 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详-1F-MB-01 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 1 | 300 | 1111 | 1100 | 1% | 310 | 103.26 | 54.7278 | 2818.4817 | 2818.4817 | 2818.4817 | 厂家定制
| 按揭办公室 | [11 empty] | 0
135 | 抹灰面油漆 | 1.喷乳胶漆一道 2.刷乳胶漆一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍，打磨 5.阴阳角护角收边 6.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 7.界面剂，接缝处网格布处理 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 43.37 | 43.37 | 30 | 15.75 | 15 | 5% | 8 | 3.225 | 1.7092 | 88.0264 | 3817.7039 | 3817.7039 | 立邦
136 | 玻璃隔断 | 1.GL01 玻璃隔断 2.详见-1F-DT-10节点27 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.3 | 2.3 | 185 | 336 | 320 | 5% | 35 | 33.36 | 17.6808 | 910.5612 | 2094.2908 | 2094.2908
137 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线）30高 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 13.9 | 13.9 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 1033.487 | 1033.487
138 | 木质门 | 1.尺寸：800*2400 2.门锁及其他五金配件 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.92 | 1.92 | 150 | 682.5 | 650 | 5% | 100 | 55.95 | 29.6535 | 1527.1553 | 2932.1381 | 2932.1381
139 | 墙面装饰板 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详见-1F-MB-01 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.28 | 1.28 | 165 | 315 | 300 | 5% | 135 | 36.9 | 19.557 | 1007.1855 | 1289.1974 | 1289.1974 | 厂家定制
140 | 木门窗套 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详-1F-MB-01 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 1 | 300 | 1111 | 1100 | 1% | 310 | 103.26 | 54.7278 | 2818.4817 | 2818.4817 | 2818.4817 | 厂家定制
| 总经理办公室 | [11 empty] | 0
141 | 抹灰面油漆 | 1.喷乳胶漆一道 2.刷乳胶漆一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍，打磨 5.阴阳角护角收边 6.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 7.界面剂，接缝处网格布处理 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 31.81 | 31.81 | 30 | 15.75 | 15 | 0.05 | 8 | 3.225 | 1.7092 | 88.0264 | 2800.119 | 2800.119 | 立邦
142 | 玻璃隔断 | 1.GL01 玻璃隔断 2.详见-1F-DT-10节点27 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.63 | 8.63 | 185 | 336 | 320 | 5% | 35 | 33.36 | 17.6808 | 910.5612 | 7858.1432 | 7858.1432
143 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线）30高 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 10.2 | 10.2 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 758.3861 | 758.3861
144 | 木质门 | 1.尺寸：800*2400 2.门锁及其他五金配件 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.92 | 1.92 | 150 | 682.5 | 650 | 5% | 100 | 55.95 | 29.6535 | 1527.1553 | 2932.1381 | 2932.1381
145 | 墙面装饰板 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详见-1F-MB-01 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.28 | 1.28 | 165 | 315 | 300 | 5% | 135 | 36.9 | 19.557 | 1007.1855 | 1289.1974 | 1289.1974 | 厂家定制
146 | 木门窗套 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详-1F-MB-01 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 1 | 300 | 1111 | 1100 | 1% | 310 | 103.26 | 54.7278 | 2818.4817 | 2818.4817 | 2818.4817 | 厂家定制
| 总监办公室 | [11 empty] | 0
147 | 抹灰面油漆 | 1.喷乳胶漆一道 2.刷乳胶漆一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍，打磨 5.阴阳角护角收边 6.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 7.界面剂，接缝处网格布处理 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 71.18 | 71.18 | 30 | 15.75 | 15 | 5% | 8 | 3.225 | 1.7092 | 88.0264 | 6265.7174 | 6265.7174 | 立邦
148 | 玻璃隔断 | 1.GL01 玻璃隔断 2.详见-1F-DT-10节点27 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.89 | 9.89 | 185 | 336 | 320 | 5% | 35 | 33.36 | 17.6808 | 910.5612 | 9005.4503 | 9005.4503
149 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线）30高 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 22.92 | 22.92 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 1704.1382 | 1704.1382
150 | 木质门 | 1.尺寸：800*2400 2.门锁及其他五金配件 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.92 | 1.92 | 150 | 682.5 | 650 | 5% | 100 | 55.95 | 29.6535 | 1527.1553 | 2932.1381 | 2932.1381
151 | 墙面装饰板 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详见-1F-MB-01 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.28 | 1.28 | 165 | 315 | 300 | 5% | 135 | 36.9 | 19.557 | 1007.1855 | 1289.1974 | 1289.1974 | 厂家定制
152 | 木门窗套 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详-1F-MB-01 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 1 | 300 | 1111 | 1100 | 1% | 310 | 103.26 | 54.7278 | 2818.4817 | 2818.4817 | 2818.4817 | 厂家定制
| 储藏室 | [11 empty] | 0
153 | 抹灰面油漆 | 1.喷乳胶漆一道 2.刷乳胶漆一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍，打磨 5.阴阳角护角收边 6.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 7.界面剂，接缝处网格布处理 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 37.66 | 37.66 | 30 | 15.75 | 15 | 5% | 8 | 3.225 | 1.7092 | 88.0264 | 3315.0733 | 3315.0733 | 立邦
154 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线）30高 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 12.27 | 12.27 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 912.2939 | 912.2939
155 | 木质门 | 1.尺寸：800*2400 2.门锁及其他五金配件 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.92 | 1.92 | 150 | 682.5 | 650 | 5% | 100 | 55.95 | 29.6535 | 1527.1553 | 2932.1381 | 2932.1381
156 | 墙面装饰板 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详见-1F-MB-01 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.28 | 1.28 | 165 | 315 | 300 | 5% | 135 | 36.9 | 19.557 | 1007.1855 | 1289.1974 | 1289.1974 | 厂家定制
157 | 木门窗套 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详-1F-MB-01 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 1 | 300 | 1111 | 1100 | 1% | 310 | 103.26 | 54.7278 | 2818.4817 | 2818.4817 | 2818.4817 | 厂家定制
| 物业储藏室 | [11 empty] | 0
158 | 抹灰面油漆 | 1.喷乳胶漆一道 2.刷乳胶漆一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍，打磨 5.阴阳角护角收边 6.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 7.界面剂，接缝处网格布处理 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 38.28 | 38.28 | 30 | 15.75 | 15 | 5% | 8 | 3.225 | 1.7092 | 88.0264 | 3369.6496 | 3369.6496 | 立邦
159 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线）30高 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 12.07 | 12.07 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 897.4236 | 897.4236
160 | 木质门 | 1.尺寸：800*2400 2.门锁及其他五金配件 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.92 | 1.92 | 150 | 682.5 | 650 | 5% | 100 | 55.95 | 29.6535 | 1527.1553 | 2932.1381 | 2932.1381
161 | 墙面装饰板 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详见-1F-MB-01 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.28 | 1.28 | 165 | 315 | 300 | 5% | 135 | 36.9 | 19.557 | 1007.1855 | 1289.1974 | 1289.1974 | 厂家定制
162 | 木门窗套 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详-1F-MB-01 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 1 | 300 | 1111 | 1100 | 1% | 310 | 103.26 | 54.7278 | 2818.4817 | 2818.4817 | 2818.4817 | 厂家定制
| 3D影音室 | [11 empty] | 0
163 | 抹灰面油漆 | 1.米白色肌理漆（各种颜色），含专用腻子等 2.阴阳角护角收边 3.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 4.界面剂，接缝处网格布处理 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 64.69 | 64.69 | 35 | 26.25 | 25 | 5% | 15 | 4.575 | 2.4247 | 124.8746 | 8078.1395 | 8078.1395
164 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线）30高 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 21.62 | 21.62 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 1607.4812 | 1607.4812
165 | 玻璃隔断 | 1.12mm钢化玻璃，U型玻璃槽钢固定于地面 2.详见-1F-DT-10节点27A 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.07 | 3.07 | 185 | 336 | 320 | 5% | 35 | 33.36 | 17.6808 | 910.5612 | 2795.4229 | 2795.4229
166 | 消火栓隔板 | 1.12厚阻燃板基层 2.9厚石膏板基层，含专用腻子等 3.PT-01米白色肌理漆 4.作法详见-1F-DT-01节点02a 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.76 | 2.76 | 150 | 141.75 | 135 | 5% | 85 | 22.605 | 11.9807 | 617.0035 | 1702.9296 | 1702.9296
167 | 投影 | 1.3D影音投影 2.包含投影设备 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 0 | 10000 | 191900 | 190000 | 1% | 50 | 12117 | 6422.01 | 330733.515 | 330733.515 | 80500.06
| 台球室 | [11 empty] | 0
168 | 抹灰面油漆 | 1.米白色肌理漆（各种颜色），含专用腻子等 2.阴阳角护角收边 3.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 4.界面剂，接缝处网格布处理 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 43.65 | 43.65 | 35 | 26.25 | 25 | 5% | 15 | 4.575 | 2.4247 | 124.8746 | 5450.7774 | 5450.7774
169 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线）30高 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 13.99 | 13.99 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 1040.1786 | 1040.1786
170 | 木隔断 | 1.M-06 2.具体做法详见-1F-MB-06 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 20.4 | 20.4 | 150 | 472.5 | 450 | 5% | 75 | 41.85 | 22.1805 | 1142.2957 | 23302.8333 | 23302.8333
| 乒乓球室 | [11 empty] | 0
171 | 抹灰面油漆 | 1.米白色肌理漆（各种颜色），含专用腻子等 2.阴阳角护角收边 3.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 4.界面剂，接缝处网格布处理 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 44.41 | 44.41 | 35 | 26.25 | 25 | 5% | 15 | 4.575 | 2.4247 | 124.8746 | 5545.6821 | 5545.6821
172 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线）30高 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 14.24 | 14.24 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 1058.7665 | 1058.7665
173 | 木质门 | 1.M-05 2.具体做法详见-1F-MB-05 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 1 | 300 | 3383.5 | 3350 | 1% | 265 | 236.91 | 125.5623 | 6466.4585 | 6466.4585 | 6466.4585
| 麻将室 | [11 empty] | 0
174 | 抹灰面油漆 | 1.米白色肌理漆（各种颜色），含专用腻子等 2.阴阳角护角收边 3.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 4.界面剂，接缝处网格布处理 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 28.11 | 28.11 | 35 | 26.25 | 25 | 5% | 15 | 4.575 | 2.4247 | 124.8746 | 3510.2257 | 3510.2257
175 | 玻璃隔断 | 1.GL01 玻璃隔断 2.详见27/-1F-DT-10 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.88 | 8.88 | 185 | 336 | 320 | 5% | 35 | 33.36 | 17.6808 | 910.5612 | 8085.7835 | 8085.7835
176 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线）30高 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 9.01 | 9.01 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 669.9077 | 669.9077
177 | 木质门 | 1.M-05 2.具体做法详见-1F-MB-05 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 1 | 300 | 3383.5 | 3350 | 1% | 265 | 236.91 | 125.5623 | 6466.4585 | 6466.4585 | 6466.4585
| 男更衣室 | [11 empty] | 0
178 | 抹灰面油漆 | 1.喷乳胶漆一道 2.刷乳胶漆一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍，打磨 5.阴阳角护角收边 6.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 7.界面剂，接缝处网格布处理 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 29.86 | 29.86 | 30 | 15.75 | 15 | 5% | 8 | 3.225 | 1.7092 | 88.0264 | 2628.4676 | 2628.4676 | 立邦
179 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线）30高 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 9.57 | 9.57 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 711.5446 | 711.5446
180 | 木质门 | 1.尺寸：800*2400 2.门锁及其他五金配件 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.92 | 1.92 | 150 | 682.5 | 650 | 5% | 100 | 55.95 | 29.6535 | 1527.1553 | 2932.1381 | 2932.1381
181 | 墙面装饰板 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详见-1F-MB-01 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.28 | 1.28 | 165 | 315 | 300 | 5% | 135 | 36.9 | 19.557 | 1007.1855 | 1289.1974 | 1289.1974 | 厂家定制
182 | 木门窗套 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详-1F-MB-01 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 1 | 300 | 1111 | 1100 | 1% | 310 | 103.26 | 54.7278 | 2818.4817 | 2818.4817 | 2818.4817 | 厂家定制
| 女更衣室 | [11 empty] | 0
183 | 抹灰面油漆 | 1.喷乳胶漆一道 2.刷乳胶漆一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍，打磨 5.阴阳角护角收边 6.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 7.界面剂，接缝处网格布处理 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 25.27 | 25.27 | 30 | 15.75 | 15 | 5% | 8 | 3.225 | 1.7092 | 88.0264 | 2224.4265 | 2224.4265 | 立邦
184 | 玻璃隔断 | 1.GL01 玻璃隔断 2.详见27/-1F-DT-10 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.96 | 2.96 | 185 | 336 | 320 | 5% | 35 | 33.36 | 17.6808 | 910.5612 | 2695.2612 | 2695.2612
185 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线）30高 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 8.1 | 8.1 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 602.2478 | 602.2478
186 | 木质门 | 1.尺寸：800*2400 2.门锁及其他五金配件 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.92 | 1.92 | 150 | 682.5 | 650 | 5% | 100 | 55.95 | 29.6535 | 1527.1553 | 2932.1381 | 2932.1381
187 | 墙面装饰板 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详见门表 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.28 | 1.28 | 165 | 315 | 300 | 5% | 135 | 36.9 | 19.557 | 1007.1855 | 1289.1974 | 1289.1974 | 厂家定制
188 | 木门窗套 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详-1F-MB-01 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 1 | 300 | 1111 | 1100 | 1% | 310 | 103.26 | 54.7278 | 2818.4817 | 2818.4817 | 2818.4817 | 厂家定制
| 保洁工作室 | [11 empty] | 0
189 | 抹灰面油漆 | 1.喷乳胶漆一道 2.刷乳胶漆一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍，打磨 5.阴阳角护角收边 6.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 7.界面剂，接缝处网格布处理 8.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | 16.47 | 16.47 | 30 | 15.75 | 15 | 5% | 8 | 3.225 | 1.7092 | 88.0264 | 1449.7944 | 1449.7944 | 立邦
190 | 块料踢脚线 | 1.水泥砂浆找平 2.100高CT02瓷砖踢脚线 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.57 | 0.57 | 150 | 71.5 | 65 | 10% | 50 | 16.29 | 8.6337 | 444.6356 | 253.4423 | 253.4423 | 广东产
| 男卫生间 | [11 empty] | 0
191 | 块料墙面（卫生间） | 1.瓷砖填缝剂处理 2.瓷砖(低吸水率硬质砖石需要背覆胶处理) 3.专用瓷砖胶泥粘结层 4.聚氨酯防水层1.5厚（另列项计算） 5.素水泥浆一道(内参建筑胶) 6.1:3水泥砂浆抹灰层 7.界面剂,接缝处网格布处理 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 48.51 | 48.51 | 85 | 126 | 120 | 5% | 70 | 16.86 | 8.9358 | 460.1937 | 22323.9964 | 22323.9964 | 广东产
192 | 成品隔断 | 1.抗倍特板隔断 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 16.57 | 16.57 | 125 | 577.5 | 550 | 5% | 125 | 49.65 | 26.3145 | 1355.1968 | 22455.6101 | 22455.6101
193 | 石材墙面 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12厚埃特板基层 3.ST-02石材墙面 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 5.部位：水景区 | m2 | 4.89 | 4.89 | 185 | 441 | 420 | 5% | 165 | 47.46 | 25.1538 | 1295.4207 | 6334.6072 | 6334.6072
194 | 石材墙面 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12厚埃特板基层 3.ST-06石材墙面 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 5.部位：坐便器背部 | m2 | 5.68 | 5.68 | 185 | 441 | 420 | 5% | 165 | 47.46 | 25.1538 | 1295.4207 | 7357.9896 | 7357.9896
195 | 镜面玻璃 | 1.尺寸：1940*600 2.40*40*2镀锌方通骨架 3.12厚埃特板基层 4.MR01镜子 5.MT01金属包边（50宽） 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.33 | 2.33 | 220 | 399 | 380 | 5% | 190 | 48.54 | 25.7262 | 1324.8993 | 3087.0154 | 3087.0154
196 | 墙面涂膜防水 | 1.部位：墙面 2.聚氨酯防水层1.5厚 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 63.41 | 63.41 | 20 | 36.75 | 35 | 5% | 8 | 3.885 | 2.0591 | 106.0411 | 6724.0646 | 6724.0646
197 | 现场彩绘墙面 | 1.现场预留水泥砂浆找平层 2.刷白色防水乳胶漆 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.46 | 12.46 | 220 | 181.5 | 165 | 10% | 50 | 27.09 | 14.3577 | 739.4216 | 9213.1925 | 9213.1925 | 立邦
198 | 木质门 | 1.尺寸：800*2400 2.门锁及其他五金配件 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.92 | 1.92 | 150 | 682.5 | 650 | 5% | 100 | 55.95 | 29.6535 | 1527.1553 | 2932.1381 | 2932.1381
199 | 墙面装饰板 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详-1F-MB-02 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.28 | 1.28 | 165 | 315 | 300 | 5% | 135 | 36.9 | 19.557 | 1007.1855 | 1289.1974 | 1289.1974 | 厂家定制
200 | 木门窗套 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详见-1F-MB-02 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 1 | 300 | 1111 | 1100 | 1% | 310 | 103.26 | 54.7278 | 2818.4817 | 2818.4817 | 2818.4817 | 厂家定制
201 | 木隔断 | 1.WD-01木饰面（成品木隔断） 2.具体做法详见27/-1F-DT-10 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.28 | 3.28 | 150 | 472.5 | 450 | 5% | 75 | 41.85 | 22.1805 | 1142.2957 | 3746.7301 | 3746.7301 | 厂家定制
| 女卫生间 | [11 empty] | 0
202 | 块料墙面（卫生间） | 1.瓷砖填缝剂处理 2.瓷砖(低吸水率硬质砖石需要背覆胶处理) 3.专用瓷砖胶泥粘结层 4.聚氨酯防水层1.5厚（另列项计算） 5.素水泥浆一道(内参建筑胶) 6.1:3水泥砂浆抹灰层 7.界面剂,接缝处网格布处理 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 31.38 | 31.38 | 85 | 126 | 120 | 5% | 70 | 16.86 | 8.9358 | 460.1937 | 14440.8783 | 14440.8783 | 广东产
203 | 成品隔断 | 1.抗倍特板隔断 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 16.57 | 16.57 | 125 | 577.5 | 550 | 5% | 125 | 49.65 | 26.3145 | 1355.1968 | 22455.6101 | 22455.6101
204 | 石材墙面 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12厚埃特板基层 3.ST-02石材墙面 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 5.部位：水景区 | m2 | 4.89 | 4.89 | 185 | 441 | 420 | 5% | 165 | 47.46 | 25.1538 | 1295.4207 | 6334.6072 | 6334.6072
205 | 石材墙面 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12厚埃特板基层 3.ST-06石材墙面 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 5.部位：坐便器背部 | m2 | 5.68 | 5.68 | 185 | 441 | 420 | 5% | 165 | 47.46 | 25.1538 | 1295.4207 | 7357.9896 | 7357.9896
206 | 镜面玻璃 | 1.尺寸：1940*600 2.40*40*2镀锌方通骨架 3.12厚埃特板基层 4.MR01镜子 5.MT01金属包边（50宽） 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.33 | 2.33 | 220 | 399 | 380 | 5% | 190 | 48.54 | 25.7262 | 1324.8993 | 3087.0154 | 3087.0154
[13 empty] | 0 |  | 0
207 | 墙面涂膜防水 | 1.部位：墙面 2.聚氨酯防水层1.5厚 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 56.38 | 56.38 | 20 | 36.75 | 35 | 5% | 8 | 3.885 | 2.0591 | 106.0411 | 5978.5958 | 5978.5958
208 | 现场彩绘墙面 | 1.现场预留水泥砂浆找平层 2.刷白色防水乳胶漆 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.46 | 12.46 | 220 | 181.5 | 165 | 10% | 50 | 27.09 | 14.3577 | 739.4216 | 9213.1925 | 9213.1925 | 立邦
209 | 木质门 | 1.尺寸：800*2400 2.门锁及其他五金配件 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.84 | 3.84 | 150 | 682.5 | 650 | 5% | 100 | 55.95 | 29.6535 | 1527.1553 | 5864.2762 | 5864.2762
210 | 墙面装饰板 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详见-1F-MB-02 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.56 | 2.56 | 165 | 315 | 300 | 5% | 135 | 36.9 | 19.557 | 1007.1855 | 2578.3949 | 2578.3949 | 厂家定制
211 | 木门窗套 | 1.WD-01木饰面 2.具体做法详-1F-MB-02 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 2 | 300 | 1111 | 1100 | 1% | 310 | 103.26 | 54.7278 | 2818.4817 | 5636.9634 | 5636.9634 | 厂家定制
| 楼梯间 | [11 empty] | 0
212 | 墙面装饰板 | 1.1:3水泥砂浆找平层 2.12mm厚阻燃夹板 3.WD-01木饰面 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 57.13 | 57.13 | 155 | 315 | 300 | 5% | 80 | 33 | 17.49 | 900.735 | 51458.9906 | 51458.9906 | 厂家定制
213 | 墙面装饰板 | 1.1:3水泥砂浆找平层 2.9mm厚阻燃夹板 3.SP-03毛石饰面板 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 67.63 | 67.63 | 145 | 236.25 | 225 | 5% | 70 | 27.075 | 14.3498 | 739.0121 | 49979.39 | 49979.39
214 | 金属踢脚线 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.MT01金属（踢脚线）30高 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 2.83 | 2.83 | 15 | 29.4 | 28 | 5% | 1 | 2.724 | 1.4437 | 74.3516 | 210.415 | 210.415
| -1层家具 | [11 empty] | 0
| 亚克力展示架 | [11 empty] | 0
215 | 亚克力置物架 | 1.亚克力置物架 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 2 | 3628.8 | 17816.4 | 17640 | 1% | 1254.4 | 1361.976 | 721.8473 | 37175.1349 | 74350.2698 | 74350.2698
| 沙盘 | [11 empty] | 0
216 | 沙盘底座 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12mm厚阻燃板基层，含专用腻子等 3.PT-04木饰面油红色夯土肌理漆 4.GL-01玻璃 5.MT-01φ10实心金属 6.作法详见-1F-JJ-01 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 1 | 13000 | 23230 | 23000 | 1% | 3500 | 2383.8 | 1263.414 | 65065.821 | 65065.821 | 65065.821
| 户模平台-1F-JJ-02节点31 | [11 empty] | 0
217 | 展台 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12mm厚阻燃板基层，含专用腻子等 3.MT02-金属面+木饰面油红色夯土肌理漆+木饰面白色油漆 4.GL-01玻璃 5.作法详见-1F-JJ-02节点31 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 4 | 4 | 1500 | 3232 | 3200 | 1% | 550 | 316.92 | 167.9676 | 8650.3314 | 34601.3256 | 34601.3256
| 展示台1 -1F-JJ-02节点32 | [11 empty] | 0
218 | 展台 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12mm厚阻燃板基层 3.MT02-金属面+木饰面白色油漆 4.GL-01玻璃 5.作法详见-1F-JJ-02节点32 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 6 | 6 | 1500 | 2424 | 2400 | 1% | 550 | 268.44 | 142.2732 | 7327.0698 | 43962.4188 | 43962.4188
| 展示台2 -1F-JJ-04节点33 | [11 empty] | 0
219 | 展台 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12mm厚阻燃板基层 3.MT02-金属面+木饰面白色油漆 4.SP02亚克力+GL01玻璃 5.做法详见-1F-JJ-04节点33 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 1 | 1500 | 3232 | 3200 | 1% | 550 | 316.92 | 167.9676 | 8650.3314 | 8650.3314 | 8650.3314
| 展示台3 34/-1F-JJ-04 | [11 empty] | 0
220 | 展台 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12mm厚阻燃板基层 3.MT02-金属面+木饰面白色油漆 4.SP02亚克力+GL01玻璃 5.作法详见-1F-JJ-04节点34 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 1 | 2475 | 5332.8 | 5280 | 1% | 880 | 521.268 | 276.272 | 14228.0101 | 14228.0101 | 14228.0101
| 服务台 | [11 empty] | 0
221 | 服务台 | 1.40*40*2镀锌方通骨架 2.12mm厚阻燃板基层，含专用腻子等 3.MT02-金属面+WD-01木饰面+肌理漆+WD-01实木 4.SP02亚克力+GL01玻璃 5.作法详见-1F-JJ-05、-1F-JJ-06 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 13.2 | 13.2 | 850 | 3838 | 3800 | 1% | 850 | 332.28 | 176.1084 | 9069.5826 | 119718.4903 | 119718.4903
222 | 吊顶天棚 | 1.白色乳胶漆天棚（各种颜色） 2.部位：储藏室、总监办公室、经理办公室、按揭办公室、休息室、会议室、男、女更衣室 3.膨胀螺栓,10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 4.轻钢主龙骨(金属吊件连接) 5.轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件)转换层可以取消，采用反支撑 6.12mm阻燃板基层+9.5mm厚石膏板基层 7.钉眼防锈处理,石膏板接缝处理,阴、阳角护角收边 8.刮白胶腻子找平二遍、打磨 9.刷抗碱度漆一道 10.刷乳胶漆一道 11.喷乳胶漆一道 12.含风口、灯孔等 13.作法详见-1F-TH-04节点05、11 14.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 103.75 | 103.75 | 95 | 48.6 | 45 | 8% | 45 | 11.316 | 5.9975 | 308.8702 | 32045.2853 | 32045.2853 | 新加项
223 | 吊顶天棚 | 1.米白色防水乳胶漆吊顶（各种颜色） 2.部位：保洁室 3.膨胀螺栓,10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 4.轻钢主龙骨(金属吊件连接) 5.轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件) 6.9.5mm厚防水石膏板基层+12mm阻燃板基层 7.钉眼防锈处理,石膏板接缝处理,阴、阳角护角收边 8.刮白胶腻子找平二遍、打磨 9.刷抗碱度漆一道 10.刷乳胶漆一道 11.喷乳胶漆一道 12.含风口、灯孔等 13.作法详见-1F-TH-04节点12 14.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.22 | 2.22 | 95 | 48.6 | 45 | 8% | 45 | 11.316 | 5.9975 | 308.8702 | 685.6919 | 685.6919 | 新加项
|  | 合计 | [11 empty] | 4379892.6794
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等所有一切与之相关的所需全部费用。

## 安装工程
价格清单（伊河湾项目售楼部室内精装工程）（装饰部分）
工程名称：河南省洛阳市浩德地产伊河湾营销中心装饰工程--安装工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 20230612第二次进度款工程量 | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) |  | 合价(元)=g*f | 20230612第二次进度款工程量合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[6 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[7 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 6% | 3%
| 负一层 | [11 empty] | 763201.1714 |  |  | 739507.5829
强电
1 | 配电箱 | 1.名称:售楼部照明配电箱 2.型号、规格:ZAL1-10# 3.安装方式:暗装,H+1.6m 4.含无端子接线 | 台 | 1 | 1 | 200 | 2222 | 2200 | 1% | 50 | 148.32 | 78.6096 | 4048.3944 |  | 4048.3944 | 4048.3944 |  | 4048.3944 | 2698.9296 | FALSE | TRUE
2 | 配电箱 | 1.名称:售楼部总配电箱 2.型号、规格:ZAP-10# 3.安装方式:明装,H+1.1m 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 200 | 3232 | 3200 | 1% | 50 | 208.92 | 110.7276 | 5702.4714 |  | 5702.4714 | 5702.4714 |  | 5702.4714 | 3801.6476 | FALSE | TRUE
3 | 桥架 | 1.名称:强电线槽 2.规格:100x50 3.安装位置:室内 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 7.54 | 7.54 | 25 | 25.5 | 25 | 2% | 6 | 3.39 | 1.7967 | 92.5301 |  | 697.6766 | 697.6766 |  | 697.6766 | 61.6867 | FALSE | TRUE
4 | 桥架 | 1.名称:强电线槽 2.规格:150x100 3.安装位置:室内 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 105.39 | 105.39 | 25 | 49.98 | 49 | 2% | 8 | 4.9788 | 2.6388 | 135.8963 |  | 14322.1159 | 14322.1159 |  | 14322.1159 | 90.5976 | FALSE | TRUE
5 | 桥架 | 1.名称:强电线槽 2.规格:250x100 3.安装位置:室内 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 7.65 | 7.65 | 30 | 66.3 | 65 | 2% | 10 | 6.378 | 3.3803 | 174.0875 |  | 1331.7695 | 1331.7695 |  | 1331.7695 | 116.0583 | FALSE | TRUE
6 | 桥架 | 1.名称:强电线槽 2.规格:300x150 3.安装位置:室内 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 44.61 | 44.61 | 36 | 168.3 | 165 | 2% | 18 | 13.338 | 7.0691 | 364.0607 |  | 16240.7483 | 16240.7483 |  | 16240.7483 | 242.7071 | FALSE | TRUE
7 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质、规格及除锈刷漆要求:详见图纸设计 3.安装部位:室内 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | kg | 134.57 | 134.57 | 4.6 | 5.04 | 4.8 | 5% | 3 | 0.7584 | 0.40195 | 20.7005 |  | 2785.6701 | 2785.6701 |  | 2785.6701 | 13.8004 | FALSE | TRUE
8 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内明敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 931.43 | 931.43 | 10 | 5.665 | 5.5 | 3% | 2 | 1.0599 | 0.56175 | 28.93 |  | 26946.2424 | 26946.2424 | 郑州三厂 | 26946.2424 | 19.2866 | FALSE | TRUE
9 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 406 | 406 | 10 | 5.665 | 5.5 | 3% | 2 | 1.0599 | 0.56175 | 28.93 |  | 11745.568 | 11745.568 | 郑州三厂 | 11745.568 | 19.2866 | FALSE | TRUE
10 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:吊顶内明敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 230.52 | 230.52 | 10 | 8.858 | 8.6 | 3% | 2 | 1.2515 | 0.66328 | 34.1591 |  | 7874.3665 | 7874.3665 | 郑州三厂 | 7874.3665 | 22.7728 | FALSE | TRUE
11 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 42.9 | 42.9 | 10 | 8.858 | 8.6 | 3% | 2 | 1.2515 | 0.66328 | 34.1591 |  | 1465.4274 | 1465.4274 | 郑州三厂 | 1465.4274 | 22.7728 | FALSE | TRUE
12 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJY-4X35+1X16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 3.08 | 3.08 | 15 | 123.6 | 120 | 3% | 5 | 8.616 | 4.5665 | 235.1737 |  | 724.3351 | 724.3351 | 郑州三厂 | 724.3351 | 156.7825 | FALSE | TRUE
13 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:五芯35mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 2 | 50 | 14.645 | 14.5 | 1% | 1 | 3.9387 | 2.0875 | 107.5068 |  | 215.0136 | 215.0136 | 郑州三厂 | 215.0136 | 71.6712 | FALSE | TRUE
14 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.规格、型号:WDZ-BYJ-1.0 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 1913.96 | 1913.96 | 3 | 2.088 | 1.8 | 16% | 0.5 | 0.33528 | 0.1777 | 9.1515 |  | 17515.5429 | 17515.5429 | 郑州三厂 | 17515.5429 | 6.101 | FALSE | TRUE
15 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.规格、型号:WDZ-BYJ-2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 2687.35 | 2687.35 | 3 | 3.016 | 2.6 | 16% | 0.5 | 0.39096 | 0.20721 | 10.6713 |  | 28677.3923 | 28677.3923 | 郑州三厂 | 28677.3923 | 7.1142 | FALSE | TRUE
16 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.规格、型号:WDZ-BYJ-2.5 3.敷设方式:桥架内敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 1426.56 | 1426.56 | 3 | 3.016 | 2.6 | 16% | 0.5 | 0.39096 | 0.20721 | 10.6713 |  | 15223.183 | 15223.183 | 郑州三厂 | 15223.183 | 7.1142 | FALSE | TRUE
17 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.规格、型号:WDZ-BYJ-4 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 1307.74 | 1307.74 | 3 | 3.944 | 3.4 | 16% | 0.5 | 0.44664 | 0.23672 | 12.191 |  | 15942.7091 | 15942.7091 | 郑州三厂 | 15942.7091 | 8.1274 | FALSE | TRUE
18 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.规格、型号:WDZ-BYJ-4 3.敷设方式:桥架内敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 2364.94 | 2364.94 | 3 | 3.944 | 3.4 | 16% | 0.5 | 0.44664 | 0.23672 | 12.191 |  | 28831.0753 | 28831.0753 | 郑州三厂 | 28831.0753 | 8.1274 | FALSE | TRUE
19 | 装饰灯 | 1.名称:石英圆形射灯 2.规格:详见图纸 3.安装方式:吸顶 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 43 | 43 | 20 | 146.45 | 145 | 1% | 5 | 10.287 | 5.4521 | 280.7837 |  | 12073.6976 | 12073.6976 | 雷士或星发现 | 12073.6976 | 187.1891 | FALSE | TRUE
20 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.规格:详见图纸 3.安装方式:嵌入式 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 123 | 123 | 20 | 80.8 | 80 | 1% | 5 | 6.348 | 3.3644 | 173.2687 |  | 21312.0452 | 21312.0452 | 雷士或星发现 | 21312.0452 | 115.5124 | FALSE | TRUE
21 | 装饰灯 | 1.名称:艺术壁灯 2.规格:详见图纸 3.安装方式:壁装 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 属于软装不报价格 | 0 | 0 | TRUE | TRUE
22 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.规格:详见图纸 3.安装方式:天棚内 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 151.06 | 151.06 | 20 | 26.25 | 25 | 5% | 5 | 3.075 | 1.6298 | 83.9321 |  | 12678.7868 | 12678.7868 | 雷士或星发现 | 12678.7868 | 55.9547 | FALSE | TRUE
23 | 装饰灯 | 1.名称:艺术吊灯1 2.规格:详见图纸 3.安装方式:吊装 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 属于软装不报价格 | 0 | 0 | TRUE | TRUE
24 | 装饰灯 | 1.名称:艺术吊灯2 2.规格:详见图纸 3.安装方式:吊装 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 属于软装不报价格 | 0 | 0 | TRUE | TRUE
25 | 照明开关 | 1.名称:一位面板开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 11 | 11 | 15 | 28.28 | 28 | 1% | 5 | 2.8968 | 1.5353 | 79.0682 |  | 869.7497 | 869.7497 | 罗格朗 | 869.7497 | 52.7121 | FALSE | TRUE
26 | 照明开关 | 1.名称:二位面板开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 6 | 6 | 15 | 45.45 | 45 | 1% | 5 | 3.927 | 2.0813 | 107.1875 |  | 643.1248 | 643.1248 | 罗格朗 | 643.1248 | 71.4583 | FALSE | TRUE
27 | 照明开关 | 1.名称:三位面板开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 1 | 15 | 61.61 | 61 | 1% | 5 | 4.8966 | 2.5952 | 133.6527 |  | 133.6527 | 133.6527 | 罗格朗 | 133.6527 | 89.1018 | FALSE | TRUE
28 | 照明开关 | 1.名称:四位面板开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 7 | 7 | 15 | 82.82 | 82 | 1% | 5 | 6.1692 | 3.2697 | 168.3883 |  | 1178.7182 | 1178.7182 | 罗格朗 | 1178.7182 | 112.2589 | FALSE | TRUE
29 | 控制开关 | 1.名称:温控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 23 | 23 | 25 | 186.85 | 185 | 1% | 5 | 13.011 | 6.8958 | 355.1352 |  | 8168.1106 | 8168.1106 | 罗格朗 | 8168.1106 | 236.7568 | FALSE | TRUE
30 | 插座 | 1.名称：单相二、三极插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装 | 个 | 32 | 32 | 15 | 28.28 | 28 | 1% | 5 | 2.8968 | 1.5353 | 79.0682 |  | 2530.181 | 2530.181 | 罗格朗 | 2530.181 | 52.7121 | FALSE | TRUE
31 | 插座 | 1.名称：单相二、三极地面插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：地面暗装 | 个 | 14 | 14 | 15 | 267.65 | 265 | 1% | 5 | 17.259 | 9.1473 | 471.0844 |  | 6595.1817 | 6595.1817 | 罗格朗 | 6595.1817 | 314.0563 | FALSE | TRUE
32 | 插座 | 1.名称：含开关防溅插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装 | 个 | 9 | 9 | 15 | 45.45 | 45 | 1% | 5 | 3.927 | 2.0813 | 107.1875 |  | 964.6872 | 964.6872 | 罗格朗 | 964.6872 | 71.4583 | FALSE | TRUE
33 | 接线盒 | 1.名称:开关（插座）盒 2.材质:详见图纸 3.安装形式:暗装 | 个 | 103 | 103 | 5 | 3.3128 | 3.28 | 1% | 2 | 0.61877 | 0.32795 | 16.8893 |  | 1739.5951 | 1739.5951 |  | 1739.5951 | 11.2595 | FALSE | TRUE
34 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:详见图纸 3.安装形式:暗装 | 个 | 202 | 202 | 5 | 3.3128 | 3.28 | 1% | 2 | 0.61877 | 0.32795 | 16.8893 |  | 3411.6331 | 3411.6331 |  | 3411.6331 | 11.2595 | FALSE | TRUE
35 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 | 系统 | 1 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0% | 85 | 23.1 | 12.243 | 630.5145 |  | 630.5145 | 630.5145 |  | 630.5145 | 420.343 | FALSE | TRUE
| 弱电 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | TRUE | TRUE
36 | 桥架 | 1.名称:弱电线槽 2.规格:(100+100)x100 3.安装位置:室内 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 51.2 | 51.2 | 25 | 56.1 | 55 | 2% | 6 | 5.226 | 2.7698 | 142.6437 |  | 7303.3559 | 7303.3559 |  | 7303.3559 | 95.0958 | FALSE | TRUE
37 | 桥架 | 1.名称:弱电线槽 2.规格:(75+75)x100 3.安装位置:室内 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 82.99 | 82.99 | 25 | 48.96 | 48 | 2% | 6 | 4.7976 | 2.5427 | 130.9505 |  | 10867.5813 | 10867.5813 |  | 10867.5813 | 87.3003 | FALSE | TRUE
38 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质、规格及除锈刷漆要求:详见图纸设计 3.安装部位:室内 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | kg | 67.08 | 67.08 | 4.6 | 5.04 | 4.8 | 5% | 3 | 0.7584 | 0.40195 | 20.7005 |  | 1388.5914 | 1388.5914 |  | 1388.5914 | 13.8004 | FALSE | TRUE
39 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内明敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 212.52 | 212.52 | 10 | 5.665 | 5.5 | 3% | 2 | 1.0599 | 0.56175 | 28.93 |  | 6148.1973 | 6148.1973 | 郑州三厂 | 6148.1973 | 19.2866 | FALSE | TRUE
40 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 49.04 | 49.04 | 10 | 5.665 | 5.5 | 3% | 2 | 1.0599 | 0.56175 | 28.93 |  | 1418.7258 | 1418.7258 | 郑州三厂 | 1418.7258 | 19.2866 | FALSE | TRUE
41 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:吊顶内明敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 5.52 | 5.52 | 10 | 8.858 | 8.6 | 3% | 2 | 1.2515 | 0.66328 | 34.1591 |  | 188.5585 | 188.5585 | 郑州三厂 | 188.5585 | 22.7728 | FALSE | TRUE
42 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 6 | 6 | 10 | 8.858 | 8.6 | 3% | 2 | 1.2515 | 0.66328 | 34.1591 |  | 204.9549 | 204.9549 | 郑州三厂 | 204.9549 | 22.7728 | FALSE | TRUE
43 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格、型号:HYV-4x0.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 31.01 | 31.01 | 3 | 3.248 | 2.8 | 16% | 0.5 | 0.40488 | 0.21459 | 11.0512 |  | 342.6977 | 342.6977 | 郑州三厂 | 342.6977 | 7.3675 | FALSE | TRUE
44 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格、型号:HYV-4x0.5 3.敷设方式:桥架内敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 89.12 | 89.12 | 3 | 3.248 | 2.8 | 16% | 0.5 | 0.40488 | 0.21459 | 11.0512 |  | 984.8829 | 984.8829 | 郑州三厂 | 984.8829 | 7.3675 | FALSE | TRUE
45 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格、型号:RVV-2x0.75 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 3.42 | 3.42 | 3 | 2.436 | 2.1 | 16% | 0.5 | 0.35616 | 0.18876 | 9.7214 |  | 33.2471 | 33.2471 | 郑州三厂 | 33.2471 | 6.4809 | FALSE | TRUE
46 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格、型号:RVV-2x1.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 109.58 | 109.58 | 3 | 4.06 | 3.5 | 16% | 0.5 | 0.4536 | 0.24041 | 12.381 |  | 1356.7113 | 1356.7113 | 郑州三厂 | 1356.7113 | 8.254 | FALSE | TRUE
47 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格、型号:RVV-3x1.5 3.敷设方式:桥架内敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 49.9 | 49.9 | 3 | 5.22 | 4.5 | 16% | 0.5 | 0.5232 | 0.2773 | 14.2807 |  | 712.6091 | 712.6091 | 郑州三厂 | 712.6091 | 9.5205 | FALSE | TRUE
48 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格、型号:RVV-4x0.75 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 2.15 | 2.15 | 3 | 3.712 | 3.2 | 16% | 0.5 | 0.43272 | 0.22934 | 11.8111 |  | 25.3938 | 25.3938 | 郑州三厂 | 25.3938 | 7.8741 | FALSE | TRUE
49 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格、型号:RVV-6x0.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 3.43 | 3.43 | 3 | 3.248 | 2.8 | 16% | 0.5 | 0.40488 | 0.21459 | 11.0512 |  | 37.9056 | 37.9056 | 郑州三厂 | 37.9056 | 7.3675 | FALSE | TRUE
50 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 188.97 | 188.97 | 3 | 4.06 | 3.5 | 16% | 0.5 | 0.4536 | 0.24041 | 12.381 |  | 2339.6398 | 2339.6398 | 郑州三厂 | 2339.6398 | 8.254 | FALSE | TRUE
51 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:桥架内敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 1227.09 | 1227.09 | 3 | 4.06 | 3.5 | 16% | 0.5 | 0.4536 | 0.24041 | 12.381 |  | 15192.616 | 15192.616 | 郑州三厂 | 15192.616 | 8.254 | FALSE | TRUE
52 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电机柜 2.规格:详见图纸 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 500 | 5555 | 5500 | 1% | 50 | 366.3 | 194.139 | 9998.1585 |  | 9998.1585 | 9998.1585 |  | 9998.1585 | 6665.439 | FALSE | TRUE
53 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:背景音乐主机 2.规格:详见图纸 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 2000 | 15150 | 15000 | 1% | 85 | 1034.1 | 548.073 | 28225.7595 |  | 28225.7595 | 28225.7595 |  | 28225.7595 | 18817.173 | FALSE | TRUE
54 | 扩声系统设备 | 1.名称:背景音乐 2.规格:详见图纸 3.安装方式:天花安装 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 9 | 9 | 35 | 166.65 | 165 | 1% | 5 | 12.399 | 6.5715 | 338.4307 |  | 3045.8763 | 3045.8763 |  | 3045.8763 | 225.6205 | FALSE | TRUE
55 | 扩声系统设备 | 1.名称:音量控制器 2.安装方式:暗装 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 50 | 505 | 500 | 1% | 5 | 33.6 | 17.808 | 917.112 |  | 917.112 | 917.112 |  | 917.112 | 611.408 | FALSE | TRUE
56 | 电视、电话插座 | 1.名称:一位电视插座 2.安装方式:暗装 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 1 | 15 | 45.45 | 45 | 1% | 5 | 3.927 | 2.0813 | 107.1875 |  | 107.1875 | 107.1875 |  | 107.1875 | 71.4583 | FALSE | TRUE
57 | 电视、电话插座 | 1.名称:一位网络+电话插座 2.安装方式:暗装 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 3 | 3 | 15 | 161.6 | 160 | 1% | 5 | 10.896 | 5.7749 | 297.4063 |  | 892.219 | 892.219 |  | 892.219 | 198.2709 | FALSE | TRUE
58 | 信息插座 | 1.名称:一位网络插座 2.安装方式:暗装 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 11 | 11 | 15 | 75.75 | 75 | 1% | 5 | 5.745 | 3.0448 | 156.8098 |  | 1724.9075 | 1724.9075 |  | 1724.9075 | 104.5399 | FALSE | TRUE
59 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像机 2.安装方式:天花安装 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 10 | 10 | 65 | 484.8 | 480 | 1% | 15 | 33.888 | 17.9606 | 924.973 |  | 9249.7296 | 9249.7296 |  | 9249.7296 | 616.6486 | FALSE | TRUE
60 | 路由器 | 1.名称:无线AP 2.安装方式:天花安装 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 7 | 7 | 30 | 186.85 | 185 | 1% | 5 | 13.311 | 7.0548 | 363.3237 |  | 2543.2662 | 2543.2662 |  | 2543.2662 | 242.2158 | FALSE | TRUE
61 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:门禁读卡器 2.规格:详见图纸 | 台 | 1 | 1 | 65 | 656.5 | 650 | 1% | 15 | 44.19 | 23.4207 | 1206.1661 |  | 1206.1661 | 1206.1661 |  | 1206.1661 | 804.1107 | FALSE | TRUE
62 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:开门按钮 2.规格:详见图纸 | 台 | 1 | 1 | 10 | 166.65 | 165 | 1% | 5 | 10.899 | 5.7765 | 297.4882 |  | 297.4882 | 297.4882 |  | 297.4882 | 198.3255 | FALSE | TRUE
63 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁控制器 2.规格:详见图纸 | 台 | 1 | 1 | 200 | 2020 | 2000 | 1% | 15 | 134.1 | 71.073 | 3660.2595 |  | 3660.2595 | 3660.2595 |  | 3660.2595 | 2440.173 | FALSE | TRUE
64 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁锁 2.规格:详见图纸 | 台 | 1 | 1 | 100 | 1515 | 1500 | 1% | 15 | 97.8 | 51.834 | 2669.451 |  | 2669.451 | 2669.451 |  | 2669.451 | 1779.634 | FALSE | TRUE
65 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:详见图纸 3.安装形式:暗装 | 个 | 45 | 45 | 5 | 3.3128 | 3.28 | 1% | 2 | 0.61877 | 0.32795 | 16.8893 |  | 760.0173 | 760.0173 |  | 760.0173 | 11.2595 | FALSE | TRUE
| 给排水 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | TRUE | TRUE
66 | 洗脸盆 | 1.名称:台式洗脸盆 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:含五金配件 4.安装后需满足使用要求 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 组 | 4 | 0 | 80 | 1515 | 1500 | 1% | 45 | 98.4 | 52.152 | 2685.828 |  | 10743.312 | 0 | TOTO | 10743.312 | 1790.552 | FALSE | TRUE
67 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:含五金配件 4.安装后需满足使用要求 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 组 | 6 | 0 | 80 | 858.5 | 850 | 1% | 55 | 59.61 | 31.5933 | 1627.0549 |  | 9762.3297 | 0 | TOTO | 9762.3297 | 1084.7033 | FALSE | TRUE
68 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:含五金配件 4.安装后需满足使用要求 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 组 | 2 | 0 | 80 | 838.3 | 830 | 1% | 55 | 58.398 | 30.9509 | 1593.9734 |  | 3187.9468 | 0 | TOTO | 3187.9468 | 1062.6489 | FALSE | TRUE
69 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:拖布池 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:含五金配件 4.安装后需满足使用要求 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | 1 | 50 | 656.5 | 650 | 1% | 35 | 44.49 | 23.5797 | 1214.3546 |  | 1214.3546 | 1214.3546 |  | 1214.3546 | 809.5697 | FALSE | TRUE
70 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:De63 | 个 | 4 | 4 | 25 | 65.65 | 65 | 1% | 5 | 5.739 | 3.0417 | 156.646 |  | 626.584 | 626.584 |  | 626.584 | 104.4307 | FALSE | TRUE
71 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地面清扫口 2.型号、规格:De90 | 个 | 1 | 1 | 25 | 35.35 | 35 | 1% | 5 | 3.921 | 2.0781 | 107.0237 |  | 107.0237 | 107.0237 |  | 107.0237 | 71.3491 | FALSE | TRUE
72 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管De63 4.连接形式:粘接连接 | m | 13.11 | 13.11 | 18 | 32.96 | 32 | 3% | 13 | 3.8376 | 2.0339 | 104.7473 |  | 1373.237 | 1373.237 |  | 1373.237 | 69.8315 | FALSE | TRUE
73 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管De90 4.连接形式:粘接连接 | m | 8.53 | 8.53 | 25 | 46.35 | 45 | 3% | 18 | 5.361 | 2.8413 | 146.3285 |  | 1248.1821 | 1248.1821 |  | 1248.1821 | 97.5523 | FALSE | TRUE
74 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管De110 4.连接形式:粘接连接 | m | 14.12 | 14.12 | 30 | 56.65 | 55 | 3% | 22 | 6.519 | 3.4551 | 177.9361 |  | 2512.4578 | 2512.4578 |  | 2512.4578 | 118.6241 | FALSE | TRUE
75 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 16.41 | 16.41 | 15 | 8.4 | 8 | 5% | 3 | 1.584 | 0.83952 | 43.2353 |  | 709.4909 | 709.4909 |  | 709.4909 | 28.8235 | FALSE | TRUE
76 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 12.5 | 12.5 | 15 | 10.5 | 10 | 5% | 3 | 1.71 | 0.9063 | 46.6745 |  | 583.4306 | 583.4306 |  | 583.4306 | 31.1163 | FALSE | TRUE
77 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 10.71 | 10.71 | 15 | 12.6 | 12 | 5% | 3 | 1.836 | 0.97308 | 50.1136 |  | 536.7169 | 536.7169 |  | 536.7169 | 33.4091 | FALSE | TRUE
78 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 6.28 | 6.28 | 15 | 24.15 | 23 | 5% | 10 | 2.949 | 1.563 | 80.493 |  | 505.4958 | 505.4958 |  | 505.4958 | 53.662 | FALSE | TRUE
79 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 1 | 20 | 65.65 | 65 | 1% | 3 | 5.319 | 2.8191 | 145.1821 |  | 145.1821 | 145.1821 |  | 145.1821 | 96.7881 | FALSE | TRUE
80 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 1 | 20 | 85.85 | 85 | 1% | 3 | 6.531 | 3.4614 | 178.2636 |  | 178.2636 | 178.2636 |  | 178.2636 | 118.8424 | FALSE | TRUE
| 通风空调 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | TRUE | TRUE
81 | 小电器 | 1.名称：BLD-1200 2.规格型号：Q=1200m3/h，P=115Pa， N=70W 3.备注：PQ-1，带止回装置 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 2 | 2 | 100 | 555.5 | 550 | 1% | 50 | 42.33 | 22.4349 | 1155.3973 |  | 2310.7947 | 2310.7947 |  | 2310.7947 | 770.2649 | FALSE | TRUE
82 | 防火玻璃挡烟垂壁 | 1.名称:防火玻璃挡烟垂壁 2.安装方式:底距地3.0m 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 32.58 | 32.58 | 150 | 606 | 600 | 1% | 35 | 47.46 | 25.1538 | 1295.4207 |  | 42204.8064 | 42204.8064 |  | 42204.8064 | 863.6138 | FALSE | TRUE
83 | 空调器 | 1.名称:室内机标准型薄型风管机 KF系列 2.型号、规格:HVR-71KF/G2FZBp 制冷量:7.1KW,制热量:8KW 输入功率:0.12KW 3.外形尺寸：1180x447x192 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 550 | 3131 | 3100 | 1% | 150 | 229.86 | 121.8258 | 6274.0287 |  | 6274.0287 | 6274.0287 | 海信 | 6274.0287 | 4182.6858 | FALSE | TRUE
84 | 空调器 | 1.名称:室内机标准型薄型风管机 KF系列 2.型号、规格:HVR-63KF/G2FZBp 制冷量:6.3KW,制热量:7.1KW 输入功率:0.12KW 3.外形尺寸：1180x447x192 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 550 | 2828 | 2800 | 1% | 150 | 211.68 | 112.1904 | 5777.8056 |  | 5777.8056 | 5777.8056 | 海信 | 5777.8056 | 3851.8704 | FALSE | TRUE
85 | 空调器 | 1.名称:室内机标准型薄型风管机 KF系列 2.型号、规格:HVR-50KF/G2FZBp 制冷量:5KW,制热量:5.6KW 输入功率:0.08KW 3.外形尺寸：910x447x192 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 550 | 2727 | 2700 | 1% | 150 | 205.62 | 108.9786 | 5612.3979 |  | 5612.3979 | 5612.3979 | 海信 | 5612.3979 | 3741.5986 | FALSE | TRUE
86 | 空调器 | 1.名称:室内机标准型薄型风管机 KF系列 2.型号、规格:HVR-45KF/G2FZBp 制冷量:4.5KW,制热量:5KW 输入功率:0.08KW 3.外形尺寸：910x447x192 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 2 | 2 | 550 | 2676.5 | 2650 | 1% | 150 | 202.59 | 107.3727 | 5529.6941 |  | 11059.3881 | 11059.3881 | 海信 | 11059.3881 | 3686.4627 | FALSE | TRUE
87 | 空调器 | 1.名称:室内机标准型薄型风管机 KF系列 2.型号、规格:HVR-40KF/G2FZBp 制冷量:4KW,制热量:4.5KW 输入功率:0.08KW 3.外形尺寸：910x447x192 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 550 | 2626 | 2600 | 1% | 150 | 199.56 | 105.7668 | 5446.9902 |  | 5446.9902 | 5446.9902 | 海信 | 5446.9902 | 3631.3268 | FALSE | TRUE
88 | 空调器 | 1.名称:室内机标准型薄型风管机 KF系列 2.型号、规格:HVR-32KF/G2FZBp 制冷量:3.2KW,制热量:3.6KW 输入功率:0.07KW 3.外形尺寸：700x447x192 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 550 | 2575.5 | 2550 | 1% | 150 | 196.53 | 104.1609 | 5364.2864 |  | 5364.2864 | 5364.2864 | 海信 | 5364.2864 | 3576.1909 | FALSE | TRUE
89 | 空调器 | 1.名称:室内机标准型薄型风管机 KF系列 2.型号、规格:HVR-28KF/G2FZBp 制冷量:2.8KW,制热量:3.2KW 输入功率:0.07KW 3.外形尺寸：700x447x192 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 550 | 2575.5 | 2550 | 1% | 150 | 196.53 | 104.1609 | 5364.2864 |  | 5364.2864 | 5364.2864 | 海信 | 5364.2864 | 3576.1909 | FALSE | TRUE
90 | 空调器 | 1.名称:室内机标准型薄型风管机 KF系列 2.型号、规格:HVR-25KF/G2FZBp 制冷量:2.5KW,制热量:2.8KW 输入功率:0.05KW 3.外形尺寸：700x447x192 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 550 | 2575.5 | 2550 | 1% | 150 | 196.53 | 104.1609 | 5364.2864 |  | 5364.2864 | 5364.2864 | 海信 | 5364.2864 | 3576.1909 | FALSE | TRUE
91 | 空调器 | 1.名称:室内机标准型薄型风管机 KF系列 2.型号、规格:HVR-22KF/G2FZBp 制冷量:2.2KW,制热量:2.5KW 输入功率:0.05KW 3.外形尺寸：700x447x192 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 550 | 2575.5 | 2550 | 1% | 150 | 196.53 | 104.1609 | 5364.2864 |  | 5364.2864 | 5364.2864 | 海信 | 5364.2864 | 3576.1909 | FALSE | TRUE
92 | 空调器 | 1.名称:室内机低静压风管机 F系列 2.型号、规格:HVR-36F/G2FZBp 制冷量:3.6KW,制热量:4KW 输入功率:0.11KW 3.外形尺寸：720x650x270 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 550 | 2575.5 | 2550 | 1% | 150 | 196.53 | 104.1609 | 5364.2864 |  | 5364.2864 | 5364.2864 | 海信 | 5364.2864 | 3576.1909 | FALSE | TRUE
93 | 空调器 | 1.名称:室内机低静压风管机 F系列 2.型号、规格:HVR-160F/G2FZBp 制冷量:2.216KW,制热量:18KW 输入功率:0.36KW 3.外形尺寸：800x1400x300 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 12 | 12 | 550 | 4545 | 4500 | 1% | 150 | 314.7 | 166.791 | 8589.7365 |  | 103076.838 | 103076.838 | 海信 | 103076.838 | 5726.491 | FALSE | TRUE
94 | 复合型风管 | 1.名称:空调管道 2.材质:GK-Ⅱ节能不燃型玻镁复合风管（含保温层） 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000mm 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 71.17 | 71.17 | 35 | 68.25 | 65 | 5% | 15 | 7.095 | 3.7603 | 193.658 |  | 13782.6416 | 13782.6416 |  | 13782.6416 | 129.1053 | FALSE | TRUE
95 | 复合型风管 | 1.名称:空调管道 2.材质:GK-Ⅱ节能不燃型玻镁复合风管（含保温层） 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 54.25 | 54.25 | 35 | 68.25 | 65 | 5% | 15 | 7.095 | 3.7603 | 193.658 |  | 10505.9479 | 10505.9479 |  | 10505.9479 | 129.1053 | FALSE | TRUE
96 | 复合型风管 | 1.名称:空调管道 2.材质:GK-Ⅱ节能不燃型玻镁复合风管（含保温层） 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤600mm 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.73 | 10.73 | 35 | 68.25 | 65 | 5% | 15 | 7.095 | 3.7603 | 193.658 |  | 2077.9506 | 2077.9506 |  | 2077.9506 | 129.1053 | FALSE | TRUE
97 | 弯头导流叶片 | 1.名称:风管软接头 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 18.82 | 18.82 | 185 | 231 | 220 | 5% | 15 | 25.86 | 13.7058 | 705.8487 |  | 13284.0725 | 13284.0725 |  | 13284.0725 | 470.5658 | FALSE | TRUE
98 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:铜管φ41.3 4.连接形式:氧乙炔焊 5.含氮气置换 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 51.62 | 51.62 | 15 | 78.75 | 75 | 5% | 1 | 5.685 | 3.013 | 155.1721 |  | 8009.9825 | 8009.9825 | 金龙/华美 | 8009.9825 | 103.448 | FALSE | TRUE
99 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:铜管φ38.1 4.连接形式:氧乙炔焊 5.含氮气置换 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 7.39 | 7.39 | 15 | 71.4 | 68 | 5% | 1 | 5.244 | 2.7793 | 143.135 |  | 1057.7675 | 1057.7675 | 金龙/华美 | 1057.7675 | 95.4233 | FALSE | TRUE
100 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:铜管φ31.75 4.连接形式:氧乙炔焊 5.含氮气置换 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 40.63 | 40.63 | 15 | 65.1 | 62 | 5% | 1 | 4.866 | 2.579 | 132.8175 |  | 5396.3738 | 5396.3738 | 金龙/华美 | 5396.3738 | 88.545 | FALSE | TRUE
101 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:铜管φ28.6 4.连接形式:氧乙炔焊 5.含氮气置换 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 39.36 | 39.36 | 15 | 57.75 | 55 | 5% | 1 | 4.425 | 2.3453 | 120.7804 |  | 4753.9156 | 4753.9156 | 金龙/华美 | 4753.9156 | 80.5203 | FALSE | TRUE
102 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:铜管φ25.4 4.连接形式:氧乙炔焊 5.含氮气置换 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 12.89 | 12.89 | 10 | 47.25 | 45 | 5% | 1 | 3.495 | 1.8523 | 95.396 |  | 1229.6548 | 1229.6548 | 金龙/华美 | 1229.6548 | 63.5973 | FALSE | TRUE
103 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:铜管φ22.2 4.连接形式:氧乙炔焊 5.含氮气置换 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 59.01 | 59.01 | 10 | 44.1 | 42 | 5% | 1 | 3.306 | 1.7522 | 90.2373 |  | 5324.9013 | 5324.9013 | 金龙/华美 | 5324.9013 | 60.1582 | FALSE | TRUE
104 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:铜管φ19.05 4.连接形式:氧乙炔焊 5.含氮气置换 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 53.18 | 53.18 | 10 | 36.75 | 35 | 5% | 1 | 2.865 | 1.5185 | 78.2002 |  | 4158.6853 | 4158.6853 | 金龙/华美 | 4158.6853 | 52.1335 | FALSE | TRUE
105 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:铜管φ15.88 4.连接形式:氧乙炔焊 5.含氮气置换 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 143.52 | 143.52 | 10 | 33.6 | 32 | 5% | 1 | 2.676 | 1.4183 | 73.0414 |  | 10482.9046 | 10482.9046 | 金龙/华美 | 10482.9046 | 48.6943 | FALSE | TRUE
106 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:铜管φ12.7 4.连接形式:氧乙炔焊 5.含氮气置换 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 29.16 | 29.16 | 10 | 26.25 | 25 | 5% | 1 | 2.235 | 1.1845 | 61.0043 |  | 1778.8861 | 1778.8861 | 金龙/华美 | 1778.8861 | 40.6696 | FALSE | TRUE
107 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:铜管φ9.53 4.连接形式:氧乙炔焊 5.含氮气置换 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 107.87 | 107.87 | 10 | 21 | 20 | 5% | 1 | 1.92 | 1.0176 | 52.4064 |  | 5653.0784 | 5653.0784 | 金龙/华美 | 5653.0784 | 34.9376 | FALSE | TRUE
108 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙稀管PVC-U De63 4.连接形式:粘接连接 5.含成品管卡 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 102.51 | 102.51 | 15 | 33.6 | 32 | 5% | 12 | 3.636 | 1.9271 | 99.2446 |  | 10173.566 | 10173.566 |  | 10173.566 | 66.1631 | FALSE | TRUE
109 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙稀管PVC-U De32 4.连接形式:粘接连接 5.含成品管卡 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 101.05 | 101.05 | 15 | 18.9 | 18 | 5% | 8 | 2.514 | 1.3324 | 68.6196 |  | 6934.0136 | 6934.0136 |  | 6934.0136 | 45.7464 | FALSE | TRUE
110 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：41.3*41.3*28.6 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 2 | 35 | 237.35 | 235 | 1% | 10 | 16.941 | 8.9787 | 462.4046 |  | 924.8092 | 924.8092 |  | 924.8092 | 308.2697 | FALSE | TRUE
111 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：41.3*38.1*31.75 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 1 | 35 | 237.35 | 235 | 1% | 10 | 16.941 | 8.9787 | 462.4046 |  | 462.4046 | 462.4046 |  | 462.4046 | 308.2697 | FALSE | TRUE
112 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：41.3*28.6*15.88 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 1 | 35 | 237.35 | 235 | 1% | 10 | 16.941 | 8.9787 | 462.4046 |  | 462.4046 | 462.4046 |  | 462.4046 | 308.2697 | FALSE | TRUE
113 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：38.1*31.75*15.88 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 1 | 35 | 166.65 | 165 | 1% | 10 | 12.699 | 6.7305 | 346.6192 |  | 346.6192 | 346.6192 |  | 346.6192 | 231.0795 | FALSE | TRUE
114 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：31.75*31.75*15.88 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 4 | 4 | 35 | 166.65 | 165 | 1% | 10 | 12.699 | 6.7305 | 346.6192 |  | 1386.4768 | 1386.4768 |  | 1386.4768 | 231.0795 | FALSE | TRUE
115 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：31.75*28.6*15.88 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 2 | 35 | 166.65 | 165 | 1% | 10 | 12.699 | 6.7305 | 346.6192 |  | 693.2384 | 693.2384 |  | 693.2384 | 231.0795 | FALSE | TRUE
116 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：28.6*28.6*15.88 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 4 | 4 | 35 | 151.5 | 150 | 1% | 10 | 11.79 | 6.2487 | 321.808 |  | 1287.2322 | 1287.2322 |  | 1287.2322 | 214.5387 | FALSE | TRUE
117 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：28.6*25.4*15.88 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 3 | 3 | 35 | 151.5 | 150 | 1% | 10 | 11.79 | 6.2487 | 321.808 |  | 965.4242 | 965.4242 |  | 965.4242 | 214.5387 | FALSE | TRUE
118 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：25.4*19.05*15.88 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 1 | 35 | 151.5 | 150 | 1% | 10 | 11.79 | 6.2487 | 321.808 |  | 321.808 | 321.808 |  | 321.808 | 214.5387 | FALSE | TRUE
119 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：25.4*15.88*15.88 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 2 | 35 | 151.5 | 150 | 1% | 10 | 11.79 | 6.2487 | 321.808 |  | 643.6161 | 643.6161 |  | 643.6161 | 214.5387 | FALSE | TRUE
120 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：22.2*22.2*19.05 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 1 | 35 | 85.85 | 85 | 1% | 10 | 7.851 | 4.161 | 214.293 |  | 214.293 | 214.293 |  | 214.293 | 142.862 | FALSE | TRUE
121 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：22.2*22.2*15.88 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 2 | 35 | 85.85 | 85 | 1% | 10 | 7.851 | 4.161 | 214.293 |  | 428.5861 | 428.5861 |  | 428.5861 | 142.862 | FALSE | TRUE
122 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：22.2*19.05*9.53 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 1 | 35 | 85.85 | 85 | 1% | 10 | 7.851 | 4.161 | 214.293 |  | 214.293 | 214.293 |  | 214.293 | 142.862 | FALSE | TRUE
123 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：22.2*15.88*9.53 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 1 | 35 | 85.85 | 85 | 1% | 10 | 7.851 | 4.161 | 214.293 |  | 214.293 | 214.293 |  | 214.293 | 142.862 | FALSE | TRUE
124 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：19.05*19.05*9.53 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 4 | 4 | 35 | 85.85 | 85 | 1% | 10 | 7.851 | 4.161 | 214.293 |  | 857.1722 | 857.1722 |  | 857.1722 | 142.862 | FALSE | TRUE
125 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：19.05*19.05*15.88 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 2 | 35 | 85.85 | 85 | 1% | 10 | 7.851 | 4.161 | 214.293 |  | 428.5861 | 428.5861 |  | 428.5861 | 142.862 | FALSE | TRUE
126 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：19.05*15.88*9.53 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 2 | 35 | 85.85 | 85 | 1% | 10 | 7.851 | 4.161 | 214.293 |  | 428.5861 | 428.5861 |  | 428.5861 | 142.862 | FALSE | TRUE
127 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：19.05*15.88*15.88 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 1 | 35 | 85.85 | 85 | 1% | 10 | 7.851 | 4.161 | 214.293 |  | 214.293 | 214.293 |  | 214.293 | 142.862 | FALSE | TRUE
128 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：15.88*15.88*9.53 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 2 | 35 | 85.85 | 85 | 1% | 10 | 7.851 | 4.161 | 214.293 |  | 428.5861 | 428.5861 |  | 428.5861 | 142.862 | FALSE | TRUE
129 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：15.88*12.7*9.53 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 3 | 3 | 35 | 85.85 | 85 | 1% | 10 | 7.851 | 4.161 | 214.293 |  | 642.8791 | 642.8791 |  | 642.8791 | 142.862 | FALSE | TRUE
130 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：12.7*12.7*9.53 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 5 | 5 | 35 | 85.85 | 85 | 1% | 10 | 7.851 | 4.161 | 214.293 |  | 1071.4652 | 1071.4652 |  | 1071.4652 | 142.862 | FALSE | TRUE
131 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：12.7*9.53*9.53 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 3 | 3 | 35 | 85.85 | 85 | 1% | 10 | 7.851 | 4.161 | 214.293 |  | 642.8791 | 642.8791 |  | 642.8791 | 142.862 | FALSE | TRUE
132 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：闭孔带铝箔难燃B1级橡塑管壳 2.绝热厚度：10mm 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.42 | 0.42 | 700 | 1545 | 1500 | 3% | 160 | 144.3 | 76.479 | 3938.6685 |  | 1654.2408 | 1654.2408 |  | 1654.2408 | 2625.779 | FALSE | TRUE
133 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：闭孔柔性泡沫难燃B1级橡塑管壳 2.绝热厚度：32mm 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m3 | 2.33 | 2.33 | 700 | 1545 | 1500 | 3% | 160 | 144.3 | 76.479 | 3938.6685 |  | 9177.0976 | 9177.0976 |  | 9177.0976 | 2625.779 | FALSE | TRUE
134 | 通风工程检测、调试 | 1.空调工程系统调试 | 系统 | 1 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 0% | 1500 | 198 | 104.94 | 5404.41 |  | 5404.41 | 5404.41 |  | 5404.41 | 3602.94 | FALSE | TRUE
| 一层 | [11 empty] | 470557.7385 |  |  | 470557.7385 |  | 0 | 0 | FALSE | TRUE
| 强电 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | TRUE | TRUE
135 | 配电箱 | 1.名称:一层售楼部照明配电箱 2.型号、规格:1AL1 3.安装方式:暗装,H+1.8m 4.含无端子接线 | 台 | 1 | 1 | 200 | 2222 | 2200 | 1% | 50 | 148.32 | 78.6096 | 4048.3944 |  | 4048.3944 | 4048.3944 |  | 4048.3944 | 2698.9296 | FALSE | TRUE
136 | 配电箱 | 1.名称:售楼部空调外机配电箱 2.型号、规格:AP-KT 3.安装方式:明装,支架安装 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 200 | 1313 | 1300 | 1% | 50 | 93.78 | 49.7034 | 2559.7251 |  | 2559.7251 | 2559.7251 |  | 2559.7251 | 1706.4834 | FALSE | TRUE
137 | 配电箱 | 1.名称:售楼部电梯电源箱 2.型号、规格:DTAT 3.安装方式:暗装,顶距地2.0m 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 150 | 757.5 | 750 | 1% | 50 | 57.45 | 30.4485 | 1568.0977 |  | 1568.0977 | 1568.0977 |  | 1568.0977 | 1045.3985 | FALSE | TRUE
138 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内明敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 273.32 | 273.32 | 10 | 5.665 | 5.5 | 3% | 2 | 1.0599 | 0.56175 | 28.93 |  | 7907.1395 | 7907.1395 |  | 7907.1395 | 19.2866 | FALSE | TRUE
139 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 174.61 | 174.61 | 10 | 5.665 | 5.5 | 3% | 2 | 1.0599 | 0.56175 | 28.93 |  | 5051.4621 | 5051.4621 |  | 5051.4621 | 19.2866 | FALSE | TRUE
140 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:吊顶内明敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 19.22 | 19.22 | 10 | 8.858 | 8.6 | 3% | 2 | 1.2515 | 0.66328 | 34.1591 |  | 656.5388 | 656.5388 |  | 656.5388 | 22.7728 | FALSE | TRUE
141 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 10.6 | 10.6 | 10 | 8.858 | 8.6 | 3% | 2 | 1.2515 | 0.66328 | 34.1591 |  | 362.087 | 362.087 |  | 362.087 | 22.7728 | FALSE | TRUE
142 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:焊接钢管 SC40 3.配置形式:明敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 28.99 | 28.99 | 20 | 39.14 | 38 | 3% | 5 | 3.8484 | 2.0397 | 105.0421 |  | 3045.1698 | 3045.1698 |  | 3045.1698 | 70.0281 | FALSE | TRUE
143 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:焊接钢管 SC50 3.配置形式:明敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 33.02 | 33.02 | 20 | 49.44 | 48 | 3% | 5 | 4.4664 | 2.3672 | 121.9104 |  | 4025.481 | 4025.481 |  | 4025.481 | 81.2736 | FALSE | TRUE
144 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:焊接钢管 SC100 3.配置形式:明敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 12.25 | 12.25 | 38 | 66.95 | 65 | 3% | 5 | 6.597 | 3.4964 | 180.0651 |  | 2205.7977 | 2205.7977 |  | 2205.7977 | 120.0434 | FALSE | TRUE
145 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJY-5X10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 51.97 | 51.97 | 15 | 38.11 | 37 | 3% | 5 | 3.4866 | 1.8479 | 95.1667 |  | 4945.8158 | 4945.8158 |  | 4945.8158 | 63.4445 | FALSE | TRUE
146 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJY-5X16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 60.61 | 60.61 | 15 | 60.77 | 59 | 3% | 5 | 4.8462 | 2.5685 | 132.277 |  | 8017.3107 | 8017.3107 |  | 8017.3107 | 88.1847 | FALSE | TRUE
147 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJY-4X95+1X50 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 41.93 | 41.93 | 18 | 287.37 | 279 | 3% | 5 | 18.6222 | 9.8698 | 508.2929 |  | 21312.7234 | 21312.7234 |  | 21312.7234 | 338.862 | FALSE | TRUE
148 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:五芯10mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 2 | 50 | 8.08 | 8 | 1% | 1 | 3.5448 | 1.8787 | 96.7553 |  | 193.5106 | 193.5106 |  | 193.5106 | 64.5035 | FALSE | TRUE
149 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:五芯16mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 10 | 10 | 50 | 12.12 | 12 | 1% | 1 | 3.7872 | 2.0072 | 103.3716 |  | 1033.7162 | 1033.7162 |  | 1033.7162 | 68.9144 | FALSE | TRUE
150 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:五芯95mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 2 | 50 | 32.32 | 32 | 1% | 1 | 4.9992 | 2.6496 | 136.4532 |  | 272.9063 | 272.9063 |  | 272.9063 | 90.9688 | FALSE | TRUE
151 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.规格、型号:WDZ-BYJ-1.0 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 208.74 | 208.74 | 3 | 4.06 | 3.5 | 16% | 0.5 | 0.4536 | 0.24041 | 12.381 |  | 2584.4124 | 2584.4124 |  | 2584.4124 | 8.254 | FALSE | TRUE
152 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.规格、型号:WDZ-BYJ-2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 1003.72 | 1003.72 | 3 | 3.016 | 2.6 | 16% | 0.5 | 0.39096 | 0.20721 | 10.6713 |  | 10710.9503 | 10710.9503 |  | 10710.9503 | 7.1142 | FALSE | TRUE
153 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.规格、型号:WDZ-BYJ-4 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 373.07 | 373.07 | 3 | 3.944 | 3.4 | 16% | 0.5 | 0.44664 | 0.23672 | 12.191 |  | 4548.1108 | 4548.1108 |  | 4548.1108 | 8.1274 | FALSE | TRUE
154 | 装饰灯 | 1.名称:石英圆形射灯 2.规格:详见图纸 3.安装方式:吸顶 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 55 | 55 | 20 | 146.45 | 145 | 1% | 5 | 10.287 | 5.4521 | 280.7837 |  | 15443.1016 | 15443.1016 |  | 15443.1016 | 187.1891 | FALSE | TRUE
155 | 装饰灯 | 1.名称:双头射灯 2.规格:详见图纸 3.安装方式:吸顶 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 17 | 17 | 20 | 267.65 | 265 | 1% | 5 | 17.559 | 9.3063 | 479.2729 |  | 8147.6394 | 8147.6394 |  | 8147.6394 | 319.5153 | FALSE | TRUE
156 | 装饰灯 | 1.名称:艺术壁灯 2.规格:详见图纸 3.安装方式:壁装 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 属于软装不报价格 | 0 | 0 | TRUE | TRUE
157 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.规格:详见图纸 3.安装方式:天棚内 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 27.68 | 27.68 | 20 | 25.25 | 25 | 1% | 5 | 3.015 | 1.5979 | 82.2944 |  | 2277.9097 | 2277.9097 |  | 2277.9097 | 54.8629 | FALSE | TRUE
158 | 照明开关 | 1.名称:一位面板开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 1 | 15 | 28.28 | 28 | 1% | 5 | 2.8968 | 1.5353 | 79.0682 |  | 79.0682 | 79.0682 |  | 79.0682 | 52.7121 | FALSE | TRUE
159 | 照明开关 | 1.名称:三位面板开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 5 | 5 | 15 | 61.61 | 61 | 1% | 5 | 4.8966 | 2.5952 | 133.6527 |  | 668.2635 | 668.2635 |  | 668.2635 | 89.1018 | FALSE | TRUE
160 | 照明开关 | 1.名称:电动窗帘控制面板 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 1 | 15 | 55.55 | 55 | 1% | 5 | 4.533 | 2.4025 | 123.7282 |  | 123.7282 | 123.7282 |  | 123.7282 | 82.4855 | FALSE | TRUE
161 | 照明开关 | 1.名称:空调控制开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 1 | 15 | 166.65 | 165 | 1% | 5 | 11.199 | 5.9355 | 305.6767 |  | 305.6767 | 305.6767 |  | 305.6767 | 203.7845 | FALSE | TRUE
162 | 控制开关 | 1.名称:温控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4 | 4 | 25 | 186.85 | 185 | 1% | 5 | 13.011 | 6.8958 | 355.1352 |  | 1420.541 | 1420.541 |  | 1420.541 | 236.7568 | FALSE | TRUE
163 | 插座 | 1.名称：单相二、三极插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装 | 个 | 13 | 13 | 15 | 28.28 | 28 | 1% | 5 | 2.8968 | 1.5353 | 79.0682 |  | 1027.886 | 1027.886 |  | 1027.886 | 52.7121 | FALSE | TRUE
164 | 插座 | 1.名称：单相二、三极地面插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：地面暗装 | 个 | 3 | 3 | 15 | 267.65 | 265 | 1% | 5 | 17.259 | 9.1473 | 471.0844 |  | 1413.2532 | 1413.2532 |  | 1413.2532 | 314.0563 | FALSE | TRUE
165 | 接线盒 | 1.名称:开关（插座）盒 2.材质:详见图纸 3.安装形式:暗装 | 个 | 28 | 28 | 5 | 3.3128 | 3.28 | 1% | 2 | 0.61877 | 0.32795 | 16.8893 |  | 472.8996 | 472.8996 |  | 472.8996 | 11.2595 | FALSE | TRUE
166 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:详见图纸 3.安装形式:暗装 | 个 | 102 | 102 | 5 | 3.3128 | 3.28 | 1% | 2 | 0.61877 | 0.32795 | 16.8893 |  | 1722.7058 | 1722.7058 |  | 1722.7058 | 11.2595 | FALSE | TRUE
| 弱电 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | TRUE | TRUE
167 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内明敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 70.95 | 70.95 | 10 | 5.665 | 5.5 | 3% | 2 | 1.0599 | 0.56175 | 28.93 |  | 2052.5814 | 2052.5814 |  | 2052.5814 | 19.2866 | FALSE | TRUE
168 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 2.3 | 2.3 | 10 | 5.665 | 5.5 | 3% | 2 | 1.0599 | 0.56175 | 28.93 |  | 66.5389 | 66.5389 |  | 66.5389 | 19.2866 | FALSE | TRUE
169 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:吊顶内明敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 7.06 | 7.06 | 10 | 8.858 | 8.6 | 3% | 2 | 1.2515 | 0.66328 | 34.1591 |  | 241.1636 | 241.1636 |  | 241.1636 | 22.7728 | FALSE | TRUE
170 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 0.3 | 0.3 | 10 | 8.858 | 8.6 | 3% | 2 | 1.2515 | 0.66328 | 34.1591 |  | 10.2477 | 10.2477 |  | 10.2477 | 22.7728 | FALSE | TRUE
171 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格、型号:HYV-4x0.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 17.02 | 17.02 | 3 | 3.248 | 2.8 | 16% | 0.5 | 0.40488 | 0.21459 | 11.0512 |  | 188.0914 | 188.0914 |  | 188.0914 | 7.3675 | FALSE | TRUE
172 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格、型号:HYV-4x0.5 3.敷设方式:桥架内敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 25.25 | 25.25 | 3 | 3.248 | 2.8 | 16% | 0.5 | 0.40488 | 0.21459 | 11.0512 |  | 279.0428 | 279.0428 |  | 279.0428 | 7.3675 | FALSE | TRUE
173 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格、型号:RVV-2x1.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 24.76 | 24.76 | 3 | 4.06 | 3.5 | 16% | 0.5 | 0.4536 | 0.24041 | 12.381 |  | 306.5539 | 306.5539 |  | 306.5539 | 8.254 | FALSE | TRUE
174 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 142.49 | 142.49 | 3 | 4.06 | 3.5 | 16% | 0.5 | 0.4536 | 0.24041 | 12.381 |  | 1764.1704 | 1764.1704 |  | 1764.1704 | 8.254 | FALSE | TRUE
175 | 扩声系统设备 | 1.名称:背景音乐 2.规格:详见图纸 3.安装方式:天花安装 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 35 | 166.65 | 165 | 1% | 5 | 12.399 | 6.5715 | 338.4307 |  | 338.4307 | 338.4307 |  | 338.4307 | 225.6205 | FALSE | TRUE
176 | 电视、电话插座 | 1.名称:一位网络+电话插座 2.安装方式:暗装 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 2 | 15 | 161.6 | 160 | 1% | 5 | 10.896 | 5.7749 | 297.4063 |  | 594.8126 | 594.8126 |  | 594.8126 | 198.2709 | FALSE | TRUE
177 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像机 2.安装方式:天花安装 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 4 | 4 | 65 | 484.8 | 480 | 1% | 15 | 33.888 | 17.9606 | 924.973 |  | 3699.8918 | 3699.8918 |  | 3699.8918 | 616.6486 | FALSE | TRUE
178 | 路由器 | 1.名称:无线AP 2.安装方式:天花安装 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 30 | 186.85 | 185 | 1% | 5 | 13.311 | 7.0548 | 363.3237 |  | 363.3237 | 363.3237 |  | 363.3237 | 242.2158 | FALSE | TRUE
179 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:详见图纸 3.安装形式:暗装 | 个 | 8 | 8 | 5 | 3.3128 | 3.28 | 1% | 2 | 0.61877 | 0.32795 | 16.8893 |  | 135.1142 | 135.1142 |  | 135.1142 | 11.2595 | FALSE | TRUE
| 通风空调 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | TRUE | TRUE
180 | 空调器 | 1.名称:空调室外机HVR-1535W/SM2FZBph 2.外形尺寸:3200x750x1730 3.型号、规格:制冷量:153.5KW,制热量:172.5KW， 重量783kg 4.安装形式:落地安装 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 3000 | 82820 | 82000 | 1% | 550 | 5182.2 | 2746.566 | 141448.149 |  | 141448.149 | 141448.149 | 海信 | 141448.149 | 94298.766 | FALSE | TRUE
181 | 空调器 | 1.名称:空调室外机HVR-800W/SM2FZBph 2.外形尺寸:3200x750x1730 3.型号、规格:制冷量:80KW,制热量:90KW， 重量392kg 4.安装形式:落地安装 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 3000 | 42420 | 42000 | 1% | 550 | 2758.2 | 1461.846 | 75285.069 |  | 75285.069 | 75285.069 | 海信 | 75285.069 | 50190.046 | FALSE | TRUE
182 | 空调器 | 1.名称:空调室外机HVR-615W/SM2FZBph 2.外形尺寸:3200x750x1730 3.型号、规格:制冷量:61.5KW,制热量:69KW， 重量363kg 4.安装形式:落地安装 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 3000 | 37875 | 37500 | 1% | 550 | 2485.5 | 1317.315 | 67841.7225 |  | 67841.7225 | 67841.7225 | 海信 | 67841.7225 | 45227.815 | FALSE | TRUE
183 | 空调器 | 1.名称:室内机低静压风管机 F系列 2.型号、规格:HVR-160F/G2FZBp 制冷量:2.216KW,制热量:18KW 输入功率:0.36KW 3.外形尺寸：800x1400x300 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 4 | 4 | 550 | 4545 | 4500 | 1% | 150 | 314.7 | 166.791 | 8589.7365 |  | 34358.946 | 34358.946 | 海信 | 34358.946 | 5726.491 | FALSE | TRUE
184 | 复合型风管 | 1.名称:空调管道 2.材质:GK-Ⅱ节能不燃型玻镁复合风管（含保温层） 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000mm 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 23.62 | 23.62 | 35 | 68.25 | 65 | 5% | 15 | 7.095 | 3.7603 | 193.658 |  | 4574.2026 | 4574.2026 |  | 4574.2026 | 129.1053 | FALSE | TRUE
185 | 复合型风管 | 1.名称:空调管道 2.材质:GK-Ⅱ节能不燃型玻镁复合风管（含保温层） 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.37 | 13.37 | 35 | 68.25 | 65 | 5% | 15 | 7.095 | 3.7603 | 193.658 |  | 2589.2078 | 2589.2078 |  | 2589.2078 | 129.1053 | FALSE | TRUE
186 | 弯头导流叶片 | 1.名称:风管软接头 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.04 | 5.04 | 185 | 231 | 220 | 5% | 15 | 25.86 | 13.7058 | 705.8487 |  | 3557.4774 | 3557.4774 |  | 3557.4774 | 470.5658 | FALSE | TRUE
187 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:铜管φ41.3 4.连接形式:氧乙炔焊 5.含氮气置换 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 2.59 | 2.59 | 15 | 78.75 | 75 | 5% | 1 | 5.685 | 3.013 | 155.1721 |  | 401.8957 | 401.8957 |  | 401.8957 | 103.448 | FALSE | TRUE
188 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:铜管φ31.75 4.连接形式:氧乙炔焊 5.含氮气置换 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 4.42 | 4.42 | 15 | 65.1 | 62 | 5% | 1 | 4.866 | 2.579 | 132.8175 |  | 587.0532 | 587.0532 |  | 587.0532 | 88.545 | FALSE | TRUE
189 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:铜管φ28.6 4.连接形式:氧乙炔焊 5.含氮气置换 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 20.47 | 20.47 | 15 | 57.75 | 55 | 5% | 1 | 4.425 | 2.3453 | 120.7804 |  | 2472.3743 | 2472.3743 |  | 2472.3743 | 80.5203 | FALSE | TRUE
190 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:铜管φ22.2 4.连接形式:氧乙炔焊 5.含氮气置换 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 5.01 | 5.01 | 10 | 44.1 | 42 | 5% | 1 | 3.306 | 1.7522 | 90.2373 |  | 452.0887 | 452.0887 |  | 452.0887 | 60.1582 | FALSE | TRUE
191 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:铜管φ19.05 4.连接形式:氧乙炔焊 5.含氮气置换 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 4.42 | 4.42 | 10 | 36.75 | 35 | 5% | 1 | 2.865 | 1.5185 | 78.2002 |  | 345.6448 | 345.6448 |  | 345.6448 | 52.1335 | FALSE | TRUE
192 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:铜管φ15.88 4.连接形式:氧乙炔焊 5.含氮气置换 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 32.39 | 32.39 | 10 | 33.6 | 32 | 5% | 1 | 2.676 | 1.4183 | 73.0414 |  | 2365.8116 | 2365.8116 |  | 2365.8116 | 48.6943 | FALSE | TRUE
193 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:铜管φ12.7 4.连接形式:氧乙炔焊 5.含氮气置换 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 2.47 | 2.47 | 10 | 26.25 | 25 | 5% | 1 | 2.235 | 1.1845 | 61.0043 |  | 150.6807 | 150.6807 |  | 150.6807 | 40.6696 | FALSE | TRUE
194 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:铜管φ9.53 4.连接形式:氧乙炔焊 5.含氮气置换 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 16.82 | 16.82 | 10 | 21 | 20 | 5% | 1 | 1.92 | 1.0176 | 52.4064 |  | 881.4756 | 881.4756 |  | 881.4756 | 34.9376 | FALSE | TRUE
195 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙稀管PVC-U De40 4.连接形式:粘接连接 5.含成品管卡 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 16.12 | 16.12 | 15 | 23.1 | 22 | 5% | 11 | 2.946 | 1.5614 | 80.4111 |  | 1296.2264 | 1296.2264 |  | 1296.2264 | 53.6074 | FALSE | TRUE
196 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙稀管PVC-U De32 4.连接形式:粘接连接 5.含成品管卡 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 10.35 | 10.35 | 15 | 18.9 | 18 | 5% | 8 | 2.514 | 1.3324 | 68.6196 |  | 710.2132 | 710.2132 |  | 710.2132 | 45.7464 | FALSE | TRUE
197 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：28.6*28.6*15.88 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 1 | 35 | 151.5 | 150 | 1% | 10 | 11.79 | 6.2487 | 321.808 |  | 321.808 | 321.808 |  | 321.808 | 214.5387 | FALSE | TRUE
198 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：22.2*22.2*15.88 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 1 | 35 | 85.85 | 85 | 1% | 10 | 7.851 | 4.161 | 214.293 |  | 214.293 | 214.293 |  | 214.293 | 142.862 | FALSE | TRUE
199 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：15.88*15.88*15.88 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 1 | 35 | 85.85 | 85 | 1% | 10 | 7.851 | 4.161 | 214.293 |  | 214.293 | 214.293 |  | 214.293 | 142.862 | FALSE | TRUE
200 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：12.7*12.7*9.53 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 1 | 35 | 85.85 | 85 | 1% | 10 | 7.851 | 4.161 | 214.293 |  | 214.293 | 214.293 |  | 214.293 | 142.862 | FALSE | TRUE
201 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规格：9.53*9.53*9.53 3.介质：冷剂管 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 2 | 35 | 85.85 | 85 | 1% | 10 | 7.851 | 4.161 | 214.293 |  | 428.5861 | 428.5861 |  | 428.5861 | 142.862 | FALSE | TRUE
202 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：闭孔带铝箔难燃B1级橡塑管壳 2.绝热厚度：10mm 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.05 | 0.05 | 700 | 1545 | 1500 | 3% | 160 | 144.3 | 76.479 | 3938.6685 |  | 196.9334 | 196.9334 |  | 196.9334 | 2625.779 | FALSE | TRUE
203 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：闭孔柔性泡沫难燃B1级橡塑管壳 2.绝热厚度：32mm 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.37 | 0.37 | 700 | 1545 | 1500 | 3% | 160 | 144.3 | 76.479 | 3938.6685 |  | 1457.3073 | 1457.3073 |  | 1457.3073 | 2625.779 | FALSE | TRUE
[14 empty] | 1233758.9099 |  |  |  | 1233758.9099
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等所有一切与之相关的所需全部费用。

## 增加示范区弱电工程
增加示范区弱电工程--清单工程程量清单
工程名称：河南省洛阳市浩德地产伊河湾营销中心装饰工程--增加示范区弱电工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 20230612第二次进度款工程量 | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 20230612第二次进度款工程量合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[6 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[7 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 6% | 3%
1 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机 2.类别:网络一体化枪式摄像机 3.安装方式:立杆安装,颜色与园林结合 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 14 | 14 | 95 | 336 | 320 | 5% | 235 | 39.96 | 21.1788 | 1090.7082 | 15269.9148 | 15269.9148 | 大华
2 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机 2.类别:网络一体化球机 3.安装方式:立杆安装,颜色与园林结合 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 95 | 267.75 | 255 | 5% | 235 | 35.865 | 19.0084 | 978.9352 | 978.9352 | 978.9352 | 大华
3 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯轿厢摄像机 2.类别:详见图纸 3.安装方式:轿厢内安装 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 95 | 299.25 | 285 | 5% | 35 | 25.755 | 13.6502 | 702.9827 | 702.9827 | 702.9827 | 大华
4 | 监控立杆 | 1.名称：监控立杆 2.型号、规格：镀锌烤漆 高3.5m 3.基础规格、浇筑材质：详见图纸 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 8 | 8 | 50 | 577.5 | 550 | 5% | 5 | 37.95 | 20.1135 | 1035.8453 | 8286.762 | 8286.762 | 定制
5 | 机柜、机架 | 1.名称:室外防水设备箱 ZP-RD-01/02 2.规格:600m*450mm*600mm 3.配置:含交换机、光纤收发器、光纤收发盒等 4.安装方式:落地 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 2 | 2 | 260 | 1417.5 | 1350 | 5% | 50 | 103.65 | 54.9345 | 2829.1267 | 5658.2535 | 5658.2535 | 机柜：定制 交换机、 收发器：普联
6 | 扩声系统设备 | 1.名称:音箱 2.类别:室外防水 3.规格:15W 广音域 4.安装方式:选用现代样式音箱,与景观协调,并可对安装位置作微调 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 7 | 7 | 50 | 194.25 | 185 | 5% | 20 | 15.855 | 8.4032 | 432.7622 | 3029.3356 | 3029.3356 | 菱声
7 | 人(手）孔砌筑 | 1.名称:弱电手孔井 2.规格:400m*400mm*800mm 3.做法详见图纸 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 5 | 5 | 300 | 210 | 200 | 5% | 49.9 | 33.594 | 17.8048 | 916.9482 | 4584.7411 | 4584.7411 | 定制
8 | 人(手）孔砌筑 | 1.名称:弱电人孔井 2.规格:1000m*900mm*1200mm 3.做法详见图纸 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 1 | 650 | 787.5 | 750 | 5% | 120 | 93.45 | 49.5285 | 2550.7177 | 2550.7177 | 2550.7177 | 定制
9 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:单元门口机 2.规格:详见图纸 3.安装方式:嵌墙安装,安装高度底边距地1.3m 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1 | 260 | 1575 | 1500 | 5% | 120 | 117.3 | 62.169 | 3201.7035 | 3201.7035 | 3201.7035 | 海康威视
10 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC20 3.配置形式:埋地 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 344.23 | 344.23 | 5 | 4.725 | 4.5 | 5% | 1 | 0.6435 | 0.34105 | 17.5643 | 6046.1702 | 6046.1702 | 联塑
11 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PCV20 3.配置形式:暗配 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 12.97 | 12.97 | 5 | 6.825 | 6.5 | 5% | 1 | 0.7695 | 0.40784 | 21.0035 | 272.4154 | 272.4154 | 联塑
12 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:焊接钢管 SC50 3.配置形式:埋地 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 370.35 | 370.35 | 15 | 23.1 | 22 | 5% | 3 | 2.466 | 1.307 | 67.3095 | 24928.0622 | 24928.0622
13 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格、型号:RVV-2*1.0 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 567.37 | 567.37 | 5 | 3.36 | 3.2 | 5% | 0.2 | 0.5136 | 0.27221 | 14.0187 | 7953.7966 | 7953.7966 | 郑州三厂
14 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格、型号:RVS-2*1.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 176.04 | 176.04 | 5 | 3.99 | 3.8 | 5% | 0.2 | 0.5514 | 0.29224 | 15.0505 | 2649.4835 | 2649.4835 | 郑州三厂
15 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格、型号:RVV-3x2.5 3.敷设方式:管内敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 50 | 50 | 5 | 5.775 | 5.5 | 5% | 0.2 | 0.6585 | 0.34901 | 17.9738 | 898.6879 | 898.6879 | 郑州三厂
16 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 567.37 | 567.37 | 5 | 5.04 | 4.8 | 5% | 0.2 | 0.6144 | 0.32563 | 16.77 | 9514.8221 | 9514.8221 | 郑州三厂
17 | 光缆 | 1.名称：监控光缆 2.规格：4芯单模光纤 3.敷设方式：穿管敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 191.53 | 191.53 | 5 | 3.99 | 3.8 | 5% | 0.2 | 0.5514 | 0.29224 | 15.0505 | 2882.6152 | 2882.6152 | 郑州三厂
18 | 挖沟槽土方 | 1.名称:土方开挖 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见图纸设计 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m3 | 218.82 | 218.82 | 40 | 0 | 0 | 5% | 1 | 2.46 | 1.3038 | 67.1457 | 14692.8221 | 14692.8221
19 | 回填方 | 1.名称:土方回填 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:现场土 4填方粒径要求:满足图纸及规范要求 | m3 | 218.82 | 218.82 | 35 | 0 | 0 | 5% | 1 | 2.16 | 1.1448 | 58.9572 | 12901.0145 | 12901.0145
20 | 合计 | [12 empty] | 127003.2359 | 127003.2359
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等所有一切与之相关的所需全部费用。

## 门头钢结构工程量计算 (hidden)
5#楼门计算工程量 | [6 empty] | 2#楼门计算工程量 | [6 empty] | 7#楼门计算工程量 | [6 empty] | 8#楼门计算工程量
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注
| 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面
1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2
3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108
4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88
5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69
6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4
7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0
| L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982
| （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0
1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 |  | 0 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 | 3.06 | 101.1177 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 | 3.06 | 101.1177 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 21.151 | 3.06 | 64.7221
| 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0
| （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0
| L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325
| 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0
| 顶钢架 |  |  |  | 0
1 | 80*60*5mm 镀锌钢管 | m | 20.4 | 10.21 | 208.284
2 | L50X4 镀锌角钢 |  | 35.688 | 3.06 | 109.2053
3 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 10 |  | 0
| l20*3封边角钢 | m | 35.54 | 0.89 | 31.6306
| 合计 | kg |  |  | 1343.1313 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1095.1291 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1095.1291 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1058.7335