## 第一次进度款
工程进度款费用计算明细表-示范区停车场及EPDM地垫
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
1 | 园建工程 | 949253.8132 | 1 | 949253.8132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80% | 729498.7576 | 729498.7576 | 76.85%
2 | 扣款 | [8 empty] | -1000 | -1000
| 进度款合计 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 728498.7576 | 728498.7576

## 汇总表
价格汇总表（伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程合同） | [7 empty] | 第一次进度款20230613 |  |  | 截止20230613累计应付款（含本次申请，元)
序号 | 项目名称 | 金 额（元） |  |  |  | 单方造价 |  | 第一次进度含税 | 第一次进度不含税合价 | 80% | 累计应申请总金额（含税） | 累计申请比例
|  | 不含税合价 | 税率 | 增值税总额 | 含税合价 | 面积（㎡） | 综合单价 （元/㎡）
2 | 园建工程 | 870875.0579 | 9% | 78378.7552 | 949253.8132 | 3153.24 | 301.0408 | 911873.447 | 836581.1441 | 729498.7576 | 911873.447 | 96.06%
| 合计 | 870875.0579 | 9% | 78378.7552 | 949253.8132 | 3153.24 | 301.0408 | 911873.447 | 836581.1441 | 729498.7576 | 911873.447 | 96.06%

## 园建工程+安装
价格清单（伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程合同）-园建工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 合同工程量 g | 第一次进度款工程量20230613 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 合同含税综合单价(元) | 合价(元) | 第一次进度款含税综合单价(元)20230613 | 品牌
[6 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 综合费 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[9 empty] | 0.2 | 0.09
一 | 铺装
车行道地面铺装
1 | 素土夯实 | 1.密实度要求:夯实系数≥94% 2.夯填材料种类:素土夯实 3.含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m2 | 1316.53 | 1300 | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.216 | 2.616 | 3444.0425 | 3400.8
2 | 碎石垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：200厚碎石垫层 2.含材料拌合、运输、铺设、压实等 3.其它：满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 263.306 | 236 | 50 | 200 | 40 | 58 | 31.32 | 379.32 | 99877.2319 | 89519.52
3 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：200厚C25素混凝土 2.混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3.含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 263.306 | 260 | 80 | 420 | 40 | 108 | 58.32 | 706.32 | 185978.2939 | 183643.2
4 | 沥青面层 | 1.透层采用乳化沥青（1.1L/m2）及一层土工布防裂层，中面层采用60厚中颗粒沥青砼(AC-20C)，粘层采用乳化沥青(0.5L/m2 )，面层采用40厚SMA-13细颗粒沥青砼表面 2.含清理杂物、材料拌合、泵送、铺筑、碾压、养护、材料场内外运输 3.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m2 | 1316.53 | 1300 | 18 | 120 | 12 | 30 | 16.2 | 196.2 | 258303.186 | 255060
5 | 道牙 | 1.材质：600*150*250烧面芝麻灰立道牙（道牙甲供） 2.结合层：20厚1：2.5水泥砂浆 3.含基层清理、抹灰、铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m | 122.6 | 122 | 13.5 | 0 | 9 | 4.5 | 2.43 | 29.43 | 3608.118 | 3590.46
6 | 弧形道牙 | 1.材质：600*150*250烧面芝麻灰立道牙（弧形段，道牙甲供） 2.结合层：20厚1：2.5水泥砂浆 3.含基层清理、抹灰、铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m | 81 | 81 | 22.5 | 0 | 3.02 | 5.104 | 2.7562 | 33.3802 | 2703.793 | 2703.793
7 | 彩色热熔标线 | 1.200mm宽彩色热熔漆划线 2.含基层清理、放样、涂刷、养护、成品保护 3.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m | 581.29 | 581 | 2.25 | 15 | 1.5 | 3.75 | 2.025 | 24.525 | 14256.1372 | 14249.025
8 | 成品岗亭 | 1.材质：无详图，原宜阳项目岗亭刷漆翻新,铺红地毯 2.其他：宜阳运到项目，刷漆翻新 | 座 | 1 | 1 | 2311.42 | 4790.34 | 558.28 | 1532.008 | 827.2843 | 10019.3323 | 10019.3323 | 10019.3323 |  | 83271.9284
9 | 市政沥青路面拆除 | 暂定100mm沥青面层、700mm碎石垫层，砖渣开挖深度以现场实际开挖为主 | m2 | 85.29 | 85 | 46.8988 |  | 117.247 | 32.8292 | 17.7278 | 214.7028 | 18312 | 18249.7362
10 | 垃圾外运 | 砼、碎石及沥青路面垃圾外运 | m3 | 144.8255 | 144.83 | [5 empty] | 40 | 5793.019 | 5793.2
11 | 市政透水砖拆除 | 透水砖保护性拆除、堆放至指定地点，码放整齐，150mm砼垫层破坏性拆除 | m2 | 248.05 | 248.5 | 44.26 |  | 55.2 | 19.892 | 10.7417 | 130.0937 | 32269.7373 | 32328.2795
12 | 道牙拆除 | 市政道牙 | m | 49.37 | 49.37 | 10 |  | 8.56 | 3.712 | 2.0045 | 24.2765 | 1198.5298 | 1198.5298
13 | 路灯移位 | 约11m高，报价综合考虑 | 盏 | 1 | 1 | 500 | 16.38 | 1000 | 303.276 | 163.769 | 1983.425 | 1983.425 | 1983.425
14 | 广告牌 | 6m高，报价综合考虑 | 座 | 1 |  | 2615.25 | 7569 | 286.61 | 2094.172 | 1130.8529 | 13695.8849 | 13695.8849 | 0
| 停车位 | [11 empty] | 0
1 | 素土夯实 | 1.密实度要求:夯实系数≥93% 2.夯填材料种类:素土夯实 3.含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m2 | 273.73 | 273.73 | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.216 | 2.616 | 716.0777 | 716.0777
2 | 碎石垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：200厚碎石垫层 2.含材料拌合、运输、铺设、压实等 3.其它：满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 54.746 | 54.75 | 50 | 200 | 40 | 58 | 31.32 | 379.32 | 20766.2527 | 20767.77
3 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：200厚C25素混凝土 2.混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3.含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 54.746 | 54.75 | 80 | 420 | 40 | 108 | 58.32 | 706.32 | 38668.1947 | 38671.02
4 | 混凝土垫层（车档垫层） | 1.混凝土强度等级：C15素混凝土 2.混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3.含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 0.252 | 0.25 | 80 | 410 | 40 | 106 | 57.24 | 693.24 | 174.6965 | 173.31
5 | 沥青面层 | 1.透层采用乳化沥青（1.1L/m2）及一层土工布防裂层，中面层采用60厚中颗粒沥青砼(AC-20C)，粘层采用乳化沥青(0.5L/m2 )，面层采用40厚SMA-13细颗粒沥青砼表面 2.含清理杂物、材料拌合、泵送、铺筑、碾压、养护、材料场内外运输 3.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m2 | 273.73 | 273.73 | 18 | 120 | 12 | 30 | 16.2 | 196.2 | 53705.826 | 53705.826
6 | 成品车挡 | 1.材质：120*200*600成品车挡 2.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | 个 | 42 | 42 | 13.19 | 45.36 |  | 11.71 | 6.3234 | 76.5834 | 3216.5028 | 3216.5028
7 | 道牙 | 1.材质：600*150*250烧面芝麻灰立道牙（道牙甲供） 2.结合层：20厚1：2.5水泥砂浆 3.含基层清理、抹灰、铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m | 51.8 | 51.8 | 13.5 | 0 | 9 | 4.5 | 2.43 | 29.43 | 1524.474 | 1524.474
8 | 弧形道牙 | 1.材质：600*150*250烧面芝麻灰立道牙（弧形段道牙甲供） 2.结合层：20厚1：2.5水泥砂浆 3.含基层清理、抹灰、铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m | 3.3 | 3.3 | 22.5 | 0 | 3.02 | 5.104 | 2.7562 | 33.3802 | 110.1545 | 110.1545
9 | 彩色冷喷漆划线 | 1.150mm宽浅蓝色冷喷漆划线 2.含基层清理、放样、涂刷、养护、成品保护 3.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m | 505.4538 | 505.45 | 2.25 | 15 | 1.5 | 3.75 | 2.025 | 24.525 | 12396.2556 | 12396.1612
六 | 儿童活动场地及舞台空间 | [11 empty] | 0
| 儿童活动场地 | [11 empty] | 0
1 | 夯实地基 | 1.密实度要求:夯实系数≥94% 2.夯填材料种类:素土夯实 3.含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m2 | 80.31 |  | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.216 | 2.616 | 210.091 | 0
2 | EPDM橡胶地垫（造坡） | 1.现浇13厚EPDM安全橡胶垫（米黄色） 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3、100厚C30砼，C8@200单层双向 4、100厚级配碎石垫层 5、含基层清理、抹找平层、面层铺设、嵌缝、材料运输等 6、其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m2 | 7.1592 | 7.2 | 35 | 170 | 30 | 47 | 25.38 | 307.38 | 2200.5949 | 2213.136
3 | EPDM橡胶地垫 | 1.现浇13厚EPDM安全橡胶垫（米黄色） 2、抗裂钢丝挂网，丝径6mm16目 3、50厚细石砼找平层 4、80厚C20垫层 5、100厚碎石垫层 6、50*5厚通长原色不锈钢收边304 7、含基层清理、抹找平层、面层铺设、嵌缝、材料运输等 8、其他：满足相关规范及图纸设计要求 |  | 24.6308 | 24.6 | 30 | 140 | 30 | 40 | 21.6 | 261.6 | 6443.4173 | 6435.36
4 | EPDM橡胶地垫（造坡） | 1.现浇13厚EPDM安全橡胶垫（浅橙色） 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3、100厚C30砼，C8@200单层双向 4、100厚级配碎石垫层 5、含基层清理、抹找平层、面层铺设、嵌缝、材料运输等 6、其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m2 | 8.0384 | 8 | 35 | 170 | 30 | 47 | 25.38 | 307.38 | 2470.8434 | 2459.04
5 | EPDM橡胶地垫 | 1.现浇13厚EPDM安全橡胶垫（浅橙色） 2、抗裂钢丝挂网，丝径6mm16目 4、50厚细石砼找平层 5、80厚C20垫层 6、100厚碎石垫层 7、50*5厚通长原色不锈钢收边304 8、含基层清理、抹找平层、面层铺设、嵌缝、材料运输等 9、其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m2 | 28.332 | 28.4 | 30 | 140 | 30 | 40 | 21.6 | 261.6 | 7411.6512 | 7429.44
6 | EPDM橡胶地垫（造坡） | 1.现浇13厚EPDM安全橡胶垫（浅蓝色） 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3、100厚C30砼，C8@200单层双向 4、100厚级配碎石垫层 5、含基层清理、抹找平层、面层铺设、嵌缝、材料运输等 6、其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m2 | 12.1518 | 12.1 | 35 | 170 | 30 | 47 | 25.38 | 307.38 | 3735.2203 | 3719.298
8 | 条形石座凳 | 1.30厚抛光面仿芝麻白水磨石饰面 2.C30钢筋混凝土，c8@150双层双向 3.100厚现浇C20混凝土 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实,密实度大于95% 6.含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 7.含混凝土运输、泵送、浇筑、养护。模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 8.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m | 11.31 | 28.4 | 130 | 700 | 50 | 176 | 95.04 | 1151.04 | 13018.2624 | 32689.536
| 舞台空间 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | 夯实地基 | 1.密实度要求:夯实系数≥94% 2.夯填材料种类:素土夯实 3.含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m2 | 106.27 |  | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.216 | 2.616 | 278.0023 | 0
2 | EPDM橡胶地垫 | 1.现浇13厚EPDM安全橡胶垫（米黄色） 2、抗裂钢丝挂网，丝径6mm16目 3、50厚细石砼找平层 4、80厚C20垫层 5、100厚碎石垫层 6、50*5厚通长原色不锈钢收边304 7、含基层清理、抹找平层、面层铺设、嵌缝、材料运输等 8、其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m2 | 64.88 | 64.9 | 30 | 140 | 30 | 40 | 21.6 | 261.6 | 16972.608 | 16977.84
3 | EPDM橡胶地垫 | 1.现浇13厚EPDM安全橡胶垫（浅橙色） 2、抗裂钢丝挂网，丝径6mm16目 3、50厚细石砼找平层 4、80厚C20垫层 5、100厚碎石垫层 6、50*5厚通长原色不锈钢收边304 7、含基层清理、抹找平层、面层铺设、嵌缝、材料运输等 8、其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m2 | 37.6 | 37.6 | 30 | 140 | 30 | 40 | 21.6 | 261.6 | 9836.16 | 9836.16
4 | EPDM橡胶地垫 | 1.现浇13厚EPDM安全橡胶垫（浅蓝色） 2、抗裂钢丝挂网，丝径6mm16目 3、50厚细石砼找平层 4、80厚C20垫层 5、100厚碎石垫层 6、50*5厚通长原色不锈钢收边304 7、含基层清理、抹找平层、面层铺设、嵌缝、材料运输等 8、其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m2 | 1.58 | 1.58 | 30 | 140 | 30 | 40 | 21.6 | 261.6 | 413.328 | 413.328
6 | EPDM橡胶地垫 | 1.13厚浅橙色EPDM橡胶地垫（浅橙色拱形） 2.30厚1：2.5水泥砂浆找平层 3.100厚C30混凝土，φ8@150双层双向 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实,密实度大于95% 6.含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 7.含混凝土运输、泵送、浇筑、养护，模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 | m2 | 2.21 | 2.21 | 30 | 140 | 30 | 40 | 21.6 | 261.6 | 578.136 | 578.136
十二 | 外摆设施 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 垃圾桶 | 1.材质：黑钛金不锈钢+香槟金色不锈钢 2.规格：600*400*1000 3.含选样、采购、运输、装卸、安装等工作内容 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | 个 | 4 |  | 100 | 1100 | 80 | 256 | 138.24 | 1674.24 | 6696.96 | 0 |  | 11118
8 | 组合桌椅 | 1.材质：热镀锌钢面喷深灰色氟碳漆 2.桌规格：φ550*600 3.椅规格：750*550*650 4.含选样、采购、运输、装卸、安装等工作内容 5.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | 套 | 2 | 2 | 100 | 3500 | 10 | 722 | 389.88 | 4721.88 | 9443.76 | 9443.76
9 | 活动区箱子1 | 1.材质：热镀锌钢箱+面喷红、蓝、黄色氟碳漆 2.规格：850*850*850*3 3.含选样、采购、运输、装卸、安装等工作内容 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  | 100 | 1200 | 10 | 262 | 141.48 | 1713.48 | 1713.48 | 0
10 | 活动区箱子2 | 1.材质：热镀锌钢箱+面喷红、蓝、黄色氟碳漆 2.规格：720*720*720*3 3.含选样、采购、运输、装卸、安装等工作内容 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | 个 | 3 |  | 100 | 1000 | 10 | 222 | 119.88 | 1451.88 | 4355.64 | 0
11 | 活动区箱子3 | 1.材质：热镀锌钢箱+面喷红、蓝、黄色氟碳漆 2.规格：600*600*600*3 3.含选样、采购、运输、装卸、安装等工作内容 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | 个 | 2 |  | 100 | 800 | 10 | 182 | 98.28 | 1190.28 | 2380.56 | 0
12 | 儿童活动设施 | 含滑梯、攀爬管、攀爬钉、攀爬网 1.材质：滑梯、攀爬管、攀爬钉为热镀锌钢+面喷灰色氟碳漆，攀爬网为黑钛金不锈钢+香槟金色不锈钢 2.规格：滑梯3000*800*300，攀爬管3000*60*300，攀爬钉φ90*45/φ220*110/φ450*220/φ550*220 3.含选样、采购、运输、装卸、安装等工作内容 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | 项 | 1 | 1 | 500 | 32000 | 800 | 6660 | 3596.4 | 43556.4 | 43556.4 | 43556.4
| 停车场景观排水 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC双壁波纹管 DN300 4.连接形式：承插口胶圈连接 6.管道检验及试验要求：含管道闭水试验 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m | 29.27 | 42 | 16 | 58 | 6 | 16 | 8.64 | 104.64 | 3062.8128 | 4394.88
2 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN200 4.连接形式:粘接 5.含管道及管件安装,灌水试验. 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m | 74.14 | 36 | 13 | 70 | 3 | 17.2 | 9.288 | 112.488 | 8339.8603 | 4049.568
3 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.含管道及管件安装,灌水试验. 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m | 14.6 |  | 5.85 | 15 | 35 | 0.35 | 5.058 | 61.258 | 894.3668 | 0
4 | 雨水口 | 1. 名称：雨水口 2..其他：满足相关规范及图纸设计要求 | 个 | 13 | 5 | 120 | 300 | 50 | 94 | 50.76 | 614.76 | 7991.88 | 3073.8
5 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖沟深度:1.0m 以内 3.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |  | 5.13 | 1.484 | 0.80136 | 9.7054 | 22.2253 | 22.2253
6 | 回填方 | 1.密实度要求：夯填土 2.填方材料品种：原土回填 3.填方来源、运距：就进取土 4.含槽底夯实 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 86.2875 | 86.29 | 13.72 |  | 7.56 | 4.256 | 2.2982 | 27.8342 | 2401.747 | 2401.8166
7 | 回填方 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 2.材料品种、规格:采用颗粒小于40mm砂砾、压实度大于等于90% 3.厚度:10mm 4.含材料拌合、运输、铺设、压实等 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 9.5875 | 8.59 | 74.93 | 131.64 | 2.91 | 41.896 | 22.6238 | 273.9998 | 2626.9735 | 2353.6586
| 外网停车场排水 | [10 empty] | 0 | 0
1 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE波纹管 DN300 4.连接形式：承插口胶圈连接 5.管道检验及试验要求：含管道闭水试验 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m | 12.99 | 13 | 41.19 | 61.29 | 3.59 | 21.214 | 11.4556 | 138.7396 | 1802.2269 | 1803.6143
2 | 塑料检查井 | 1.名称：塑料检查井 2.详图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》 3.含土方开挖及回填、含井盖及防坠网 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | 座 | 5 | 2 | 107.72 | 551.76 | 0.32 | 131.96 | 71.2584 | 863.0184 | 4315.092 | 1726.0368
3 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖沟深度:2.0m 以内 3.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 54.063 | 50 | 2.29 |  | 5.13 | 1.484 | 0.80136 | 9.7054 | 524.7009 | 485.268
4 | 回填方 | 1.密实度要求：夯填土 2.填方材料品种：原土回填 3.填方来源、运距：就进取土 4.含槽底夯实 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 48.6567 | 47 | 13.72 |  | 7.56 | 4.256 | 2.2982 | 27.8342 | 1354.3223 | 1308.2093
5 | 回填方 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 2.材料品种、规格:采用颗粒小于40mm砂砾、压实度大于等于90% 3.厚度:10mm 4.含材料拌合、运输、铺设、压实等 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 5.4063 | 5.41 | 74.93 | 131.64 | 2.91 | 41.896 | 22.6238 | 273.9998 | 1481.3253 | 1482.3391
合计（元） | [11 empty] | 949253.8132 | 911873.447
注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。
1300