## 进度款费用计算明细表
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 7#门头 | 141955.2051 | [5 empty] | 80% | 113564.164
2 | 10#门头 | 81111.7335 | [5 empty] | 80% | 64889.3868
3 | 1#楼公共区域 | 214780.8345 |  |  | 71281.198 |  |  | 80% | 114799.7092
4 | 合计 | [7 empty] | 293253.2601
5 | 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 290000 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账 | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 1#楼公区
山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量
序号 | 楼号 | 地面、墙面 | 部位 | 规格 | 单位 | 面积 | 层数 | 单元数 | 合计 | 单价 | 合计
一 |  |  | 标准层
1 | 1# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 3.125 | 7 | 2 | 43.75
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 7 | 2 | 69.888
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 | 1.432 | 7 | 2 | 20.048
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 14.333 | 7 | 2 | 200.662
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 0.5 | 7 | 2 | 7
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 38.976 | 7 | 2 | 545.664
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 29 | 7 | 2 | 406
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 7 | 2 | 28
二 |  | 地下
一 |  | 东单元 | 负一层
1 | 1# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.288 | 1 | 1 | 10.288
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 31.2 | 1 | 1 | 31.2
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 | 2.724 | 1 | 1 | 2.724
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 14.19 | 1 | 1 | 14.19
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 1.204 | 1 | 1 | 1.204
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 32.079 | 1 | 1 | 32.079
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 20.79 | 1 | 1 | 20.79
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 1 | 1 | 2
二 |  | 西单元 | 负一层
1 | 1# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.288 | 1 | 1 | 10.288
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 31.2 | 1 | 1 | 31.2
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 | 2.724 | 1 | 1 | 2.724
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 26.189 | 1 | 1 | 26.189
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 1.204 | 1 | 1 | 1.204
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 42.683 | 1 | 1 | 42.683
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 25.798 | 1 | 1 | 25.798
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 1 | 1 | 2
合计
1 | 1# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 |  |  |  | 64.326 | 169.035 | 10873.3467
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 |  |  |  | 132.288 | 204.1592 | 27007.8096
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  |  |  | 25.496 |  | 0
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 |  |  |  | 241.041 | 165.4995 | 39892.164
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  |  |  | 9.408 | 165.4995 | 1557.0193
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 |  |  |  | 620.426 | 169.035 | 104873.7213
8 |  | 石膏线 |  |  | m |  |  |  | 452.588 | 16.1756 | 7320.8825
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 |  |  |  | 32 | 726.7466 | 23255.8912
|  |  | 合计 | [7 empty] | 214780.8345

## 1#公共区域已供砖
地上 | [9 empty] | 单价 | 合计
1 | 1# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 3.125 | 7 | 2 | 43.75
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 7 | 2 | 69.888
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 14.333 | 7 | 2 | 200.662
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 0.5 | 7 | 2 | 7
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 38.976 | 7 | 2 | 545.664
| 6# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 3.125 | 8 | 2 |  |  |  | 50
|  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 8 | 2 |  |  |  | 79.872
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 14.333 | 8 | 2 |  |  |  | 229.328
|  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 0.5 | 8 | 2 |  |  |  | 8
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 38.976 | 8 | 2 |  |  |  | 623.616
| 10#标准层(2-8层） | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 3.275 | 7 | 2 |  |  |  | 45.85
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 5.775 | 7 | 2 |  |  |  | 80.85
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 7.84 | 7 | 2 |  |  |  | 109.76
|  | 地面 | 过门石 |  | m2 | 0.25344 | 7 | 2 |  |  |  | 3.5482
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 17.469 | 7 | 2 |  |  |  | 244.566
| 1# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.288 | 1 | 1 | 10.288
|  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 31.2 | 1 | 1 | 31.2
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 14.19 | 1 | 1 | 14.19
|  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 1.204 | 1 | 1 | 1.204
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 32.079 | 1 | 1 | 32.079
|  | 西单元 | 负一层
1 | 1# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.288 | 1 | 1 | 10.288
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 31.2 | 1 | 1 | 31.2
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 26.189 | 1 | 1 | 26.189
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 1.204 | 1 | 1 | 1.204
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 42.683 | 1 | 1 | 42.683
1 | 6# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.288 | 1 | 1 |  |  |  | 10.288
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 31.2 | 1 | 1 |  |  |  | 31.2
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 29.88 | 1 | 1 |  |  |  | 29.88
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 1.046 | 1 | 1 |  |  |  | 1.046
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 54.731 | 1 | 1 |  |  |  | 54.731
|  | 东单元 | 负一层
| 6# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.288 | 1 | 1 |  |  |  | 10.288
|  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 31.2 | 1 | 1 |  |  |  | 31.2
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 27.829 | 1 | 1 |  |  |  | 27.829
|  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 1.046 | 1 | 1 |  |  |  | 1.046
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 49.86 | 1 | 1 |  |  |  | 49.86
| 10#地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 10.68 | 1 | 2 |  |  |  | 21.36
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 9.11 | 1 | 2 |  |  |  | 18.22
|  | 地面 | 楼梯间地面 |  | m2 | 10.92 | 1 | 2 |  |  |  | 21.84
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 9.19 | 1 | 2 |  |  |  | 18.38
|  | 地面 | 过门石 |  | m2 | 0.66 | 1 | 2 |  |  |  | 1.32
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 22.6 | 1 | 2 |  |  |  | 45.2
汇总
|  | 楼梯平台 | 楼梯平台 | CT1 800*800 |  |  |  |  | 64.326 | 65 | 4181.19
|  | 地面 | 梯段 | CT5 |  |  |  |  | 132.288 | 85 | 11244.48
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 |  |  |  |  | 250.449 | 62 | 15527.838
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 | [5 empty] | 620.426 | 65 | 40327.69
71281.198