## 3#5#9#11#8#楼梯栏杆
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 3#楼地下室部分 | [5 empty] | 5294.5291 | 80% | 4235.6233
2 | 5#楼地下室部分 | [5 empty] | 2110.2878 | 80% | 1688.2303
3 | 8#楼地下室部分 | [5 empty] | 1184.6446 | 80% | 947.7157
4 | 9#楼地下室部分 | [5 empty] | 3696.4146 | 80% | 2957.1317
5 | 11#楼地下室部分 | [5 empty] | 5244.8107 | 80% | 4195.8485
6 | 6#楼栏杆百叶 | [5 empty] | 76947.7702 | 80% | 61558.2161
7 | 10#楼栏杆百叶 | [5 empty] | 62453.9559 | 80% | 49963.1647
| 合计 | [7 empty] | 125545.9303 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 125000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 04、工程量计算书
3#、5#、8#、9#、11#楼楼梯栏杆 | [15 empty] | 6#楼、10#楼栏杆百叶及3#5#8#9#11#楼地下楼梯栏杆进度款明细表
序号 | 部位 | 名称 | 规格 | 3#、5#、8#、9#、11#楼
|  |  |  | 单位 | 负1层 | 1层 | 2层 | 3层 | 4-7层 | 8层 |  | 合计 |  | 含税13% 综合单价(元) | 含税金额(元)
1 | 3#楼梯栏杆 |  | 塑木扶手栏杆 | m | 28.2 | [6 empty] | 28.2 |  | 179.67 | 5066.694
|  |  | 靠墙扶手 | m |  | 4.65 | [5 empty] | 4.65 |  | 48.9968 | 227.8351
2 | 5#楼梯栏杆 |  | 塑木扶手栏杆 | m | 10.552 | [6 empty] | 10.552 |  | 179.67 | 1895.8778
|  |  | 靠墙扶手 | m |  | 4.376 | [5 empty] | 4.376 |  | 48.9968 | 214.41
3 | 8#楼梯栏杆 |  | 塑木扶手栏杆 | m | [7 empty] | 0 |  | 179.67 | 0
|  |  | 靠墙扶手 | m |  | 24.178 | [5 empty] | 24.178 |  | 48.9968 | 1184.6446
4 | 9#楼梯栏杆 |  | 塑木扶手栏杆 | m | 19.38 | [6 empty] | 19.38 |  | 179.67 | 3482.0046
|  |  | 靠墙扶手 | m |  | 4.376 | [5 empty] | 4.376 |  | 48.9968 | 214.41
5 | 11#楼梯栏杆 |  | 塑木扶手栏杆 | m | 27.998 | [6 empty] | 27.998 |  | 179.67 | 5030.4007
6 |  |  | 靠墙扶手 | m |  | 4.376 | [5 empty] | 4.376 |  | 48.9968 | 214.41
6#楼
序号 | 部位 | 名称 | 规格 | 6#楼
|  |  |  | 单位 | 负1层 | 1层 | 2层 | 3层 | 4-8层 | 9层 |  |  | 合计 |  | 76947.7702
1 | 飘窗栏杆 | A1-TCLG01 | 900mm | m |  | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 |  |  | 72 | 84.9986 | 6119.8992
2 | 阳台栏杆 | A1-YTLG01 | 800mm L>4m | m |  | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 107 | 21.4 |  |  | 192.6 | 109.9942 | 21184.8829
3 | 百叶窗 | A1-BY03 | 1*2.3 | ㎡ |  | 14.1 |  | 14.1 | 70.5 |  |  |  | 98.7 | 223.125 | 22022.4409
4 | 百叶窗 | A1-BY04 | 1*2 | ㎡ |  |  | 12.3 |  |  | 12.3 |  |  | 24.6 | 223.125 | 5488.8759
| 百叶窗 | A1-BY05 | 1*2.3 | ㎡ | 13.8 | [7 empty] | 13.8 | 223.125 | 3079.1255
5 | 空调板栏杆 | A1-ACLG01 | 600高 | m |  | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 |  |  | 54 | 76.84 | 4149.36
6 | 阳台栏杆 | A1-YTLG02 | 800mm L≤4M | m |  | 5 | 5 | [5 empty] | 10 | 107.9941 | 1079.941
7 | 阳台栏杆 | A1-YTLG03 | 800mm L≤4M | m |  | 8 | 8 | 16 | 80 | 16 |  |  | 128 | 107.9941 | 13823.2448
10#楼
序号 | 部位 | 名称 | 规格 | 单位 | 10#楼
[5 empty] | 负一层 | 1层 | 2层 | 3层 | 4-7层 | 8层 |  |  | 合计 |  | 62453.9559
1 | 百叶窗 | D1-BY01 | 1*2.35 | ㎡ | 1*2.35 |  | 6 |  | 6 | 24 |  | 36 | 84.6 | 223.125 | 18876.3779
2 | 百叶窗 | D1-BY02 | 1*2.05 | ㎡ | 1*2.05 |  |  | 6 |  |  | 6 | 12 | 24.6 | 223.125 | 5488.8759
3 | 飘窗栏杆 | D1-TCLG01 | 900mm | m | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 32 | 64 | 84.9986 | 5439.9104
4 | 飘窗栏杆 | D1-TCLG02 | 900mm | m | 1.8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 32 | 57.6 | 84.9986 | 4895.9194
5 | 阳台栏杆 | D1-YTLG01 | 800mm L>4m | m | 5.3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 32 | 169.6 | 109.9942 | 18655.0163
6 | 空调板栏杆 | D1-ACLG01 | 600mm | m | 3.7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 32 | 118.4 | 76.84 | 9097.856