## 进度款
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 6#楼外墙 |  | 3194.4768 | 52 |  |  | 166112.7936 | 80% | 132890.2349
2 | 6#楼水管 |  | 72.53 | 18 |  |  | 1305.54 | 80% | 1044.432
3 | 10#楼外墙 |  | 3583.3772 | 52 |  |  | 186335.6144 | 80% | 149068.4915
4 | 10#楼水管 |  | 65.63 | 18 |  |  | 1181.34 | 80% | 945.072
| 合计 | [7 empty] | 283948.2304 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 280000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 6#
6号楼工程量计算底稿--8层
轴线 | 层数 | 材料名称 | 位置 | 计算式(长*高) | 单位 | 工程量 | 层数 | 对称轴个数 | 总工程量 | 节点/备注
工程量合计 |  | 浅灰色真石漆 | [6 empty] | 687.306
|  | 乳白色真石漆 | [6 empty] | 2633.142
|  | 深灰色真石漆 | [6 empty] | 174.0288
|  | 施工电梯 | [6 empty] | -300
工程量合计 | [8 empty] | 3194.4768
南立面
1-3轴飘窗和空调间 | 负1F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 7.2*3.2-2*1.75-1*2.35【扣除窗户】+（2+1.7）*2*0.15 | m2 | 18.3 | 1 | 4 | 73.2 | 节点06-1-Q1
|  | 浅灰色真石漆 | 飘窗底部 | 2.2*0.875 | m2 | 1.925 | 1 | 4 | 7.7 | 节点06-1-Q1
| 1F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 5.2*2.95-2*1.75-1*2.35【扣除窗户】+（2+1.7）*2*0.15 | m2 | 10.6 | 1 | 4 | 42.4 | 节点06-1-Q1
|  | 浅灰色真石漆 | 大墙面保温处外突 | 5.2*（0.155+0.08） | m2 | 1.222 | 1 | 4 | 4.888 | 节点06-1-Q1
| 2-8F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 5.2*2.95-2*1.75-1*2.35【扣除窗户】+（2+1.7）*2*0.15 | m2 | 10.6 | 7 | 4 | 296.8 | 节点06-1-Q1
|  | 乳白色真石漆 | 大墙面保温处外突 | 5.2*（0.155+0.18）*4+5.2*（0.16+0.08+0.1+0.07+0.03+0.06）*2【二层】 | m2 | 12.168 | 1 | 4 | 48.672 | 节点06-1-Q1
3-8轴阳台 | 负一层 | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 9.05*2.95-2.3*1.75-1.5*1.75+（2.3+1.75+1.5+1.75）*2*0.15 | m2 | 22.2375 | 1 | 4 | 88.95 | 节点06-1-Q2
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台处外侧梁内侧 | 5.35*0.5 | m2 | 2.675 | 1 | 4 | 10.7
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台处外侧梁外侧 | 5.35*0.7 | m2 | 3.745 | 1 | 4 | 14.98
| 1F | 浅灰色真石漆 | 阳台内侧 | 11.85*2.85-2.3*2.3-1.5*2.3+（2.3*2+2.3+1.5+2.3*2）*2*0.15 | m2 | 28.9325 | 1 | 4
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台处外侧梁 | 5.35*2.85-（5.35*2.05） | m2 | 4.28 | 1 | 4
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台处外侧梁外侧 | 5.35*（0.155+0.08+0.6+0.3） | m2 | 6.0723 | 1 | 4
| 2F-8F | 乳白色真石漆 | 阳台内侧 | 11.85*2.85-2.3*2.3-1.5*2.3+（2.3*2+2.3+1.5+2.3*2）*2*0.15 | m2 | 28.9325 | 7 | 4
|  | 乳白色真石漆 | 阳台处外侧梁 | 5.35*2.85-（5.35*2.05） | m2 | 4.28 | 7 | 4
|  | 乳白色真石漆 | 阳台处外侧梁外侧线条 | 5.35*（0.095+0.08+0.6+0.3）*5+5.35*（0.6+0.06+0.03+0.07+0.1）*2【二层】 | m2 | 37.9582 | 1 | 4 | 151.833
8轴 | 负一层 | 浅灰色真石漆 | 空调间外侧 | 2.1*3.2-1*2.35 | m2 | 4.37 | 1 | 2 | 8.74
| 1F | 浅灰色真石漆 | 空调间外侧 | 2.1*3.2-1*2.35 | m2 | 4.37 | 1 | 2 | 8.74
| 2-8F | 乳白色真石漆 | 空调间外侧 | 2.1*3.2-1*2.35 | m2 | 4.37 | 7 | 2 | 61.18
| 2-8F | 乳白色真石漆 | 空调间外侧保温外突 | 2.1*（0.05*2+0.03*4） | m2 | 0.462 | 7 | 2 | 6.468
南立面腰线处 | 2F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 11.6*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 10.672 | 1 | 4 | 42.688
南立面腰线处 | 2F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 11.6*0.6 | m2 | -6.96 | 1 | 4 | -27.84
北立面
2-4轴 | 1F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 3.45*3.1+1.5*0.7*3【空调板上面】-1.8*1.4+（1.8+1.4）*2*0.15 | m2 | 12.285 | 1 | 2 | 24.57
| 2F-8F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 3.45*2.95+1.5*0.7*2【空调板上面】-1.8*1.4+（1.8+1.4）*2*0.15 | m2 | 10.7175 | 7 | 2 | 150.045
| 2F | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 3.45*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 3.174 | 1 | 2 | 6.348
| 2F | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 3.45*0.6 | m2 | -2.07 | 1 | 2 | -4.14
4-5轴 | 1F-2F | 浅灰色真石漆 | 阳台内侧 | 5.1*2.85-1.3*2.3+（1.3+2.3*2）*0.15 | m2 | 12.43 | 2 | 2 | 49.72
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台梁内外侧 | 2.5*（0.38+0.62）【内侧】+2.5*（0.6+0.75）【外侧】+2.5*（0.095+0.08）【保温线条处】 | m2 | 6.3125 | 2 | 2
| 3F-8F | 乳白色真石漆 | 阳台内侧 | 4*2.85-1.3*2.3+（1.3+2.3*2）*0.15 | m2 | 9.295 | 6 | 2
|  | 乳白色真石漆 | 阳台梁内外侧 | 3.6*（0.38+0.62）【内侧】+4*（0.6+0.75）【外侧】+4*（0.16+0.07+0.03+0.06）【保温线条处】 | m2 | 10.28 | 6 | 2
| 2F顶部 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 5.95*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 5.474 | 1 | 2 | 10.948
| 2F顶部 | 乳白色真石漆 | 腰线处 | 5.95*0.6 | m2 | -3.57 | 1 | 2 | -7.14
9-11轴 | 1F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 7.65*3.1-1.2*1.4+（1.2+1.4）*2*0.15 | m2 | 22.815 | 1 | 2 | 45.63
| 2F-8F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 7.65*2.95-1.2*1.4+（1.2+1.4）*2*0.15 | m2 | 21.6675 | 7 | 2 | 303.345
| 2F | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 7.65*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 7.038 | 1 | 2 | 14.076
| 2F | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 7.65*0.6 | m2 | -4.59 | 1 | 2 | -9.18
11-12轴 | 1F | 浅灰色真石漆 | 阳台内侧 | 4*2.85-1.3*2.3+（1.3+2.3*2）*0.15 | m2 | 9.295 | 1 | 2
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台梁内外侧 | 3.6*（0.38+0.62）【内侧】+4*（0.6+0.75）【外侧】+4*（0.095+0.08）【保温线条处】 | m2 | 9.7 | 1 | 2 | 19.4
| 2F-8F | 乳白色真石漆 | 阳台内侧 | 4*2.85-1.3*2.3+（1.3+2.3*2）*0.15 | m2 | 9.295 | 7 | 2
|  | 乳白色真石漆 | 阳台梁内外侧 | 3.6*（0.38+0.62）【内侧】+4*（0.6+0.75）【外侧】+4*（0.16+0.07+0.03+0.06）【保温线条处】 | m2 | 10.28 | 7 | 2 | 143.92
| 2F顶部 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 4*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 3.68 | 1 | 2 | 7.36
| 2F顶部 | 乳白色真石漆 | 腰线处 | 4*0.6 | m2 | -2.4 | 1 | 2 | -4.8
12-15轴 | 1F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 3.45*3.1+1.5*0.7*3【空调板上下面】-1.8*1.4+（1.8+1.4）*2*0.15 | m2 | 12.285 | 1 | 2 | 24.57
| 2F-8F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 3.45*2.95+1.5*0.7*2【空调板上下面】-1.8*1.4+（1.8+1.4）*2*0.15 | m2 | 10.7175 | 7 | 2 | 150.045
| 2F | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 3.45*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 3.174 | 1 | 2 | 6.348
| 2F | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 3.45*0.6 | m2 | -2.07 | 1 | 2 | -4.14
14-15轴 | 1F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 7.4*3.1-0.9*1.4-0.5*1.4+（0.9+1.4+0.5+1.4）*2*0.15 | m2 | 22.24 | 1 | 2 | 44.48
| 2F-8F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 7.4*2.95-0.9*1.4-0.5*1.4+（0.9+1.4+0.5+1.4）*2*0.15 | m2 | 21.13 | 7 | 2 | 295.82
| 2F-8F | 乳白色真石漆 | 外侧梁上 | 1.4*0.5*2 | m2 | 1.4 | 7 | 1 | 9.8
| 2F | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 1.4*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 1.288 | 1 | 1 | 1.288
5-9轴 | 2F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 10.95*（5.9-4.5）-1.2*1.4+（1.2+1.4）*2*0.15 | m2 | 14.43 | 1 | 2 | 28.86
| 3F-8F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 10.95*（5.9-4.5）-1.2*1.4-1.2*1+（1.2+1.4+1.2+1）*2*0.15 | m2 | 13.89 | 6 | 2 | 166.68
东西山墙
A-F轴 | 1F | 浅灰色真石漆 | 墙面 | 13.7*3.1-0.5*1.4-0.9*1.4+（0.5+1.4+0.9+1.4）*2*0.15 | m2 | 41.77 | 1 | 2 | 83.54
| 2-8F | 乳白色真石漆 | 墙面 | 13.7*2.95-0.5*1.4-0.9*1.4+（0.5+1.4+0.9+1.4）*2*0.15 | m2 | 39.715 | 7 | 2 | 556.01
| 2F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 13.7*(0.6+0.17+0.03+0.06) | m2 | 11.782 | 1 | 2 | 23.564
| 2F顶 | 浅灰色真石漆 | 扣除腰线处 | 13.7*0.6 | m2 | -8.22 | 1 | 2 | -16.44
南立面
1-3轴飘窗和空调间 | 8F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 5.2*2.35-2*1.75-1*2.35【扣除窗户】+（2+1.7）*2*0.15 | m2 | 7.48 | 1 | 4 | 29.92 | 节点06-1-Q1
|  | 乳白色真石漆 | 大墙面保温处外突 | 5.2*（0.17+0.2） | m2 | 1.924 | 1 | 4 | 7.696 | 节点06-1-Q1
3-8轴阳台 | 8F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 11.85*2.35-2.3*2.3-1.5*2.3+（2.3*2+2.3+1.5+2.3*2）*2*0.15 | m2 | 23.0075 | 1 | 4 | 92.03
|  | 乳白色真石漆 | 阳台处外侧梁 | 5.35*（2.35+0.53）-（5.35*2.05） | m2 | 4.4405 | 1 | 4 | 17.762
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台处外侧梁外侧线条 | 5.35*(0.17+0.3) | m2 | 2.5145 | 1 | 4 | 10.058
8轴空调间 | 8F | 乳白色真石漆 | 空调间外侧 | 2.1*2.35-1*2.05 | m2 | 2.885 | 1 | 2 | 5.77
| 8F | 乳白色真石漆 | 空调间外侧保温外突 | 2.1*0.17 | m2 | 0.357 | 1 | 2 | 0.714
北立面
1-4轴 | 8F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 3.45*2.35-1.8*1.4+（1.8+1.4）*2*0.15+3.45*0.37 | m2 | 7.824 | 1 | 2 | 15.648
4-8轴 | 8F | 乳白色真石漆 | 阳台内侧 | 4*2.35-1.3*2.3+（1.3+2.3*2）*0.15 | m2 | 7.295 | 1 | 2
|  | 乳白色真石漆 | 阳台梁内外侧 | 3.6*0.62【内侧】+4*（0.16+0.07*3）【外侧】 | m2 | 3.712 | 1 | 2 | 7.424
9-11轴 | 8F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 7.65*2.35-1.2*1.4+（1.2+1.4）*2*0.15 | m2 | 17.0775 | 1 | 2 | 34.155
11-12轴 | 8F | 乳白色真石漆 | 阳台内侧 | 4*2.35-1.3*2.3+（1.3+2.3*2）*0.15 | m2 | 7.295 | 1 | 2
|  | 乳白色真石漆 | 阳台梁内外侧 | 3.6*0.62【内侧】+4*（0.16+0.07*3）【外侧】 | m2 | 3.712 | 1 | 2
12-15轴 | 8F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 3.45*2.35-1.8*1.4+（1.8+1.4）*2*0.15 | m2 | 6.5475 | 1 | 2 | 13.095
14-15轴 | 8F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 7.4*2.35-0.9*1.4-0.5*1.4+（0.9+1.4+0.5+1.4）*2*0.15 | m2 | 16.69 | 1 | 2 | 33.38
| 8F | 乳白色真石漆 | 外侧梁上 | 1.4*0.5*2 | m2 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4
5-9轴 | 8F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 10.95*（5.9-4.5）-1.2*1.4-1.2*1+（1.2+1.4+1.2+1）*2*0.15 | m2 | 13.89 | 1 | 2 | 27.78
东西山墙
A-F轴 | 8F | 乳白色真石漆 | 墙面 | 13.7*2.35-0.5*1.4-0.9*1.4+（0.5+1.4+0.9+1.4）*2*0.15 | m2 | 31.495 | 1 | 2 | 62.99
屋面
屋面挑檐节点 |  | 深灰色真石漆 | 屋面挑檐节点 | 131.84*1.32 | m2 | 174.0288 | 1 | 1 | 174.0288

## 10#
10号楼工程量计算底稿--8层
轴线 | 层数 | 材料名称 | 位置 | 计算式(长*高) | 单位 | 工程量 | 层数 | 对称轴个数 | 总工程量 | 节点/备注
工程量合计 |  | 浅灰色真石漆 | [6 empty] | 1754.9928
|  | 乳白色真石漆 | [6 empty] | 1931.7044
|  | 深灰色真石漆 | [6 empty] | 196.68
|  | 施工单体未施工 | [6 empty] | -300
工程量合计 | [8 empty] | 3583.3772
南立面
1-9轴 | 负1F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 13.98*3.15 | m2 | 44.037 | 1 | 4 | 176.148
|  | 浅灰色真石漆 | 扣除窗户 | 2.1*1.7+1.8*1.7+4.9*1.7+1*2.35 | m2 | -17.31 | 1 | 4 | -69.24
|  | 浅灰色真石漆 | 扣除窗户 | （2.1+1.7+1.8+1.7+4.9+1.7+1+2.35）*2*0.15 | m2 | 5.175 | 1 | 4 | 20.7
|  | 浅灰色真石漆 | 飘窗底部 | （2.9+2.2）*0.88 | m2 | 4.488 | 1 | 4 | 17.952
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台底部 | 5.8*（1.6+0.38*2） | m2 | 13.688 | 1 | 4
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台梁外侧 | 14.3*0.6 | m2 | 8.58 | 1 | 4
|  | 浅灰色真石漆 | 9轴空调间外侧 | 5.08*3.15 | m2 | 16.002 | 1 | 2 | 32.004
| 1F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 13.5*2.95-2*1.7-1.8*1.7-5.3*1.7-1*2.35 | m2 | 22.005 | 1 | 4 | 88.02
|  | 浅灰色真石漆 | 门窗侧壁 | （2+1.7+1.8+1.7+1+2.35）*2*0.15+（5.3+1.7）*2*0.2+（5.3+2.05）*2*0.2 | m2 | 8.905 | 1 | 4 | 35.62
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台内侧 | 15.88*2.85-4.9*2.3-5.3*2.05+（4.9+2.3）*2*0.15 | m2 | 25.283 | 1 | 4
| 2F-8F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 13.5*2.95-2*1.7-1.8*1.7-5.3*1.7-1*2.35 | m2 | 22.005 | 7 | 4 | 616.14
|  | 浅灰色真石漆 | 门窗侧壁 | （2+1.7+1.8+1.7+1+2.35）*2*0.15+（5.3+1.7）*2*0.2+（5.3+2.05）*2*0.2 | m2 | 8.905 | 7 | 4 | 249.34
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台内侧 | 15.88*2.85-4.9*2.3-5.3*2.05+（4.9+2.3）*2*0.15 | m2 | 25.283 | 7 | 4
|  | 乳白色真石漆 | 大墙面保温处外突 | 13.5*（0.1+0.1+0.03*8+0.12）*5+14.46*（0.09+0.06*2）【七层】 | m2 | 40.8366 | 1 | 4 | 163.3464
南立面腰线处 | 2F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 13.5*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 12.42 | 1 | 4 | 49.68
南立面腰线处 | 2F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 13.5*0.6 | m2 | -8.1 | 1 | 4 | -32.4
南立面腰线处 | 8F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 13.5*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 12.42 | 1 | 4 | 49.68
南立面腰线处 | 8F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 13.5*0.6 | m2 | -8.1 | 1 | 4 | -32.4
北立面
1-18轴 | 1F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | (18.19+20.37）*(2.95+0.15) | m2 | 119.536 | 1 | 2 | 239.072
|  | 浅灰色真石漆 | 扣除窗户 | 1.5*1.4+0.6*1.4+1.5*1.4+1.2*1.4+1.1*1.5+0.5*1+0.7*1.4+1.5*1.4+0.6*1.4+1.5*1.4+0.5*1.4 | m2 | -15.59 | 1 | 2 | -31.18
|  | 浅灰色真石漆 | 窗侧壁 | (1.5+1.4+0.6+1.4+1.5+1.4+1.2+1.4+1.1+1.5+0.5+1+0.7+1.4+1.5+1.4+0.6+1.4+1.5+1.4+0.5+1.4)*2*0.15 | m2 | 7.89 | 1 | 2 | 15.78
| 1F | 浅灰色真石漆 | 空调板上 | 2.3*0.7*2*2*2 | m2 | 12.88 | 1 | 2 | 25.76
|  | 浅灰色真石漆 | 空调板侧面 | （2.3+0.7*2）*0.1*2*2 | m2 | 1.48 | 1 | 2 | 2.96
| 2F-8F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 36.2*2.95 | m2 | 106.79 | 7 | 2 | 1495.06
|  | 乳白色真石漆 | 扣除窗户 | 1.5*1.4+0.6*1.4+1.5*1.4+1.2*1.4+1.2*1+1.2*1.4+1.5*1.4+0.6*1.4+1.5*1.4+0.5*1.4 | m2 | -15.34 | 7 | 2 | -214.76
|  | 乳白色真石漆 | 加窗侧壁 | （1.5+1.4+0.6+1.4+1.5+1.4+1.2+1.4+1.2+1+1.2+1.4+1.5+1.4+0.6+1.4+1.5+1.4+0.5+1.4）*2*0.15 | m2 | 7.47 | 7 | 2 | 104.58
| 2F-8F | 乳白色真石漆 | 空调板上 | 2.3*0.7*2*2 | m2 | 6.44 | 7 | 2 | 90.16
|  | 乳白色真石漆 | 空调板侧面 | （2.3+0.7*2）*0.1*2 | m2 | 0.74 | 7 | 2 | 10.36
| 2F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 36.2*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 33.304 | 1 | 2 | 66.608
| 2F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 36.2*0.6 | m2 | -21.72 | 1 | 2 | -43.44
| 8F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 36.2*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 33.304 | 1 | 2 | 66.608
| 8F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 36.2*0.6 | m2 | -21.72 | 1 | 2 | -43.44
东西山墙
A-F轴 | 1F | 浅灰色真石漆 | 墙面 | 10.42*（2.95+0.15）-0.5*1.4+（0.5+1.4）*2*0.15 | m2 | 32.172 | 1 | 2 | 64.344
| 1F | 浅灰色真石漆 | 风井处 | 0.8*2*0.25 | m2 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4
| 2-8F | 乳白色真石漆 | 墙面 | 11.22*2.95-0.5*1.4+（0.5+1.4）*2*0.15 | m2 | 32.969 | 7 | 2 | 461.566
| 2F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 11.22*(0.6+0.17+0.03+0.06) | m2 | 9.6492 | 1 | 2 | 19.2984
| 2F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 11.22*0.6 | m2 | -6.732 | 1 | 2 | -13.464
| 2F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 11.22*(0.6+0.17+0.03+0.06) | m2 | 9.6492 | 1 | 2 | 19.2984
| 2F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 11.22*0.6 | m2 | -6.732 | 1 | 2 | -13.464
屋面
屋面挑檐节点 |  | 深灰色真石漆 | 屋面挑檐节点 | 149*1.32 | m2 | 196.68 | 1 | 1 | 196.68