## Sheet1
伊河湾项目监理工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按施工证填写 | 按施工证面积填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 3# | 136669.482 | 16667.01 | 8.2 | 0 | 0 | 16667.01 | 10% | 13666.9482 | 13666.9482 | 10%
3 | 8# | 45547.802 | 5554.61 | 8.2 | 0 | 0 | 5554.61 | 10% | 4554.7802 | 4554.7802 | 10%
4 | 10# | 14684.888 | 1790.84 | 8.2 | 0 | 0 | 1790.84 | 60% | 8810.9328 | 8810.9328 | 60%
5 | 示范区景观 | 14684.888 | 1790.84 | 8.2 | 0 | 0 | 1790.84 | 10% | 1468.4888 | 1468.4888 | 10%
6 | 进度款支付合计 | 211587.06 |  |  |  | 0 |  |  | 28501.15 | 28501.15 | 13.47%