## 进度款费用明细
工程进度款费用计算明细表-售楼部幕墙工程
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行 | 1.5
1 | 带骨架幕墙 | 816071.4405 | 790.42 | 1032.4529 | 513.773 | 561348.3798 | 790.42 | 85% | 132312.3446 | 693660.7244 | 85% |  |  |  | 1548.6794
2 | 钢管柱200*400*10 | 63339.4573 | 4.212 | 15037.8579 | 3.3696 | 53623.2921 | 4.212 | 85% | 215.2466 | 53838.5387 | 85% |  |  |  | 22556.7868
3 | 预埋铁件 | 6133.9317 | 0.385 | 15932.29 | 0.308 | 5193.0001 | 0.385 | 85% | 20.8418 | 5213.8419 | 85% |  |  |  | 23898.4351
4 | 钢管柱.200*200*10方钢柱 | 24902.6926 | 1.656 | 15037.8579 | 1.3248 | 21082.6619 | 1.656 | 85% | 84.6269 | 21167.2887 | 85% |  |  |  | 22556.7868
5 | 钢梁200*200*4方钢梁 | 77330.7266 | 5.507 | 14042.2601 | 4.4056 | 65468.3615 | 5.507 | 85% | 262.7562 | 65731.1176 | 85% |  |  |  | 21063.3902
6 | 钢檩条.50*50*3镀锌方钢管 | 42146.2714 | 3.14 | 13422.3794 | 2.512 | 35681.1137 | 3.14 | 85% | 143.217 | 35824.3307 | 85% |  |  |  | 20133.5691
7 | 石材零星(以替换岩板) | 25570.4248 | 58.98 | 433.544 | 23.592 | 21734.8611 | 58.98 | 85% | 0 | 21734.8611 | 85% |  |  |  | 650.316 | 21734.8611 | 0
8 | 石材墙面(以替换岩板) | 472235.2061 | 419.66 | 1125.2805 | 167.864 | 206257.6447 | 419.66 | 85% | 195142.2805 | 401399.9252 | 85% |  |  |  | 1687.9207 | 21734.8611 | 6359.3182
9 | 金属不锈钢墙饰面 | 29230.9863 | 56.64 | 516.0838 | 45.312 | 24747.1488 | 56.64 | 85% | 99.1895 | 24846.3383 | 85% |  |  |  | 774.1257
10 | 2mm铝单板幕墙造型 | 14736.1529 | 36.83 | 400.1128 | 14.732 | 6237.8234 | 36.83 | 85% | 6287.9066 | 12525.73 | 85% |  |  |  | 600.1691
11 | 水幕墙 | 265908.8294 | 58.97 | 4509.2221 | 23.588 | 121239.1549 | 58.97 | 85% | 104783.3501 | 226022.505 | 85% |  |  |  | 6763.8332
12 | 石材墙面(以替换岩板) | 40363.8108 | 35.87 | 1125.2805 | 14.348 | 17086.1006 | 35.87 | 85% | 17223.1386 | 34309.2392 | 85% |  |  |  | 1687.9207
13 | 钢管柱（新增）.200*200*10 | 6179.304 | 0.552 | 11194.3913 | 0.4416 | 5231.41 | 0.552 | 85% | 20.9984 | 5252.4084 | 85% |  |  |  | 16791.5869
14 | 钢梁（新增）.200*200*4 | 25841.4096 | 2.436 | 10608.132 | 1.9488 | 21877.375 | 2.436 | 85% | 87.8232 | 21965.1981 | 85% |  |  |  | 15912.198
15 | 钢檩条（新增）50*50*3镀锌方钢管 | 4644.3884 | 0.458 | 10140.5861 | 0.3664 | 3931.9483 | 0.458 | 85% | 15.7819 | 3947.7302 | 85% |  |  |  | 15210.8792
16 | φ24成品采购铜管LED灯（新增） | 158869.8684 | 2566.52 | 61.9009 | 1026.608 | 67247.957 | 2566.52 | 85% | 67791.4311 | 135039.3881 | 85% |  |  |  | 92.8513
17 | 挖基坑土方 | 6859.8565 | 110.82 | 61.9009 | 88.656 | 5807.4113 | 110.82 | 85% | 23.4667 | 5830.878 | 85% |  |  |  | 92.8513
18 | 回填方 | 493.7805 | 31.15 | 15.8517 | 24.92 | 417.9084 | 31.15 | 85% | 1.805 | 419.7134 | 85% |  |  |  | 23.7776
19 | 余方弃置 | 1970.6733 | 79.67 | 24.7355 | 63.736 | 1669.2458 | 79.67 | 85% | 5.8265 | 1675.0723 | 85% |  |  |  | 37.1032
20 | 换填垫层 | 960.4545 | 60.59 | 15.8517 | 48.472 | 812.8754 | 60.59 | 85% | 3.5109 | 816.3863 | 85% |  |  |  | 23.7776
| 垫层 | 4695.7837 | 4.19 | 1120.7121 | 3.352 | 3975.4385 | 4.19 | 85% | 15.9777 | 3991.4161 | 85% |  |  |  | 1681.0682
| 独立基础 | 23565.6579 | 12.43 | 1895.8695 | 9.944 | 19950.5975 | 12.43 | 85% | 80.2117 | 20030.8092 | 85% |  |  |  | 2843.8043
21 | 矩形柱 | 5373.9312 | 2.82 | 1905.6493 | 2.256 | 4545.8964 | 2.82 | 85% | 21.9451 | 4567.8415 | 85% |  |  |  | 2858.474
22 | 现浇构件钢筋 | 9227.7818 | 0.834 | 11064.4866 | 0.6672 | 7843.6146 | 0.834 | 85% | 0 | 7843.6146 | 85% |  |  |  | 16596.7299 | 7843.6146 | -8679.8136
23 | 现浇构件钢筋 | 1615.415 | 0.146 | 11064.4866 | 0.1168 | 1367.613 | 0.146 | 85% | 5.4898 | 1373.1028 | 85% |  |  |  | 16596.7299 | 7843.6146
| 金属门 | 24836.5498 | 21.3 | 1166.0352 |  |  | 21.3 | 85% | 21111.0673 | 21111.0673 | 85%
| 金属门 | 15932.6705 | 12 | 1327.7225 |  |  | 12 | 85% | 13542.7699 | 13542.7699 | 85%
| 定制金属门 | 33008.1217 | 2 | 16504.0609 |  |  | 2 | 85% | 28056.9035 | 28056.9035 | 85%
| 2.5mm铝单板幕墙压顶造型 | 18035.208 | 36.54 | 493.5744 |  |  | 36.54 | 85% | 15329.9268 | 15329.9268 | 85% | [5 empty] | 518289.848
| 雨篷铝单板（2.5mm厚铝单板） | 350156.4745 | 709.43 | 493.5744 |  |  | 709.43 | 85% | 297633.0033 | 297633.0033 | 85%
| 铝单板墙饰面 | 4709.9806 | 11.81 | 398.8129 |  |  | 11.81 | 85% | 4003.4835 | 4003.4835 | 85%
| 金属字 | 1008.1047 | 1 | 1008.1047 |  |  | 1 | 85% | 856.889 | 856.889 | 85%
| 铝单板雨篷（新增） | 147541.7212 | 268.27 | 549.9747 |  |  | 268.27 | 85% | 125410.463 | 125410.463 | 85%
8 | 进度款支付合计 | 2723497.0661 |  |  |  | 1284378.8337 |  |  | 1030593.6725 | 2314972.5062 | 85%

## Sheet2
工程项目名称 | 工程量 g | 单位 | 含税综合单价(元) | 总价 | 工程完成情况 | 节点款 | 备注
带骨架幕墙 | 790.42 | m2 | 728.4 | 575739.72 | 钢架以完成玻璃以安装一半 | 389256 | 以减除（玻璃单价228.4 计算）
钢管柱200*400*10 | 4.212 | t | 10609.23 | 44686.09 | 已完成 | 35748.872
预埋铁件 | 0.385 | t | 11240.26 | 4327.5 | 已完成 | 3462
钢管柱.200*200*10方钢柱 | 1.656 | t | 10609.23 | 17568.89 | 已完成 | 14055.112
钢梁200*200*4方钢梁 | 5.507 | t | 9906.84 | 54556.95 | 已完成 | 43645.56
钢檩条.50*50*3镀锌方钢管 | 3.14 | t | 9469.51 | 29734.26 | 已完成 | 23787.408
石材零星(以替换岩板) | 58.98 | m2 | 793.89 | 46823.63 | 钢架以已完成 | 18585.3 | 以减除（岩板单价400元计算）
石材墙面(以替换岩板) | 419.66 | m2 | 793.89 | 333162.7 | 钢架以已完成 | 192239.9 | 以减除（岩板单价400元计算）
金属不锈钢墙饰面 | 56.64 | m2 | 364.1 | 20622.51 | 钢架以已完成 | 9294.62 | 以减除（不锈钢单价200元计算）
2mm铝单板幕墙造型 | 36.83 | m2 | 282.28 | 10396.38 | 钢架以已完成 | 3766.97 | 以减除（铝单板单价180元计算）
水幕墙 | 58.97 | m2 | 3181.26 | 187599.11 | 钢架.水槽.拉线以已完成 | 150079.28
石材墙面(以替换岩板) | 35.87 | m2 | 793.89 | 28476.73 | 钢架以已完成 | 11303.06 | 以减除（岩板单价400元计算）
钢管柱（新增）.200*200*10 | 0.552 | t | 7897.66 | 4359.51 | 已完成 | 3487.608
钢梁（新增）.200*200*4 | 2.436 | t | 7484.05 | 18231.16 | 已完成 | 14584.928
钢檩条（新增）50*50*3镀锌方钢管 | 0.458 | t | 7154.2 | 3276.62 | 已完成 | 2621.296
φ24成品采购铜管LED灯（新增） | 2566.52 | m | 43.67 | 112082.95 | 钢架已完成 | 89666.36
挖基坑土方 | 110.82 | m3 | 43.67 | 4839.63 | 已完成 | 3871.704
回填方 | 31.15 | m3 | 11.18 | 348.257 | 已完成 | 278.6
余方弃置 | 79.67 | m3 | 17.46 | 1391.04 | 已完成 | 1112.8
换填垫层 | 60.59 |  | 11.18 | 677.3962 | 已完成 | 541.912
垫层 | 4.19 |  | 790.66 | 3312.8654 | 已完成 | 2650.288
独立基础 | 12.43 |  | 1337.53 | 16625.49 | 已完成 | 13300.392
矩形柱 | 2.82 |  | 1343.35 | 3788.25 | 已完成 | 3030.6
现浇构件钢筋 | 0.834 |  | 16510.22 | 13769.52 | 已完成 | 11015.616
现浇构件钢筋 | 0.146 |  | 7806.01 | 1139.6775 | 已完成 | 911.736
1042297.922