## 进度款费用计算明细表（第1次）
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 12#楼
| 12#楼13层主体结构 | [5 empty] | 575730.66 | 80% | 460584.528
| 12#楼13层安装 | [5 empty] | 0 | 80% | 0
2 | 17#楼 | [6 empty] | 80% | 0
| 17#楼13层主体结构 | [5 empty] | 452053.23 | 80% | 361642.584
| 17#楼13层安装 | [5 empty] | 0 | 80% | 0
3 | 18#楼 | [6 empty] | 80% | 0
| 18#楼13层主体结构 | [5 empty] | 518679.13 | 80% | 414943.304
| 18#楼13层安装 | [5 empty] | 13038.27 | 80% | 10430.616
4 | 19#楼 | [6 empty] | 80% | 0
| 19#楼9-12层主体结构 | [5 empty] | 1196287.98 | 80% | 957030.384
| 19#楼9-12层安装 | [5 empty] | 49068.94 | 80% | 39255.152
5 | 15#楼粉刷及保温 | [5 empty] | 747245.63 | 80% | 597796.504
| 15#楼二次配管 | [5 empty] | 34500.22 | 80% | 27600.176
6 | 16#粉刷 | [5 empty] | 959599.37 | 80% | 767679.496
| 16#楼二次配管 | [5 empty] | 129816.09 | 80% | 103852.872
7 | 20#楼砌体二次结构 | [5 empty] | 968581.47 | 80% | 774865.176
| 20#楼二次配管 | [5 empty] | 60192.41 | 80% | 48153.928
8 | 合计 | [7 empty] | 4563834.72 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 4560000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：