## 总包第三次进度款 封面
刘富村C-06地块项目施工总承包工程
工程进度款费用计算明细表-3#、8#、10#楼
本次申请应付款 | 3954208.916 |  |  | 元
本年申请应付款 | 11952684.954 |  |  | 元
累计应付款 | 11952684.954 |  |  | 元
负责人 |  | 负责人
工程承包人 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 工程发包人 | 河南浩德新澜置业有限公司
填报日期 | 年 月 日 | 填报日期 | 年 月 日

## 总包第三次进度款 (数量为金额)
工程进度款费用计算明细表-3#、8#、10#楼
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元)
[5 empty] | 本次审批工程量 | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款（详见明细附件） | 应申请总金额 | 累计申请比例
10号楼
1 | 伊河湾项目-10号楼-主体+二次结构 | 2386437.08 | 2386437.08 | 1 | 0 | 1670505.956 | 1670505.956 | 0 | 0% | 0 | 1670505.956 | 70%
2 | 伊河湾项目-10号楼-内外粉刷+屋面 | 92503.35 | 92503.35 | 1 | 0 | 64752.345 | 64752.345 | 0 | 0% | 0 | 64752.345 | 70%
3 | 伊河湾项目-10号楼-其他部分 | 5953.66 | 5953.66 | 1 | 0 | 4167.562 | 4167.562 | 0 | 0% | 0 | 4167.562 | 70%
4 | 伊河湾项目-10号楼-变更签证 | 65957.79 | 65957.79 | 1 | 0 | 46170.453 | 46170.453 | 0 | 0% | 0 | 46170.453 | 70%
3号楼
5 | 伊河湾项目-3号楼-地下主体 | 3307157.97 | 3307157.97 | 1 | 0 | 2315010.579 | 2315010.579 | 23720.599 | 70% | 0 | 2315010.579 | 70%
6 | 伊河湾项目-3号楼-地上1~4层 | 2663429.86 | 2663429.86 | 1 | 0 | 1864400.902 | 1864400.902 | 259199.626 | 70% | 0 | 1864400.902 | 70%
7 | 伊河湾项目-3号楼-地上5~12层 | 5648869.88 | 5648869.88 | 1 | 3954208.916 | 3954208.916 | 0 | 3954208.916 | 70% | 3954208.916 | 3954208.916 | 70%
8号楼
8 | 伊河湾项目-8号楼-地下主体 | 1340880.4 | 1340880.4 | 1 | 0 | 938616.28 | 938616.28 | 938616.28 | 70% | 0 | 938616.28 | 70%
9 | 伊河湾项目-8号楼-地上1~4层 | 1564074.23 | 1564074.23 | 1 | 0 | 1094851.961 | 1094851.961 | 1094851.961 | 70% | 0 | 1094851.961 | 70%
17075264.22
10 | 进度款合计 |  |  |  | 3954208.916 | 11952684.954 | 7998476.038 |  |  | 3954208.916 | 11952684.954 |  | 3954208.916
[9 empty] | 不含税 | 3627714.6018
[9 empty] | 税额 | 326494.3142