## 2资料存档目录
栾川山水文苑2023年度3月零星工程合同 结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑2023年3月度零星工程合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算明细表 | 1份5页 | 第4页 | 原件
5 | 结算申请单 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 结算通知书 | 1份1页 | 第6页 | 原件
7 | 授权委托书 | 1份1页 | 第7-8页 | 原件
8 | 派发单001-006 | 1份72页 | 第9-80页 | 原件
9 | 往来财务对账单 | 1份1页 | 第81页 | 原件
10 | 水电费结清证明 | 1份1页 | 第82页 | 原件
11 | 结算资料核对确认单 | 1份1页 | 第83页 | 原件
12 | 2022年11月结算工作交接单 | 1份2页 | 第84-85页 | 原件
13 | 栾川山水文苑2022年度零星工程合同 | 1份18页 | 第86-103页 | 复印件
造价师： |  | 日期：

## 3、结算汇总表
栾川山水文苑2023年度3月零星工程合同结算汇总表
合同编号：LCS1-JA-047 合同金额：968965.00元
合同名称：栾川山水文苑2023年度零星工程合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：河南玺尊建设工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 284800
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 284800
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 合同外增加 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 优惠取整
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 284800
|  |  | （大写） | 284800
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 284800
|  | （大写） |  | 284800
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 284800
|  | （大写） |  | 284800
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 4 、结算明细表
栾川山水文苑2023年度3月零星工程合同结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单007 | 售楼部门前地形整理 | m2 | 1534.85 | 10 | 15348.5 | 详见约谈记录
|  | 售楼部门前草皮铺设 | m2 | 1534.85 | 33 | 50650.05 | 详见约谈记录
|  | 破除混凝土 | m2 | 40.59 | 150 | 6088.5 | 详见约谈记录
|  | c20混凝土浇筑 | m2 | 76.23 | 173 | 13187.79 | 合同价c25混凝土是175元/m2，
|  | 路沿石安装（原路沿石） | m | 99.4 | 60 | 5964 | 详见约谈记录
|  | pc砖铺设含垫层 | m2 | 21.6 | 162 | 3499.2 | 详见约谈记录
|  | pc砖铺设不含垫层 | m2 | 21.6 | 100 | 2160 | 详见约谈记录
|  | 围挡搭设（利用原来旧围挡） | m | 23.45 | 30 | 703.5 | 详见约谈记录
|  | 配合检查 | 工 | 1 | 100 | 100 | 普工
2 | 派发单及确认单008 | 西侧道路与市政路接口 | 项 | 1 | 2060 | 2060
3 | 派发单及确认单009 | 示范区入口c25砼浇筑垫层 | m2 | 42.03 | 175 | 7355.25
|  | 路沿石安装（原路沿石） | m | 24.9 | 60 | 1494
|  | s7地块南大门与市政交界口矿渣垫层 | m3 | 77.805 | 60 | 4668.3 | 详见约谈记录
|  | 入口c25砼浇筑垫层200厚 | m2 | 259.35 | 175 | 45386.25
|  | 入口路沿石安装（原路沿石） | m | 23.1 | 60 | 1386
|  | 移栽白蜡 | 棵 | 5 | 200 | 1000 | 协商价格，不养护
|  | 售楼部西侧临时道路接口c25砼路面200mm厚 | m2 | 101.79 | 175 | 17813.25
|  | 售楼部南侧入口道路市政二次破坏修复c25砼路基200厚 | m2 | 7.22 | 175 | 1263.5
|  | 路沿石二次恢复 | m | 10 | 60 | 600
|  | 种植胸径12mm樱花 | 棵 | 15 | 1450 | 21750
|  | 种植直径1.5m黄杨球 | 棵 | 15 | 950 | 14250
|  | 从s7移植大叶女贞到售楼门前 | 棵 | 6 | 650 | 3900
|  | 从s7移植海棠 | 棵 | 2 | 300 | 600 | 参照碧桃价格
|  | 从s7移植红叶李子 | 棵 | 3 | 400 | 1200
|  | 从s7移植大爷黄杨球 | 棵 | 14 | 200 | 2800
|  | 从s7移植红叶石楠 | m2 | 117.04 | 38 | 4447.52
|  | 二次地形整理（市政管网挖开） | m2 | 857.79 | 10 | 8577.9
|  | 沥青清理切除 | 工 | 4 | 100 | 400
4 | 派发单及确认单010 | 帐篷 | 个 | 6 | 1040 | 6240
|  | 水幕秋千 | 个 | 1 | 30000 | 30000
|  | 地板钢琴 | 个 | 1 | 10000 | 10000
5 | 合计 |  |  |  |  | 284893.51
6 | 本月结算 |  |  |  |  | 284800
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期