## 2资料存档目录
栾川山水文苑2023年度4-5月零星工程合同 结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑2023年4-5月度零星工程合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算明细表 | 1份5页 | 第4页 | 原件
5 | 结算申请单 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 结算通知书 | 1份1页 | 第6页 | 原件
7 | 授权委托书 | 1份1页 | 第7-8页 | 原件
8 | 派发单011 | 1份12页 | 第9-20页 | 原件
9 | 结算资料核对确认单 | 1份1页 | 第21页 | 原件
10 | 水电费结清证明 | 1份1页 | 第22页 | 原件
造价师： |  | 日期：

## 3、结算汇总表
栾川山水文苑2023年度4-5月零星工程合同结算汇总表
合同编号：LCS1-JA-047 合同金额：968965.00元
合同名称：栾川山水文苑2023年度零星工程合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：河南玺尊建设工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 43900
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 43900
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 合同外增加 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 优惠取整
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 43900
|  |  | （大写） | 43900
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 43900
|  | （大写） |  | 43900
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 43900
|  | （大写） |  | 43900
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 4 、结算明细表
栾川山水文苑2023年度4-5月零星工程合同结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单011 | 2#楼清水样板间拆除 | 工 | 32 | 100 | 3200
|  | 2#楼清水样板间拆除 | 工 | 35 | 180 | 6300 | 费用从总包合同扣除，合同编号：LCS1-JA-016
|  | 垃圾清运（小三轮车） | 车 | 10 | 60 | 600 | 约谈记录
|  | s7地块西侧围挡拆除 | m | 118.7 | 25 | 2967.5
|  | s7地块西侧围挡安装 | m | 117.3 | 30 | 3519
|  | s7地块南侧围挡拆除（修完路后再次挪出） | m | 241 | 25 | 6025
|  | s7地块南侧围挡安装（修完路后再次挪出） | m | 241 | 30 | 7230
|  | 配合卫星拍设路面撒土 挖掘机（小） | 小时 | 10 | 187.5 | 1875 | 参照s5围墙合同约定1500元/台班
|  | 配合卫星拍设路面撒土 铲车（小） | 小时 | 3.5 | 150 | 525 | 按约谈纪律1200元/台班
苗木移栽从s7地块移到售楼部门口
|  | 大叶女贞 | 棵 | 9 | 650 | 5850 | 前期约谈记录
|  | 红叶李子 | 棵 | 3 | 400 | 1200 | 前期约谈记录
|  | 红叶石楠球 | 棵 | 5 | 150 | 750 | 前期约谈记录
|  | 大叶黄杨球 | 棵 | 1 | 200 | 200 | 前期约谈记录
|  | 小叶女贞球 | 棵 | 2 | 150 | 300 | 前期约谈记录
|  | 用工 | 工 | 8 | 100 | 800 | 土方用工5、固定帐篷3个
|  | 车位划线 | 个 | 33 | 80 | 2640 | 车位30个，非机动1个，网状折算2个
2 | 合计 |  |  |  |  | 43981.5
3 | 本月结算 |  |  |  |  | 43900
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期