## 汇总
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 东车库入口钢价 | 112669.9912 |  |  |  | 90135.993
2 | 采光井17个 | 75348.1663 |  |  |  | 60278.533
3 | 帮助洛宁修建厨房 |  |  |  |  | 56000 | [7 empty] | 详见约谈记录
| 第一次进度款合计 |  |  |  |  | 200000
1 | 西大门 | 217778.5399 | [5 empty] | 80% | 174222.8319
2 | 15#19#西侧钢架完成 | 21528.5164 | [5 empty] | 80% | 17222.8131
| 合计 | [7 empty] | 191445.645 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 190000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 明细
栾川山水文苑项目s1地块采光井、车库车口顶棚、人防出入口顶棚施工合同清单及计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注 | 主要材料品牌
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[8 empty] | 0.15 | 0.03
一 | 采光井
1 | 采光井顶棚 | 1、6+0.76pvb+6透明钢化夹胶玻璃 2、5厚50*100镀锌钢矩管外饰淡黄色氟碳漆 3、5厚50*50镀锌方钢管外饰淡黄色氟碳漆 4、1.5厚铝合金单板折制外饰淡黄色氟碳漆 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 141.0048 | 125 | 215 | 25 | 21.9 | 11.607 | 398.507 | 56191.3998 |  | 洛玻
2 | 铝合金百叶 | 1、5厚50*50铝合金方管外饰淡黄色氟碳漆 2、铝合金防雨百叶 间距3cm 3、5厚100*100热镀锌钢板焊接2直接10 L=100（预埋件） 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 95.88 | 50 | 110 | 23 | 10.98 | 5.8194 | 199.7994 | 19156.7665 |  | 广东坚美铝材
二 | 泄爆口 | [6 empty] | 0
| 屋面板 | 1、屋面板：1.0mm厚铝镁锰合金直立锁边板（矮立边咬合系统65/430型） 2、防水层：0.49mm厚聚乙烯防水透气膜 3、降噪层：6mm通风降噪丝网 4、找平层：0.8mm镀锌钢板 5、保温层：60mm厚，16kg/m%%172 6、憎水玻璃纤维吸音棉下铺无纺布 7、钢丝网：1.0*25*25 8、底板：0.5mm厚彩色镀锌穿孔吸音压型钢板5厚50x50铝合金方管 9、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 320 | 844.694 | 120 | 77.0816 | 40.8533 | 1402.6289 | 0 |  | 广东坚美铝材
| 铝合金百叶 | 1、5厚50*50铝合金方管外饰淡黄色氟碳漆 2、铝合金防雨百叶 间距3cm 3、5厚100*100热镀锌钢板焊接2直接10 L=100（预埋件） 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 110 | 23 | 10.98 | 5.8194 | 199.7994 | 0 |  | 广东坚美铝材
三 | 车库西出入口雨篷 | [6 empty] | 0
1 | 钢架 | 1、预埋件20厚300*300镀锌钢板、20厚450*350镀锌钢板及相应螺栓 2、6厚200*200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 3、6厚150*200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 4、6厚150*250镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 6、6厚150*150镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 7、3厚50*80镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆加工制作安装等成活 8、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 9.0408 | 3800 | 4800 | 850 | 567 | 300.51 | 10317.51 | 93278.5224 |  | 天津友发
2 | 车库出入口玻璃顶棚 | 1、6+0.76pvb钢化夹胶玻璃顶棚 2、透明玻璃胶填缝、10厚橡胶条垫片 3、胶棒透明玻璃胶填缝密封 4、耐候胶密封等 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 288.63 | 125 | 165 | 25 | 18.9 | 10.017 | 343.917 | 99264.7637 |  | 洛玻山东绿康耐候胶
3 | 车库出入口玻璃侧面玻璃 | 1、6+0.76pvb钢化夹胶玻璃 2、5厚橡胶垫片、深咖色密封胶填缝密封 3、5厚镀锌钢板，按形折，外饰深咖色氟碳漆 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 73.376 | 125 | 165 | 25 | 18.9 | 10.017 | 343.917 | 25235.2538 |  | 洛玻山东绿康耐候胶
四 | 车库东出入口雨篷 | [6 empty] | 0
1 | 钢架 | 1、预埋件20厚300*300镀锌钢板、20厚450*350镀锌钢板及相应螺栓 2、6厚200*200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 3、6厚150*200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 4、6厚150*250镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 6、6厚150*150镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 7、3厚50*80镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆加工制作安装等成活 8、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 4.7789 | 3800 | 4800 | 850 | 567 | 300.51 | 10317.51 | 49306.0353 |  | 天津友发
2 | 车库出入口玻璃顶棚 | 1、6+0.76pvb钢化夹胶玻璃顶棚 2、透明玻璃胶填缝、10厚橡胶条垫片 3、胶棒透明玻璃胶填缝密封 4、耐候胶密封等 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 151.22 | 125 | 165 | 25 | 18.9 | 10.017 | 343.917 | 52007.1287 |  | 洛玻山东绿康耐候胶
3 | 车库出入口玻璃侧面玻璃 | 1、6+0.76pvb钢化夹胶玻璃 2、5厚橡胶垫片、深咖色密封胶填缝密封 3、5厚镀锌钢板，按形折，外饰深咖色氟碳漆 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 33.022 | 125 | 165 | 25 | 18.9 | 10.017 | 343.917 | 11356.8272 |  | 洛玻山东绿康耐候胶
五 | 人防出入口顶棚 | [6 empty] | 0
1 | 钢架 | 1、预埋件10厚100*100热镀锌钢板镀锌钢板及相应螺栓 2、5厚100*100热镀锌矩管外饰面深咖色金属氟碳漆喷砂加工制作安装等成活 3、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 2.0866 | 3800 | 4800 | 850 | 567 | 300.51 | 10317.51 | 21528.5164 |  | 天津友发
2 | 出入口玻璃顶棚 | 1、6+0.76pvb+6透明钢化夹胶玻璃 2、透明玻璃胶填缝、10厚橡胶条垫片 3、胶棒透明玻璃胶填缝密封 4、耐候胶密封等 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 | 125 | 165 | 25 | 18.9 | 10.017 | 343.917 | 0 |  | 洛玻山东绿康耐候胶
3 | 出入口玻璃侧面玻璃 | 1、10厚单层侧面钢化玻璃 2、5厚橡胶垫片、深咖色密封胶填缝密封 3、专用不锈钢卡条，立面与柱体通长饰面深咖色金属氟碳漆喷砂 4、其它满足规范和设计图纸要求 |  | 0 | 80 | 95 | 60 | 14.1 | 7.473 | 256.573 | 0 |  | 洛玻山东绿康耐候胶
合计 |  |  | 元 | [7 empty] | 427325.2138
备注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。