## 目录 (hidden)
洛龙区八里堂地块（挂牌）项目投资情况及全面预算表
序号 | 名称 | 部门 | 编制人 | 更新日期 | 备注
1 | 项目概况 | 投拓中心 | 李阳 | 2022.10.31
2 | 经济指标 | 设计研发中心 | 王振 | 2022.10.31
3 | 成本测算明细表 | 成本中心 | 陈海民 | 2022.10.31
4 | 预计销售收入及费用情况表 | 销售中心 | 赵瑞波 | 2022.10.31
5 | 项目资金筹措 | 财务中心 | 王晓莉 | 2022.10.31
6 | 税金计算表 | 财务中心 | 王晓莉 | 2022.10.31
7 | 利润情况 | 财务中心 | 王晓莉 | 2022.10.31
8 | 销售及回款计划明细 |  |  | 2022.10.31
9 | 人员编制及管理费用计划表 |  |  | 2022.10.31
10 | 财务费用计划明细 |  |  | 2022.10.31
11 | 工程及开发计划明细 |  |  | 2022.10.31
12 | 项目现金流明细 |  |  | 2022.10.31

## 项目测算对比分析 (hidden)
序号 | 定稿日期 | 建设用地面积 | 地上计容建筑面积 | 地下建筑面积 | 销售收款 | 土地成本 | 建安成本 | 净利润 | 利润率 | 备注

## 项目动态成本数据摘要汇总
项目动态成本数据摘要汇总表
（单位：万元）
项目名称：悠然居项目 |  | 填报日期：2023年8月
项目面积 |  |  | 7月
建筑面积 | 71378.25 |  | 558776070.71
目标成本 | 当前预期实际成本 | 当前预期超支节余
558776070.7115 | 558776070.7115 | 0
不可预见费 | 待发生合约规划 | 当前预期超支节余率
4944476.1603 | 184862909.6177 | 0%

## 项目概况
编制部门 | 投拓中心 | 返回目录
编制人 | 李阳
更新日期 | 2022.10.31
洛龙区八里堂地块（挂牌）项目概况表
类别 | 内容 | 备注 | 其他地块情况说明 | 核对
项目名称： | 洛龙区八里堂地块（挂牌）
地址：
土地面积： | 56.1614 | 亩 |  | 2.023
容积率： |  | 无 |  | -2.3
限高： |  | 米
预计成交单价格： | 380.2 | 万元/亩，直接拨动控制条
预计成交总价 | 21352.5647 | 万元 | 4270.5129
项目位置截图：
地块儿及周边情况图片：
基础信息资料图片：
地质及水位情况
临水临电情况
其他重要情况

## 经济指标
编制部门 | 设计研发中心 | 返回目录
编制人 | 王振
更新日期 | 2022.10.31 | [9 empty] | 807.42
洛龙区八里堂地块（挂牌）项目经济技术指标
序号 | 总指标 | 业态 | 单位 | 建筑面积 | 自持（不可售面积） | 可售面积 | 单位 | 亩及户数 | 备注
1 | 建设用地面积 |  | m2 | 37440.934 |  |  | 亩 | 56.1614 | 装配式 30% |  |  |  | 37440.934 | 0
2 | 总建筑面积 |  | m2 | 71378.25 | 807.42 | 70570.83 |  |  |  | 19058.3612 |  |  | 70247.86 | 1130.39
3 | 地上建筑面积 |  | m2 | 49142.74 | 807.42 | 48335.32 | 容积率 | 1.293 | 加上物业管理用房285平计容不可售，容积率1.3 | 67393.6812 |  |  | 49185 | -42.26 | 地上建筑面积少了310平
4 | 地上部分1 | 洋房 | m2 | 31642.84 |  | 31642.84 | 户 | 184 | 8层15单元 | 171.972 | 地上业态 | 地下业态 | 32384 | -741.16 | 洋房面积少了732平，住宅少了33.17平
5 | 地上部分2 | 别墅 | m2 | 16692.48 |  | 16692.48 | 户 | 66 | 6层11个单元 | 252.9164 | 高层 | 储藏室 | 16016 | 676.48 | 别墅多了699欧宁
6 | 地上部分3 | 小高层 | m2 |  |  | 0 | 户 |  |  |  | 洋房 | 人防车位 |  | 0
7 | 地上部分4 | 公寓 | m2 |  |  | 0 | 户 |  |  |  | 别墅 | 非人防车位 |  | 0
8 | 地上部分5 | 商业 | m2 | 0 |  | 0 | 户 | 0 |  |  | 商业 |  | 0 | 0
9 | 地上部分6 | 办公 | m2 |  |  | 0 | 户 | 0 |  |  | 公寓 |  |  | 0
10 | 地上部分7 | 装配式 | m2 | 0 |  | 0 | 户 |  |  |  | 办公 |  | 0 | 0
11 | 地上部分8 | 物业用房及消防控制室 | m2 | 332.64 | 332.64 | 0 | 户 |  |  |  | 小高层 |  | 220 | 112.64
12 | 地上部分9 | 公共厕所及开闭所 | m2 | 198.49 | 198.49 |  | 户 |  |  |  | 社区服务中心 |  | 80 | 118.49
13 | 地上部分10 | 社区服务站 | m2 | 75.2 | 75.2 |  | 户 |  | 总建面2万内80平；2-20万4‰；超20万3‰ |  | 幼儿园 |  | 285 | -209.8
14 | 地上部分11 | 老年日间照料 | m2 | 201.09 | 201.09 | 0 | 户 |  |  |  | 物业用房 |  | 200 | 1.09
11 | 地下建筑面积 |  | m2 | 22235.51 | 0 | 22235.51 | 户 | 400 | 地下占总车位的100% | 55.5888 | 文化活动站 |  | 21062.86 | 1172.65
12 | 地下部分1 | 储藏室 | m2 | 0 |  | 0 | 户 | 0 |  |  | 社区卫生服务站 |  | 0 | 0
13 | 地下部分2 | 人防车位 | m2 | 3945.11 | 0 | 3945.11 | 个 | 99 | 人防面积为地上总建筑的8% 人防车位按照38平 | 39.8496 | 老年日间照料中心 |  | 3893.84 | 51.27
14 | 地下部分3 | 非人防车位 | m2 | 18290.4 | 0 | 18290.4 | 个 | 301 |  | 60.7654 |  |  | 17169.02 | 1121.38
16 | 建筑密度 |  | % | 26.13%
17 | 绿地率 |  | % | 30.01% |  |  |  | 合计 | 9783.92 | 27657.014 |  | -64.68
17 | 洋房 | 单元数 | 个 | 15 |  |  | 基地面积 | m2 | 5267.79 | 8762.5 |  | 1172.65
18 | 别墅 | 单元数 | 个 | 11 |  |  |  | m2 | 4183.49 | 3494.71
| 高层2 | 单元数 | 个 |  |  |  |  | m2 |  | -688.78
19 | 高层2-1（装配式） | 单元数 | 个 |  |  |  |  | m2
| 业态 | 单元数 | 个 |  |  |  |  | m2
20 | 0 | 单元数 | 个 |  |  |  |  | m2
21 | 公寓 | 单元数 | 个 |  |  |  |  | m2 | 0
22 | 0 | 单元数 | 个 |  |  |  |  | m2 | 0
23 | 小高层 | 单元数 | 个 |  |  |  |  | m2
24 | 商业 | 单元数 | 个 |  |  |  |  | m2
| 幼儿园 | [6 empty] | m2
25 | 其他配套 |  |  | 1 |  |  |  | m2 | 332.64

## 成本测算明细
编制部门 | 成本中心 | 返回目录
编制人 | 陈海民
更新日期 | 2022.10.31 |  | 7.0571 |  | 4.8335 |  | 24608.4189 | [21 empty] | 2.2236
洛龙区八里堂地块（挂牌）项目成本测算明细表 | [37 empty] | 111
序号 | 项 目 | 综合 |  |  | 地上建筑面积 | [23 empty] | 地下建筑面积 | [7 empty] | 备 注
| 类型 |  |  |  | 地上建筑面积 |  | 地上部分1 |  | 地上部分2 |  | 地上部分3 |  | 地上部分4 |  | 地上部分5 |  | 地上部分6 |  | 地上部分7 |  | 地上部分8 |  | 地上部分9 |  | 地上部分10 |  | 地上部分11 |  | 地下建筑面积 |  | 地下部分1 |  | 地下部分2 |  | 地下部分3
| 产品业态 |  |  |  | 地上建筑面积 |  | 洋房 |  | 别墅 |  | 小高层 |  | 公寓 |  | 商业 |  | 办公 |  | 装配式 |  | 物业用房及消防控制室 |  | 公共厕所及开闭所 |  | 社区服务站 |  | 老年日间照料 |  | 地下建筑面积 |  | 储藏室 |  | 人防车位 |  | 非人防车位
| 建筑面积 | 7.1378 | 万M3（销面） |  | 4.9143 | 万M2（销面） | 3.1643 | 万M3（销面） | 1.6692 | 万M4（销面） | 0 | 万M5（销面） | 0 | 万M6（销面） | 0 | 万M7（销面） | 0 | 万M8（销面） | 0 | 万M9（销面） | 0.080742 | 万M6（销面） | 0 | 万M7（销面） | 0 | 万M8（销面） | 0 | 万M9（销面） | 2.2236 | 万M2（销面） | 0 | 万M3（销面） | 0.39451 | 万M4（销面） | 1.829 | 万M5（销面）
| 指标 | 控制指标 （元/m2） | 总投资 （万元） | 量价分离 | 控制指标 （元/m2） | 总投资 （万元） | 控制指标 （元/m2） | 总投资 （万元） | 控制指标 （元/m2） | 总投资 （万元） | 控制指标 （元/m2） | 总投资 （万元） | 控制指标 （元/m2） | 总投资 （万元） | 控制指标 （元/m2） | 总投资 （万元） | 控制指标 （元/m2） | 总投资 （万元） | 控制指标 （元/m2） | 总投资 （万元） | 控制指标 （元/m2） | 总投资 （万元） | 控制指标 （元/m2） | 总投资 （万元） | 控制指标 （元/m2） | 总投资 （万元） | 控制指标 （元/m2） | 总投资 （万元） | 控制指标 （元/m2） | 总投资 （万元） | 控制指标 （元/m2） | 总投资 （万元） | 控制指标 （元/m2） | 总投资 （万元） | 控制指标 （元/m2） | 总投资 （万元）
1 | 土地费用 | 3145.1426 | 22449.4773 |  | 4644.5285 | 22449.4773 | 4644.5285 | 14696.6073 | 4644.5285 | 7752.87 | 4644.5285 | 0 | 4644.5285 | 0 | 4644.5285 | 0 | 4644.5285 | 0 | 4644.5285 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地上可售面积分摊 | 224494773.1974
1.1 | 土地款 | 2991.4665 | 21352.5647 | 土地费用 | 4417.5904 | 21352.5647 | 4417.5904 | 13978.5107 | 4417.5904 | 7374.054 | 4417.5904 | 0 | 4417.5904 | 0 | 4417.5904 | 0 | 4417.5904 | 0 | 4417.5904 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 213525646.602
1.2 | 土地契税 | 119.6587 | 854.1026 | 土地费用*4% | 176.7036 | 854.1026 | 176.7036 | 559.1404 | 176.7036 | 294.9622 | 176.7036 | 0 | 176.7036 | 0 | 176.7036 | 0 | 176.7036 | 0 | 176.7036 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8541025.8641
1.3 | 补偿对价 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4 | 土地交易费 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5 | 其他土地类支出 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | 耕地占用税 | 19.9326 | 142.2755 | 用地面积*38元/㎡ | 29.4351 | 142.2755 | 29.4351 | 93.141 | 29.4351 | 49.1345 | 29.4351 | 0 | 29.4351 | 0 | 29.4351 | 0 | 29.4351 | 0 | 29.4351 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1422755.492
1.7 | 土地使用税 | 12.589 | 89.8582 | 用地面积*8元/㎡*年数 | 18.5906 | 89.8582 | 18.5906 | 58.8259 | 18.5906 | 31.0323 | 18.5906 | 0 | 18.5906 | 0 | 18.5906 | 0 | 18.5906 | 0 | 18.5906 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 898582.416
1.8 | 印花税 | 1.4957 | 10.6763 | 土地费用*0.05% | 2.2088 | 10.6763 | 2.2088 | 6.9893 | 2.2088 | 3.687 | 2.2088 | 0 | 2.2088 | 0 | 2.2088 | 0 | 2.2088 | 0 | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106762.8233
2 | 前期费用 | 302.4649 | 2158.9416 |  | 312.7999 | 1537.1846 | 290.6235 | 919.6152 | 355.8144 | 593.9424 | 355.8144 | 0 | 355.8144 | 0 | 355.8144 | 0 | 355.8144 | 0 | 355.8144 | 0 | 292.6235 | 23.627 | [6 empty] | 279.6235 | 621.757 | 271.6235 | 0 | 279.6235 | 110.3145 | 279.6235 | 511.4425 | 规划面积分摊 | 21589416.0513
2.1 | 三通一平费 | 22.3379 | 159.4438 |  | 22.3379 | 109.7744 | 22.3379 | 70.6834 | 22.3379 | 37.2874 | 22.3379 | 0 | 22.3379 | 0 | 22.3379 | 0 | 22.3379 | 0 | 22.3379 | 0 | 22.3379 | 1.8036 | [6 empty] | 22.3379 | 49.6694 | 22.3379 | 0 | 22.3379 | 8.8125 | 22.3379 | 40.8569 |  | 1594437.9875
2.1.1 | 临电工程费 | 5.0217 | 35.844 | 1、实际签订合同34.8万元，预留3%变更 2、考虑3%，折合建面5.02元/㎡ | 5.0217 | 24.678 | 5.0217 | 15.8901 | 5.0217 | 8.3825 | 5.0217 | 0 | 5.0217 | 0 | 5.0217 | 0 | 5.0217 | 0 | 5.0217 | 0 | 5.0217 | 0.40546 | [6 empty] | 5.0217 | 11.166 | 5.0217 | 0 | 5.0217 | 1.9811 | 5.0217 | 9.1849 |  | 358440
2.1.2 | 临水工程费 | 5.15 | 36.7598 | 1、生活水费社区接入8元/t，总包承担5元/t，我司承担3元/吨（预留费用36.76万元） 2、折合见面5.15元/㎡ | 5.15 | 25.3085 | 5.15 | 16.2961 | 5.15 | 8.5966 | 5.15 | 0 | 5.15 | 0 | 5.15 | 0 | 5.15 | 0 | 5.15 | 0 | 5.15 | 0.41582 | [6 empty] | 5.15 | 11.4513 | 5.15 | 0 | 5.15 | 2.0317 | 5.15 | 9.4196 |  | 367597.9875
2.1.3 | 临路工程费 | 11.2555 | 80.34 | 1、实际修建一条临时施工道路，预估合同金额55万元（土方合同中）， 2、合同签订一个施工开口23万/个 3、考虑3%变更折合建面11.26元/㎡ | 11.2555 | 55.3128 | 11.2555 | 35.6157 | 11.2555 | 18.7883 | 11.2555 | 0 | 11.2555 | 0 | 11.2555 | 0 | 11.2555 | 0 | 11.2555 | 0 | 11.2555 | 0.90879 | [6 empty] | 11.2555 | 25.0272 | 11.2555 | 0 | 11.2555 | 4.4404 | 11.2555 | 20.5868 |  | 803400
2.1.4 | 土地清表费 | 0.91064 | 6.5 | 1、苗木移植费用6.5万元 | 0.91064 | 4.4751 | 0.91064 | 2.8815 | 0.91064 | 1.5201 | 0.91064 | 0 | 0.91064 | 0 | 0.91064 | 0 | 0.91064 | 0 | 0.91064 | 0 | 0.91064 | 0.073527 | [6 empty] | 0.91064 | 2.0249 | 0.91064 | 0 | 0.91064 | 0.35926 | 0.91064 | 1.6656 |  | 65000
2.2 | 临时设施 | 7.6157 | 54.3597 | -2.3842 | 7.6157 | 37.4258 | 7.6157 | 24.0983 | 7.6157 | 12.7125 | 7.6157 | 0 | 7.6157 | 0 | 7.6157 | 0 | 7.6157 | 0 | 7.6157 | 0 | 7.6157 | 0.61491 | [6 empty] | 7.6157 | 16.934 | 7.6157 | 0 | 7.6157 | 3.0045 | 7.6157 | 13.9295 |  | 543597.2533
2.2.1 | 临时围墙/大门 | 7.1954 | 51.3597 | 1、签订合同，3m高围挡179.98元/m*400；2.5高围挡158.11元/m*801 2、营销围挡及包装预留200m*1500元/m 3、预留3%变更 4、折合建面7.20元/㎡ | 7.1954 | 35.3603 | 7.1954 | 22.7684 | 7.1954 | 12.011 | 7.1954 | 0 | 7.1954 | 0 | 7.1954 | 0 | 7.1954 | 0 | 7.1954 | 0 | 7.1954 | 0.58097 | [6 empty] | 7.1954 | 15.9994 | 7.1954 | 0 | 7.1954 | 2.8387 | 7.1954 | 13.1607 |  | 513597.2533
2.2.2 | 临时办公室 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3 | 临时场地租赁费 | 0.4203 | 3 | 1、物料堆放场地租赁5000元/亩*2亩*3年 2、折合建面0.42元/㎡ | 0.4203 | 2.0655 | 0.4203 | 1.3299 | 0.4203 | 0.70158 | 0.4203 | 0 | 0.4203 | 0 | 0.4203 | 0 | 0.4203 | 0 | 0.4203 | 0 | 0.4203 | 0.033936 | [6 empty] | 0.4203 | 0.93455 | 0.4203 | 0 | 0.4203 | 0.16581 | 0.4203 | 0.76874 |  | 30000
2.3 | 勘探费用 | 13.4077 | 95.7019 | 4.9202 | 13.4077 | 65.8891 | 13.4077 | 42.4258 | 13.4077 | 22.3808 | 13.4077 | 0 | 13.4077 | 0 | 13.4077 | 0 | 13.4077 | 0 | 13.4077 | 0 | 13.4077 | 1.0826 | [6 empty] | 13.4077 | 29.8127 | 13.4077 | 0 | 13.4077 | 5.2895 | 13.4077 | 24.5232 |  | 957018.6
2.2.1 | 地下文物勘探/发掘 | 8.4059 | 60 | 1、区政府签订合同按用地单方16元/m2预留。 | 8.4059 | 41.309 | 8.4059 | 26.5987 | 8.4059 | 14.0316 | 8.4059 | 0 | 8.4059 | 0 | 8.4059 | 0 | 8.4059 | 0 | 8.4059 | 0 | 8.4059 | 0.67871 | [6 empty] | 8.4059 | 18.691 | 8.4059 | 0 | 8.4059 | 3.3162 | 8.4059 | 15.3748 |  | 600000
2.2.2 | 地质勘查 | 5.0018 | 35.7019 | 1、签订合同：土层70元/m*636m；卵石层150元/m*2014m 2、考虑结算变更，折合建面5元/m2 | 5.0018 | 24.5801 | 5.0018 | 15.8271 | 5.0018 | 8.3492 | 5.0018 | 0 | 5.0018 | 0 | 5.0018 | 0 | 5.0018 | 0 | 5.0018 | 0 | 5.0018 | 0.40385 | [6 empty] | 5.0018 | 11.1217 | 5.0018 | 0 | 5.0018 | 1.9733 | 5.0018 | 9.1485 |  | 357018.6
2.3 | 设计费 | 68.6015 | 489.6658 | 58.0798 | 78.9366 | 387.9159 | 56.7601 | 179.6051 | 121.951 | 203.5665 | 121.951 | 0 | 121.951 | 0 | 121.951 | 0 | 121.951 | 0 | 121.951 | 0 | 58.7601 | 4.7444 | [6 empty] | 45.7601 | 101.7499 | 37.7601 | 0 | 45.7601 | 18.0529 | 45.7601 | 83.697 |  | 4896658.303
2.3.1 | 方案规划设计费 | 18.6135 | 132.8598 | 1、合同已签订： 1）规划设计不收费；2）洋房建面*19元/㎡；3）叠拼32元/㎡*建面； 4）功能性车库8元/㎡*功能性面积 5）地下车库不收费 2、考虑3%变更，折合建面18.61元/㎡ | 23.4158 | 115.0714 | 19 | 60.1214 | 32 | 53.4159 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 19 | 1.5341 | [6 empty] | 8 | 17.7884 | 0 | 0 | 8 | 3.1561 | 8 | 14.6323 |  | 1328598.38 |  |  |  |  | 主楼地下 | 车库
2.3.2 | 建筑施工图设计费 | 12.4903 | 89.1539 | 1、合同已签订： 1）洋房12元/㎡；2）别墅*14元/㎡；3）配套14元/㎡； 4）主楼地下部分12元/㎡；5）地下车库10.5元/㎡ 2、考虑5%变更，折合建面12.71元/㎡ | 12.7122 | 62.4713 | 12 | 37.9714 | 14 | 23.3695 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1.1304 | [6 empty] | 12 | 26.6826 | 12 | 0 | 12 | 4.7341 | 12 | 21.9485 |  | 891538.8 |  |  |  |  | 9451.28 | 22235.51
2.3.3 | 人防设计 | 0.3553 | 2.536 | 1、合同已签订：人防面积*18元/㎡ 2、考虑5%变更，折合建面1.045元/㎡ | 0.3553 | 1.746 | 0.3553 | 1.1243 | 0.3553 | 0.59308 | 0.3553 | 0 | 0.3553 | 0 | 0.3553 | 0 | 0.3553 | 0 | 0.3553 | 0 | 0.3553 | 0.028687 | [6 empty] | 0.3553 | 0.79002 | 0.3553 | 0 | 0.3553 | 0.14017 | 0.3553 | 0.64985 |  | 25360.419
2.3.4 | 园林景观设计 | 8.8262 | 63 | 1、合同已签订：大区景观面积（27657.04）*20元/㎡ 2、考虑5%变更，折合建面8.14元/㎡ | 8.8262 | 43.3745 | 8.8262 | 27.9287 | 8.8262 | 14.7331 | 8.8262 | 0 | 8.8262 | 0 | 8.8262 | 0 | 8.8262 | 0 | 8.8262 | 0 | 8.8262 | 0.71265 | [6 empty] | 8.8262 | 19.6255 | 8.8262 | 0 | 8.8262 | 3.482 | 8.8262 | 16.1435 |  | 630000
2.3.5 | 装配式方案及施工图设计 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.6 | 车库BIM设计 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.7 | 专项设计 | 28.3162 | 202.1161 |  | 33.6271 | 165.2528 | 16.5786 | 52.4593 | 66.7695 | 111.4548 | 66.7695 | 0 | 66.7695 | 0 | 66.7695 | 0 | 66.7695 | 0 | 66.7695 | 0 | 16.5786 | 1.3386 | [6 empty] | 16.5786 | 36.8633 | 16.5786 | 0 | 16.5786 | 6.5404 | 16.5786 | 30.3229 |  | 2021160.704
2.3.7.1 | 批量户型精装设计 | 11.7376 | 83.7811 | 1、合同已签订：合同金额797915元； 2、考虑5%变更，折合建面11.74元/㎡ | 17.0485 | 83.7811 | 0 | 0 | 50.1909 | 83.7811 | 50.1909 | 0 | 50.1909 | 0 | 50.1909 | 0 | 50.1909 | 0 | 50.1909 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 837810.75
2.3.7.2 | 公区精装修设计 | 2.4062 | 17.1752 | 合同已签订： 1、方案设计200元/㎡*380㎡（暂定） 2、施工图设计150元/㎡*605㎡ 3、考虑3%变更，折合建面2.41元/㎡ | 2.4062 | 11.8249 | 2.4062 | 7.614 | 2.4062 | 4.0166 | 2.4062 | 0 | 2.4062 | 0 | 2.4062 | 0 | 2.4062 | 0 | 2.4062 | 0 | 2.4062 | 0.19428 | [6 empty] | 2.4062 | 5.3504 | 2.4062 | 0 | 2.4062 | 0.94928 | 2.4062 | 4.4011 |  | 171752.5
2.3.7.3 | 大门外装设计 | 0.22416 | 1.6 | 大门幕墙及屋面深化设计（见补充协议） | 0.22416 | 1.1016 | 0.22416 | 0.7093 | 0.22416 | 0.37418 | 0.22416 | 0 | 0.22416 | 0 | 0.22416 | 0 | 0.22416 | 0 | 0.22416 | 0 | 0.22416 | 0.018099 | [6 empty] | 0.22416 | 0.49843 | 0.22416 | 0 | 0.22416 | 0.088433 | 0.22416 | 0.40999 |  | 16000
2.3.7.4 | 物业用房装修设计 | 1.6959 | 12.105 | 后期售楼处拆改，预留150元/㎡*807㎡ | 1.6959 | 8.3341 | 1.6959 | 5.3663 | 1.6959 | 2.8309 | 1.6959 | 0 | 1.6959 | 0 | 1.6959 | 0 | 1.6959 | 0 | 1.6959 | 0 | 1.6959 | 0.13693 | [6 empty] | 1.6959 | 3.7709 | 1.6959 | 0 | 1.6959 | 0.66905 | 1.6959 | 3.1019 |  | 121050
2.3.7.5 | 供电设计 | 0.7401 | 5.2827 | 合同签订：1）0.6元/㎡*建面+开闭所设计10000元 折合建面2.44元/㎡ | 0.7401 | 3.637 | 0.7401 | 2.3419 | 0.7401 | 1.2354 | 0.7401 | 0 | 0.7401 | 0 | 0.7401 | 0 | 0.7401 | 0 | 0.7401 | 0 | 0.7401 | 0.059757 | [6 empty] | 0.7401 | 1.6456 | 0.7401 | 0 | 0.7401 | 0.29198 | 0.7401 | 1.3537 |  | 52826.95
2.3.7.6 | 智能化设计 | 0.412 | 2.9408 | 合同签订：1）0.4元/㎡*建面 预留3%变更，折合建面0.41元/㎡ | 0.412 | 2.0247 | 0.412 | 1.3037 | 0.412 | 0.68773 | 0.412 | 0 | 0.412 | 0 | 0.412 | 0 | 0.412 | 0 | 0.412 | 0 | 0.412 | 0.033266 | [6 empty] | 0.412 | 0.9161 | 0.412 | 0 | 0.412 | 0.16254 | 0.412 | 0.75356 |  | 29407.839
2.3.7.7 | 自来水设计 | 2 | 14.2757 | 自来水造价的4% | 2 | 9.8285 | 2 | 6.3286 | 2 | 3.3385 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.16148 | [6 empty] | 2 | 4.4471 | 2 | 0 | 2 | 0.78902 | 2 | 3.6581 |  | 142756.5
2.3.7.8 | 燃气设计 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.7.9 | 热力设计 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.7.10 | 基坑支护降水设计 | 0.2802 | 2 | 合同签订：1）2万元，折合建面0.28元/㎡ | 0.2802 | 1.377 | 0.2802 | 0.88662 | 0.2802 | 0.46772 | 0.2802 | 0 | 0.2802 | 0 | 0.2802 | 0 | 0.2802 | 0 | 0.2802 | 0 | 0.2802 | 0.022624 | [6 empty] | 0.2802 | 0.62303 | 0.2802 | 0 | 0.2802 | 0.11054 | 0.2802 | 0.51249 |  | 20000
2.3.7.11 | 车库导视划线设计 | 0 | 0 | 与标牌设计合并 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.7.12 | 标识标牌设计 | 0.5 | 3.5689 | 1、按0.5元/㎡*建面 | 0.5 | 2.4571 | 0.5 | 1.5821 | 0.5 | 0.83462 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.040371 | [6 empty] | 0.5 | 1.1118 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.19726 | 0.5 | 0.91452 |  | 35689.125
2.3.7.13 | 夜景照明设计 | 0.5 | 3.5689 | 1、合同已签订3.5万元，按0.5元/㎡*建面 | 0.5 | 2.4571 | 0.5 | 1.5821 | 0.5 | 0.83462 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.040371 | [6 empty] | 0.5 | 1.1118 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.19726 | 0.5 | 0.91452 |  | 35689.125
2.3.7.14 | 门窗/幕墙深化设计 | 1.82 | 12.9908 | 合同已签订： 1、示范区售楼处外幕墙施工图设计+临时展厅外立面及钢结构设计1项50000元+补充协议16000元 2、大区门窗深化设计2.5元/㎡*22780㎡ 3、考虑5%变更，折合建面1.82元/㎡ | 1.82 | 8.944 | 1.82 | 5.759 | 1.82 | 3.038 | 1.82 | 0 | 1.82 | 0 | 1.82 | 0 | 1.82 | 0 | 1.82 | 0 | 1.82 | 0.14695 | [6 empty] | 1.82 | 4.0469 | 1.82 | 0 | 1.82 | 0.71801 | 1.82 | 3.3289 |  | 129908.415
2.3.7.15 | 钢结构设计 | 0 | 0 | 包含在门窗幕墙设计中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.7.16 | 施工图优化设计 | 4.5 | 32.1202 | 包括结构优化预估按4.5元/m2计入 | 4.5 | 22.1142 | 4.5 | 14.2393 | 4.5 | 7.5116 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.36334 | [6 empty] | 4.5 | 10.006 | 4.5 | 0 | 4.5 | 1.7753 | 4.5 | 8.2307 |  | 321202.125
2.3.7.17 | 其他设计 | 1.5 | 10.7067 | 预留车位划线设计等1.5元/㎡ | 1.5 | 7.3714 | 1.5 | 4.7464 | 1.5 | 2.5039 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.12111 | [6 empty] | 1.5 | 3.3353 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.59177 | 1.5 | 2.7436 |  | 107067.375
2.4 | 报批报建费 | 176.1615 | 1257.4098 |  | 176.1615 | 865.7057 | 176.1615 | 557.4249 | 176.1615 | 294.0572 | 176.1615 | 0 | 176.1615 | 0 | 176.1615 | 0 | 176.1615 | 0 | 176.1615 | 0 | 176.1615 | 14.2236 | [6 empty] | 176.1615 | 391.704 | 176.1615 | 0 | 176.1615 | 69.4976 | 176.1615 | 322.2064 |  | 12574097.5325
2.4.1 | 办理用地手续 | [36 empty] | 0
2.4.11 | 土地挂牌出让公示费 | 0.2802 | 2 | 1、2万元/项目 折合建面0.28元/㎡ | 0.2802 | 1.377 | 0.2802 | 0.88662 | 0.2802 | 0.46772 | 0.2802 | 0 | 0.2802 | 0 | 0.2802 | 0 | 0.2802 | 0 | 0.2802 | 0 | 0.2802 | 0.022624 | [6 empty] | 0.2802 | 0.62303 | 0.2802 | 0 | 0.2802 | 0.11054 | 0.2802 | 0.51249 |  | 20000
2.4.12 | 宗地图及土地测绘 | 0.18597 | 1.3274 | 已发生：13274元，折合建面0.19元/㎡ | 0.18597 | 0.91389 | 0.18597 | 0.58845 | 0.18597 | 0.31043 | 0.18597 | 0 | 0.18597 | 0 | 0.18597 | 0 | 0.18597 | 0 | 0.18597 | 0 | 0.18597 | 0.015015 | [6 empty] | 0.18597 | 0.41351 | 0.18597 | 0 | 0.18597 | 0.073366 | 0.18597 | 0.34014 |  | 13274
2.4.13 | 项目土壤污染物检测 | 0.19334 | 1.38 | 合同签订：13800元，折合建面0.2元/㎡ | 0.19334 | 0.95011 | 0.19334 | 0.61177 | 0.19334 | 0.32273 | 0.19334 | 0 | 0.19334 | 0 | 0.19334 | 0 | 0.19334 | 0 | 0.19334 | 0 | 0.19334 | 0.01561 | [6 empty] | 0.19334 | 0.42989 | 0.19334 | 0 | 0.19334 | 0.076273 | 0.19334 | 0.35362 |  | 13800
2.4.2 | 办规证费用 | [36 empty] | 0
2.4.2.1 | 可行性研究编制 | 1.5 | 10.7067 | 1、签订合同1.5元/m2*建面 | 1.5 | 7.3714 | 1.5 | 4.7464 | 1.5 | 2.5039 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.12111 | [6 empty] | 1.5 | 3.3353 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.59177 | 1.5 | 2.7436 |  | 107067.375
2.4.2.2 | 环境评估费 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.2.3 | 控规调整编制费用 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.2.4 | 大配套费及契税 | 124.8 | 890.8006 | 120元/㎡+配套契税*4% | 124.8 | 613.3014 | 124.8 | 394.9026 | 124.8 | 208.3222 | 124.8 | 0 | 124.8 | 0 | 124.8 | 0 | 124.8 | 0 | 124.8 | 0 | 124.8 | 10.0766 | [6 empty] | 124.8 | 277.4992 | 124.8 | 0 | 124.8 | 49.235 | 124.8 | 228.2642 |  | 8908005.6
2.4.2.5 | 建设项目用地位置（选址）测量 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.2.6 | 规划控制点引入测量（拔地定桩） | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.2.7 | 规划公示图制作安装 | 0.3 | 2.1413 | 预留0.3元/㎡ | 0.3 | 1.4743 | 0.3 | 0.94929 | 0.3 | 0.50077 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.024223 | [6 empty] | 0.3 | 0.66707 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.11835 | 0.3 | 0.54871 |  | 21413.475
2.4.2.8 | 规划放线测量（楼体定位） | 0.98 | 6.9951 | 5000元/栋*14（含车库），折合建面0.98元/㎡ | 0.98 | 4.816 | 0.98 | 3.101 | 0.98 | 1.6359 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0.079127 | [6 empty] | 0.98 | 2.1791 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0.38662 | 0.98 | 1.7925 |  | 69950.685
2.4.2.9 | 水土保持方案 | 0.63044 | 4.5 | 已签合同0.63元/㎡，4.5万元 | 0.63044 | 3.0982 | 0.63044 | 1.9949 | 0.63044 | 1.0524 | 0.63044 | 0 | 0.63044 | 0 | 0.63044 | 0 | 0.63044 | 0 | 0.63044 | 0 | 0.63044 | 0.050903 | [6 empty] | 0.63044 | 1.4018 | 0.63044 | 0 | 0.63044 | 0.24872 | 0.63044 | 1.1531 |  | 45000
2.4.2.10 | 水土保持补偿费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.2.11 | 交通评估费 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.2.12 | 地震安全性评价费 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.2.13 | 日照分析、海绵城市、指标复核 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.2.14 | 其他办理规划证费用 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.3 | 办理施工证费用 | [36 empty] | 0
2.4.3.1 | 施工图审查、抗震审查 | 1 | 7.1378 | 1、签订合同1元/m2*建面 | 1 | 4.9143 | 1 | 3.1643 | 1 | 1.6692 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.080742 | [6 empty] | 1 | 2.2236 | 1 | 0 | 1 | 0.39451 | 1 | 1.829 |  | 71378.25
2.4.3.2 | 人防施工图审查 | 0 | 0 | 包含在上述合同中 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.3.3 | 深基坑施工现场周边环境安全评估 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.3.4 | 绿色建筑技术服务协议 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.3.5 | 消防审查图纸备案扫描费 | 0.3 | 2.1413 | 扫描图纸费用 | 0.3 | 1.4743 | 0.3 | 0.94929 | 0.3 | 0.50077 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.024223 | [6 empty] | 0.3 | 0.66707 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.11835 | 0.3 | 0.54871 |  | 21413.475
2.4.3.6 | 农民工工资保障金 （担保费） | 1.65 | 11.7774 | 已签订合同11.8万元折合建面1.65元/㎡ | 1.65 | 8.1086 | 1.65 | 5.2211 | 1.65 | 2.7543 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0.13322 | [6 empty] | 1.65 | 3.6689 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0.65094 | 1.65 | 3.0179 |  | 117774.1125
2.4.3.7 | 农民工工资保障金 （反担保费） | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.3.8 | 工程款支付担保费用 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.3.9 | 工程招投标代理服务 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.3.10 | 违规开工处罚缴费 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.3.11 | 建筑垃圾处理费 | 11.348 | 81 | 已预缴450000元，剩余金额后期交付，折合建面15.69元/㎡ | 11.348 | 55.7672 | 11.348 | 35.9083 | 11.348 | 18.9426 | 11.348 | 0 | 11.348 | 0 | 11.348 | 0 | 11.348 | 0 | 11.348 | 0 | 11.348 | 0.91626 | [6 empty] | 11.348 | 25.2328 | 11.348 | 0 | 11.348 | 4.4769 | 11.348 | 20.7559 |  | 810000
2.4.3.12 | 水土保持监测及验收 | 1.401 | 10 | 预留10万元，后期检测及验收费用 | 1.401 | 6.8848 | 1.401 | 4.4331 | 1.401 | 2.3386 | 1.401 | 0 | 1.401 | 0 | 1.401 | 0 | 1.401 | 0 | 1.401 | 0 | 1.401 | 0.11312 | [6 empty] | 1.401 | 3.1152 | 1.401 | 0 | 1.401 | 0.5527 | 1.401 | 2.5625 |  | 100000
2.4.3.13 | 地下水资源使用费 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.3.14 | 其他办理施工证费用 | 0.72 | 5.1392 | 1、地名0.3 2、公告0.42 | 0.72 | 3.5383 | 0.72 | 2.2783 | 0.72 | 1.2019 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.058134 | [6 empty] | 0.72 | 1.601 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.28405 | 0.72 | 1.3169 |  | 51392.34
2.4.4 | 办理预售证费用 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.4.1 | 联机备案技术服务费 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.4.2 | 物业投标标代理服务费 | 0.70049 | 5 | 物业招标预留0.7元/㎡ | 0.70049 | 3.4424 | 0.70049 | 2.2166 | 0.70049 | 1.1693 | 0.70049 | 0 | 0.70049 | 0 | 0.70049 | 0 | 0.70049 | 0 | 0.70049 | 0 | 0.70049 | 0.056559 | [6 empty] | 0.70049 | 1.5576 | 0.70049 | 0 | 0.70049 | 0.27635 | 0.70049 | 1.2812 |  | 50000
2.4.4.3 | 栋楼预落宗 | 0.12 | 0.85654 | 合同共签订（合并测绘合同）：落宗图700元/栋*12栋（含地库） 折合建面：0.12元/㎡ | 0.12 | 0.58971 | 0.12 | 0.37971 | 0.12 | 0.20031 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.009689 | [6 empty] | 0.12 | 0.26683 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.047341 | 0.12 | 0.21948 |  | 8565.39
2.4.4.4 | 房产面积预测绘费 | 3.2778 | 23.3965 | 1、签订合同： 1）房产测绘0.33元/m2*建面； 2）楼体定位500元/栋*12栋（含地库） 3）规划核实0.33元/m2*建面 4）房产实测0.34元/m2*建面 5）实测坐标800元/栋*12栋（含地库） 6）竣工测量800元/栋*12栋（含地库） 7）落宗图700元/栋*12栋（含地库） 8）车位复核0 9）人防面积核实0.3元/m2*人防面积 10）绿地核实2000元/项目 合计233965.29元，折合建面3.28元/㎡ | 3.2778 | 16.1081 | 3.2778 | 10.372 | 3.2778 | 5.4715 | 3.2778 | 0 | 3.2778 | 0 | 3.2778 | 0 | 3.2778 | 0 | 3.2778 | 0 | 3.2778 | 0.26466 | [6 empty] | 3.2778 | 7.2884 | 3.2778 | 0 | 3.2778 | 1.2931 | 3.2778 | 5.9953 |  | 233965.29
2.4.5 | 办理权证费用 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.5.1 | 规划核实面积测绘 | 0 | 0 | 计入房产面积测绘合同 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.5.2 | 房产面积实测 | 0 | 0 | 计入房产面积测绘合同 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.5.3 | 实测坐标图 | 0 | 0 | 计入房产面积测绘合同 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.5.4 | 实测落宗图 | 0 | 0 | 计入房产面积测绘合同 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.5.5 | 竣工测量图 | 0 | 0 | 计入房产面积测绘合同 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.5.6 | 人防面积实测 | 0 | 0 | 计入房产面积测绘合同 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.5.7 | 绿化面积实测 | 0 | 0 | 计入房产面积测绘合同 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.5.8 | 档案馆移交图纸扫描费 | 1.3449 | 9.6 | 预留8000元/栋*12 | 1.3449 | 6.6094 | 1.3449 | 4.2558 | 1.3449 | 2.2451 | 1.3449 | 0 | 1.3449 | 0 | 1.3449 | 0 | 1.3449 | 0 | 1.3449 | 0 | 1.3449 | 0.10859 | [6 empty] | 1.3449 | 2.9906 | 1.3449 | 0 | 1.3449 | 0.5306 | 1.3449 | 2.46 |  | 96000
2.4.5.9 | 交房两书费 | 1.9264 | 13.75 | 550元/户*250，折合建面1.93元/㎡ | 1.9264 | 9.4666 | 1.9264 | 6.0955 | 1.9264 | 3.2156 | 1.9264 | 0 | 1.9264 | 0 | 1.9264 | 0 | 1.9264 | 0 | 1.9264 | 0 | 1.9264 | 0.15554 | [6 empty] | 1.9264 | 4.2834 | 1.9264 | 0 | 1.9264 | 0.75997 | 1.9264 | 3.5234 |  | 137500
2.4.5.10 | 大产权登记费 | 0.47 | 3.3548 | 0.47元/㎡ | 0.47 | 2.3097 | 0.47 | 1.4872 | 0.47 | 0.78455 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0.037949 | [6 empty] | 0.47 | 1.0451 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0.18542 | 0.47 | 0.85965 |  | 33547.7775
2.4.5.11 | 分户产权登记费 | 0.2802 | 2 | 预留配套及商业2万元 | 0.2802 | 1.377 | 0.2802 | 0.88662 | 0.2802 | 0.46772 | 0.2802 | 0 | 0.2802 | 0 | 0.2802 | 0 | 0.2802 | 0 | 0.2802 | 0 | 0.2802 | 0.022624 | [6 empty] | 0.2802 | 0.62303 | 0.2802 | 0 | 0.2802 | 0.11054 | 0.2802 | 0.51249 |  | 20000
2.4.5.12 | 公共维修基金 | 0 | 0 | 暂不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.6 | 其他部门费用 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.6.1 | 环评验收费 | 0 | 0 | 暂不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.6.2 | 道路开口费用 | 16.1114 | 115 | 1、2个正式开口主65万元+次50万元 | 16.1114 | 79.1756 | 16.1114 | 50.9809 | 16.1114 | 26.8938 | 16.1114 | 0 | 16.1114 | 0 | 16.1114 | 0 | 16.1114 | 0 | 16.1114 | 0 | 16.1114 | 1.3009 | [6 empty] | 16.1114 | 35.8244 | 16.1114 | 0 | 16.1114 | 6.3561 | 16.1114 | 29.4683 |  | 1150000
2.4.6.3 | 市政道路占用挖掘修复费 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.6.4 | 防雷检测费用 | 0.25 | 1.7845 | 合同签订：总建筑面积*0.25元/m2 | 0.25 | 1.2286 | 0.25 | 0.79107 | 0.25 | 0.41731 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.020185 | [6 empty] | 0.25 | 0.55589 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.098628 | 0.25 | 0.45726 |  | 17844.5625
2.4.6.5 | 高可靠供配电费 | 4.7914 | 34.2 | 1、285元/kv*1200KVA | 4.7914 | 23.5461 | 4.7914 | 15.1613 | 4.7914 | 7.998 | 4.7914 | 0 | 4.7914 | 0 | 4.7914 | 0 | 4.7914 | 0 | 4.7914 | 0 | 4.7914 | 0.38687 | [6 empty] | 4.7914 | 10.6539 | 4.7914 | 0 | 4.7914 | 1.8903 | 4.7914 | 8.7636 |  | 342000
2.4.6.6 | 供配电工程资产评估费用 | 0.6 | 4.2827 | 移交资产的1.5% | 0.6 | 2.9486 | 0.6 | 1.8986 | 0.6 | 1.0015 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.048445 | [6 empty] | 0.6 | 1.3341 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.23671 | 0.6 | 1.0974 |  | 42826.95
2.4.6.7 | 其他手续费用 | 1 | 7.1378 | 1、签订合同 3）动力触探检测200元/点*据实结算 6)其他预留， | 1 | 4.9143 | 1 | 3.1643 | 1 | 1.6692 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.080742 | [6 empty] | 1 | 2.2236 | 1 | 0 | 1 | 0.39451 | 1 | 1.829 |  | 71378.25
2.5 | 咨询服务 | 14.3406 | 102.3606 |  | 14.3406 | 70.4736 | 14.3406 | 45.3777 | 14.3406 | 23.938 | 14.3406 | 0 | 14.3406 | 0 | 14.3406 | 0 | 14.3406 | 0 | 14.3406 | 0 | 14.3406 | 1.1579 | [6 empty] | 14.3406 | 31.887 | 14.3406 | 0 | 14.3406 | 5.6575 | 14.3406 | 26.2295 |  | 1023606.375
2.5.1 | 工程造价咨询服务 | 5 | 35.6891 | 1、转固费率0.92‰*转固价 2、预算编制价0.97‰中标价 暂按5元/m2*建面计入 | 5 | 24.5714 | 5 | 15.8214 | 5 | 8.3462 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.40371 | [6 empty] | 5 | 11.1178 | 5 | 0 | 5 | 1.9726 | 5 | 9.1452 |  | 356891.25
2.5.2 | 建设工程监理服务费 | 8.3406 | 59.5337 | 1、签订合同7.5元/m2*建面， 2、按延期半年每月1万元考虑 | 8.3406 | 40.988 | 8.3406 | 26.392 | 8.3406 | 13.9225 | 8.3406 | 0 | 8.3406 | 0 | 8.3406 | 0 | 8.3406 | 0 | 8.3406 | 0 | 8.3406 | 0.67344 | [6 empty] | 8.3406 | 18.5457 | 8.3406 | 0 | 8.3406 | 3.2905 | 8.3406 | 15.2553 |  | 595336.875
2.5.3 | 人防监理服务费 | 0 | 0 | 同上 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.4 | 精装监理服务费 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.5 | 其他咨询服务费 | 1 | 7.1378 | 仲裁等 | 1 | 4.9143 | 1 | 3.1643 | 1 | 1.6692 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.080742 | [6 empty] | 1 | 2.2236 | 1 | 0 | 1 | 0.39451 | 1 | 1.829 |  | 71378.25
3 | 建安工程费 | 3737.9857 | 26681.0878 |  | 4126.2508 | 20277.5272 | 4012.8379 | 12697.7588 | 4389.5179 | 7336.194 | 2008.2229 | 0 | 2008.2229 | 0 | 2008.2229 | 0 | 2008.2229 | 0 | 2008.2229 | 0 | 3016.7005 | 243.5744 | [6 empty] | 2879.8802 | 6403.5605 | 379.7492 | 300.04 | 2877.7402 | 1140.8233 | 2699.2798 | 4962.6972 | 实际数据分摊 | 266810877.8535
3.1 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） | 2111.1345 | 15068.9083 |  | 1995.4207 | 9806.0441 | 1968.6361 | 6229.3237 | 2055.6471 | 3431.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 145.3356 | [6 empty] | 2366.8736 | 5262.8642 | 0 | 300.04 | 2380 | 938.9362 | 2200 | 4023.888 |  | 150689082.7857 |  |  |  |  | 土方面积分摊 |  | 总面积 | 23042.93 | 216.1183
3.2 | 甲分包工程 | 1435.2558 | 10244.6047 |  | 1861.3417 | 9147.1434 | 1770.3671 | 5601.9444 | 2060.0362 | 3447.7112 | 1734.3882 | 0 | 1734.3882 | 0 | 1734.3882 | 0 | 1734.3882 | 0 | 1734.3882 | 0 | 1207.3976 | 97.4877 | [6 empty] | 493.5625 | 1097.4613 | 374.305 | 0 | 492.2961 | 194.2162 | 493.8356 | 903.2451 |  | 102446046.9554 |  |  |  |  | 别墅 | 洋房 | 配套房 | 人防车库 | 非人防车库
3.2.1 | 土方工程 | 69.7697 | 498.0038 | 1、合同签订，金额4973762元； 2、折合地下单方216.12元/㎡ 3、详见后列 | 45.1157 | 221.711 | 35.9789 | 113.8475 | 54.1643 | 90.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.12 | 17.45 | [6 empty] | 124.2575 | 276.2928 | 0 | 0 | 122.991 | 48.5213 | 124.5306 | 227.7715 |  | 4980038.0316 |  |  |  |  | 4183.49 | 5267.79 | 807.42 | 2245.11 | 10539.12
3.2.2 | 基础换填/处理 | 22.4158 | 160 | 局部换填，安定级配砂砾石换填，160万元（二次复核），折合建面22.42元/㎡ | 32.5582 | 160 | 17.3815 | 55 | 62.9026 | 105 | 17.3815 | 0 | 17.3815 | 0 | 17.3815 | 0 | 17.3815 | 0 | 17.3815 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1600000
3.2.3 | 围墙基础挡墙加固费用 | 0 | 0 | 包含在围挡工程中 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2.4 | 基坑边坡支护、降水 | 32.7276 | 233.604 | 合同签订226.8万元，预留3%变更折合建面32.73元/㎡ | 32.7276 | 160.8325 | 32.7276 | 103.5595 | 32.7276 | 54.6305 | 32.7276 | 0 | 32.7276 | 0 | 32.7276 | 0 | 32.7276 | 0 | 32.7276 | 0 | 32.7276 | 2.6425 | [6 empty] | 32.7276 | 72.7715 | 32.7276 | 0 | 32.7276 | 12.9114 | 32.7276 | 59.8601 |  | 2336040
3.2.5 | 桩基工程费 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2.6 | 入户门 | 18.0727 | 129 | 钢制防盗门+指纹密码锁/1.3米X2.4米实木装甲门*5000/户（中档密码锁） | 26.2501 | 129 | 29.0745 | 92 | 22.1657 | 37 | 29.0745 | 0 | 29.0745 | 0 | 29.0745 | 0 | 29.0745 | 0 | 29.0745 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1290000 |  |  |  |  | 184 | 74
3.2.7 | 密码锁 | 0 | 0 | 并入入户门合同 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2.8 | 防火门 | 10.7264 | 76.5631 | 钢制转印防火门系数0.033*建面*480元/m2 | 15.5797 | 76.5631 | 15.84 | 50.1223 | 15.84 | 26.4409 | 15.84 | 0 | 15.84 | 0 | 15.84 | 0 | 15.84 | 0 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 765631.4688
3.2.9 | 外窗工程 | 143.4159 | 1023.6776 | 叠墅*0.33系数*700元/m2+洋房0.28*面积*700+物业房0.2*550+叠墅封阳台150*600 | 208.307 | 1023.6776 | 196 | 620.1997 | 231 | 394.5963 | 196 | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 110 | 8.8816 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10236775.72
3.2.10 | 外墙保温及涂料 | 157.4906 | 1124.1402 | 1、保温105*地上建面*0.75系数 2、真石漆/晶彩石+仿木纹铝板/铝板/玻璃幕墙地上建面*1.25*120元/m2 | 228.75 | 1124.1402 | 228.75 | 723.83 | 228.75 | 381.8405 | 228.75 | 0 | 228.75 | 0 | 228.75 | 0 | 228.75 | 0 | 228.75 | 0 | 228.75 | 18.4697 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11241401.775
3.2.11 | 栏杆、百叶 | 61.848 | 441.4605 | 0.18*面积 | 83.0453 | 408.1072 | 72 | 227.8284 | 108 | 180.2788 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 15 | 33.3533 | 20 | 0 | 15 | 5.9177 | 15 | 27.4356 |  | 4414604.97
3.2.12 | 外装饰（基座石材幕墙、单元入口门头、采光井雨棚等）工程 | 108.3474 | 773.3651 | 1、首层（不含小院）-石材/铝板 2、地上建面*0.2*800元/m2 | 157.3712 | 773.3651 | 160 | 506.2854 | 160 | 267.0797 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7733651.2
3.2.13 | 大堂及公共区域精装修 | 170.6596 | 1218.1381 | 1、别墅：大堂43m2*3000元/m2+软装300元/m2*11单元数；负一层装修2000元/m2*装饰面积406 ；光厅(800元/㎡*面积220；标准层楼梯间装饰1200元/m2*面积167 2、洋房：大堂480m2*3000元/m2+软装300元/m2；负一层装修2000元/m2*装饰面积560；光厅(800元/㎡*面积400；标准层楼梯间装饰1200元/m2*面积3300 | 247.8775 | 1218.1381 | 220.7134 | 698.4 | 284.757 | 475.33 | 220.7134 | 0 | 220.7134 | 0 | 220.7134 | 0 | 220.7134 | 0 | 220.7134 | 0 | 550 | 44.4081 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12181381
3.2.14 | 电动玻璃门 | 0 | 0 | 包含在精装中 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2.15 | 户内批量精装修 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2.16 | 电梯工程 | 75.0887 | 535.97 | 合同签订：5099700+电梯提前使用维修1万元/单元 | 109.0639 | 535.97 | 77.1012 | 243.97 | 174.9291 | 292 | 77.1012 | 0 | 77.1012 | 0 | 77.1012 | 0 | 77.1012 | 0 | 77.1012 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5359700
3.2.17 | 消防工程 | 63.6123 | 454.0536 | 预留地上20元*面积，车库*160元*面积，折合建面67.05元/m2 | 20 | 98.2855 | 20 | 63.2857 | 20 | 33.385 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1.6148 | [6 empty] | 160 | 355.7682 | 160 | 0 | 160 | 63.1218 | 160 | 292.6464 |  | 4540536.4
3.2.18 | 智能化工程 | 27.5393 | 196.571 | 预留40元/㎡*地上建面 | 40 | 196.571 | 40 | 126.5714 | 40 | 66.7699 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 3.2297 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965709.6
3.2.19 | 地暖工程 | 77.8747 | 555.8562 | 预留115元/㎡（含分集水器、盘管、保温层、回填混凝土）*销售面积 | 113.1105 | 555.8562 | 115 | 363.8927 | 115 | 191.9635 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5558561.8
3.2.20 | 中央空调工程 | 338.5858 | 2416.766 | 500元/m2*销售面积 | 491.785 | 2416.766 | 500 | 1582.142 | 500 | 834.624 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24167660
3.2.21 | 新风设备工程 | 0 | 0 | 包含在中央空调中 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2.22 | 楼体亮化工程 | 4.1309 | 29.4856 | 地上建面*6元/m2，折合建面 4.13 元/m2 | 6 | 29.4856 | 6 | 18.9857 | 6 | 10.0155 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.48445 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 294856.44
3.2.23 | 标识、标牌 | 3.8 | 27.1237 | 预留：3.8元/㎡*建面 | 3.8 | 18.6742 | 3.8 | 12.0243 | 3.8 | 6.3431 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0.30682 | [6 empty] | 3.8 | 8.4495 | 3.8 | 0 | 3.8 | 1.4991 | 3.8 | 6.9504 |  | 271237.35
3.2.24 | 车库地坪及划线工程 | 37.382 | 266.8261 | 预留：120元/㎡*地下建面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 120 | 266.8261 | 120 | 0 | 120 | 47.3413 | 120 | 219.4848 | 地下 | 2668261.2
3.2.25 | 机械停车设备安装 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2.26 | 充电桩采购安装 | 11.7683 | 84 | 1、100%预留接口 2、400个*7000*30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 37.7774 | 84 | 37.7774 | 0 | 37.7774 | 14.9036 | 37.7774 | 69.0964 | 地下 | 840000
3.3 | 营销设施建造费 | 177.6876 | 1268.3028 |  | 258.0855 | 1268.3028 | 262.3967 | 830.2976 | 262.3967 | 438.0051 | 262.3967 | 0 | 262.3967 | 0 | 262.3967 | 0 | 262.3967 | 0 | 262.3967 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 可售分摊 | 12683027.9288
3.3.1 | 售楼部室内精装设计 | 6.3339 | 45.21 | 2、样板间及售楼部设计-已签订45.215万 | 9.1997 | 45.21 | 9.3534 | 29.5968 | 9.3534 | 15.6132 | 9.3534 | 0 | 9.3534 | 0 | 9.3534 | 0 | 9.3534 | 0 | 9.3534 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 452100
3.3.2 | 样板间精装设计 | 0 | 0 | 同上 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 0
3.3.3 | 售楼部外幕墙设计 | 0 | 0 | 并入上述设计费用 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 0
3.3.4 | 售楼部泛光照明设计 | 0 | 0 | 含在大区内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 0
3.3.5 | 售楼部空调设计 | 0 | 0 | 并入上述设计费用 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 0
3.3.6 | 售楼部智能化设计 | 0 | 0 | 含在大区内 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 0
3.3.7 | 示范区景观设计 | 0.92465 | 6.6 | 示范区景观面积3300*20元/㎡ | 1.343 | 6.6 | 1.3655 | 4.3207 | 1.3655 | 2.2793 | 1.3655 | 0 | 1.3655 | 0 | 1.3655 | 0 | 1.3655 | 0 | 1.3655 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 66000
3.3.8 | 售楼部室内精装修工程（含水源、电源接入） | 61.6434 | 440 | 1、合同已签订：390万元，增加：外保温、真石漆、楼梯等变更，变更金额约50万元 | 89.5351 | 440 | 91.0307 | 288.0471 | 91.0307 | 151.9529 | 91.0307 | 0 | 91.0307 | 0 | 91.0307 | 0 | 91.0307 | 0 | 91.0307 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 4400000
3.3.9 | 售楼部软装工程 | 12.4366 | 88.77 | 3、样板房及售楼处软装设计-已签订78.99万元+补充协议1.7万元，考虑10%变更 | 18.0637 | 88.77 | 18.3655 | 58.1135 | 18.3655 | 30.6565 | 18.3655 | 0 | 18.3655 | 0 | 18.3655 | 0 | 18.3655 | 0 | 18.3655 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 887700
3.3.10 | 售楼部外装工程 | 0 | 0 | 含在装修合同内 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 0
3.3.11 | 售楼部智能化 | 0 | 0 | 含在装修合同内 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 0
3.3.12 | 售楼部消防工程 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 0
3.3.13 | 售楼部泛光照明 | 0 | 0 | 含在装修合同内 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 0
3.3.14 | 售楼部标识标牌 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 0
3.3.15 | 示范区景观施工合同（含精神堡垒等） | 65.8461 | 469.9978 | 1、合同已签订439万元，预估变更及增减内容185万元。增加了屋面铝板（29万元）、增加幕墙、外景观调整，示范区前场品质提升（围挡拆除及重建，中间道路绿化）240m*/+绿化提升 | 95.6393 | 469.9978 | 97.2369 | 307.6852 | 97.2369 | 162.3125 | 97.2369 | 0 | 97.2369 | 0 | 97.2369 | 0 | 97.2369 | 0 | 97.2369 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 4699977.9288
3.3.16 | 售楼部空调工程 | 0 | 0 | 包含在精装中 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 0
3.3.17 | 样板间精装修工程 | 12.136 | 86.625 | 预留：5000元/㎡*165㎡，预留5%变更 | 17.6272 | 86.625 | 17.9217 | 56.7093 | 17.9217 | 29.9157 | 17.9217 | 0 | 17.9217 | 0 | 17.9217 | 0 | 17.9217 | 0 | 17.9217 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 866250
3.3.18 | 样板间软装工程 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 0
3.3.19 | 临时样板间主体工程 | 0 | 0 | 新增项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 0
3.3.19 | 样板间外装工程 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 0
3.3.20 | 营销通道（看房通道）装饰工程 | 8.4059 | 60 | 新增项60万 | 12.2093 | 60 | 12.4133 | 39.2792 | 12.4133 | 20.7208 | 12.4133 | 0 | 12.4133 | 0 | 12.4133 | 0 | 12.4133 | 0 | 12.4133 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600000
3.3.20 | 城市展厅精装 | 3.6566 | 26.1 | 合同签订26.10万元 | 5.3111 | 26.1 | 5.3998 | 17.0864 | 5.3998 | 9.0136 | 5.3998 | 0 | 5.3998 | 0 | 5.3998 | 0 | 5.3998 | 0 | 5.3998 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 261000
3.3.21 | 营销展示围挡 | 2.1015 | 15 | 15 | 3.0523 | 15 | 3.1033 | 9.8198 | 3.1033 | 5.1802 | 3.1033 | 0 | 3.1033 | 0 | 3.1033 | 0 | 3.1033 | 0 | 3.1033 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 150000
3.3.21 | 展示区拆除及恢复 | 4.203 | 30 | 预留30万元 | 6.1047 | 30 | 6.2066 | 19.6396 | 6.2066 | 10.3604 | 6.2066 | 0 | 6.2066 | 0 | 6.2066 | 0 | 6.2066 | 0 | 6.2066 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 300000
3.4 | 建筑工程检测费用 | 4.0388 | 28.8281 |  | 3.4029 | 16.7228 | 3.438 | 10.8788 | 3.438 | 5.7388 | 3.438 | 0 | 3.438 | 0 | 3.438 | 0 | 3.438 | 0 | 3.438 | 0 | 1.3029 | 0.1052 | [6 empty] | 5.4441 | 12.1053 | 5.4441 | 0 | 5.4441 | 2.1478 | 5.4441 | 9.9575 | 规划面积分摊 | 288281.1236
3.4.1 | 土壤氡检测 | 0.04203 | 0.3 | 1、签订合同：土壤冬3000元 | 0.04203 | 0.20655 | 0.04203 | 0.13299 | 0.04203 | 0.070158 | 0.04203 | 0 | 0.04203 | 0 | 0.04203 | 0 | 0.04203 | 0 | 0.04203 | 0 | 0.04203 | 0.0033936 | [6 empty] | 0.04203 | 0.093455 | 0.04203 | 0 | 0.04203 | 0.016581 | 0.04203 | 0.076874 | 全部 | 3000
3.4.2 | 基础承载力检测 | 1.2609 | 9 | 1、签订合同：地基 检测2500元/点*36个点 | 1.2609 | 6.1964 | 1.2609 | 3.9898 | 1.2609 | 2.1047 | 1.2609 | 0 | 1.2609 | 0 | 1.2609 | 0 | 1.2609 | 0 | 1.2609 | 0 | 1.2609 | 0.10181 | [6 empty] | 1.2609 | 2.8036 | 1.2609 | 0 | 1.2609 | 0.49743 | 1.2609 | 2.3062 | 全部 | 90000
3.4.3 | 桩基检测 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部 | 0
3.4.4 | 抗浮锚杆检测 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部 | 0
3.4.5 | 原土强夯检测 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部 | 0
3.4.6 | 结构违规（鉴定）检测 | 0 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部 | 0
3.4.7 | 基坑位移监测 | 1.2901 | 9.2082 | 基坑及沉降分摊，已签订合同：17.88万元，预留3%变更 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.1412 | 9.2082 | 4.1412 | 0 | 4.1412 | 1.6338 | 4.1412 | 7.5744 | 地下 | 92082 | 184164
3.4.8 | 主体沉降观测 | 1.2901 | 9.2082 | 基坑及沉降分摊，已签订合同：17.88万元，预留3%变更 | 1.8738 | 9.2082 | 1.9051 | 6.0282 | 1.9051 | 3.18 | 1.9051 | 0 | 1.9051 | 0 | 1.9051 | 0 | 1.9051 | 0 | 1.9051 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 92082
3.4.9 | 室内环境检测 | 0.15575 | 1.1117 | 1）室内环境检测0.23元/m2 | 0.22622 | 1.1117 | 0.23 | 0.72779 | 0.23 | 0.38393 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 户内 | 11117.1236
3.4.10 | 建筑节能检测 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部 | 0
3.4.11 | 其他检测费 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部 | 0
3.5 | 甲供材/认价材料 | 9.8691 | 70.4439 |  | 8 | 39.3142 | 8 | 25.3143 | 8 | 13.354 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.64594 | [6 empty] | 14 | 31.1297 | 14 | 0 | 14 | 5.5232 | 14 | 25.6066 |  | 704439.06
3.5.1 | 配电箱（柜） | 8 | 57.1026 | 8元/㎡*建面 | 8 | 39.3142 | 8 | 25.3143 | 8 | 13.354 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.64594 | [6 empty] | 8 | 17.7884 | 8 | 0 | 8 | 3.1561 | 8 | 14.6323 | 规划面积分摊 | 571026
3.5.2 | 排污泵 | 1.8691 | 13.3413 | 6元/㎡*地下建筑面积，结合历史指标，提高品牌档次 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 13.3413 | 6 | 0 | 6 | 2.3671 | 6 | 10.9742 | 地下车库面积 | 133413.06
3.5.3 | 防水卷材 | 0 | 0 | 总包内认价材料 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | 市政基础设施费 | 502.8929 | 3589.5613 |  | 730.4357 | 3589.5613 | 747.3571 | 2364.85 | 733.6904 | 1224.7113 | 586.7048 | 0 | 623.076 | 0 | 586.7048 | 0 | 135 | 0 | 605.7048 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地上可售面积分摊 | 35895612.96
4.1 | 供配电 | 105.7252 | 754.6477 |  | 153.5624 | 754.6477 | 156.1276 | 494.0321 | 156.1276 | 260.6157 | 67 | 0 | 103.3711 | 0 | 67 | 0 | 85 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7546477.5
4.1.1 | 供配电外网工程费用 | 35.7252 | 255 | 按照1.5公里预留*170万元/KM | 51.8897 | 255 | 52.7565 | 166.9364 | 52.7565 | 88.0636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2550000
4.1.2 | 红线内电力工程费 | 70 | 499.6477 | 建筑面积*70元/m2 | 101.6727 | 499.6477 | 103.3711 | 327.0957 | 103.3711 | 172.5521 | 67 | 0 | 103.3711 | 0 | 67 | 0 | 85 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4996477.5
4.2 | 市政供水工程 | 50.7879 | 362.5149 |  | 73.7677 | 362.5149 | 75 | 237.3213 | 75 | 125.1936 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3625149
4.2.1 | 打（自备）井及供水设备 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.2 | 市政自来水工程 | 50.7879 | 362.5149 | 地上建面75元/㎡，参照62一期指标50元/m2 | 73.7677 | 362.5149 | 75 | 237.3213 | 75 | 125.1936 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3625149
4.4 | 市政燃气工程 | 23.8168 | 170 | 6800元/户*总户数，参考云熙府及近期其他公司价格 | 34.5931 | 170 | 39.5413 | 125.12 | 26.8864 | 44.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1700000
4.8 | 供热基础设施费 | 91.4182 | 652.5268 |  | 132.7819 | 652.5268 | 135 | 427.1783 | 135 | 225.3485 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6525268.2
4.8.1 | 供热分户计量热表 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.8.2 | 供热工程一次网、换热站、二次网至热力入口 | 91.4182 | 652.5268 | 135元/㎡*地上建面 | 132.7819 | 652.5268 | 135 | 427.1783 | 135 | 225.3485 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 |  | 0 | 130 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6525268.2
4.5 | 院区雨污管网 | 15.4988 | 110.6281 |  | 22.5116 | 110.6281 | 22.8876 | 72.4229 | 22.8876 | 38.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1106280.56
4.5.1 | 雨水、污水排水工程 | 15.4988 | 110.6281 | 40元/㎡*绿地面积27657.014， | 22.5116 | 110.6281 | 22.8876 | 72.4229 | 22.8876 | 38.2051 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1106280.56
4.5.2 | 红线外排水（排水开口费） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.9 | 环境工程 | 213.1091 | 1521.1358 |  | 309.5342 | 1521.1358 | 314.7048 | 995.8154 | 314.7048 | 525.3204 | 314.7048 | 0 | 314.7048 | 0 | 314.7048 | 0 | 0 | 0 | 314.7048 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15211357.7
4.13.1 | 园建工程（含围墙、景观构筑物、车库雨棚等不含围墙基础加固） | 213.1091 | 1521.1358 | 550元/㎡*绿地面积27657.014， | 309.5342 | 1521.1358 | 314.7048 | 995.8154 | 314.7048 | 525.3204 | 314.7048 | 0 | 314.7048 | 0 | 314.7048 | 0 |  | 0 | 314.7048 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15211357.7
4.13.1.1 | 绿化工程 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.13.1.2 | 小品、雕塑 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.13.1.3 | 体育器材 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.6 | 光纤入户（三网合一） | 0.64557 | 4.608 | 126元/户*户数，62地块一期价格 | 0.93768 | 4.608 | 0.95567 | 3.024 | 0.94893 | 1.584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46080
4.7 | 有限电视 | 0.84059 | 6 | 240元/户*户数 | 1.2209 | 6 | 1.3956 | 4.416 | 0.94893 | 1.584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60000
4.3 | 中水基础设施费 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.7 | 热水工程 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 | 直饮水工程 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.7 | 邮政（信报箱） | 1.0507 | 7.5 | 300元/户，参照定标价格 | 1.5262 | 7.5 | 1.7445 | 5.52 | 1.1862 | 1.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75000
4.3 | 其他市政基础工程费 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 公用配套设施 | 68.3513 | 487.8798 |  | 75.2909 | 403.264 | 76.5486 | 242.2214 | 76.5486 | 127.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5486 | 0 | 1000 | 33.264 | [6 empty] | 38.0543 | 84.6158 | 0 | 0 | 214.4827 | 84.6158 | 0 | 0 | 地上可售面积分摊 | 4878797.7
5.1 | 会所 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2 | 幼儿园 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | 社区服务用房 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.4 | 公厕、开闭所 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.5 | 独立车库 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.6 | 人防车库 | 11.8546 | 84.6158 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 38.0543 | 84.6158 | 0 | 0 | 214.4827 | 84.6158 | 0 | 0 |  | 846157.7
5.6.1 | 人防门设备安装 | 7.9856 | 57 | 合同基本确认，57万元 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 25.6347 | 57 |  | 0 | 144.4827 | 57 |  |  |  | 570000
5.6.2 | 人防防化设备安装 | 3.8689 | 27.6158 | 防化设备：70*面积 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 12.4197 | 27.6158 |  |  | 70 | 27.6158 |  |  |  | 276157.7
5.6.3 | 人防标识标牌 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
5.6.4 | 人防设备检测 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
5.7 | 物业用房 | 4.6602 | 33.264 |  | 0 | 33.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 33.264 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 332640
5.7.1 | 物业用房装修 | 4.6602 | 33.264 | 332㎡*1000元/㎡ |  | 33.264 | [14 empty] | 1000 | 33.264 | [15 empty] | 332640
5.8 | 垃圾中转站 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.9 | 小区大门 | 19.6138 | 140 | 小区主入口大门装修按80万元，次入口大门装修费用60万元 | 28.4884 | 140 | 28.9643 | 91.6514 | 28.9643 | 48.3486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.9643 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1400000
5.1 | 代建市政道路 | 25.2178 | 180 | 后期交付道路修建：300元/㎡*6m宽*1000m长 | 36.628 | 180 | 37.2398 | 117.8375 | 37.2398 | 62.1625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.2398 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1800000
5.11 | 代建市政绿化 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.12 | 其他公用配套设施 | 7.0049 | 50 |  | 10.1744 | 50 | 10.3444 | 32.7326 | 10.3444 | 17.2674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.3444 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 500000
6 | 不可预见费 | 69.1754 | 493.7621 |  | 78.7732 | 387.1131 | 76.9105 | 243.3667 | 83.4144 | 139.2394 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 55.8195 | 4.507 | [6 empty] | 47.9634 | 106.649 | 0 | 4.5006 | 50.7877 | 20.0363 | 44.8935 | 82.1121 |  | 4937620.5685 | 5106592.9459
一 | 直接成本小计（含土地） | 7826.0128 | 55860.7098 |  | 9968.0791 | 48644.1275 | 9848.8061 | 31164.4194 | 10283.5143 | 17174.7356 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 4365.1435 | 304.9724 | [6 empty] | 3245.5214 | 7216.5823 | 651.3726 | 304.5406 | 3422.634 | 1355.7899 | 3023.7968 | 5556.2518 |  | 558607098.3307
二 | 直接成本小计（不含土地） | 4680.8702 | 33411.2325 |  | 5323.5506 | 26194.6502 | 5204.2775 | 16467.8121 | 5638.9857 | 9421.8657 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 4365.1435 | 304.9724 | [6 empty] | 3245.5214 | 7216.5823 | 651.3726 | 304.5406 | 3422.634 | 1355.7899 | 3023.7968 | 5556.2518 |  | 334112325.1333
1 | 财务费用 | 295.2653 | 2107.5519 |  | 373.459 | 1835.2797 | 371.5826 | 1175.793 | 388.187 | 647.9804 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 142.5059 | 11.5062 | [6 empty] | 122.4493 | 272.2723 | 0 | 11.4899 | 129.6597 | 51.1522 | 114.6121 | 209.6302 |  | 21075519.287
2 | 销售费用 | 201.4304 | 1437.775 |  | 274.2084 | 1347.535 | 405 | 1281.535 | 39.5388 | 66 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 40.5837 | 90.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3374 | 90.24 |  | 14377750.2
3 | 管理费用 | 182.4483 | 1302.2837 |  | 251.9769 | 1238.2837 | 270 | 854.3567 | 230 | 383.927 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 28.7828 | 64 | 0 | 0 | 40.151 | 15.84 | 26.3308 | 48.16 |  | 13022837.2
二 | 期间费用 | 679.144 | 4847.6107 |  | 899.6443 | 4421.0984 | 1046.5826 | 3311.6847 | 657.7258 | 1097.9075 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 142.5059 | 11.5062 | [6 empty] | 191.8158 | 426.5123 | 0 | 11.4899 | 169.8107 | 66.9922 | 190.2802 | 348.0302
| 33577.8858 |  | 序号 |  | 成本分摊 |  | 洋房 |  | 别墅 |  | 说明 | [26 empty] | 单车位实际成本 （万元/个）
| -166.6533 | [5 empty] | 指标 | 总金额 | 指标 | 总金额 | [27 empty] | 17.2801
| 55877.6071 |  | 1 |  | 分摊直接成本（含土地） |  | 9848.8061 | 31164.4194 | 10283.5143 | 17174.7356 | [30 empty] | 车位数量 | 400
| -16.8972 |  |  |  | 分摊直接成本（不含土地） |  | 5204.2775 | 16467.8121 | 5638.9857 | 9421.8657 | [27 empty] | 配套工程成本总金额 |  | 304.9724
| -168972.3774 |  | 2 |  | 分摊配套工程成本 |  | 63.0951 | 199.651 | 63.0951 | 105.3215 | 配套成本金额分摊到地上可售 | [26 empty] | 配套工程分摊可售单方 |  | 63.0951 | 车位销售收入 | 3200
|  |  | 3 |  | 分摊储藏室改造成本 |  | 30.5914 | 96.8 | 124.4516 | 207.7406 | 按业态实际计算 | [29 empty] | 车库建安 | 3712.0417
|  |  | 4 |  | 分摊车库成本 |  | 767.9771 | 2430.0975 | 767.9771 | 1281.9442 | 地下成本扣减车位销售收入后分摊地上可售 | [29 empty] | 可售分摊成本 | 767.9771
|  |  | 5 |  | 期间费用 |  | 1046.5826 | 3311.6847 | 657.7258 | 1097.9075 | [27 empty] | 配套工程成本总金额 |  | 22.9961
|  |  | 6 |  | 分摊配套工程期间费用 |  | 4.7576 | 15.0545 | 4.7576 | 7.9417 | 配套三费金额分摊到地上可售 | [26 empty] | 配套工程分摊可售单方 |  | 4.7576
|  |  | 7 |  | 分摊地下车库财务费用 |  | 82.4711 | 260.9618 | 53.9528 | 90.0605
|  |  | 8 |  | 分摊地下车库管理费用 |  | 13.5512 | 42.88 | 12.6524 | 21.12
|  |  | 9 |  | 按业态直接成本（含土地） |  | 11857.8323 | 37521.549 | 11968.1267 | 19986.7715 | [27 empty] | 分摊车库财务期间费用 |  | 260.7823
[5 empty] | 按业态直接成本（不含土地） |  | 7213.3037 | 22824.9416 | 7323.5981 | 12233.9015 | [27 empty] | 分摊车库财务费用可售单方 |  | 53.9528
[38 empty] | 分摊车库管理费用 | 别墅 | 21.12
[39 empty] | 洋房 | 42.88

## 动态成本
编制部门 | 成本中心 | 返回目录
编制人 | 陈海民
更新日期 | 2022.10.31 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
洛龙区八里堂地块动态成本汇总表
序号 | 建筑面积 | 7.1378 | 总投资 | 总投资 | 类别 | 合同状态 | 2023年8月份 | [8 empty] | 本月与目标成本偏差 |  | 本月与上月成本偏差
| 单位 | 指标 | （万元） | （元）
| 科目名称 | 目标成本 |  |  |  |  | 动态成本 | 合同金额 | 签证变更 | 待发生合约规划 （待签合同） | 已付款金额 | 预计结算金额 | 可释放金额 | 计算说明 |  | 调整金额 （+释放，-调增） | 偏差说明 | 上月动态成本 | 调整金额 （+释放，-调增） | 偏差说明
1 | 土地费用 | 悠然居展厅项目 | 22449.4773 | 224494773.1974 | 科目 |  | 224494773.1974 | 213525646.602 | 0 | 10969126.5954 | 0 | 224494773.1974 | 0 |  |  | 0
1.1 | 土地款 | 2991.4665 | 21352.5647 | 213525646.602 | 合同 | 已结算 | 213525646.602 | 213525646.602 | 0 | 0 | 0 | 213525646.602 | 0 | 土地费用 |  | 0
1.2 | 土地契税 | 119.6587 | 854.1026 | 8541025.8641 |  |  | 8541025.8641 | 0 | 0 | 8541025.8641 | 0 | 8541025.8641 | 0 | 土地费用*4% |  | 0
1.3 | 补偿对价 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4 | 土地交易费 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.5 | 其他土地类支出 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.6 | 耕地占用税 | 19.9326 | 142.2755 | 1422755.492 |  |  | 1422755.492 | 0 | 0 | 1422755.492 | 0 | 1422755.492 | 0 | 用地面积*38元/㎡ |  | 0
1.7 | 土地使用税 | 12.589 | 89.8582 | 898582.416 |  |  | 898582.416 | 0 | 0 | 898582.416 | 0 | 898582.416 | 0 | 用地面积*8元/㎡*年数 |  | 0
1.8 | 印花税 | 1.4957 | 10.6763 | 106762.8233 |  |  | 106762.8233 | 0 | 0 | 106762.8233 | 0 | 106762.8233 | 0 | 土地费用*0.05% |  | 0
2 | 前期费用 | 302.4649 | 2158.9416 | 21589416.0513 | 科目 |  | 21589416.0513 | 7182575.69 | 0 | 14406840.3613 | 135000 | 21589416.0513 | 0 |  |  | 0
2.1 | 三通一平费 | 22.3379 | 159.4438 | 1594437.9875 | 科目 |  | 1594437.9875 | 699184 | 0 | 895253.9875 | 65000 | 1594437.9875 | 0 |  |  | 0
2.1.1 | 临电工程费 | 5.0217 | 35.844 | 358440 | 合同 | 未结算 | 358440 | 348000 | 0 | 10440 | 0 | 358440 | 0 | 1、实际签订合同34.8万元，预留3%变更 2、考虑3%，折合建面5.02元/㎡ |  | 0
2.1.2 | 临水工程费 | 5.15 | 36.7598 | 367597.9875 | 合约规划 |  | 367597.9875 | 0 | 0 | 367597.9875 | 0 | 367597.9875 | 0 | 1、生活水费社区接入8元/t，总包承担5元/t，我司承担3元/吨（预留费用36.76万元） 2、折合见面5.15元/㎡ |  | 0
2.1.3 | 临路工程费 | 11.2555 | 80.34 | 803400 | 合同 | 未结算 | 803400 | 286184 | 0 | 517216 | 0 | 803400 | 0 | 1、实际修建一条临时施工道路，预估合同金额55万元（土方合同中）， 2、合同签订一个施工开口23万/个 3、考虑3%变更折合建面11.26元/㎡ | 苗木开口+道路开口 | 0
2.1.4 | 土地清表费 | 0.91064 | 6.5 | 65000 | 合同 | 已结算 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 1、苗木移植费用6.5万元 |  | 0
2.2 | 临时设施 | 7.6157 | 54.3597 | 543597.2533 | 科目 |  | 543597.2533 | 209637.81 | 0 | 333959.4433 | 65000 | 543597.2533 | 0 |  |  | 0
2.2.1 | 临时围墙/大门 | 7.1954 | 51.3597 | 513597.2533 | 合同 | 未结算 | 513597.2533 | 194637.81 | 0 | 318959.4433 | 50000 | 513597.2533 | 0 | 1、签订合同，3m高围挡179.98元/m*400；2.5高围挡158.11元/m*801 2、营销围挡及包装预留200m*1500元/m 3、预留3%变更 4、折合建面7.20元/㎡ |  | 0
2.2.2 | 临时办公室 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.3 | 临时场地租赁费 | 0.4203 | 3 | 30000 | 合同 | 已结算 | 30000 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 0 | 1、物料堆放场地租赁5000元/亩*2亩*3年 2、折合建面0.42元/㎡ |  | 0
2.3 | 勘探费用 | 13.4077 | 95.7019 | 957018.6 | 科目 |  | 957018.6 | 346620 | 0 | 610398.6 | 0 | 957018.6 | 0 |  |  | 0
2.2.1 | 地下文物勘探/发掘 | 8.4059 | 60 | 600000 | 合约规划 |  | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 1、区政府签订合同按用地单方16元/m2预留。 |  | 0
2.2.2 | 地质勘查 | 5.0018 | 35.7019 | 357018.6 | 合同 | 未结算 | 357018.6 | 346620 | 0 | 10398.6 | 0 | 357018.6 | 0 | 1、签订合同：土层70元/m*636m；卵石层150元/m*2014m 2、考虑结算变更，折合建面5元/m2 |  | 0
2.3 | 设计费 | 68.6015 | 489.6658 | 4896658.303 | 科目 |  | 4896658.303 | 3935446.94 | 0 | 961211.363 | 0 | 4896658.303 | 0 |  |  | 0
2.3.1 | 方案规划设计费 | 18.6135 | 132.8598 | 1328598.38 | 合同 | 未结算 | 1328598.38 | 1237356 | 0 | 91242.38 | 0 | 1328598.38 | 0 | 1、合同已签订： 1）规划设计不收费；2）洋房建面*19元/㎡；3）叠拼32元/㎡*建面； 4）功能性车库8元/㎡*功能性面积 5）地下车库不收费 2、考虑3%变更，折合建面18.61元/㎡ |  | 0 |  |  |  |  | 主楼地下 | 车库
2.3.2 | 建筑施工图设计费 | 12.4903 | 89.1539 | 891538.8 | 合同 | 未结算 | 891538.8 | 875809.72 | 0 | 15729.08 | 0 | 891538.8 | 0 | 1、合同已签订： 1）洋房12元/㎡；2）别墅*14元/㎡；3）配套14元/㎡； 4）主楼地下部分12元/㎡；5）地下车库10.5元/㎡ 2、考虑5%变更，折合建面12.71元/㎡ | 合并一个合同 | 0 |  |  |  |  | 9451.28 | 22235.51
2.3.3 | 人防设计 | 0.3553 | 2.536 | 25360.419 | 合同 | 未结算 | 25360.419 | 0 | 0 | 25360.419 | 0 | 25360.419 | 0 | 1、合同已签订：人防面积*18元/㎡ 2、考虑5%变更，折合建面1.045元/㎡ |  | 0
2.3.4 | 园林景观设计 | 8.8262 | 63 | 630000 | 合同 | 未结算 | 630000 | 600000 | 0 | 30000 | 0 | 630000 | 0 | 1、合同已签订：大区景观面积30000*20元/㎡ 2、考虑5%变更，折合建面8.14元/㎡ |  | 0
2.3.5 | 装配式方案及施工图设计 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
2.3.6 | 车库BIM设计 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
2.3.7 | 专项设计 | 28.3162 | 202.1161 | 2021160.704 | 科目 |  | 2021160.704 | 1222281.22 | 0 | 798879.484 | 0 | 2021160.704 | 0 |  |  | 0
2.3.7.1 | 批量户型精装设计 | 11.7376 | 83.7811 | 837810.75 | 合同 | 未结算 | 837810.75 | 797915 | 0 | 39895.75 | 0 | 837810.75 | 0 | 1、合同已签订：合同金额797915元； 2、考虑5%变更，折合建面11.74元/㎡ |  | 0
2.3.7.2 | 公区精装修设计 | 2.4062 | 17.1752 | 171752.5 | 合同 | 未结算 | 171752.5 | 166150 | 0 | 5602.5 | 0 | 171752.5 | 0 | 合同已签订： 1、方案设计200元/㎡*380㎡（暂定） 2、施工图设计150元/㎡*605㎡ 3、考虑3%变更，折合建面2.41元/㎡ |  | 0
2.3.7.3 | 大门外装设计 | 0.22416 | 1.6 | 16000 | 合约规划 |  | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 合并至悠然居项目外幕墙设计合同 |  | 0
2.3.7.4 | 物业用房装修设计 | 1.6959 | 12.105 | 121050 | 合约规划 |  | 121050 | 0 | 0 | 121050 | 0 | 121050 | 0 | 后期售楼处拆改，预留150元/㎡*807㎡ |  | 0
2.3.7.5 | 供电设计 | 0.7401 | 5.2827 | 52826.95 | 合同 | 未结算 | 52826.95 | 52148.72 | 0 | 678.23 | 0 | 52826.95 | 0 | 合同签订：1）0.6元/㎡*建面+开闭所设计10000元 折合建面2.44元/㎡ |  | 0
2.3.7.6 | 智能化设计 | 0.412 | 2.9408 | 29407.839 | 合同 | 未结算 | 29407.839 | 28688 | 0 | 719.839 | 0 | 29407.839 | 0 | 合同签订：1）0.4元/㎡*建面 预留3%变更，折合建面0.41元/㎡ |  | 0
2.3.7.7 | 自来水设计 | 2 | 14.2757 | 142756.5 | 合约规划 |  | 142756.5 | 0 | 0 | 142756.5 | 0 | 142756.5 | 0 | 自来水造价的4% |  | 0
2.3.7.8 | 燃气设计 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
2.3.7.9 | 热力设计 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
2.3.7.10 | 基坑支护降水设计 | 0.2802 | 2 | 20000 | 合同 | 未结算 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 合同签订：1）2万元，折合建面0.28元/㎡ |  | 0
2.3.7.11 | 车库导视划线设计 | 0 | 0 | 0 | 无此项 | 未结算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 与标牌设计合并 |  | 0
2.3.7.12 | 标识标牌设计 | 0.5 | 3.5689 | 35689.125 | 合约规划 |  | 35689.125 | 0 | 0 | 35689.125 | 0 | 35689.125 | 0 | 1、按0.5元/㎡*建面 |  | 0
2.3.7.13 | 夜景照明设计 | 0.5 | 3.5689 | 35689.125 | 合同 | 未结算 | 35689.125 | 34429.5 | 0 | 1259.625 | 0 | 35689.125 | 0 | 1、合同已签订3.5万元，按0.5元/㎡*建面 |  | 0
2.3.7.14 | 门窗/幕墙深化设计 | 1.82 | 12.9908 | 129908.415 | 合同 | 未结算 | 129908.415 | 122950 | 0 | 6958.415 | 0 | 129908.415 | 0 | 合同已签订： 1、示范区售楼处外幕墙施工图设计+临时展厅外立面及钢结构设计1项50000元+补充协议16000元 2、大区门窗深化设计2.5元/㎡*22780㎡ 3、考虑5%变更，折合建面1.82元/㎡ |  | 0
2.3.7.15 | 钢结构设计 | 0 | 0 | 0 | 无此项 | 未结算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 包含在门窗幕墙设计中 |  | 0
2.3.7.16 | 施工图优化设计 | 4.5 | 32.1202 | 321202.125 | 合约规划 |  | 321202.125 | 0 | 0 | 321202.125 | 0 | 321202.125 | 0 | 包括结构优化预估按4.5元/m2计入 |  | 0
2.3.7.17 | 其他设计 | 1.5 | 10.7067 | 107067.375 | 合约规划 |  | 107067.375 | 0 | 0 | 107067.375 | 0 | 107067.375 | 0 | 预留车位划线设计等1.5元/㎡ |  | 0
2.4 | 报批报建费 | 176.1615 | 1257.4098 | 12574097.5325 | 科目 |  | 12574097.5325 | 1098389.44 | 0 | 11475708.0925 | 5000 | 12574097.5325 | 0 |  |  | 0
2.4.1 | 办理用地手续 |  |  | 0 | 科目 | [10 empty] | 0
2.4.11 | 土地挂牌出让公示费 | 0.2802 | 2 | 20000 | 合约规划 |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 1、2万元/项目 折合建面0.28元/㎡ |  | 0
2.4.12 | 宗地图及土地测绘 | 0.18597 | 1.3274 | 13274 | 合同 | 未结算 | 13274 | 13274 | 0 | 0 | 0 | 13274 | 0 | 已发生：13274元，折合建面0.19元/㎡ |  | 0
2.4.13 | 项目土壤污染物检测 | 0.19334 | 1.38 | 13800 | 合同 | 未结算 | 13800 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 合同签订：13800元，折合建面0.2元/㎡ |  | 0
2.4.2 | 办规证费用 |  |  | 0 | 科目 | [10 empty] | 0
2.4.2.1 | 可行性研究编制 | 1.5 | 10.7067 | 107067.375 | 合同 | 未结算 | 107067.375 | 60000 | 0 | 47067.375 | 0 | 107067.375 | 0 | 1、签订合同1.5元/m2*建面 |  | 0
2.4.2.2 | 环境评估费 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
2.4.2.3 | 控规调整编制费用 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
2.4.2.4 | 大配套费及契税 | 124.8 | 890.8006 | 8908005.6 | 合约规划 |  | 8908005.6 | 0 | 0 | 8908005.6 | 0 | 8908005.6 | 0 | 120元/㎡+配套契税*4% |  | 0
2.4.2.5 | 建设项目用地位置（选址）测量 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
2.4.2.6 | 规划控制点引入测量（拔地定桩） | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
2.4.2.7 | 规划公示图制作安装 | 0.3 | 2.1413 | 21413.475 | 合约规划 |  | 21413.475 | 0 | 0 | 21413.475 | 0 | 21413.475 | 0 | 预留0.3元/㎡ |  | 0
2.4.2.8 | 规划放线测量（楼体定位） | 0.98 | 6.9951 | 69950.685 |  |  | 69950.685 | 0 | 0 | 69950.685 | 0 | 69950.685 | 0 | 5000元/栋*14（含车库），折合建面0.98元/㎡ |  | 0
2.4.2.9 | 水土保持方案 | 0.63044 | 4.5 | 45000 | 合同 | 未结算 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 已签合同0.63元/㎡，4.5万元 |  | 0
2.4.2.10 | 水土保持补偿费用 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.2.11 | 交通评估费 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
2.4.2.12 | 地震安全性评价费 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
2.4.2.13 | 日照分析、海绵城市、指标复核 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.4.2.14 | 其他办理规划证费用 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.4.3 | 办理施工证费用 |  |  | 0 | 科目 | [10 empty] | 0
2.4.3.1 | 施工图审查、抗震审查 | 1 | 7.1378 | 71378.25 | 合同 | 未结算 | 71378.25 | 70247.86 | 0 | 1130.39 | 0 | 71378.25 | 0 | 1、签订合同1元/m2*建面 |  | 0
2.4.3.2 | 人防施工图审查 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 包含在上述合同中 |  | 0
2.4.3.3 | 深基坑施工现场周边环境安全评估 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
2.4.3.4 | 绿色建筑技术服务协议 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
2.4.3.5 | 消防审查图纸备案扫描费 | 0.3 | 2.1413 | 21413.475 | 合约规划 |  | 21413.475 | 0 | 0 | 21413.475 | 0 | 21413.475 | 0 | 扫描图纸费用 |  | 0
2.4.3.6 | 农民工工资保障金 （担保费） | 1.65 | 11.7774 | 117774.1125 | 合同 | 未结算 | 117774.1125 | 118000 | 0 | -225.8875 | 0 | 117774.1125 | 0 | 已签订合同11.8万元折合建面1.65元/㎡ |  | 0
2.4.3.7 | 农民工工资保障金 （反担保费） | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
2.4.3.8 | 工程款支付担保费用 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
2.4.3.9 | 工程招投标代理服务 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
2.4.3.10 | 违规开工处罚缴费 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
2.4.3.11 | 建筑垃圾处理费 | 11.348 | 81 | 810000 | 合同 | 未结算 | 810000 | 656700 | 0 | 153300 | 0 | 810000 | 0 | 已预缴656700元，剩余金额后期交付 |  | 0
2.4.3.12 | 水土保持监测及验收 | 1.401 | 10 | 100000 | 合约规划 |  | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 预留10万元，后期检测及验收费用 |  | 0
2.4.3.13 | 地下水资源使用费 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
2.4.3.14 | 其他办理施工证费用 | 0.72 | 5.1392 | 51392.34 | 合约规划 |  | 51392.34 | 0 | 0 | 51392.34 | 0 | 51392.34 | 0 | 1、地名0.3 2、公告0.42 |  | 0
2.4.4 | 办理预售证费用 | 0 | 0 | 0 | 科目 | [10 empty] | 0
2.4.4.1 | 联机备案技术服务费 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
2.4.4.2 | 物业投标标代理服务费 | 0.70049 | 5 | 50000 | 合约规划 |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 物业招标预留0.7元/㎡ |  | 0
2.4.4.3 | 栋楼预落宗 | 0.12 | 0.85654 | 8565.39 | 合同 | 未结算 | 8565.39 | 5000 | 0 | 3565.39 | 5000 | 8565.39 | 0 | 八里堂项目地块原始地貌地形测绘 |  | 0
2.4.4.4 | 房产面积预测绘费 | 3.2778 | 23.3965 | 233965.29 | 合同 | 未结算 | 233965.29 | 116367.58 | 0 | 117597.71 | 0 | 233965.29 | 0 | 1、签订合同： 1）房产测绘0.33元/m2*建面； 2）楼体定位500元/栋*12栋（含地库） 3）规划核实0.33元/m2*建面 4）房产实测0.34元/m2*建面 5）实测坐标800元/栋*12栋（含地库） 6）竣工测量800元/栋*12栋（含地库） 7）落宗图700元/栋*12栋（含地库） 8）车位复核0 9）人防面积核实0.3元/m2*人防面积 10）绿地核实2000元/项目 合计233965.29元，折合建面3.28元/㎡ |  | 0
2.4.5 | 办理权证费用 | 0 | 0 | 0 | 科目 | [10 empty] | 0
2.4.5.1 | 规划核实面积测绘 | 0 | 0 | 0 | 合同 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 计入房产面积测绘合同 |  | 0
2.4.5.2 | 房产面积实测 | 0 | 0 | 0 | 合同 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 计入房产面积测绘合同 |  | 0
2.4.5.3 | 实测坐标图 | 0 | 0 | 0 | 合同 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 计入房产面积测绘合同 |  | 0
2.4.5.4 | 实测落宗图 | 0 | 0 | 0 | 合同 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 计入房产面积测绘合同 |  | 0
2.4.5.5 | 竣工测量图 | 0 | 0 | 0 | 合同 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 计入房产面积测绘合同 |  | 0
2.4.5.6 | 人防面积实测 | 0 | 0 | 0 | 合同 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 计入房产面积测绘合同 |  | 0
2.4.5.7 | 绿化面积实测 | 0 | 0 | 0 | 合同 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 计入房产面积测绘合同 |  | 0
2.4.5.8 | 档案馆移交图纸扫描费 | 1.3449 | 9.6 | 96000 | 合约规划 |  | 96000 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 预留8000元/栋*12 |  | 0
2.4.5.9 | 交房两书费 | 1.9264 | 13.75 | 137500 | 合约规划 |  | 137500 | 0 | 0 | 137500 | 0 | 137500 | 0 | 550元/户*250，折合建面1.93元/㎡ |  | 0
2.4.5.10 | 大产权登记费 | 0.47 | 3.3548 | 33547.7775 | 合约规划 |  | 33547.7775 | 0 | 0 | 33547.7775 | 0 | 33547.7775 | 0 | 0.47元/㎡ |  | 0
2.4.5.11 | 分户产权登记费 | 0.2802 | 2 | 20000 | 合约规划 |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 预留配套及商业2万元 |  | 0
2.4.5.12 | 公共维修基金 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂不涉及 |  | 0
2.4.6 | 其他部门费用 | 0 | 0 | 0 | 科目 | [10 empty] | 0
2.4.6.1 | 环评验收费 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂不涉及 |  | 0
2.4.6.2 | 道路开口费用 | 16.1114 | 115 | 1150000 | 合约规划 |  | 1150000 | 0 | 0 | 1150000 | 0 | 1150000 | 0 | 1、2个正式开口主65万元+次50万元 |  | 0
2.4.6.3 | 市政道路占用挖掘修复费 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.4.6.4 | 防雷检测费用 | 0.25 | 1.7845 | 17844.5625 | 合约规划 |  | 17844.5625 | 0 | 0 | 17844.5625 | 0 | 17844.5625 | 0 | 合同签订：总建筑面积*0.25元/m2 |  | 0
2.4.6.5 | 高可靠供配电费 | 4.7914 | 34.2 | 342000 | 合约规划 |  | 342000 | 0 | 0 | 342000 | 0 | 342000 | 0 | 1、285元/kv*1200KVA |  | 0
2.4.6.6 | 供配电工程资产评估费用 | 0.6 | 4.2827 | 42826.95 | 合约规划 |  | 42826.95 | 0 | 0 | 42826.95 | 0 | 42826.95 | 0 | 移交资产的1.5% |  | 0
2.4.6.7 | 其他手续费用 | 1 | 7.1378 | 71378.25 | 合约规划 |  | 71378.25 | 0 | 0 | 71378.25 | 0 | 71378.25 | 0 | 1、签订合同 3）动力触探检测200元/点*据实结算 6)其他预留， |  | 0
2.5 | 咨询服务 | 14.3406 | 102.3606 | 1023606.375 | 科目 |  | 1023606.375 | 893297.5 | 0 | 130308.875 | 0 | 1023606.375 | 0 |  |  | 0
2.5.1 | 工程造价咨询服务 | 5 | 35.6891 | 356891.25 | 合同 | 未结算 | 356891.25 | 300000 | 0 | 56891.25 | 0 | 356891.25 | 0 | 1、转固费率0.92‰*转固价 2、预算编制价0.97‰中标价 暂按5元/m2*建面计入 |  | 0
2.5.2 | 建设工程监理服务费 | 8.3406 | 59.5337 | 595336.875 | 合同 | 未结算 | 595336.875 | 523297.5 | 0 | 72039.375 | 0 | 595336.875 | 0 | 1、签订合同7.5元/m2*建面， 2、按延期半年每月1万元考虑 |  | 0
2.5.3 | 人防监理服务费 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同上 |  | 0
2.5.4 | 精装监理服务费 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
2.5.5 | 其他咨询服务费 | 1 | 7.1378 | 71378.25 | 合同 | 未结算 | 71378.25 | 70000 | 0 | 1378.25 | 0 | 71378.25 | 0 | 八里堂调整指标咨询合同（开发未提供）7万元 |  | 0
3 | 建安工程费 | 3740.2569 | 26697.2995 | 266972994.6426 | 科目 |  | 266972994.6426 | 152075458.34 | 558236.7118 | 114339299.5907 | 2699754.64 | 266972994.6426 | 0 |  |  | 0
3.1 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） | 2094.2946 | 14948.7083 | 149487082.7857 | 科目 |  | 149487082.7857 | 134500117 | 179950.62 | 14807015.1657 | 0 | 149487082.7857 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 土方面积分摊 |  | 总面积 | 23042.93 | 216.1183
3.2 | 甲分包工程 | 1437.5267 | 10260.8142 | 102608141.6732 | 科目 |  | 102608141.6732 | 7468602.5 | 0 | 95139539.1732 | 0 | 102608141.6732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 别墅 | 洋房 | 配套房 | 人防车库 | 非人防车库
3.2.1 | 土方工程 | 69.7697 | 498.0038 | 4980038.0316 | 合同 | 已签订未结算 | 4980038.0316 | 4973762.5 | 0 | 6275.5316 | 0 | 4980038.0316 | 0 | 1、合同签订，金额4973762元； 2、折合地下单方216.12元/㎡ 3、详见后列 |  | 0 |  |  |  |  | 4183.49 | 5267.79 | 807.42 | 2245.11 | 10539.12
3.2.2 | 基础换填/处理 | 22.4158 | 160 | 1600000 | 合约规划 |  | 1600000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 局部换填，安定级配砂砾石换填，160万元（二次复核），折合建面22.42元/㎡ | 并入总承包工程 | 0
3.2.3 | 围墙基础挡墙加固费用 | 2.2709 | 16.2095 | 162094.7178 | 合同 | 未结算 | 162094.7178 | 226840 | 0 | -64745.2822 | 0 | 162094.7178 | 0 | 包含在围挡工程中 | 使用换填平衡 | 0
3.2.4 | 基坑边坡支护、降水 | 32.7276 | 233.604 | 2336040 | 合同 | 未结算 | 2336040 | 2268000 | 0 | 68040 | 0 | 2336040 | 0 | 合同签订226.8万元，预留3%变更折合建面32.73元/㎡ |  | 0
3.2.5 | 桩基工程费 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
3.2.6 | 入户门 | 18.0727 | 129 | 1290000 | 合约规划 |  | 1290000 | 0 | 0 | 1290000 | 0 | 1290000 | 0 | 钢制防盗门+指纹密码锁/1.3米X2.4米实木装甲门*5000/户（中档密码锁） |  | 0 |  |  |  |  | 184 | 74
3.2.7 | 密码锁 | 0 | 0 | 0 | 合约规划 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 并入入户门合同 |  | 0
3.2.8 | 防火门 | 10.7264 | 76.5631 | 765631.4688 | 合约规划 |  | 765631.4688 | 0 | 0 | 765631.4688 | 0 | 765631.4688 | 0 | 钢制转印防火门系数0.033*建面*480元/m2 |  | 0
3.2.9 | 外窗工程 | 143.4159 | 1023.6776 | 10236775.72 | 合约规划 |  | 10236775.72 | 0 | 0 | 10236775.72 | 0 | 10236775.72 | 0 | 叠墅*0.33系数*700元/m2+洋房0.28*面积*700+物业房0.2*550+叠墅封阳台150*600 |  | 0
3.2.10 | 外墙保温及涂料 | 157.4906 | 1124.1402 | 11241401.775 | 合约规划 |  | 11241401.775 | 0 | 0 | 11241401.775 | 0 | 11241401.775 | 0 | 1、保温105*地上建面*0.75系数 2、真石漆/晶彩石+仿木纹铝板/铝板/玻璃幕墙地上建面*1.25*120元/m2 |  | 0
3.2.11 | 栏杆、百叶 | 61.848 | 441.4605 | 4414604.97 | 合约规划 |  | 4414604.97 | 0 | 0 | 4414604.97 | 0 | 4414604.97 | 0 | 0.18*面积 |  | 0
3.2.12 | 外装饰（基座石材幕墙、单元入口门头、采光井雨棚等）工程 | 108.3474 | 773.3651 | 7733651.2 | 合约规划 |  | 7733651.2 | 0 | 0 | 7733651.2 | 0 | 7733651.2 | 0 | 1、首层（不含小院）-石材/铝板 2、地上建面*0.2*800元/m2 |  | 0
3.2.13 | 大堂及公共区域精装修 | 170.6596 | 1218.1381 | 12181381 | 合约规划 |  | 12181381 | 0 | 0 | 12181381 | 0 | 12181381 | 0 | 1、别墅：大堂43m2*3000元/m2+软装300元/m2*11单元数；负一层装修2000元/m2*装饰面积406 ；光厅(800元/㎡*面积220；标准层楼梯间装饰1200元/m2*面积167 2、洋房：大堂480m2*3000元/m2+软装300元/m2；负一层装修2000元/m2*装饰面积560；光厅(800元/㎡*面积400；标准层楼梯间装饰1200元/m2*面积3300 |  | 0
3.2.14 | 电动玻璃门 | 0 | 0 | 0 | 合约规划 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 包含在精装中 |  | 0
3.2.15 | 户内批量精装修 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
3.2.16 | 电梯工程 | 75.0887 | 535.97 | 5359700 | 合约规划 |  | 5359700 | 0 | 0 | 5359700 | 0 | 5359700 | 0 | 合同签订：5099700+电梯提前使用维修1万元/单元 |  | 0
3.2.17 | 消防工程 | 63.6123 | 454.0536 | 4540536.4 | 合约规划 |  | 4540536.4 | 0 | 0 | 4540536.4 | 0 | 4540536.4 | 0 | 预留地上20元*面积，车库*160元*面积，折合建面67.05元/m2 |  | 0
3.2.18 | 智能化工程 | 27.5393 | 196.571 | 1965709.6 | 合约规划 |  | 1965709.6 | 0 | 0 | 1965709.6 | 0 | 1965709.6 | 0 | 预留40元/㎡*地上建面 |  | 0
3.2.19 | 地暖工程 | 77.8747 | 555.8562 | 5558561.8 | 合约规划 |  | 5558561.8 | 0 | 0 | 5558561.8 | 0 | 5558561.8 | 0 | 预留115元/㎡（含分集水器、盘管、保温层、回填混凝土）*销售面积 |  | 0
3.2.20 | 中央空调工程 | 338.5858 | 2416.766 | 24167660 | 合约规划 |  | 24167660 | 0 | 0 | 24167660 | 0 | 24167660 | 0 | 500元/m2*销售面积 |  | 0
3.2.21 | 新风设备工程 | 0 | 0 | 0 | 合约规划 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 包含在中央空调中 |  | 0
3.2.22 | 楼体亮化工程 | 4.1309 | 29.4856 | 294856.44 | 合约规划 |  | 294856.44 | 0 | 0 | 294856.44 | 0 | 294856.44 | 0 | 地上建面*6元/m2，折合建面 4.13 元/m2 |  | 0
3.2.23 | 标识、标牌 | 3.8 | 27.1237 | 271237.35 | 合约规划 |  | 271237.35 | 0 | 0 | 271237.35 | 0 | 271237.35 | 0 | 预留：3.8元/㎡*建面 |  | 0
3.2.24 | 车库地坪及划线工程 | 37.382 | 266.8261 | 2668261.2 | 合约规划 |  | 2668261.2 | 0 | 0 | 2668261.2 | 0 | 2668261.2 | 0 | 预留：120元/㎡*地下建面 |  | 0
3.2.25 | 机械停车设备安装 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
3.2.26 | 充电桩采购安装 | 11.7683 | 84 | 840000 | 合约规划 |  | 840000 | 0 | 0 | 840000 | 0 | 840000 | 0 | 1、100%预留接口 2、400个*7000*30% |  | 0
3.3 | 营销设施建造费 | 194.5277 | 1388.505 | 13885050 | 科目 |  | 13885050 | 9694050 | 378286.0918 | 3812713.9082 | 2699754.64 | 13885050 | 0 |  |  | 0
3.3.1 | 售楼部室内精装设计 | 6.3339 | 45.21 | 452100 | 合同 | 未结算 | 452100 | 353150 | 0 | 98950 | 0 | 452100 | 0 | 2、样板间及售楼部设计-已签订45.215万 |  | 0
3.3.2 | 样板间精装设计 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同上 |  | 0
3.3.3 | 售楼部外幕墙设计 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 并入上述设计费用 |  | 0
3.3.4 | 售楼部泛光照明设计 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含在大区内 |  | 0
3.3.5 | 售楼部空调设计 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 并入上述设计费用 |  | 0
3.3.6 | 售楼部智能化设计 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含在大区内 |  | 0
3.3.7 | 示范区景观设计 | 0.92465 | 6.6 | 66000 | 合约规划 |  | 66000 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 66000 | 0 | 示范区景观面积3300*20元/㎡ |  | 0
3.3.8 | 售楼部室内精装修工程（含水源、电源接入） | 63.0444 | 450 | 4500000 | 合同 | 未结算 | 4500000 | 3900000 | 378286.0918 | 221713.9082 | 1000000 | 4500000 | 0 | 1、合同已签订：390万元，增加：外保温、真石漆、楼梯等变更，扣除大门精装，变更金额约60万元 |  | 0
3.3.9 | 售楼部软装工程 | 12.4366 | 88.77 | 887700 | 合同 | 未结算 | 887700 | 789900 | 0 | 97800 | 631920 | 887700 | 0 | 3、样板房及售楼处软装设计-已签订78.99万元+补充协议1.7万元，考虑10%变更 |  | 0
3.3.10 | 售楼部外装工程 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含在装修合同内 |  | 0
3.3.11 | 售楼部智能化 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含在装修合同内 |  | 0
3.3.12 | 售楼部消防工程 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |  | 0
3.3.13 | 售楼部泛光照明 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含在装修合同内 |  | 0
3.3.14 | 售楼部标识标牌 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.3.15 | 示范区景观施工合同（含精神堡垒等） | 91.7927 | 655.2 | 6552000 | 合同 | 未结算 | 6552000 | 4390000 | 0 | 2162000 | 1067834.64 | 6552000 | 0 | 1、合同已签订439万元，预估变更及增减内容185万元。增加了屋面铝板（29万元）、增加幕墙、外景观调整，示范区前场品质提升（围挡拆除及重建，中间道路绿化）240m*/+绿化提升 |  | 0
3.3.16 | 售楼部空调工程 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 包含在精装中 |  | 0
3.3.17 | 样板间精装修工程 | 12.136 | 86.625 | 866250 | 合约规划 |  | 866250 | 0 | 0 | 866250 | 0 | 866250 | 0 | 预留：5000元/㎡*165㎡，预留5%变更 |  | 0
3.3.18 | 样板间软装工程 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.3.19 | 样板间外装工程 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.3.20 | 城市展厅精装 | 3.6566 | 26.1 | 261000 | 合同 | 未结算 | 261000 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 261000 | 0 | 合同签订26.10万元 |  | 0
3.3.21 | 展示区拆除及恢复 | 4.203 | 30 | 300000 | 合约规划 |  | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 预留30万元 |  | 0
3.4 | 建筑工程检测费用 | 4.0388 | 28.8281 | 288281.1236 | 科目 |  | 288281.1236 | 412688.84 | 0 | -124407.7164 | 0 | 288281.1236 | 0 |  |  | 0
3.4.1 | 土壤氡检测 | 1.4587 | 10.4117 | 104117.1236 | 合同 | 未结算 | 104117.1236 | 233965.29 | 0 | -129848.1664 | 0 | 104117.1236 | 0 | 悠然居项目主体检测、见证取样、节能检测、室内环境检测、地基检测、动力触探、土壤氡、防雷检测工程施工合同 | 黄色标注合并合同，超出金额主体及节能从总包中扣除 | 0
3.4.2 | 基础承载力检测 | 0 | 0 |  | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.4.3 | 桩基检测 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
3.4.4 | 抗浮锚杆检测 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
3.4.5 | 原土强夯检测 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
3.4.6 | 结构违规（鉴定）检测 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不涉及 |  | 0
3.4.7 | 基坑位移监测 | 2.5801 | 18.4164 | 184164 | 合同 | 未结算 | 184164 | 178723.55 | 0 | 5440.45 | 0 | 184164 | 0 | 基坑及沉降分摊，已签订合同：17.88万元，预留3%变更 | 合并一个合同 | 0
3.4.8 | 主体沉降观测 | [14 empty] | 0
3.4.9 | 室内环境检测 | 0 | 0 |  | 合同 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.4.10 | 建筑节能检测 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.4.11 | 其他检测费 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.5 | 甲供材/认价材料 | 9.8691 | 70.4439 | 704439.06 | 科目 |  | 704439.06 | 0 | 0 | 704439.06 | 0 | 704439.06 | 0 |  |  | 0
3.5.1 | 配电箱（柜） | 8 | 57.1026 | 571026 | 合约规划 |  | 571026 | 0 | 0 | 571026 | 0 | 571026 | 0 | 8元/㎡*建面 |  | 0
3.5.2 | 排污泵 | 1.8691 | 13.3413 | 133413.06 | 合约规划 |  | 133413.06 | 0 | 0 | 133413.06 | 0 | 133413.06 | 0 | 6元/㎡*地下建筑面积，结合历史指标，提高品牌档次 |  | 0
3.5.3 | 防水卷材 | 0 | 0 | 0 | 合约规划 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 总包内认价材料 |  | 0
4 | 市政基础设施费 | 502.8929 | 3589.5613 | 35895612.96 | 科目 |  | 35895612.96 | 0 | 0 | 35895612.96 | 0 | 35895612.96 | 0 |  |  | 0
4.1 | 供配电 | 105.7252 | 754.6477 | 7546477.5 | 科目 |  | 7546477.5 | 0 | 0 | 7546477.5 | 0 | 7546477.5 | 0 |  |  | 0
4.1.1 | 供配电外网工程费用 | 35.7252 | 255 | 2550000 | 合约规划 |  | 2550000 | 0 | 0 | 2550000 | 0 | 2550000 | 0 | 按照1.5公里预留*170万元/KM |  | 0
4.1.2 | 红线内电力工程费 | 70 | 499.6477 | 4996477.5 | 合约规划 |  | 4996477.5 | 0 | 0 | 4996477.5 | 0 | 4996477.5 | 0 | 建筑面积*70元/m2 |  | 0
4.2 | 市政供水工程 | 50.7879 | 362.5149 | 3625149 | 科目 |  | 3625149 | 0 | 0 | 3625149 | 0 | 3625149 | 0 |  |  | 0
4.2.1 | 打（自备）井及供水设备 | 0 | 0 | 0 | 合约规划 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.2.2 | 市政自来水工程 | 50.7879 | 362.5149 | 3625149 | 合约规划 |  | 3625149 | 0 | 0 | 3625149 | 0 | 3625149 | 0 | 地上建面75元/㎡，参照62一期指标50元/m2 |  | 0
4.3 | 市政燃气工程 | 23.8168 | 170 | 1700000 | 合约规划 |  | 1700000 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 6800元/户*总户数，参考云熙府及近期其他公司价格 |  | 0
4.4 | 供热基础设施费 | 91.4182 | 652.5268 | 6525268.2 | 科目 |  | 6525268.2 | 0 | 0 | 6525268.2 | 0 | 6525268.2 | 0 |  |  | 0
4.4.1 | 供热分户计量热表 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.4.2 | 供热工程一次网、换热站、二次网至热力入口 | 91.4182 | 652.5268 | 6525268.2 | 合约规划 |  | 6525268.2 | 0 | 0 | 6525268.2 | 0 | 6525268.2 | 0 | 135元/㎡*地上建面 |  | 0
4.5 | 院区雨污管网 | 15.4988 | 110.6281 | 1106280.56 | 科目 |  | 1106280.56 | 0 | 0 | 1106280.56 | 0 | 1106280.56 | 0 |  |  | 0
4.5.1 | 雨水、污水排水工程 | 15.4988 | 110.6281 | 1106280.56 | 合约规划 |  | 1106280.56 | 0 | 0 | 1106280.56 | 0 | 1106280.56 | 0 | 40元/㎡*绿地面积27657.014， |  | 0
4.5.2 | 红线外排水（排水开口费） | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.6 | 环境工程 | 213.1091 | 1521.1358 | 15211357.7 | 科目 |  | 15211357.7 | 0 | 0 | 15211357.7 | 0 | 15211357.7 | 0 |  |  | 0
4.6.1 | 园建工程（含围墙、景观构筑物、车库雨棚等不含围墙基础加固） | 213.1091 | 1521.1358 | 15211357.7 | 合约规划 |  | 15211357.7 | 0 | 0 | 15211357.7 | 0 | 15211357.7 | 0 | 550元/㎡*绿地面积27657.014， |  | 0
4.6.2 | 绿化工程 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.6.3 | 小品、雕塑 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.6.4 | 体育器材 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.7 | 光纤入户（三网合一） | 0.64557 | 4.608 | 46080 | 合约规划 |  | 46080 | 0 | 0 | 46080 | 0 | 46080 | 0 | 126元/户*户数，62地块一期价格 |  | 0
4.8 | 有限电视 | 0.84059 | 6 | 60000 | 合约规划 |  | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 240元/户*户数 |  | 0
4.9 | 中水基础设施费 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1 | 热水工程 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.11 | 直饮水工程 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.12 | 邮政（信报箱） | 1.0507 | 7.5 | 75000 | 合约规划 |  | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 300元/户，参照定标价格 |  | 0
4.13 | 其他市政基础工程费 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | 公用配套设施 | 68.3513 | 487.8798 | 4878797.7 | 科目 |  | 4878797.7 | 571243.75 | 0 | 4307553.95 | 0 | 4878797.7 | 0 |  |  | 0
5.1 | 会所 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.2 | 幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.3 | 社区服务用房 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.4 | 公厕、开闭所 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.5 | 独立车库 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.6 | 人防车库 | 11.8546 | 84.6158 | 846157.7 | 科目 |  | 846157.7 | 571243.75 | 0 | 274913.95 | 0 | 846157.7 | 0 |  |  | 0
5.6.1 | 人防门设备安装 | 7.9856 | 57 | 570000 | 合同 | 未结算 | 570000 | 571243.75 | 0 | -1243.75 | 0 | 570000 | 0 | 合同基本确认，57万元 |  | 0
5.6.2 | 人防防化设备安装 | 3.8689 | 27.6158 | 276157.7 | 合约规划 |  | 276157.7 | 0 | 0 | 276157.7 | 0 | 276157.7 | 0 | 防化设备：70*面积 |  | 0
5.6.3 | 人防标识标牌 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.6.4 | 人防设备检测 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.7 | 物业用房 | 4.6602 | 33.264 | 332640 | 科目 |  | 332640 | 0 | 0 | 332640 | 0 | 332640 | 0 |  |  | 0
5.7.1 | 物业用房装修 | 4.6602 | 33.264 | 332640 | 合约规划 |  | 332640 | 0 | 0 | 332640 | 0 | 332640 | 0 | 332㎡*1000元/㎡ |  | 0
5.8 | 垃圾中转站 | 0 | 0 | 0 | 无此项 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.9 | 小区大门 | 19.6138 | 140 | 1400000 | 合约规划 |  | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 |  |  | 0
5.1 | 代建市政道路 | 25.2178 | 180 | 1800000 | 合约规划 |  | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 |  |  | 0
5.11 | 代建市政绿化 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.12 | 其他公用配套设施 | 7.0049 | 50 | 500000 | 合约规划 |  | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 |  |  | 0
6 | 不可预见费 | 69.2715 | 494.4476 | 4944476.1603 | 科目 |  | 4940052.3203 |  |  | 4944476.1603 | [5 empty] | -4423.84
一 | 直接成本小计（含土地） | #VALUE! | 55877.6071 | 558776070.7115 | 科目 |  | 558771646.8715 |  |  | 184862909.6177 | [5 empty] | -4423.84 |  |  | 0
二 | 直接成本小计（不含土地） | #VALUE! | 33428.1298 | 334281297.5142 | 科目 |  | 334276873.6742 |  |  | 173893783.0223 | [5 empty] | -4423.84 |  |  | 0

## 表1-签证变更
悠然居项目变更台账
序号 | 对应科目 | 现场签证单编号 | 签证内容 | 下发日期 | 类别 | 签证预 估金额 （含增值税） | 签证最终 确认金额 （含增值税） | 施工单位 | 备注
示范区工程
一 |  | 悠然居项目售楼部室内精装、外幕墙、亮化、智能化及空调工程施工合同 |  |  |  | 378286.0918 | 0
1 | 售楼部室内精装修工程（含水源、电源接入） | 39 | 1.新增二层办公室钢结构及通往二层钢楼梯 2.新增二层办公室及钢楼梯装饰工程 3.增加120F空调机一台及相关电气管线风管 4.增加售楼部及会客厅外墙岩棉保温及真石漆工程 5.售楼部3-4轴交1/A-A轴墙体 6.增加软装灯具加固 | 2023.7.21 |  | 152077.06 |  | 深圳广玉源装饰设计工程有限公司
2 | 售楼部室内精装修工程（含水源、电源接入） | 48 | 增加镀锌白铁皮及排风系统 | 2023.8.4 |  | 22302.02 |  | 深圳广玉源装饰设计工程有限公司
3 | 售楼部室内精装修工程（含水源、电源接入） | DS-20230628 | 门楼增加泛光灯照明 | 2023.6.28 |  | 25885.67 |  | 深圳广玉源装饰设计工程有限公司
4 | 售楼部室内精装修工程（含水源、电源接入） | 1 | 1：售楼处原影音室功能取消，调整为半开放茶室，故方案调整。 2：售楼处办公区域木饰面格栅暗门取消，调整为平板木饰面。 3:售楼处 C 轴交 D 轴处过道立面石材造型做法取消，调整为木饰面2023.8.5日变更 | 2023.6.16 |  | 91446.2146 |  | 深圳广玉源装饰设计工程有限公司
5 | 售楼部室内精装修工程（含水源、电源接入） | 2 | 变更内容： 1：售楼处前厅两个金属构架隔断取消 2：售楼处前厅背景墙 ST-06 灰色大理石调整为岩板 3: 售楼处后厅红酒雪茄室电视背景墙移门取消，背景墙 PU 石材取消，阻燃版基层施工，整体由软装考虑。电视背景墙柜体优化隔断空间 4：售楼处公共卫生间墙面 ST-02 深色大理石调整为 CT-02 瓷砖 5：售楼处半开放茶室实木隔断取消 7: 售楼处半开放茶室屏风底座石材改为固定家具增加支撑 8：售楼处北侧办公室入口暗门，门表做法变更，变更立面图 | 2023.6.26 |  | -41734.3547 |  | 深圳广玉源装饰设计工程有限公司
6 | 售楼部室内精装修工程（含水源、电源接入） | GYY-20230801 | 室内铝板厚度调整1.0厚调整为2.0厚度 | 2023.8.1 |  | 57455.8583 |  | 深圳广玉源装饰设计工程有限公司
7 | 售楼部室内精装修工程（含水源、电源接入） | 2 | 幕墙变更，玻璃天窗减少增加铝板屋顶，增加铝板挑檐，钢制套芯 | 2023.7.10 |  | 26206.7307 |  | 深圳广玉源装饰设计工程有限公司
8 | 售楼部室内精装修工程（含水源、电源接入） | 2023/7/ | 智能化变更，室外电气管线微调，增加室外音响一台 | 2023.7.12 |  | 1509.4683 |  | 深圳广玉源装饰设计工程有限公司
9 | 售楼部室内精装修工程（含水源、电源接入） | 1 | 电气变更一07.19版本增加回路电气调整 | 2023.7.19 |  | 16100.5867 |  | 深圳广玉源装饰设计工程有限公司
11 | 售楼部室内精装修工程（含水源、电源接入） | 2 | 电气变更一08.01版本增加空调配电箱及电气回路调整 | 2023.8.17 |  | 2482.027 |  | 深圳广玉源装饰设计工程有限公司
12 | 售楼部室内精装修工程（含水源、电源接入） | 52 | 二层增加断桥铝合金窗户一樘 | 2023.8.7 |  | 2268 |  | 深圳广玉源装饰设计工程有限公司
13 | 售楼部室内精装修工程（含水源、电源接入） | GYY-20230823 | 灯具变更 | 2023.8.23 |  | 22286.811 |  | 深圳广玉源装饰设计工程有限公司
14 | 售楼部室内精装修工程（含水源、电源接入） | 58 | 增加洗手台下石材柱体，增加电脑 | 2023.8.18 |  |  |  | 深圳广玉源装饰设计工程有限公司
15 | 售楼部室内精装修工程（含水源、电源接入） |  | 1.女卫生间E30立面深色大理石墙面，考虑到卫生间空间实际使用面积，改为木饰面隔断封堵 2.墙面原设计9mm阻燃板基层调整为12mm阻燃板基层 3.空调风口,开关/插座/灯具等预留末端点位以装饰图纸为准，软装灯具预留点位以签字下发纸质版文件为准 |  |  |  |  | 深圳广玉源装饰设计工程有限公司
16 | 售楼部室内精装修工程（含水源、电源接入） |  | 1.售楼部石材内墙钢架龙骨隔墙基层原设计为40镀锌方管，调整为50*100方钢竖向600mm排列与40方钢横向2000mm，竖向600mm排列 2.增加二层平面变更：①一层办公区隔墙取消，插座灯具等点位变更②二层增加吊顶/隔墙/灯具/开关/插座/门/地面装饰层等 3.会客厅①轴原砌体墙未施工，由内装单位在原砌体位置50*100方钢竖向600mm间距排列+40方钢横向2000mm间距排列，竖向600mm排列新建钢架墙体基础 |  |  |  |  | 深圳广玉源装饰设计工程有限公司
17 | 售楼部室内精装修工程（含水源、电源接入） |  | 增加地漏 |  |  |  |  | 深圳广玉源装饰设计工程有限公司
二 |  | 洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程施工合同 |  |  |  | 0 | 0
1 | [7 empty] | 河南泽坤园林绿化工程有限公司
2 | [7 empty] | 河南泽坤园林绿化工程有限公司
3 | [7 empty] | 河南泽坤园林绿化工程有限公司
4 | [7 empty] | 河南泽坤园林绿化工程有限公司
5 | [7 empty] | 河南泽坤园林绿化工程有限公司
6 | [7 empty] | 河南泽坤园林绿化工程有限公司
7 | [7 empty] | 河南泽坤园林绿化工程有限公司
8 | [7 empty] | 河南泽坤园林绿化工程有限公司
9 | [7 empty] | 河南泽坤园林绿化工程有限公司
11 | [7 empty] | 河南泽坤园林绿化工程有限公司
12 | [7 empty] | 河南泽坤园林绿化工程有限公司
13 | [7 empty] | 河南泽坤园林绿化工程有限公司
14 | [7 empty] | 河南泽坤园林绿化工程有限公司
15 | [7 empty] | 河南泽坤园林绿化工程有限公司
16 | [7 empty] | 河南泽坤园林绿化工程有限公司
17
大区
一 |  | 建设工程施工合同（洛阳市洛龙区悠然居项目总承包工程） |  |  |  | 179950.62 | 0
1 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） |  | 临建办公生活区 | 2023-07-16 |  | 8341.78 |  | 北京首钢建设集团有限公司
2 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） |  | 会客厅地面做法变更 | 2023-07-16 |  | 6562.2 |  | 北京首钢建设集团有限公司
3 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） |  | 会客厅水电管道预埋 | 2023-07-16 |  | 1118.22 |  | 北京首钢建设集团有限公司
4 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） |  | 7#楼砖胎膜 | 2023-07-16 |  | 18347.29 |  | 北京首钢建设集团有限公司
5 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） |  | 7#楼土方 | 2023-07-16 |  | 1698.63 |  | 北京首钢建设集团有限公司
6 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） |  | 15#楼（售楼部）房心回填 | 2023-07-16 |  | 7457.78 |  | 北京首钢建设集团有限公司
7 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） |  | 15#楼地面做法变更 | 2023-07-16 |  | 16354.52 |  | 北京首钢建设集团有限公司
8 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） |  | 会客厅房心回填 | 2023-07-16 |  | 3798.95 |  | 北京首钢建设集团有限公司
9 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） |  | 现场大门变更 | 2023-07-16 |  | 6436.05 |  | 北京首钢建设集团有限公司
11 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） |  | 8#楼西侧拆改 | 2023-07-18 |  | 1380.67 |  | 北京首钢建设集团有限公司
12 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） |  | 6#楼土方 | 2023-07-19 |  | 14682.99 |  | 北京首钢建设集团有限公司
13 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） |  | 8#楼筏板基础砖胎膜 | 2023-07-20 |  | 29180.72 |  | 北京首钢建设集团有限公司
14 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） |  | 8#楼西侧图纸变更部分排水沟及基坑 | 2023-07-20 |  | 1558.83 |  | 北京首钢建设集团有限公司
15 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） |  | 15#楼连廊 | 2023-07-20 |  | 4630.97 |  | 北京首钢建设集团有限公司
16 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） |  | 7#楼北侧两个柱基础变更 | 2023-07-22 |  | 1161.2 |  | 北京首钢建设集团有限公司
17 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） |  | 15#楼（售楼部）连廊地面 | 2023-07-28 |  | 9794.79
18 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） |  | 15#楼连廊及会客厅两侧房心回填 | 2023-07-28 |  | 2055.2
19 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） |  | 12#楼东侧换填土方 | 2023-07-28 |  | 9461.01
20 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） |  | 6#楼北侧地库换填土方 | 2023-07-28 |  | 7309.33
21 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） |  | 9#楼筏板基础砖胎膜 | 2023-08-01 |  | 28031.91
22 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） |  | 15#楼（售楼部）北侧增开窗口 | 2023-08-01 |  | 587.58
23
24
25
合计
在此行以上插入

## 表2-合同及付款台账
合同台账及付款汇总表
注意：1.需要插入复制单元格【插入复制单元格】； 2.单击【备用行】-【插入】添加行； 3.有新付款记录时，先删除再重新计算【累计付款】更新保存。 4.新增合同需将科目（B列）关联表（动态成本）对应合约科目
序号 | 科目名称 | 合同编号 | 合同 签订日期 | 收款单位 | 参建项目（合同名称） | 合同总价金额（元） | 预留 质保金 | 付款次数 | 工程出具金额 | 本单累计付款 | 财务付款金额 | 实际累计付款 | 质保金 | 本合同下 剩余待付金额 | 支付进度 | 支付日期 | 质保到期 | 是否付清 | 备注
工程类、前期（开发）类
1 | 临时围墙/大门 | BLT.QQ.002 | 2023-01-11 | 河南省海格广告有限公司 | 八里堂项目地块 围挡制作与安装工程施工合同 | 194637.81 | 3% （2年） | 第1次付款单 | 95314 | 0 | 50000 | 50000 | 5839.1343 |  | 完成50%，支付至80% | 2023-08-28
[10 empty] | 50000 | 第1笔请款未付清
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
2 | 地质勘查 | BLT.QQ.007 | 2023-01-12 | 河南华兴勘测设计研究院有限公司 | 洛阳市洛龙区八里堂地块建设工程勘察合同 | 346620 | / | 第1次付款单 | [6 empty] | 支付至30%
[8 empty] | 第2次付款单 | [6 empty] | 支付至80%
[8 empty] | 第3次付款单 | [6 empty] | 支付至100%
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
3 | 土方工程 | BLT.JA.008 | 2023-01-20 | 中屾道路运输（河南）有限公司 | 洛阳市洛龙区八里堂项目清表及土方开挖工程施工合同 | 4973762.5 | / | 第1次付款单 | [6 empty] | 临时便道完成
[8 empty] | 第2次付款单 | [6 empty] | 每期开挖完成
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
4 | 建设工程监理服务费 | BLT.QQ.010 | 2023-01-18 | 中机十院国际工程有限公司 | 八里堂地块委托监理工程合同 | 523297.5 | /（2年） | 第1次付款单
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
5 | 临电工程费 | BLT.QQ.009 | 2023-01-19 | 河南省埃思特建设工程有限公司 | 八里堂地块临电施工工程合同 | 348000 | 3% （2年） | 第1次付款单 | [6 empty] | 送电完成
[8 empty] | 第2次付款单 | [6 empty] | 支付至97%
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
6 | 栋楼预落宗 | BLT.QQ.014 | 2023-02-17 | 洛阳市洛龙区测绘队 | 八里堂项目地块原始地貌地形测绘 | 5000 | / | 第1次付款单 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 一次性支付完成 | 2023-04-27 |  | 已付清
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
7 | 建设工程施工总承包 （土建+安装） | BLT.JA.015 | 2023-04-06 | 北京首钢建设集团有限公司 | 洛阳市洛龙区悠然居项目总承包合同 | 134500117 | 3% （年） | 第1次付款单
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
8 | 土地清表费 | BLT.QQ.025 | 2023-04-12 | 洛阳睿尚建筑工程有限公司 | 悠然居项目苗木移栽施工合同 | 65000.00 | / | 第1次付款单 | 32500 | 0 | 32500 | 65000 | 0 | 0 | 苗木移栽完工，支付至50% | 2023-04-27 |  | 已付清
[8 empty] | 第2次付款单 | 32500 | 0 | 32500 |  |  |  |  | 2023-08-25
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
9 | 示范区景观施工合同（含精神堡垒等） | BLT.JP.034 | 2023-06-13 | 河南泽坤园林绿化工程有限公司 | 洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程施工合同 | 4390000 | 3% （2年） | 第1次付款单 | 1067834.64 | 0 | 1000000 | 1067834.64 | 131700 |  | 支付至合同相应材料款的80% | 2023-08-21
[10 empty] | 1000000 | 67834.64 |  |  |  |  | 2023-08-25
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
10 | 售楼部室内精装修工程（含水源、电源接入） | BLT.JA.037 | 2023-07-07 | 深圳广玉源装饰设计工程有限公司 | 洛阳市洛龙区悠然居项目售楼部室内精装、外幕墙、亮化、智能化及空调工程施工合同 | 3900000 | 3% （2年） | 第1次付款单 | 1775513.29 | 0 | 1000000 | 1000000 | 117000 |  | 支付至已完工程合同金额的80% | 2023-08-21
[10 empty] | 1000000 | 第1笔请款未付清
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
11 | 售楼部软装工程 | BLT.JA.038 | 2023年7月 | 腾升建筑装饰股份有限公司 | 洛阳市悠然居项目售楼部软装设计及制作合同 | 789900 | 3% （2年） | 第1次付款单 | 236970 | 0 | 236970 | 631920 | 23697 |  | (预付款)支付至合同价的30% | 2023-07-21
[8 empty] | 第2次付款单 | 394950 | 0 | 394950 |  |  |  | 支付至合同价的80% | 2023-08-28
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
12 | 临时场地租赁费 | BLT.QQ.041 | 2023年8月 | 洛阳市洛龙区关林街道八里堂社区居民委员会 | 土地租赁合同 | 15000 | / | 第1次付款单 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 一次性支付完成 | 2023-08-17 |  | 已付清
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
13 | 基坑边坡支护、降水 | BLT.JA.021 | 2023-05-20 | 洛阳万达岩土工程有限公司 | 基坑支护施工合同 | 2268000 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
14 |  | BLT.JP.031 | 2023-05-16 | 河南林祥园林绿化工程有限公司 | 悠然居项目城市展厅草花供应合同 | 21980 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
15 | 基坑位移监测 | BLT.QQ.028 | 2023/4/26 | 中汽建工（洛阳）检测有限公司 | 悠然居项目基坑监测、沉降观测工程施工合同 | 178723.55 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
16 | 土壤氡检测 | BLT.QQ.027 | 2023-04-20 | 洛阳业丰建设工程服务有限公司 | 悠然居项目主体检测、见证取样、节能检测、室内环境检测、地基检测、动力触探、土壤氡、防雷检测工程施工合同 | 233965.29 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
17 | 临路工程费 | BLT.QQ.024 | 2023-04-08 | 洛阳市涧西区卓奥园林绿化工程部 | 悠然居项目道路开口苗木移植及恢复工程 | 56184 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
18 | 临路工程费 | BLT.QQ.023 | 2023-04-08 | 洛阳市政建设集团有限公司 | 悠然居项目道路开路口工程 | 230000 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
19 | 项目土壤污染物检测 | BLT.QQ.012 | 2023-02-27 | 中汽建工（洛阳）检测有限公司 | 八里堂项目土壤污染状况调查服务合同 | 13800 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
20 | 人防门设备安装 | BLT.JA.040 | 2023-08-10 | 河南永腾工贸有限公司 | 《悠然居项目人防防护设备供货及安装合同》 | 571243.75 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
21 | 宗地图及土地测绘 | BLT.QQ.011 | 2023-02-16 | 洛阳市洛龙区测绘队 | 八里堂宗地图用地图测绘合同（开发未提供） | 13274 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
22 | 房产面积预测绘费 | BLT.QQ.017 | 2023-03-21 | 洛阳市房兴房产测绘有限公司 | 洛阳市洛龙区悠然居项目测绘合同 | 116367.58 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
23 | 工程造价咨询服务 | BLT.QQ.026 | 2023-04-21 | 河南致合全过程工程咨询有限公司 | 悠然居项目造价咨询合同 | 300000 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
24 | 建筑垃圾处理费 | BLT.QQ.030 | 2023-04-24 | 洛阳市城市管理局 | 建筑垃圾管理费 | 656700 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
25 | 农民工工资保障金 （担保费） | BLT.QQ.033 | 2023-06-14 | 河南采腾建设工程管理有限公司 | 悠然居项目农民支付担保合同 | 118000 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
26 | 水土保持方案 | BLT.QQ.036 | 2023-07-13 | 河南尚宏工程咨询有限公司 | 洛阳市洛龙区悠然居项目水土保持方案编制合同 | 45000 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
27 | 围墙基础挡墙加固费用 | BLT.QQ.042 | 2023-8-28 | 洛阳泰智文化传媒有限公司 | 洛阳市洛龙区悠然居项目广告围挡设计制作合同 | 226840 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
27 | 城市展厅精装 | BLT.QQ.001 | 2023-3-31 | 河南恒旭建设集团有限公司 | 悠然居城市展厅装修改造施工合同、补充协议 | 261000 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
设计类
1 | 方案规划设计费 | BLT.QQ.001 | 2022-11-19 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 | 洛阳市洛龙区八里堂项目建筑方案设计合同 | 1237356 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
2 | 建筑施工图设计费 | BLT.QQ.003 | 2023-01-14 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 洛阳市洛龙区八里堂项目建筑施工图设计合同 | 875809.72 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
3 | 施工图审查、抗震审查 | BLT.QQ.004 | 2023-01-11 | 洛阳科震技术服务有限公司 | 洛阳市洛龙区八里堂地块项目施工图审查合同 | 70247.86 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
4 | 售楼部室内精装设计 | BLT.QQ.005 | 2023-01-16 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 洛阳市洛龙区八里堂地块项目售楼部及样板间精装修设计合同 | 353150 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
5 | 园林景观设计 | BLT.QQ.006 | 2023-01-16 | 深圳市雅涛景观建筑设计有限公司 | 洛阳市洛龙区八里堂地块项目景观设计合同 | 600000 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
6 | 供电设计 | BLT.QQ.013 | 2023-02-28 | 河南恒源电力设计咨询有限公司 | 洛阳市洛龙区悠然居项目 供配电设计合同 | 52148.72 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
7 | 其他咨询服务费 | BLT.QQ.016 | 2023-03-16 | 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 八里堂调整指标咨询合同（开发未提供） | 70000 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
8 | 基坑支护降水设计 | BLT.QQ.018 | 2023-04-10 | 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 基坑支护设计合同 | 20000 | / | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
9 | 批量户型精装设计 | BLT.QQ.019 | 2023-04-10 | 饰冶工程设计（河南）有限公司 | 悠然居项目户型精装设计合同 | 797915 |  | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
10 | 门窗/幕墙深化设计 | BLT.QQ.020 | 2023-04-11 | 泰源工程集团股份有限公司 | 悠然居项目外幕墙设计合同 | 122950 |  | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
11 | 夜景照明设计 | BLT.QQ.022 | 2023-04-10 | 河南省泛光照明工程有限公司 | 悠然居项目泛光照明设计合同 | 34429.5 |  | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
12 | 智能化设计 | BLT.QQ.029 | 2023-04-21 | 众智学府信息技术有限公司 | 悠然居项目智能化设计合同 | 28688 |  | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
13 | 公区精装修设计 | BLT.QQ.032 | 2023-06-02 | 饰冶工程设计（河南）有限公司 | 悠然居项目公区精装设计合同 | 166150 |  | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
14 | 可行性研究编制 | BLT.QQ.035 | 2023-06-16 | 徕拓勘测规划设计有限公司 | 技术服务设计合同 | 60000 |  | 第1次付款单 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
28
在此行以上增加
[8 empty] | 备用行 | 备用行 | 备用行 | 备用行 |  |  |  | 备用行 | 备用行
Note on O3: Administrator: 不含质保金
Note on G5: 含税暂定总价
Note on G8: 含税暂定总价
Note on P8: 明眸: （1）全部勘察（中勘及详勘）报告如期提交甲方后 10 日内支付至已完工程造价的 30%；
Note on P9: 明眸: （2）勘察报告经图纸审查合格且配合甲方办理结算完成后，支付至结算价款的 80%；
Note on P10: 明眸: （3）本项目工程主体施工完成并验收通过后支付至结算款的 100%。
Note on F12: 明眸: 合同签订后缴纳贰万元履约保证金，履约保证金在施 工完成甲方验收合格后 7 日内无息退还
Note on G12: 含税暂定总价
Note on G15: 税暂定总价
Note on G17: 税暂定总价
Note on P17: 明眸: 施工完成，送电完成并经甲方验收合格后支付至已完工程量价款的 80%；
Note on P18: 明眸: 工程全部施工完成，经甲方、监理及相关政府部门验收合格，结算完成后，支付至结算 金额的 97%
Note on G20: 含税

## 附件3-扣款台账
悠然居项目扣款台账明细汇总
序号 | 名称 | 金额 | 扣款单位 | 扣款合同编号 | 扣款内容
注：本表单仅统计水电费、工程扣款

## 附件4-认质认价单台账
悠然居项目认质认价明细汇总
序号 | 合同名称 | 认质认价材料名称 | 单价（元） | 工程量 | 合计（元）

## 附件5-甲供材台账
悠然居项目甲供物资供货管理台帐
序号 | 供货合同名称 | 供货单位 | 物资名称及规格 | 合同物资 采购数量 | 单位 | 单价 | 物资合同 总价 | 对应的 工程合同 | 领料单位 | 应供量 |  |  | 第一次 |  |  |  | 第二次 |  |  |  | 供货数量 合计 | 供货数量占应供量比例 | 供货数量占物资合同数量比例 | 完成供货金额（元） | 已供货金额占物资合同额比例 | 说明
[10 empty] | 原合同 应供量 | 变更签证 等变化应供量 | 合计 | 供货指令 发出时间 | 要求 供货时间 | 实际 到货时间 | 供货数量 | 供货指令 发出时间 | 要求 供货时间 | 实际 到货时间 | 供货数量
1
[21 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[21 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[21 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[21 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[21 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[21 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[21 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!

## 税率 (hidden)
0 | 0.3 | 0
0.5 | 0.4 | 0.05
1 | 0.5 | 0.15
2 | 0.6 | 0.35

## 收入及土地测算 (hidden)
项目 | 合计 | [14 empty] | LYTD-2018-19 | [14 empty] | LYTD-2018-21
规划指标 | 面积 | 单价万元 | 总价万元 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | 第5季度 | 第6季度 | 第7季度 | 第8季度 | 第9季度 | 第10季度 | 第11季度 | 第12季度 | 面积 | 单价万元 | 总价万元 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | 第5季度 | 第6季度 | 第7季度 | 第8季度 | 第9季度 | 第10季度 | 第11季度 | 第12季度 | 面积 | 单价 | 总价万元 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | 第5季度 | 第6季度 | 第7季度 | 第8季度 | 第9季度 | 第10季度 | 第11季度 | 第12季度
土地面积（亩） | 158.6213 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3443 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 71.277 | #REF! | #REF! | #REF!
土地面积（平方米） | 105747.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58229.511 | [14 empty] | 47518.006 |  | 0
容积率 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | [14 empty] | 3.5 |  | 0
建筑密度 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | [14 empty] | 0.25 |  | 0
住宅 | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
公租房 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | [14 empty] | #REF!
公寓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其它（配套） | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | [12 empty] | 1730 | 0 | 0
幼儿园 | 6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3206 | 0 | 0 | [12 empty] | 3206 | 0 | 0
地上建筑面积 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
地下建筑面积（㎡） | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
总建筑面积（㎡） | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [12 empty] | #REF! | 0 | #REF!
车位数 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
收入 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 预计销售收入及费用情况表
编制部门 | 销售中心 | 返回目录 | 费用控制指标
编制人 | 赵瑞波 |  | 销售费用 | 3% | 27
更新日期 | 2022.10.31 |  | 管理费用 | 2% | 13 | 2% | 实际管理费用比例
66
洛龙区八里堂地块（挂牌）项目预计销售收入及费用情况表 | [9 empty] | 3840
地上/地下 | 业态 | 可售面积 | 均价 | 总价（万元） | 收入占比 | 单价控制条 | 销售费用 | 管理费用 | 项目 | 别墅-叠拼42套 | 别墅-平层24套 | 原测算收入3.21% | 差异
地上部分1 | 洋房 | 31642.84 | 13500 | 42717.834 | 65.6% |  | 1281.535 | 854.3567 | 面积 | 10976 | 5716.48 | 43718.4 | -1000.566 | 洋房时候了989万
地上部分2 | 别墅 | 16692.48 | 11500 | 19196.352 | 29.48% |  | 66 | 383.927 | 单价 | 11500 | 11500 | 18418.4 | 777.952 | 叠拼多了804万
地上部分3 | 小高层 | 0 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 销售额 | 12622.4 | 6573.952 | 0 | 0
地上部分4 | 公寓 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 原6%利润下的团购价 | 11600 | 11600 | 0 | 0
地上部分5 | 商业 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 差价 | -100 | -100 | 0 | 0
地上部分6 | 办公 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
地上部分7 | 装配式 | 0 |  | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
地上部分8 | 物业用房及消防控制室 | 0 |  | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
地上部分9 | 公共厕所及开闭所 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
地上部分10 | 社区服务站 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 不可售，计容 |  |  | 0 | 0
地上部分11 | 老年日间照料 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
地上小计 |  | 48335.32 | 12809.3051 | 61914.186 | 95.09% | 0 | 1347.535 | 1238.2837 |  |  |  | 62136.8 | -222.614
地下部分1 | 储藏室 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
地下部分2 | 人防车位 | 99 | 8 | 792 | 1.216% |  |  | 15.84 |  |  |  | 819.7558 | -27.7558 | 车位少了
地下部分3 | 非人防车位 | 301 | 8 | 2408 | 3.698% |  | 90.24 | 48.16 | 对外销售车位销售费用 |  |  | 3244.2442 | -836.2442 | 车位少了
地下小计 |  | 22235.51 | 1439.1395 | 3200 | 4.914% |  | 90.24 | 64 |  |  |  | 4064 | -864
合计 |  | 70570.83 | 9226.7848 | 65114.186 | 100% |  | 1437.775 | 1302.2837 |  |  |  | 66200.8 | -1086.614
备注：预计销售价格请通过数据控制条选择。 | [6 empty] | 1953.4256 | 1302.2837
|  | 0 |  | -1086.614

## 项目资金筹措
编制部门 | 财务中心 | 返回目录
编制人 | 王晓莉
更新日期 | 2022.10.31
洛龙区八里堂地块（挂牌）项目资金筹措表
序号 | 类别 | 金额 | 单位 | 其他备注说明
1 | 项目投资总额 | 55860.7098 | 万元
2 | 土地投资（含契税） | 22449.4773 | 万元
3 | 运营资金 | 890 | 万元
2+3 | 资金峰值 | 23339.4773 | 万元
4 | 自有资金投入
5 | 前期配资 | 0 | 万元
6 | 配资利率 | 15% | 年利率
7 | 配资期限 |  | 月
8 | 配资成本 | 0 | 万元
9 | 后期融资 | 12114.7387
自有资金投入
10 | 融资利率 | 8%
11 | 使用期限 | 12 | 月
12 | 融资成本 | 2107.5519 | 万元
13 | 项目财务费用合计 | 2107.5519
14 | 投资回报率 | 23.15%
15 | 现金流回正时间 | 8 | 月
16 | 年投资回报率 | 34.72%

## 税金计算表 (hidden)
编制部门 | 财务中心 | 返回目录 |  | 土地及建安得票率 | 90% | 9% | [8 empty] | 2022年普标标准 | 13038 | 单价
编制人 | 王晓莉 |  |  | 期间费用得票 | 50% | 6% | [9 empty] | 144 | 面积 | 0
更新日期 | 2022.10.31 |  |  | 销项税率 |  | 9% | [9 empty] | 1 | 容积率
洛龙区八里堂地块（挂牌）项目税金计算
业态 | 业态 | 建筑面积 | 可售面积 | 销售单价 | 土地及 建安成本 | 期间费用 | 增值税 | 增值税预交 | 清算补 | 附加税 | 土增可扣除金额 | 增值额 | 增值率 | 土地增值税 | 预交 | 清算 | 流转税合计 | 核对
地上部分1 | 洋房 | 31642.84 | 31642.84 | 13500 | 9848.8061 | 1046.5826 | 235.735 | 371.5596 | -135.8246 | 28.2882 | 11880.2872 | 505.0339 | 4.251% | 459.4954 | 459.4954 | -1.1369e-12 | 723.5186 | 2289.4183
地上部分2 | 别墅 | 16692.48 | 16692.48 | 11500 | 10283.5143 | 657.7258 | 200.8113 | 316.5138 | -115.7025 | 24.0974 | 12399.2218 | -1848.7631 | -14.91% | 391.422 | 391.422 | -9.6634e-13 | 616.3307 | 1028.8087
地上部分3 | 小高层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地上部分4 | 公寓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地上部分5 | 商业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地上部分6 | 办公 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地上部分7 | 装配式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地上部分8 | 物业用房及消防控制室 | 332.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地上部分9 | 公共厕所及开闭所 | 198.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地上部分10 | 社区服务站 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地上部分11 | 老年日间照料 | 201.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地下部分1 | 储藏室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地下部分2 | 人防车位 | 3945.11 | 3945.11 | 2007.5486 | 3422.634 | 169.8107 | 35.0555 | 55.2536 | -20.1981 | 4.2067 | 4122.9856 | -2281.1979 | -55.33% | 68.3303 | 68.3303 | -1.279e-13 | 107.5925 | 42.4464
地下部分3 | 非人防车位 | 18290.4 | 18290.4 | 1316.5376 | 3023.7968 | 190.2802 | 22.9892 | 36.235 | -13.2458 | 2.7587 | 3641.5791 | -2433.7464 | -66.83% | 44.8106 | 44.8106 | -7.816e-14 | 70.5585 | 129.0543
洛龙区八里堂地块（挂牌）项目税金计算 | [17 empty] | 3489.7278
业态 | 业态 | 面积 | 可售面积 | 收款总额（万） | 土地及 建安成本（万） | 期间费用 | 增值税 | 预交 | 清算 | 附加税 | 土增可扣除金额 | 增值额 | 增值率 | 土地增值税 | 预交 | 清算 | 流转税合计 | 土增+附加
地上部分1 | 洋房 | 31642.84 | 31642.84 | 42717.834 | 31164.4194 | 3311.6847 | 745.9325 | 1175.7202 | -429.7877 | 89.5119 | 37592.6027 | 1598.0707 |  | 1453.974 | 1453.974 | -2.7285e-12 | 2289.4183 | 1543.4859
地上部分2 | 别墅 | 16692.48 | 16692.48 | 19196.352 | 17165.7356 | 1097.9075 | 335.2038 | 528.34 | -193.1361 | 40.2245 | 20697.3762 | -3086.0441 |  | 653.3804 | 653.3804 | -1.5916e-12 | 1028.8087 | 693.6049
地上部分3 | 小高层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地上部分4 | 公寓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地上部分5 | 商业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地上部分6 | 办公 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地上部分7 | 装配式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地上部分8 | 物业用房及消防控制室 | 332.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地上部分9 | 公共厕所及开闭所 | 198.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地上部分10 | 社区服务站 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地上部分11 | 老年日间照料 | 201.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地下部分1 | 储藏室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地下部分2 | 人防车位 | 3945.11 | 3945.11 | 792 | 1350.2668 | 66.9922 | 13.8298 | 21.7982 | -7.9684 | 1.6596 | 1626.5632 | -899.9577 |  | 26.9571 | 26.9571 | -6.0396e-14 | 42.4464 | 28.6166
地下部分3 | 非人防车位 | 18290.4 | 18290.4 | 2408 | 5530.6452 | 348.0302 | 42.0481 | 66.2752 | -24.2271 | 5.0458 | 6660.5938 | -4451.4195 |  | 81.9604 | 81.9604 | -1.8474e-13 | 129.0543 | 87.0061
合计 |  | 71378.25 | 70570.83 | 65114.186 | 55211.0671 | 4824.6145 | 1137.0142 | 1792.1336 | -655.1193 | 136.4417 | 66577.1359 | -6839.3506 | -10.27% | 2216.2718 | 2216.2718 | -4.5652e-12 | 3489.7278 | 2352.7135
[5 empty] | 1588.7766 |  | 1137.0142 | 1792.1336 |  | 136.4417 | [5 empty] | 2216.2718
| 核对 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2737e-12 |  | 0 | 0 | 8.1855e-12 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 土地增值税 | 类型 | 扣除项目 | 增值税 | 增值率 | 清算金额+公式 | 清算金额+手动
[10 empty] | 普通住宅部分 |  |  |  | 0
[10 empty] | 非普通住宅部分 | 58289.9789 | -1487.9734 | -2.553% | 0 | -446.392
[10 empty] | 非住宅 | 8287.157 | -5351.3772 | -64.57% | 0 | 0
[10 empty] | 合计 | 66577.1359 | -6839.3506 |  | 0 | -446.392

## 项目利润情况表 (hidden)
编制部门 | 财务中心 | 返回目录
编制人 | 王晓莉
更新日期 | 2022.10.31
洛龙区八里堂地块（挂牌）项目利润情况表
业态 | 综合 | 地上部分1 | 地上部分2 | 地上部分3 | 地上部分4 | 地上部分5 | 地上部分6 | 地上部分7 | 地上部分8 | 地上部分9 | 地上部分10 | 地上部分11 | 地下部分1 | 地下部分2 | 地下部分3
|  | 洋房 | 别墅 | 小高层 | 公寓 | 商业 | 办公 | 装配式 | 物业用房及消防控制室 | 公共厕所及开闭所 | 社区服务站 | 老年日间照料 | 储藏室 | 人防车位 | 非人防车位 | 核对 | 原1.72%利润率数据 | 调整后与原测算差异 | 差异原因
建筑面积 | 71378.25 | 31642.84 | 16692.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.64 | 198.49 | 75.2 | 201.09 | 0 | 3945.11 | 18290.4 | 0 | 71194.73 | 183.52 | 1、整体建筑面积多了183.52平；其中住宅少31.51平（洋房面积减少8.64平，叠屏面积增加22.87平），公配多了299.52平，车位少了84.49平
可售面积 | 70570.83 | 31642.84 | 16692.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3945.11 | 18290.4 | 0 | 70686.83 | -116 | 可售面积少116平；其中其中住宅少31.51平（洋房面积减少8.64平，叠屏面积增加22.87平），车位少了84.49平
销售单价 | 9226.7848 | 13500 | 11500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2007.5486 | 1316.5376 |  | 9327.9258 | -101.141 | 销售单价降低了101.14元
销售收款 | 65114.186 | 42717.834 | 19196.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 2408 | 0 | 65936.1505 | -821.9645 | 整体收入降低821.96万元；其中：住宅减少37.96万元（洋房因面积减少总销售额减少11.66万元，叠拼销售额减少26.3万元），车位少了98个销售额少了784万）
总收入 | 59737.7853 | 39190.6734 | 17611.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.6055 | 2209.1743 | 5.8208e-11 | 60491.8812 | -754.0959
收入占比 | 1 | 65.6% | 29.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.216% | 3.698% |  | 1 | 0 |  | 7379.1779 | 373.692
土地成本 | 22449.4773 | 14696.6073 | 7752.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22299.7136 | 149.7637
建安成本 | 33411.2325 | 16764.2631 | 9734.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1355.7899 | 5556.2518 | 649.6427 | 33262.464 | 148.7685 | 建安成本增加538.21万元，明细见附表
毛利 | 8028.1925 | 10067.7209 | 1423.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -528.4331 | -2934.1817 |  | 9058.636 | -1030.4436
期间费用 | 4824.6145 | 3311.6847 | 1097.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9922 | 348.0302 | 0 | 5442.3474 | -617.7329 | 1、管销费用同比减少16.79万元；财务费用减少585.61万元：其中：减少延期支付土地款滞纳金576万，综合利息影响减少约9.61万（影响因素：团购延期利息增加、土地提前支付增加利息、截止6月底已发生更新为实际节约利息、监管资金出款工程进度更为目前实际进度，24年以后工程进度不变）
土地增值税金及附加 | 2352.7135 | 1543.4859 | 693.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6166 | 87.0061 | -2.558e-13 | 2383.6058 | -30.8922 | 收入降低，税费降低38.87万元
利润 | 987.4101 | 5306.2772 | -337.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -622.1459 | -3359.3681 | -601.3665 | 1386.7115 | -399.3015 | 利润总额减少628.09万元
所得税 | 246.8525 | 1326.5693 | -84.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.5365 | -839.842 |  | 346.6779 | -99.8254 | 利润总额降低，所得税降低157.02万
项目净利润 | 740.5576 | 3979.7079 | -253.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -466.6094 | -2519.5261 | -48.2762 | 1040.0336 | -299.4761 | 净利润降低471.07万元
项目利润率 | 1.24% | 10.15% | -1.437% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -64.22% | -114% |  | 1.719% | -0.4796%
ROIC投资回报率(不含利息） | 3.173% | [16 empty] | 22299.7136
ROIC投资回报率(含利息） | 12.2%
ROE(权益收益率） | 3.075%
利润收回周期
年均ROE | #DIV/0!
自有ROIC投资回报率(不含利息） | #DIV/0!
自有ROE(权益收益率） | 100%
项目总税额 | 3736.5803
项目税负 | 6.255% | [14 empty] | 692.2814
销售单价 | 9226.7848 | 13500 | 11500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2007.5486 | 1316.5376
套数（套） | 0 | 184 | 66 | [10 empty] | 99 | 301
土地楼面价 | 2991.4665 | 4417.5904 | 4417.5904 | [10 empty] | 0 | 0
单方土地成本 | 3181.127 | 4644.5285 | 4644.5285 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
单方建安 | 4734.4253 | 5297.9641 | 5831.9241 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3436.634 | 3037.7968
单方毛利 | 1137.6078 | 3181.6742 | 852.5314 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -1339.4634 | -1604.2195 |  | 8721
期间费用 | 683.6556 | 1046.5826 | 657.7258 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 169.8107 | 190.2802
土地增值税金及附加 | 333.3833 | 487.7836 | 415.5194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 72.537 | 47.5693 | [5 empty] | 业态 | 套数 | 车位面积占比 | 配车位个数 | 地下面积 | 车位个数占比 | 单位车位面积
利润 | 139.9176 | 1676.9282 | -202.0989 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -1577.0052 | -1836.6838 | [5 empty] | 洋房 | 184 | 67% | 268 | 14897.7917 | 67% | 55.5888
所得税 | 34.9794 | 419.2321 | -50.5247 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -394.2513 | -459.1709 | [5 empty] | 别墅 | 66 | 33% | 132 | 7337.7183 | 33% | 55.5888
净利润 | 104.9382 | 1257.6962 | -151.5742 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -1182.7539 | -1377.5128 | [5 empty] | 合计 | 250 | 100% | 400 | 22235.51 | 100% | 55.5888
| 地单价（万元/亩） | 380.2
| 楼面地价（元/㎡） | 4417.5904 | [18 empty] | 住宅分摊车位成本及收入 |  |  |  |  | 住宅分摊车位成本及收入
|  | 洋房 | 叠拼 | [10 empty] | 人防车位 | 非人防车位 | 洋房+2车位 | 叠拼+2车位 | 洋房不含税 | 叠拼不含税 |  |  | 洋房 | 别墅 | 备注 |  |  | 洋房含车位 |  |  | 别墅含车位
| 建筑面积 | 31642.84 | 16692.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.64 | 198.49 | 75.2 | 201.09 | 0 | 3945.11 | 18290.4 | 31642.84 | 16692.48 | 31642.84 | 16692.48 |  | 建筑面积 | 31642.84 | 16692.48 |  |  |  | 洋房 | 其中：洋房/㎡ | 其中：车位/个 | 别墅 | 其中：别墅/㎡ | 其中：车位/个 | 合计 | 备注
| 套数 | 184 | 66 | [10 empty] | 99 | 301 | 184 | 66 |  |  |  | 套数 | 184 | 66 |  |  | 可售面积 | 31642.84 | 31642.84 | 14897.7917 | 16692.48 | 16692.48 | 7337.7183 | 70570.83
| 销售单价含税 | 13500 | 11500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2007.5486 | 1316.5376 | #REF! | 11500 | #REF! | 10550.4587 |  | 销售单价（不含车位） | 13500 | 11500 |  |  | 套数 | 184 | 184 | 268 | 66 | 66 | 132
| 一、土地成本含税 | 4644.5285 | 4644.5285 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 4644.5285 | 4644.5285 | 4299.3847 | 4299.3847 |  | 销售单价（含车位） | 14177.5624 | 12132.6202 |  | 元 | 销售单价（含车位） | 14177.5624 | 13500 | 80000 | 12132.6202 | 11500 | 80000 | 9226.7848
| 二、建安成本含税 | 5297.9641 | 5831.9241 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3436.634 | 3037.7968 | #REF! | 5644.3774 | #REF! | 5224.9328 |  | 一、土地成本 | 4644.5285 | 4644.5285 |  | 元 | 一、土地成本 | 4644.5285 | 4644.5285 |  | 4644.5285 | 4644.5285 |  | 3181.127 | 土地成本按照占地面积分摊，其中叠拼占地面积55%
| 2.1 大市政配套等前期费用 | 290.6235 | 355.8144 | [10 empty] | 279.6235 | 279.6235 | [5 empty] | 二、建安成本 | 6761.5078 | 7198.392 |  | 元 | 二、建安成本 | 6761.5078 | 5297.9641 | 172801.0433 | 7198.392 | 5831.9241 | 172801.0433 | 4734.4253
| 2.2 建安工程费 | 4012.8379 | 4389.5179 | [10 empty] | 2877.7402 | 2699.2798 | [5 empty] | 2.1 大市政配套等前期费用 | 422.2732 | 478.7319 |  | 元 | 2.1 前期费用 | 422.2732 | 290.6235 | 15543.9255 | 478.7319 | 355.8144 | 15543.9255 | 305.9255 | 按照车位实际个数分摊成本
| 2.3 市政基础设施、公配费 | 900.8162 | 893.6534 | [10 empty] | 265.2704 | 44.8935 | [5 empty] | 2.2 建安工程费 | 5368.7167 | 5660.8539 |  | 元 | 2.2 建安工程费 | 5368.7167 | 4012.8379 | 160089.0135 | 5660.8539 | 4389.5179 | 160089.0135 | 3780.753
| 三、期间费用 | 1046.5826 | 657.7258 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 169.8107 | 190.2802 | #REF! | 657.7258 | #REF! | 639.1109 |  | 2.3 市政基础设施、公配费 | 941.3142 | 931.4653 |  | 元 | 2.3 市政基础设施、公配费 | 941.3142 | 900.8162 | 4781.6192 | 931.4653 | 893.6534 | 4781.6192 | 647.7468
| 四、土地增值税及附加 | 487.7836 | 415.5194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 72.537 | 47.5693 | #REF! | 415.5194 | #REF! | 415.5194 |  | 三、期间费用 | 1134.4588 | 739.7732 |  | 元 | 三、期间费用 | 1134.4588 | 1046.5826 | 10375.5586 | 739.7732 | 657.7258 | 10375.5586 | 686.9142 | 团购首期款预计在办理施工证以后收取
| 五、所得税 | 419.2321 | -50.5247 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -394.2513 | -459.1709 | #REF! | -50.5247 | #REF! | -50.5247 |  | 四、土地增值税及附加 | 512.2654 | 438.3773 |  | 元 | 其中：管理费用 | 283.5512 | 270 | 1600 | 242.6524 | 230 | 1600 | 184.5357
| 单方综合成本 | 11896.091 | 11499.1731 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3284.7304 | 2816.4754 | #REF! | 11311.6264 | #REF! | 10528.4231 |  | 五、所得税 | 208.4723 | -247.3049 |  | 元 | 销售费用 | 424.1073 | 405 | 2256 | 57.3787 | 39.5388 | 2256 | 203.735
| 溢价+增值税 | 1603.909 | 0.82686 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -1277.1818 | -1499.9377 | #REF! | 188.3736 | #REF! | 22.0356 |  | 单方综合成本 | 13261.2328 | 12773.7661 |  | 元 | 财务费用 | 373.5513 | 323.3795 | 5923.8007 | 548.4602 | 501.6162 | 5923.8007 | 298.6435
| 溢价（不含增值税） | 1257.6962 | -151.5742 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -1182.7539 | -1377.5128 | [5 empty] | 单方净利润+增值税 | 916.3296 | -641.1459 |  | 元 | 期间费用合计（重新分摊） | 1081.2098 | 998.3795 | 9779.8007 | 848.4912 | 771.155 | 9779.8007 | 686.9142
| 备注 | [12 empty] | 车位按8万/个售价的成本 |  | 增值税 | 增值税 |  |  |  | 单方净利润（不含增值税） | 625.417 | -741.9147 |  | 元 | 四、土地增值税及附加 | 512.2654 | 487.7836 | 2890.5696 | 438.3773 | 415.5194 | 2890.5696 | 333.3833
| 增值税额 | 346.2129 | 152.401 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -94.428 | -122.4249 | [5 empty] | 总净利润（万元） | 1978.9971 | -1238.4396 | 740.5576 | 万元 | 五、所得税 | 208.4723 | 419.2321 | -24884.4624 | -247.3049 | -50.5247 | -24884.4624 | 34.9794
| 检验 | 1.6087e-11 | 2.6432e-11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.5475e-13 | -1.9043e-12 | [5 empty] | 利润率 | 4.808% | -6.665% |  |  | 单方综合成本 | 13261.2328 | 11896.091 | 161182.709 | 12773.7661 | 11499.1731 | 161182.709 | 8970.8292
[20 empty] | 检验 | [5 empty] | 单方净利润+增值税 | 916.3296 | 1603.909 | -81182.709 | -641.1459 | 0.82686 | -81182.709 | 255.9555
[26 empty] | 单方净利润（不含增值税） | 625.417 | 1257.6962 | -74653.3873 | -741.9147 | -151.5742 | -74653.3873 | 101.7718
[21 empty] | 综合利润 | 1978.9971 | -1238.4396 | 740.5576 |  | 总净利润（万元） | 1978.9971 | 3979.7079 | -2000.7108 | -1238.4396 | -253.0149 | -985.4247 | 718.2123 | 740.5576
[21 empty] | 单方利润 | 625.417 | -741.9147 |  |  | 利润率 | 4.808% | 10.15% | -101.7% | -6.665% | -1.437% | -101.7% | 1.202%
[26 empty] | 单方综合成本（重新分配） | 13207.9839 | 11847.8878 | 160586.9511 | 12882.4842 | 11612.6023 | 160586.9511 | 8970.8292
[21 empty] | 销项税额 | 1170.6244 | 1001.776 |  |  | 单方净利润+增值税 | 969.5786 | 1652.1122 | -80586.9511 | -749.864 | -112.6023 | -80586.9511 | 255.9555
[21 empty] | 成本进项 | 847.6045 | 880.0702 |  |  | 单方净利润（不含增值税） | 677.159 | 1304.5351 | -74074.4904 | -847.5558 | -261.7931 | -74074.4904 | 101.7718
[21 empty] | 费用进项 | 32.1073 | 20.937 |  |  | 总净利润（万元） | 2142.7233 | 4127.9196 | -1985.1963 | -1414.7808 | -436.9975 | -977.7833 | 718.2123 | 727.9424
[21 empty] | 增值税单方 | 290.9126 | 100.7688 |  |  | 利润率 | 5.206% | 10.53% | -100.9% | -7.614% | -2.481% | -100.9% | 1.202%
[21 empty] | 单方净利润（不含增值税） | 625.417 | -741.9147
[26 empty] | 财务费用总计 | 2107.5519
[26 empty] | 其中：因团购延期收款利息+滞纳金 | 273.4
[26 empty] | 公共部分利息 | 1834.1519
[28 empty] | 占比 | 公共部分利息应分摊 | 直接利息归属 | 各业态利息总额
[26 empty] | 直接成本总额 | 55860.7098 | 99.45% | 1824.1383 | 273.4 | 2097.5383 | 724.3795
[26 empty] | 其中：洋房成本 | 31164.4194 | 55.79% | 1023.2645 |  | 1023.2645
[26 empty] | 叠拼成本 | 17174.7356 | 30.75% | 563.9218 | 273.4 | 837.3218 | 901.1538
[26 empty] | 地下车位 | 7216.5823 | 12.92% | 236.952 |  | 236.952 | 63.832
住宅分摊车位成本及收入
[27 empty] | 洋房含车位 |  |  | 别墅含车位 |  |  | 单位：万元
[27 empty] | 洋房 | 其中：洋房/㎡ | 其中：车位 | 别墅 | 其中：别墅 | 其中：车位
[26 empty] | 可售面积 | 31642.84 | 31642.84 | 14897.7917 | 16692.48 | 16692.48 | 7337.7183 | 70570.83
[26 empty] | 套数 | 184 | 184 | 268 | 66 | 66 | 132
[26 empty] | 一、销售收入（含车位） | 44861.834 | 42717.834 | 2144 | 20252.352 | 19196.352 | 1056 | 65114.186
[26 empty] | 二、直接成本 | 35999.5296 | 31164.4194 | 4835.1102 | 19556.2078 | 17174.7356 | 2381.4722 | 55555.7374
[26 empty] | 1、土地成本 | 14696.6073 | 14696.6073 |  | 7752.87 | 7752.87 |  | 22449.4773
[26 empty] | 2、建安成本 | 21302.9223 | 16467.8121 | 4835.1102 | 11803.3378 | 9421.8657 | 2381.4722 | 33106.2601
[26 empty] | 2.1 大市政配套等前期费用 | 1336.1924 | 919.6152 | 416.5772 | 799.1222 | 593.9424 | 205.1798 | 2135.3146
[26 empty] | 2.2 建安工程费 | 16988.1443 | 12697.7588 | 4290.3856 | 9449.369 | 7336.194 | 2113.175 | 26437.5134
[26 empty] | 2.3 市政基础设施、公配费 | 2978.5856 | 2850.4382 | 128.1474 | 1554.8466 | 1491.7292 | 63.1174 | 4533.4321
[26 empty] | 三、期间费用 | 3421.2548 | 3159.1562 | 262.0987 | 1416.3423 | 1287.2489 | 129.0934 | 4837.5971
[26 empty] | 四、土地增值税及附加 | 1620.9531 | 1543.4859 | 77.4673 | 731.7604 | 693.6049 | 38.1555 | 2352.7135
[26 empty] | 五、所得税 | 659.6657 | 1326.5693 | -666.9036 | -412.8132 | -84.3383 | -328.4749 | 246.8525
[26 empty] | 净利润+增值税 | 3160.4307 | 5524.2032 | -2363.7725 | -1039.1453 | 125.1009 | -1164.2462 | 2121.2854
[26 empty] | 净利润（不含增值税） | 2228.2649 | 4402.3407 | -2174.0758 | -1218.0132 | -147.1997 | -1070.8134 | 1010.2518
[26 empty] | 利润率 | 5.414% | 11.23% | -110.5% | -6.555% | -0.8358% | -110.5% | 1.691%
Note on C15: Administrator: 含税金额

## 销售计划表 (hidden)
产品类型 | 时间 | 合计 | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | 第5月 | 第6月 | 第7月 | 第8月 | 第9月 | 第10月 | 第11月 | 第12月 | 第13月 | 第14月 | 第15月 | 第16月 | 第17月 | 第18月 | 第19月 | 第20月 | 第21月 | 第22月 | 第23月 | 第24月 | 第25月 | 第26月 | 第27月 | 第28月 | 第29月 | 第30月 | 第31月 | 第32月 | 第33月 | 第34月 | 第35月 | 第36月 | 核对
1 | 推盘套数 | [37 empty] | 0
| 推盘面积 | [37 empty] | 0
推盘均价
| 推盘总金额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 销售金额 | [37 empty] | 0
| 销售套数 | [37 empty] | 0
| 现场回款 | [37 empty] | 0
| 按揭回款 | [37 empty] | 0
| 回款合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 推盘套数 | [37 empty] | 0
| 推盘面积 | [37 empty] | 0
| 推盘均价 | [37 empty] | 0
| 推盘总金额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 销售金额 | [37 empty] | 0
| 销售套数 | [37 empty] | 0
| 现场回款 | [37 empty] | 0
| 按揭回款 | [37 empty] | 0
| 回款合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 推盘套数 | [37 empty] | 0
| 推盘面积 | [37 empty] | 0
| 推盘均价 | [37 empty] | 0
| 推盘总金额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 销售金额 | [37 empty] | 0
| 销售套数 | [37 empty] | 0
| 现场回款 | [37 empty] | 0
| 按揭回款 | [37 empty] | 0
| 回款合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 推盘套数 | [37 empty] | 0
| 推盘面积 | [37 empty] | 0
| 推盘均价 | [37 empty] | 0
| 推盘总金额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 销售金额 | [37 empty] | 0
| 销售套数 | [37 empty] | 0
| 现场回款 | [37 empty] | 0
| 按揭回款 | [37 empty] | 0
| 回款合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 推盘套数 | [37 empty] | 0
| 推盘面积 | [37 empty] | 0
| 推盘均价 | [37 empty] | 0
| 推盘总金额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 销售金额 | [37 empty] | 0
| 销售套数 | [37 empty] | 0
| 现场回款 | [37 empty] | 0
| 按揭回款 | [37 empty] | 0
| 回款合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 | 推盘总金额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 销售金额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 剩余金额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 现场回款 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 按揭回款 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 回款合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售费用
合计
税款

## 工程及开发计划 (hidden)
产品类型 | 时间 | 合计 | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | 第5月 | 第6月 | 第7月 | 第8月 | 第9月 | 第10月 | 第11月 | 第12月 | 第13月 | 第14月 | 第15月 | 第16月 | 第17月 | 第18月 | 第19月 | 第20月 | 第21月 | 第22月 | 第23月 | 第24月 | 第25月 | 第26月 | 第27月 | 第28月 | 第29月 | 第30月 | 第31月 | 第32月 | 第33月 | 第34月 | 第35月 | 第36月 | 核对
1 | [38 empty] | 0
费用支出 | 工资
sss
sss
合计

## 管理费用 (hidden)
产品类型 | 时间 | 合计 | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | 第5月 | 第6月 | 第7月 | 第8月 | 第9月 | 第10月 | 第11月 | 第12月 | 第13月 | 第14月 | 第15月 | 第16月 | 第17月 | 第18月 | 第19月 | 第20月 | 第21月 | 第22月 | 第23月 | 第24月 | 第25月 | 第26月 | 第27月 | 第28月 | 第29月 | 第30月 | 第31月 | 第32月 | 第33月 | 第34月 | 第35月 | 第36月 | 核对
1 | 节点 | [37 empty] | 0
费用支出
合计

## 数据源（不可删除） (hidden)
地上业态 | 地下业态 | 部门 | 土增税税率
高层 | 储藏室 | 销售中心
洋房 | 人防车位 | 财务中心
别墅 | 非人防车位 | 成本中心
商业 |  | 投拓中心
公寓酒店 |  | 设计研发中心
办公 |  | 行政人力
装配式 |  | 自动生成
社区服务中心
幼儿园
物业用房
文化活动站
社区卫生服务站
老年日间照料中心
酒店
配套用房

## Sheet1 (hidden)
项目 | 目前综合 | 原3.21%利润率数据 | 调整后与原测算差异 | 差异原因
建筑面积 | 71304.53 | 70247.86 | 1056.67 | 1、整体建筑面积多了1056.67平；其中住宅减少310.47平（洋房面积减少806.39平，叠屏面积增加766.35平），公配少了270.43平，车位多了1367.74平
可售面积 | 70789.96 | 69462.86 | 1327.1 | 可售面积多了1327.1平；其中住宅少了310.47平，车位多了1367.74平
一、销售收款 | 65833.48 | 66200.8 | -367.32 | 整体收入降低367.32万元；其中：住宅减少207.32万元（洋房因面积减少总销售额减少1088.63万元，叠拼销售额增加881.3万元），车位少了20个销售额少了160万）
二、土地成本 | 22299.71 | 22299.71 | 0 | 土地成本未变
三、建安成本 | 33179.91 | 32866.76 | 313.15 | 建安成本增加313.15万元
四、期间费用 | 4814.6614 | 4801.04 | 13.6214 | 1、管销费用同比减少40万元；综合利息影响约53.62万（影响因素：团购延期利息增加、团购总额增加回款增加减少利息、土地延期支付减少利息）
五、税金 | 4053.8176 | 4282.07 | -228.2524 | 收入及利润总额降低，税金减少228.25万元
六、项目净利润 | 1485.3772 | 1951.22 | -465.8428 | 净利润降低465.84万元
项目利润率 | 2.459% | 3.21% | -0.7507% | 利润率降低0.75%
2.0464e-12

## 成本变化对比 (hidden)
|  | 2022-11-30数据A |  |  | 2023.3.6数据A |  |  | 2023.3.9最新数据C |  |  | 差异=C-A | 备注
1 | 设计经济指标
| 总建筑面积(M2) | 70247.86 |  |  | 71194.73 |  |  | 71194.59 |  |  | 946.73 | 总户数减少8户，总建筑面积增加946.73m2。
| 地上面积(M2) | 49185 | 洋房： | 32384 | 48874.73 | 洋房： | 31651.48 | 48874.59 | 洋房： | 31783.7 | -600.3 | 地上洋房面积减少600m2，团购面积增加567m2，公建面积减少277m2。
|  |  | 团购： | 16016 |  | 团购： | 16715.35 |  | 团购： | 16582.99 | 566.99
|  |  | 配套（其中不计容500平米）： | 785 |  | 配套（其中不计容202平米）： | 507.9 |  | 配套（其中不计容202平米）： | 507.9 | -277.1
| 地下面积(M2) | 21062.86 |  |  | 22320 |  |  | 22320 |  |  | 1257.14 | 地下面积增加1257m2
| 车位（个） | 508 |  |  | 498 |  |  | 506 |  |  | -2
2 | 不含土地目标成本差异 | 32866.7596 |  |  | 33176.72 |  |  | 32929.67 |  |  | 62.9104 | 目标成本共增加约62.91万元。
| 前期费用 | 2291.5345 |  |  | 2424.01 |  |  | 2178.41 |  |  | -113.1245 | 1、前期相关合同的签订，临路临电费用调减106万。 2、因设计合同的签订，设计费用调增46.87万元。（团购户型增加精装修设计费100万元。） 3、监理、地勘、文勘合同的签订，相关费用调减31.4万。 4、调整房产测绘及垃圾排放费，相关费用调减40万。 5、其他差异金额受面积的变化，影响各项费用。
| 建安工程费 | 25997.8104 |  |  | 26368.04 |  |  | 26250.58 |  |  | 252.7696 | 1、因地勘的初步结果，不考虑降水费用、基坑支护费用调减，共调减费用123万。 2、因地上地下面积及户型调整：相关工程费用调增375万。（门窗、涂料、防火门、地暖、空调、电梯）
| 市政基础设施费 | 3514.1359 |  |  | 3397.12 |  |  | 3517.55 |  |  | 3.4141 | 1、因市政自来水管网距离较远，自来水费用调增38万。 2、电力基础设施费用团购房单方调增18元/m2，共调增费用25万。 2、燃气费用每户调增1500元/户，共调增33万。 3、暖气费用单方调增5元/m2，共调增23万。 4、景观面积的减少，调减成本119万。
| 公用配套设施 | 577.5631 |  |  | 497.25 |  |  | 496.48 |  |  | -81.0831 | 因公建面积减少277.1m2，调减成本81.08万。
| 不可预见费 | 485.7157 |  |  | 490.3 |  |  | 486.65 |  |  | 0.93434

## 推售计划 (hidden)
八里堂地块整案推售计划一览表"
单位：万元，套 | 产品分类 | 2022年 |  | 2023年 | [11 empty] | 2024年 | [11 empty] | 2025年 | [11 empty] | 合计
月份 |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 184
销售套数 | 洋房 | 2023年 9月: 50; 2023年 10月: 12; 2023年 11月: 13; 2023年 12月: 8; 2024年 1月: 2; 2024年 2月: 3; 2024年 3月: 8; 2024年 4月: 13; 2024年 5月: 18; 2024年 6月: 12; 2024年 7月: 10; 2024年 8月: 10; 2024年 9月: 10; 2024年 10月: 15 | 184 | 0
销售面积 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8598.5978 | 2063.6635 | 2235.6354 | 1375.7757 | 343.9439 | 515.9159 | 1375.7757 | 2235.6354 | 3095.4952 | 2063.6635 | 1719.7196 | 1719.7196 | 1719.7196 | 2579.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31642.84
销售合同金额 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11608.1071 | 2785.9457 | 3018.1078 | 1857.2971 | 464.3243 | 696.4864 | 1857.2971 | 3018.1078 | 4178.9185 | 2785.9457 | 2321.6214 | 2321.6214 | 2321.6214 | 3482.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42717.834
案场回款金额 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3482.4321 | 835.7837 | 905.4324 | 557.1891 | 139.2973 | 208.9459 | 557.1891 | 905.4324 | 1253.6756 | 835.7837 | 696.4864 | 696.4864 | 696.4864 | 1044.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12815.3502
按揭回款金额 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062.8375 | 5037.9185 | 2031.4187 | 1706.3917 | 812.5675 | 406.2837 | 893.8242 | 1706.3917 | 2518.9592 | 2437.7025 | 1787.6485 | 1625.135 | 1625.135 | 2031.4187 | 1218.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29902.4838
销售套数 | 别墅 | 2022年 11月: 66; 2025年 12月: 0 | 66
销售面积 |  | 16692.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16692.48
销售合同金额 |  | 19196.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19196.352
案场回款金额 |  | 2023年 9月: 9900 | 9900
按揭回款金额 |  | 2023年 10月: 4648.176; 2023年 11月: 4648.176 | 9296.352
销售套数 |  | 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 0; 2025年 12月: 0 | 0
销售面积 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售合同金额 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
案场回款金额 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
按揭回款金额 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售套数 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售合同金额 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
案场回款金额 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
按揭回款金额 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售套数 | 车位 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 25 | 25 | 7 |  |  |  |  | 400 | 400
销售合同金额 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 80 | 80 | 16 | 24 | 40 | 48 | 64 | 40 | 40 | 40 | 48 | 64 | 80 | 80 | 160 | 160 | 200 | 200 | 224 | 200 | 200 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
案场回款金额 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 40 | 40 | 8 | 12 | 20 | 24 | 32 | 20 | 20 | 20 | 24 | 32 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | 112 | 100 | 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
按揭回款金额 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 40 | 40 | 8 | 12 | 20 | 24 | 32 | 20 | 20 | 20 | 24 | 32 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | 112 | 100 | 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
销售总金额 |  | 19196.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12664.1071 | 2785.9457 | 3098.1078 | 1937.2971 | 480.3243 | 720.4864 | 1897.2971 | 3066.1078 | 4242.9185 | 2825.9457 | 2361.6214 | 2361.6214 | 2369.6214 | 3546.4321 | 80 | 80 | 160 | 160 | 200 | 200 | 224 | 200 | 200 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65114.186
案场回款总金额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13910.4321 | 835.7837 | 945.4324 | 597.1891 | 147.2973 | 220.9459 | 577.1891 | 929.4324 | 1285.6756 | 855.7837 | 716.4864 | 716.4864 | 720.4864 | 1076.7296 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | 112 | 100 | 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24315.3502
按揭金额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 8711.0135 | 9726.0945 | 2071.4187 | 1714.3917 | 824.5675 | 426.2837 | 917.8242 | 1738.3917 | 2538.9592 | 2457.7025 | 1807.6485 | 1649.135 | 1657.135 | 2071.4187 | 1258.8512 | 80 | 80 | 100 | 100 | 112 | 100 | 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40798.8358
回款总金额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14438.4321 | 9546.7972 | 10671.5268 | 2668.6079 | 1861.689 | 1045.5134 | 1003.4729 | 1847.2566 | 3024.0673 | 3394.7429 | 3174.1889 | 2524.1349 | 2369.6214 | 2733.8646 | 2111.4187 | 1298.8512 | 160 | 160 | 200 | 200 | 224 | 200 | 200 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65114.186
0
Note on AF23: 竣工备案

## 监管资金节点 (hidden)
八里堂项目房源货值表
楼号 | 业态 | 层数 | 套数合计 | 户型 | 套数 | 户型 | 套数 | 户型 | 是否抵押 | 单价 | 总价 | 推售计划 | 开发批次 | 平均面积 | 总面积 | 建设资金 | 评估值 |  | 别墅总额 | 剩余比例 | 可以出款金额 |  | 洋房总额 | 剩余比例
1# | 洋房 | 8F | 32 | 166 | 32 |  |  |  |  | 13500 | 7429.1885 | 2024.4 | 二批次 | 171.972 | 5503.1026 | 2201.241 |  | 重点监管资金 | 6676.992 | 100% | 监管资金余额-需剩余金额 | 重点监管资金 | 12657.136 | 100%
2# | 洋房 | 8F | 32 | 186 | 32 |  |  |  |  | 13500 | 7429.1885 | 2024.3 | 二批次 | 171.972 | 5503.1026 | 2201.241 |  | 办理预售需剩余 | 5341.5936 | 80% |  | 办理预售需剩余 | 10125.7088 | 80%
3# | 洋房 | 8F | 32 | 166 | 32 |  |  |  | 抵押 | 13500 | 7429.1885 | 2023.9 | 一批次 | 171.972 | 5503.1026 | 2201.241 | 4127.327 | 主体50%需剩余 | 5007.744 | 75% |  | 主体50%需剩余 | 9492.852 | 75%
5# | 洋房 | 8F | 24 | 142 | 32 |  |  |  | 抵押 | 13500 | 5571.8914 | 2023.9 | 一批次 | 171.972 | 4127.327 | 1650.9308 | 3095.4952 | 主体70%需剩余 | 4340.0448 | 65% |  | 主体70%需剩余 | 8227.1384 | 65%
6# | 叠墅 | 6F | 12 | 288 | 8 | 258 | 4 |  | 抵押 | 11500 | 3490.2458 | 团购 | 一批次 | 252.9164 | 3034.9964 | 1213.9985 | 2276.2473 | 主体80%需剩余 | 4006.1952 | 60% |  | 主体80%需剩余 | 7594.2816 | 60%
7# | 叠墅 | 6F | 6 | 288 | 4 | 258 | 2 |  | 抵押 | 11500 | 1745.1229 | 团购 | 一批次 | 252.9164 | 1517.4982 | 606.9993 | 1138.1236 | 主体100%剩余 | 3004.6464 | 45% |  | 主体100%剩余 | 5695.7112 | 45%
8# | 叠墅 | 6F | 12 | 288 | 8 | 258 | 4 |  | 抵押 | 11500 | 3490.2458 | 团购 | 一批次 | 252.9164 | 3034.9964 | 1213.9985 | 2276.2473 | 完成二次结构 | 2336.9472 | 35% |  | 完成二次结构 | 4429.9976 | 35%
9# | 叠墅 | 6F | 12 | 288 | 8 | 258 | 4 |  | 抵押 | 11500 | 3490.2458 | 团购 | 一批次 | 252.9164 | 3034.9964 | 1213.9985 | 2276.2473 | 完成窗框安装 | 2003.0976 | 30% |  | 完成窗框安装 | 3797.1408 | 30%
10# | 大平层 | 6F | 12 | 238 | 2 | 218 | 6 | 208 | 抵押 | 11500 | 3490.2458 | 团购 | 一批次 | 252.9164 | 3034.9964 | 1213.9985 | 2276.2473 | 完成外保温及外立面 | 1335.3984 | 20% |  | 完成外保温及外立面 | 2531.4272 | 20%
11# | 洋房 | 8F | 32 | 186 | 32 |  |  |  |  | 13500 | 7429.1885 | 2024.5 | 二批次 | 171.972 | 5503.1026 | 2201.241 |  | 水电暖等配套完成 | 667.6992 | 10% |  | 水电暖等配套完成 | 1265.7136 | 10%
12# | 大平层 | 6F | 12 | 238 | 2 | 218 | 6 | 208 | 抵押 | 11500 | 3490.2458 | 团购 | 一批次 | 252.9164 | 3034.9964 | 1213.9985 | 2276.2473 | 联合验收 | 333.8496 | 5% |  | 联合验收 | 632.8568 | 5%
13# | 洋房 | 8F | 32 | 166 | 32 |  |  |  |  | 13500 | 7429.1885 | 2024.7 | 二批次 | 171.972 | 5503.1026 | 2201.241 |  | 不动产大证前 | 200.3098 | 3% |  | 不动产大证前 | 379.7141 | 3%
合计 | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | 61914.186 | — | — |  | 48335.32 | 19334.128 |  | 办完大证 | 0 | 0% |  | 办完大证 | 0 | 0%
其中：团购合计 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 16692.48 | 6676.992 | 19742.1822
对外合计 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 31642.84 | 12657.136
一批次合计 | [15 empty] | 10529.1638
[9 empty] | 节点 | 预售 | 封顶 | 二次结构 | 窗框 | 外墙 | 配套完成 | 验收 | 办证
[9 empty] | 累计可出比例 | 20% | 55% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100%
[9 empty] | 本次可出比例 | 20% | 35% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5%
[9 empty] | 团购6栋 |  | 55% | 65% | 70% | 80% | 90%
[9 empty] | 3#、5#楼 |  | 55% | 65% | 70% | 80% | 90%
[9 empty] | 2#楼 | 20% | 55% | 65% | 70% | 80% | 90%
[9 empty] | 1#楼 |  | 55% | 65% | 70% | 80% | 90%
[9 empty] | 11#楼 |  | 55% | 65% | 70% | 80% | 90%
[9 empty] | 13#楼 |  |  | 65% | 70% | 80% | 90%
调整后
[9 empty] | 节点 | 建设资金 | 封顶
[9 empty] | 团购6-9#楼4栋 | 4248.9949
[9 empty] | 团购10、12#楼 | 2427.9971
[9 empty] | 对外2#、3#、5# | 6053.4129
[9 empty] | 1# | 2201.241
[9 empty] | 11#楼 | 2201.241
[9 empty] | 13#楼 | 2201.241
[9 empty] | 一批合计 | 12730.4049 | 二批合计 | 6603.7231 |  | 19334.128

## 现金流
八里堂项目全周期现金流
开发节点 |  | 摘地 | [5 empty] | 支付土地款30% | 施工证办理 | 支付土地50% | 1批次团购前四栋正负零8.15日，10、12#楼8月31日 | 1批次2、3、5#正负零及预售；团购前四栋预售； | 团购10、12#楼预售 | 一批次9栋全部封顶 | 1批二次结构完成2023.12.15 | 2批预售证 |  | 2批封顶2024.3.10 | 1批次窗框完成2024.4.10 |  | 1批次外墙完成2024.6.24 2批次二次结构完成 |  | 2批次窗框完成 |  | 2批次外墙完成 |  |  | 1、2批水电暖完成 |  |  |  | 五方验收 |  |  |  | 交付9.25 | 办理大证 | 大证完成
推售节点 | [11 empty] | 开盘团购+2#、3#、5# | [6 empty] | 加推1# | 加推11# |  | 加推13#楼
项目 | 合计 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 合计 | 核对
期初余额 | 0 | 0 | -4270.7 | -4270.7 | -4271.234 | -4272.6619 | -4283.5719 | -4369.6119 | -10824.9719 | -10865.5819 | -23039.8977 | -23656.7939 | -25096.8032 | -22221.0467 | -16435.8505 | -2484.0701 | -364.4957 | -112.6781 | -219.3194 | 179.0704 | 155.7824 | 149.6815 | 1042.5849 | 505.665 | 1688.9478 | 1690.5332 | 4352.006 | 5605.2976 | 6081.3656 | 7702.8939 | 6009.718 | 4430.5536 | 4256.675 | 4381.6198 | 4534.384 | 4530.8981 | 4500.1299 | 4479.4381 | 5427.6027 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 0
现金流入 | 65114.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14438.4321 | 9546.7972 | 10671.5268 | 2668.6079 | 1861.689 | 1045.5134 | 1003.4729 | 1847.2566 | 3024.0673 | 3394.7429 | 3174.1889 | 2524.1349 | 2369.6214 | 2733.8646 | 2111.4187 | 1298.8512 | 160 | 160 | 200 | 200 | 224 | 200 | 200 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 65114.186 | 0
其中：住宅流入 | 61914.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13382.4321 | 9546.7972 | 10591.5268 | 2588.6079 | 1845.689 | 1021.5134 | 963.4729 | 1799.2566 | 2960.0673 | 3354.7429 | 3134.1889 | 2484.1349 | 2321.6214 | 2669.8646 | 2031.4187 | 1218.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 61914.186 | 0
非住宅 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 80 | 80 | 16 | 24 | 40 | 48 | 64 | 40 | 40 | 40 | 48 | 64 | 80 | 80 | 160 | 160 | 200 | 200 | 224 | 200 | 200 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 3200 | 0
流出合计 | 64444.9008 | 4270.7 | 0 | 0.534 | 1.4279 | 10.91 | 86.04 | 6455.36 | 40.61 | 12174.3158 | 616.8961 | 15878.4415 | 6671.0407 | 4886.3306 | -11283.1726 | -257.8854 | 793.6958 | 1110.1142 | 1448.8667 | 3047.3553 | 3400.8438 | 2281.2855 | 3061.0548 | 1186.3386 | 2732.2792 | -550.054 | 45.5596 | -316.0679 | -1461.5283 | 1893.1759 | 1779.1644 | 397.8785 | 75.0552 | 47.2359 | 59.4859 | 30.7682 | 20.6918 | -948.1646 | 4925.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64611.7738 | -166.8731
土地成本 | 22449.4773 | 4270.7 | [5 empty] | 6405.9 |  | 11683.0144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 22359.6144 | 89.8629
建安成本 | 33411.2325 |  |  |  |  | 2.71 | 77.86 | 24 | 16.8 | 200 | 474 | 2321.7232 | 1048.4145 | 1041.1 | 1537.1491 | 169.7887 | 1364.1674 | 990.99 | 1070.6712 | 654.6707 | 1700.5936 | 3878.5067 | 2618.8295 | 1404.5604 | 2134.6862 | 477.1726 | 645.6063 | 767.2438 | 433.0907 | 1845.9628 | 1741.0625 | 1326.343 | 34.732 | 10 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 3764.14 | [17 empty] | 33800.6747 | -389.4422
销售费用 | 1437.775 | [5 empty] | 3.29 | 10.55 | 11.46 | 50 | 73.2 | 112.3 | 219.2 | 108.2 | 87.6 | 82.7 | 73.65 | 52.6 | 71.5 | 74.2 | 63.7 | 53.8 | 52.5 | 55.1 | 51.5 | 50.1 | 23.12 | 12.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2.01 | [19 empty] | 1437.78 | -0.00498
管理费用 | 1302.2837 |  |  |  | 0.8039 | 2.86 | 2.91 | 7.86 | 12.35 | 30 | 69.6961 | 61.9861 | 69.8961 | 49.6961 | 41.4911 | 40.8521 | 43.4321 | 49.296 | 38.926 | 39.546 | 40.046 | 39.6209 | 41.1209 | 39.4009 | 29.4209 | 29.6709 | 33.4909 | 27.4386 | 22.5186 | 30.9379 | 20.2579 | 20.3979 | 20.9379 | 20.3918 | 18.5418 | 19.1718 | 18.6818 | 18.5418 | 250.09 | [17 empty] | 1302.2814 | 0.0022776
财务费用 | 2107.5519 | [6 empty] | 7.05 |  | 211.3014 | [28 empty] | 1889.2005 | [17 empty] | 2107.5519 | 0
税款 | 3736.5803 |  |  | 0.534 | 0.624 | 5.34 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.2388 | 613.0971 | 685.3274 | 171.3785 | 119.558 | 67.1431 | 64.4432 | 118.6312 | 194.2062 | 218.011 | 203.847 | 162.1004 | 152.1775 | 175.5693 | 135.5957 | 83.4125 | 10.2752 | 10.2752 | 12.844 | 12.844 | 14.3853 | 12.844 | 12.844 | 3.5963 | 0 | 0 | -586.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603.873 | 132.7073
按揭保证金 | [11 empty] | 0 | 0 | 87.1101 | 96.8609 | 20.3142 | 17.0639 | 8.1257 | 4.0628 | 8.9382 | 17.0639 | 25.1896 | 24.377 | 17.8765 | 16.2513 | 16.2513 | 20.3142 | 12.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -391.99 | [17 empty] | -0.001642 | 0.001642
监管资金进款 | [11 empty] | 13382.4321 | 9546.7972 | 10591.5268 | 2588.6079 | 1845.689 | 1021.5134 | 963.4729 | 1799.2566 | 2960.0673 | 3354.7429 | 3134.1889 | 2484.1349 | 2321.6214 | 2669.8646 | 2031.4187 | 1218.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 61914.186 | -61914.186
监管资金出款 | [12 empty] | -5140.5059 | -7604.3995 | -16320.209 | -2588.6079 | -1845.689 | -1021.5134 | -1599.9931 | -808.6981 | -1969.5088 | -5068.0316 | -2363.7545 | -2814.3211 | -2321.6214 | -3330.2369 | -2031.4187 | -1218.8512 | -1933.4128 |  |  | -966.7064 | [5 empty] | -966.7064 | [18 empty] | -61914.186 | 61914.186 | 0
其他 | [56 empty] | 0 | 0
期末余额 | 669.2852 | -4270.7 | -4270.7 | -4271.234 | -4272.6619 | -4283.5719 | -4369.6119 | -10824.9719 | -10865.5819 | -23039.8977 | -23656.7939 | -25096.8032 | -22221.0467 | -16435.8505 | -2484.0701 | -364.4957 | -112.6781 | -219.3194 | 179.0704 | 155.7824 | 149.6815 | 1042.5849 | 505.665 | 1688.9478 | 1690.5332 | 4352.006 | 5605.2976 | 6081.3656 | 7702.8939 | 6009.718 | 4430.5536 | 4256.675 | 4381.6198 | 4534.384 | 4530.8981 | 4500.1299 | 4479.4381 | 5427.6027 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 502.4122 | 166.8731
当期净现金流 | 669.2852 | -4270.7 | 0 | -0.534 | -1.4279 | -10.91 | -86.04 | -6455.36 | -40.61 | -12174.3158 | -616.8961 | -1440.0093 | 2875.7565 | 5785.1962 | 13951.7804 | 2119.5744 | 251.8176 | -106.6414 | 398.3898 | -23.288 | -6.1009 | 892.9034 | -536.9199 | 1183.2828 | 1.5854 | 2661.4728 | 1253.2916 | 476.0679 | 1621.5283 | -1693.1759 | -1579.1644 | -173.8785 | 124.9448 | 152.7641 | -3.4859 | -30.7682 | -20.6918 | 948.1646 | -4925.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.4122
IRR | 5.534% | [17 empty] | 实际经营回正 | [37 empty] | 0 | 0
开发周期 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
利息合计
利息支出 |  | 1: 512.484; 2: 0; 3: 0.05696; 4: 0.14279; 5: 1.0183; 6: 7.4568; 7: 516.4288; 8: 2.9781; 9: 811.6211; 10: 37.0138; 11: 1889.2005
资金使用周期 |  | 1: 18; 2: 17; 3: 16; 4: 15; 5: 14; 6: 13; 7: 12; 8: 11; 9: 10; 10: 9
利率 | bar: 1
|  |  |  | 3960 | 180 | 156.2301 | [5 empty] | 38427 | 3960 | 34467
|  |  |  | 5940 | 90 | 117.1726
[6 empty] | 273.4027 | [5 empty] | 19334.128 | 6766.9448
[11 empty] | 别墅总额 | 剩余比例 | 可以出款金额 |  | 洋房总额 | 剩余比例
[10 empty] | 重点监管资金 | 6676.992 | 100% | 监管资金余额-需剩余金额 | 重点监管资金 | 12657.136 | 100%
[10 empty] | 办理预售需剩余 | 5341.5936 | 80% |  | 办理预售需剩余 | 10125.7088 | 80%
[10 empty] | 主体50%需剩余 | 5007.744 | 75% |  | 主体50%需剩余 | 9492.852 | 75%
[10 empty] | 主体70%需剩余 | 4340.0448 | 65% |  | 主体70%需剩余 | 8227.1384 | 65%
[10 empty] | 主体80%需剩余 | 4006.1952 | 60% |  | 主体80%需剩余 | 7594.2816 | 60%
[10 empty] | 主体100%剩余 | 3004.6464 | 45% |  | 主体100%剩余 | 5695.7112 | 45%
[10 empty] | 完成二次结构 | 2336.9472 | 35% |  | 完成二次结构 | 4429.9976 | 35%
[10 empty] | 完成窗框安装 | 2003.0976 | 30% | 4368.3659 | 完成窗框安装 | 3797.1408 | 30% |  | 2336.9472
[10 empty] | 完成外保温及外立面 | 1335.3984 | 20% | 2336.9472 | 完成外保温及外立面 | 2531.4272 | 20% |  | 4429.9976
[10 empty] | 水电暖等配套完成 | 667.6992 | 10% | 0.35 | 水电暖等配套完成 | 1265.7136 | 10%
[10 empty] | 联合验收 | 333.8496 | 5% |  | 联合验收 | 632.8568 | 5%
[10 empty] | 不动产大证前 | 200.3098 | 3% |  | 不动产大证前 | 379.7141 | 3%
[10 empty] | 办完大证 | 0 | 0% |  | 办完大证 | 0 | 0%
[10 empty] | 销售收入 | 10000
[10 empty] | 增值税 | 275.2294
[10 empty] | 增值税附加 | 33.0275
[10 empty] | 土地增值税 | 340.367
[10 empty] | 税金合计 | 648.6239
[10 empty] | 综合税负 | 6.486%
Note on C4: 拿地
Note on I11: 城市配套费900万
Note on I14: 逾期缴纳土地款滞纳金
Note on K14: 剩余土地50%款支付半年利息，提前一个月
Note on L14: 剩余土地50%款支付半年利息
Note on AN14: 资金使用费，不牵涉现金流
Note on M17: 1、团购部分首付9900万入监管资金；2、对外销售首付部分入监管资金
Note on N18: 团购四栋+对外3栋#楼达到预售预留80%
Note on O18: 团购后两栋楼达到预售出款20%，留80%
Note on P18: 一批次全部封顶+二次结构可再出35%+10%
Note on T18: 1、一批次8栋窗框完成留30%，可再出5%；
Note on U18: 加推1#楼封顶留45%
Note on V18: 1、一批次8栋外墙完成留20%，可出10%。 2、2批次2#、1#、11#二次结构完成留35%，可再出10%
Note on W18: 1批次外墙完成；可在出10%；二批次1#、11#楼二次结构，可出10%
Note on X18: 加推13#楼，二次结构
Note on Z18: 1、2批4栋外墙完成留20%，可再出10%
Note on AC18: 1、全部12栋水电暖完成留10%，可再出10%
Note on AD18: 1、全部12栋水电暖完成留10%，可再出10%
Note on AE18: 五方验收，12栋监管资金沉淀剩余5%，可再出5%
Note on AG18: 五方验收，12栋监管资金沉淀剩余5%，可再出5%
Note on AK18: 全部交付留3%

## 1 (hidden)
0 | 0.3 | 0
0.5 | 0.4 | 0.05
1 | 0.5 | 0.15
2 | 0.6 | 0.35