## 进度款
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 地面防水 | 15199.2767 |  |  |  |  | 15199.2767 | 0.55 | 8359.6022
2 | 墙面 | 6465.008 |  |  |  |  | 6465.008 | 0.55 | 3555.7544
3 | 窗台板 | 50069.0338 |  |  |  |  | 46831.7338 | 0.55 | 25757.4536
4 | 石膏板吊顶 | 12555.7721 |  |  |  |  | 12555.7721 | 0.55 | 6905.6747
5 | 安装部分 | 52710.9372 |  |  |  |  | 52710.9372 | 0.55 | 28991.0155
6 | 合计 | 137000.0279 |  |  |  |  | 133762.7279 |  | 73569.5003 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 73000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：
|  | 现场驻场成本负责人： | [5 empty] | 日期：

## 汇总表
20#楼精装样板间工程-装饰
序号 | 项目名称 | 工程造价 | 备注
1 | 地面 | 15199.2767
2 | 地暖 | 6465.008
3 | 墙面 | 46831.7338
4 | 天花 | 12555.7721
5 | 安装部分 | 52710.9372
6 |  | 133762.7279

## 户内精装修
20#楼精装房工程-装饰
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[8 empty] | 10% | 9%
一 | 硬质装修部分 | [9 empty] | 81051.7907
1 | 地面 | [9 empty] | 15199.2767
1.1 | 不朽钢踢脚(80mm高) | 1、不锈钢踢脚(80mm高) 厚度 2、装饰墙面(见墙面装饰做法) | m | 51.179 | 10.848 | 20 | 2 | 3.2848 | 3.252 | 39.3848 | 2015.6722
1.2 | 地面防水 | 1、20mm厚水泥砂浆找平层 2.卫生间地面1.5mmJS-I聚合物防水层刷3遍(仅湿区有此道工序) 3、部位：卫生间 4.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集。。 | m2 | 3.6 | 15 | 50 | 15 | 8 | 7.92 | 95.92 | 345.312
1.3 | 地面防水 | 1、1.5mmJS-I聚合物防水层刷3遍（回填料上施工） 2、部位：卫生间湿区 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 6.15 | 15 | 30 | 5 | 5 | 4.95 | 59.95 | 368.6925
1.4 | 瓷砖地面 | 1、10mm厚地砖(同色美缝剂美缝) 2、5mm厚DTA砂浆结合层 3、20mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、部位：地面 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 67.4 | 55 | 65 | 25 | 14.5 | 14.355 | 173.855 | 11717.827 | 安基
1.5 | 飘窗窗台板 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆结合层，具体厚度依据图纸及实际现场情况综合考虑； 2.面层材料：人造石st-02窗台板，达到设计要求完成面； 3.勾缝材料、酸洗、打蜡要求:含嵌缝剂，六面防护，抛光，防污，防碱等一切处理 ； 4.其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 2.2 | 100 | 160 | 25 | 28.5 | 28.215 | 341.715 | 751.773
2 | 地暖 | [6 empty] | 0 |  |  | 6465.008
2.1 | 地暖 | 1、木地板房间地面抹光处理、其他房间磋毛处理 2、50厚C15豆石混凝土（厚度根据现场实际情况调整厚度，卫生间最薄处30厚）（内铺设φ20耐热聚乙烯(PE-RT)管，直径3 钢丝网片） 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 4、20厚挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板 5、含集、分水器及配套附件阀门。 6、含套管及配套500mm保护台等，供暖回暖管道链接施压等全部工序。 7、未尽事宜详见参暖图 | m2 | 67.4 | 30 | 40 | 10 | 8 | 7.92 | 95.92 | 6465.008 | 卫生间取消小背篓按地暖铺设
3 | 墙面 | [6 empty] | 0 |  |  | 46831.7338
3.1 | 壁布墙面 | 1、贴壁布wc01面层 2、环保壁纸基膜二道 3、满刮腻子二道,砂纸磨平 4、墙面满涂墙固 5、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 93.8576 | 10 | 50 | 5 | 6.5 | 6.435 | 77.935 | 7314.7921
3.2 | 窗台板 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆结合层，具体厚度依据图纸及实际现场情况综合考虑； 2.面层材料：人造石st-02窗台板，达到设计要求完成面； 3.勾缝材料、酸洗、打蜡要求:含嵌缝剂，六面防护，抛光，防污，防碱等一切处理 ； 4.其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 5、：宽度约10cm含下挂石材，具体安现场实际尺寸调整 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 2.7 | 60 | 110 | 25 | 19.5 | 19.305 | 233.805 | 631.2735
3.3 | 卧室门 | 1、规格：900*2100 2、含门套线 3、详见图纸MT-01 | 樘 |  | 50 | 800 | 50 | 90 | 89.1 | 1079.1 | 0
3.4 | 飘窗柜、阳台柜、洗衣机柜、入门柜 | 1、规格：1.高2.40m，含台面、镜面、五金件、柜体内暗藏灯带、柜体等成品 2、计算规则：垂直投影面积计算 3、详见图纸柜子图纸G-01、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 9.792 | 200 | 450 | 50 | 70 | 69.3 | 839.3 | 8218.4256
3.5 | 仿大理石岩板墙面 | 1、仿大理石岩板厚度9mm 2、石材粘接剂 3、18厚阻燃板 4.其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 8.64 | 180 | 350 | 50 | 58 | 57.42 | 695.42 | 6008.4288
3.6 | 成品门套不锈钢收口 | 1、锈钢收口（卫生间、阳台） 2、0.7mm厚不锈钢MT-01 | m | 12 | 30 | 80 | 10 | 12 | 11.88 | 143.88 | 1726.56
3.7 | 瓷砖墙面 | 1、墙砖CT02瓷砖(同色美缝剂美缝) 2、瓷砖粘结剂 3、排水管理包管处理、 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 53.31 | 55 | 65 | 25 | 14.5 | 14.355 | 173.855 | 9268.21
3.8 | 墙面防水 | 1.刷1.0mmJS-II聚合物防水层刷2遍 2、部位：卫生间湿区墙面高1m范围内、干区墙面0.3m高范围内、阳台墙面0.5m范围内 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 5.52 | 25 | 30 | 5 | 6 | 5.94 | 71.94 | 397.1088
3.9 | 卫生间门 | 1、规格：800*2100 2、含门套线、太美合金 | 樘 | 1 | 50 | 700 | 70 | 82 | 81.18 | 983.18 | 983.18
3.1 | 厨房门 | 1、规格：800*2100 2、含门套线、太美合金 | 樘 | 1 | 50 | 700 | 70 | 82 | 81.18 | 983.18 | 983.18
3.11 | 橱柜 | 1、含柜体、面板、五金、台面、烟机水盆的开洞等所有成活工序 2、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 4.32 | 100 | 550 | 50 | 70 | 69.3 | 839.3 | 3625.776
3.12 | 吊柜 | 1、含柜体、面板、五金件、暗藏灯带等所有成活工序 2、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 2 | 100 | 400 | 50 | 55 | 54.45 | 659.45 | 1318.9
3.13 | 木饰面 |  | m2 | 13.95 | 100 | 250 | 30 | 38 | 37.62 | 455.62 | 6355.899
4 | 天花 | [6 empty] | 0 |  |  | 12555.7721
4.1 | 300x300铝扣板 | 1、300x300铝扣板(铝板与墙面交接处采用L型收边龙骨固定)厚度采用0.8mm 2、下层暗架镀锌天花龙骨(@=300mm) 3、上层暗架镀锌天花龙骨@≤1200mm 4、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 5、原有结构顶板 6、部位：厨房、卫生间（湿） 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | M2 | 9.14 | 40 | 50 | 10 | 10 | 9.9 | 119.9 | 1095.886
4.2 | 石膏板吊顶 | 1、白色乳胶漆面层两道; 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍 5、9.5厚双层石膏板,用自攻螺丝与基层板固定 6、18厚防火阻燃板,用自攻螺丝与龙骨固定 7、轻钢龙骨双层骨架:50系轻钢主龙骨中距≤1200,次龙骨中距≤400,横撑龙骨中距900 8、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 9、原有结构顶板 10、部位：餐厅、卫生间（干）、入户玄关 11、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 12、计算规则：按水平投影面积计算 | M2 | 19.47 | 80 | 70 | 25 | 17.5 | 17.325 | 209.825 | 4085.2928
4.3 | 吊顶不锈钢收口 |  | m | 13.5 | 10 | 10 | 2 | 2.2 | 2.178 | 26.378 | 356.103
4.4 | 原顶天棚（室内） | 1、白色乳胶漆面层两道 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍（局部不平处粉刷石膏找平层） 4、刷涂界面剂一道 5、原有结构顶板 7、部位：室内原顶 8、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 38.06 | 15 | 15 | 2 | 3.2 | 3.168 | 38.368 | 1460.2861
4.5 | 吊顶边吊 | 1、白色乳胶漆 2、25cn宽吊顶边吊 3、部位：吊顶周边 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 48.54 | 40 | 30 | 10 | 8 | 7.92 | 95.92 | 4655.9568
4.6 | 窗帘盒 | 1、白色乳胶漆 2、阻燃版 3、9.5mm厚双面石膏板 4、部位：窗户上部 5、详见图纸T-01 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 10.75 | 30 | 30 | 10 | 7 | 6.93 | 83.93 | 902.2475

## 安装清单
20#楼样板间精装房工程-安装
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价 f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 | 其中主材单价 | 其中主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y
一 | 强弱电 | 一户 | 项
1 | LED射灯 | 1.名称：LED射灯 含开洞费用 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 6 | 15 | 35 |  |  | 2 | 5.2 | 5.148 | 62.348 | 374.088 | 雷士
2 | 阳台吸顶灯 | 1.名称：阳台吸顶灯 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 15 | 100 |  |  | 2 | 11.7 | 11.583 | 140.283 | 140.283
3 | 主卧室吸顶灯 | 1.名称：主卧室吸顶灯 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 15 | 100 |  |  | 2 | 11.7 | 11.583 | 140.283 | 140.283
4 | 次卧室吸顶灯 | 1.名称：次卧室吸顶灯 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 15 | 100 |  |  | 2 | 11.7 | 11.583 | 140.283 | 140.283
5 | 书房吸顶灯 | 1.名称：书房吸顶灯 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 15 | 100 |  |  | 2 | 11.7 | 11.583 | 140.283 | 140.283
6 | 客厅吊灯 | 1.名称：客厅吊灯 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 100 | 800 |  |  | 5 | 90.5 | 89.595 | 1085.095 | 1085.095
7 | 餐厅吊灯 | 1.名称：餐厅吊灯 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 100 | 500 |  |  | 5 | 60.5 | 59.895 | 725.395 | 725.395
8 | 厨房平板灯 | 1.名称：厨房平板灯 2.参数：300*600 3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 200 |  |  | 5 | 21.5 | 21.285 | 257.785 | 257.785 | 雷士
9 | 卫生间暖风机 | 1.名称：卫生间暖风机 2.参数：(300*600) 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 50 | 300 |  |  | 5 | 35.5 | 35.145 | 425.645 | 425.645
10 | 卫生间集成灯 | 1.名称：卫生间集成灯 2.参数：(300*300)暖光（3300K以下） 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 200 |  |  | 5 | 21.5 | 21.285 | 257.785 | 257.785 | 雷士
11 | 灯带 | 1.名称：灯带 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 52 | 10 | 20 |  |  | 1 | 3.1 | 3.069 | 37.169 | 1932.788 | 雷士
12 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 21 | 5 | 10 |  |  | 1 | 1.6 | 1.584 | 19.184 | 402.864 | 施耐德
13 | 冰箱三孔插座 | 1.名称：冰箱三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 5 | 20 |  |  | 1 | 2.6 | 2.574 | 31.174 | 31.174 | 施耐德
14 | 抽油烟机三孔插座 | 1.名称：抽油烟机三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 5 | 20 |  |  | 1 | 2.6 | 2.574 | 31.174 | 31.174 | 施耐德
15 | 净水器防溅五孔插座 | 1.名称：净水器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 5 | 20 |  |  | 1 | 2.6 | 2.574 | 31.174 | 31.174 | 施耐德
16 | 垃圾处理器防溅五孔插座 | 1.名称：垃圾处理器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 5 | 20 |  |  | 1 | 2.6 | 2.574 | 31.174 | 31.174 | 施耐德
17 | 热水器防溅五孔插座带开关 | 1.名称：热水器防溅五孔插座带开关 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 5 | 20 |  |  | 1 | 2.6 | 2.574 | 31.174 | 31.174 | 施耐德
18 | 洗衣机防溅五孔插座 | 1.名称：洗衣机防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 5 | 20 |  |  | 1 | 2.6 | 2.574 | 31.174 | 31.174 | 施耐德
19 | 消毒柜三孔插座 | 1.名称：消毒柜三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 5 | 20 |  |  | 1 | 2.6 | 2.574 | 31.174 | 31.174 | 施耐德
20 | 空调三孔插座带开关 | 1.名称：空调三孔插座带开关 2.规格:16A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 | 5 | 20 |  |  | 1 | 2.6 | 2.574 | 31.174 | 93.522 | 施耐德
21 | 厨房五孔带开关插座 | 1.名称：厨房五孔带开关插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 | 5 | 20 |  |  | 1 | 2.6 | 2.574 | 31.174 | 93.522 | 施耐德
22 | 卫生间防溅五孔插座 | 1.名称：卫生间防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 5 | 20 |  |  | 1 | 2.6 | 2.574 | 31.174 | 62.348 | 施耐德
23 | 集分水器F防溅五孔插座 | 1.名称：集分水器F防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 5 | 20 |  |  | 1 | 2.6 | 2.574 | 31.174 | 31.174 | 施耐德
24 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 4 | 5 | 15 |  |  | 1 | 2.1 | 2.079 | 25.179 | 100.716 | 施耐德
25 | 单联双控开关 | 1.名称：单联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 4 | 5 | 25 |  |  | 1 | 3.1 | 3.069 | 37.169 | 148.676 | 施耐德
26 | 三联双控开关 | 1.名称：三联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 5 | 30 |  |  | 1 | 3.6 | 3.564 | 43.164 | 86.328 | 施耐德
27 | 地暖温控开关 | 1.名称：地暖温控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 5 | 100 |  |  | 1 | 10.6 | 10.494 | 127.094 | 127.094
28 | 浴霸开关面板 | 1.名称：浴霸开关面板 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 5 | 30 |  |  | 1 | 3.6 | 3.564 | 43.164 | 43.164
29 | 接线盒面板 | 1.名称：接线盒面板 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 5 | 5 | 30 |  |  | 1 | 3.6 | 3.564 | 43.164 | 215.82
30 | 电话信号插座 | 1.名称：网络/电话信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 5 | 30 |  |  | 1 | 3.6 | 3.564 | 43.164 | 43.164
31 | 电视信号插座 | 1.名称：网络/电视信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 5 | 30 |  |  | 1 | 3.6 | 3.564 | 43.164 | 43.164
32 | 网络信号插座 | 1.名称：网络信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 4 | 5 | 30 |  |  | 1 | 3.6 | 3.564 | 43.164 | 172.656
33 | 电线 | 1、名称:电线BV-2.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 193.74 | 1.5 | 2 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.396 | 4.796 | 929.177
34 | 电线 | 1、名称:电线BV-4 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 411.67 | 1.5 | 3 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.495 | 5.995 | 2467.9617
35 | 网线 | 1、名称:UTPCAT5e 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 20.09 | 1.5 | 2 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.396 | 4.796 | 96.3516
36 | 电话线 | 1、名称:RVS-2x0.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 3.79 | 1.5 | 2 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.396 | 4.796 | 18.1768
37 | 电视线 | 1、名称:SYWV-75-5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 4.8 | 1.5 | 2 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.396 | 4.796 | 23.0208
38 | 小计 |  | 元 | [6 empty] | 0 |  |  | 11036.831
二 | 给排水 | 一户 | 项 | [6 empty] | 0
1 | 坐便器 | 1.名称：坐便器含角阀 2.含所有配件安装 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 | 100 | 600 |  |  | 10 | 71 | 70.29 | 851.29 | 851.29 | 恒洁
2 | 热水器 | 1.名称：热水器含角阀 2.含所有配件安装 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 | 100 | 1000 |  |  | 50 | 115 | 113.85 | 1378.85 | 1378.85 | 万家乐
3 | 淋浴花洒 | 1.名称：淋浴花洒 2.含所有配件安装； 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 | 100 | 800 |  |  | 50 | 95 | 94.05 | 1139.05 | 1139.05 | 九牧
4 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆含水龙头、柜体、镜子 2.含所有配件安装（包含洗脸盆下水管安装） 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 | 100 | 2000 |  |  | 100 | 220 | 217.8 | 2637.8 | 2637.8
5 | 洗衣机龙头 | 1.名称:洗衣机龙头 2.型号、规格:DN15 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 | 10 | 50 |  |  | 10 | 7 | 6.93 | 83.93 | 83.93
6 | 洗衣机地漏 | 1.名称:洗衣机地漏 2.型号、规格:DN50 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 | 10 | 50 |  |  | 10 | 7 | 6.93 | 83.93 | 83.93
7 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 2 | 10 | 50 |  |  | 10 | 7 | 6.93 | 83.93 | 167.86
8 | 抽油烟机 | 1.名称：抽油烟机 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 | 200 | 1500 |  |  | 100 | 180 | 178.2 | 2158.2 | 2158.2
9 | 燃气灶 | 1.燃气灶 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 | 200 | 600 |  |  | 100 | 90 | 89.1 | 1079.1 | 1079.1
10 | 洗菜盆 | 1.名称：洗菜盆含水龙头 2.含所有配件安装（包含洗菜盆下水管安装） 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 | 50 | 300 |  |  | 20 | 37 | 36.63 | 443.63 | 443.63
11 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 25 |  |  | 5 | 4 | 3.96 | 47.96 | 47.96
12 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN15 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 20 |  |  | 5 | 3.5 | 3.465 | 41.965 | 41.965
13 | 真空破坏器 | 1.名称：真空破坏器 2.规格：DN15 3.含预留DN15消防软管接口 | 个 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
14 | 给水管 | 1. PP-R De25（冷水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 8.16 | 10 | 20 |  |  | 5 | 3.5 | 3.465 | 41.965 | 342.4344
15 | 给水管 | 1. PP-R De20（冷水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 15.77 | 10 | 20 |  |  | 5 | 3.5 | 3.465 | 41.965 | 661.788
16 | 给水管 | 1. PP-R De25（热水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 3.2 | 10 | 20 |  |  | 5 | 3.5 | 3.465 | 41.965 | 134.288
17 | 给水管 | 1. PP-R De20（热水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 5.12 | 10 | 20 |  |  | 5 | 3.5 | 3.465 | 41.965 | 214.8608
18 | 小计 |  | 元 | [6 empty] | 0 |  |  | 11466.9363
三 | 暖通 | 一户 | 项 | [6 empty] | 0
1 | 中央空调 | 1.名称:中央空调（小爱或小度智能控制） 2.其它说明:满足规范和设计要求 3.含与之相关的一切费用 | 项 | 1 | 800 | 25000 |  |  | 100 | 1813 | 2494.17 | 30207.17 | 30207.17 | 格力、美的
2 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 30207.17
四 | 合计 | 一户 | 元 | [9 empty] | 52710.9372

## 计算底稿
20#楼东单元计算底稿
序号 | 项目名称 | 单位 | 列式 | 结果 | 备注
1 | 地暖 | m2 | 31.54+5.87+7.5+5.72+3.6+1.98+11.19 | 67.4
2 | 地面 | m2 | 31.54+5.87+7.5+5.72+3.6+1.98+11.19 | 67.4
3 | 踢脚线 | m | 9.7-0.9+11-0.9+13.399-0.9+32.88-1.1-0.9*3-1.1-3.6-0.7-0.9-0.7-0.7-1.6 | 51.179
4 | 岩板电视墙 | m | 3.6*2.4 | 8.64
5 | 壁纸 | m2 | 9.7*2.4-0.9*2.1-1.3*1+11*2.4-0.9*2.1-1.3*1.3+13.399*2.4-0.9*2.1-1.6*1.3+0.8*1.5+2.8*0.8+（0.6+3.7+1.2+2.4+0.15）*2.4 | 93.8576
6 | 木饰面 | m2 | （1.25+1.15+1.2+1.2+5.3）*2.4-1.1*2.1*2-0.9*2.1*3 | 13.95
7 | 卫生间墙砖 | m2 | 7.6*2.4-0.8*2.1*2+（1.8+1.1+0.7）*2.4 | 23.52
8 | 厨房墙墙砖 | m2 | 9.6*2.4-0.9*2.1 | 21.15
9 | 阳台墙砖 | m2 | 1.8*0.8+0.7*2.4*3+0.9*2.4 | 8.64
10 | 鞋柜 | m2 | 1.13*2.4 | 2.712
11 | 主卧飘窗柜子 | m2 | 0.6*1.8 | 1.08
12 | 阳台柜子 | m2 | 1.6*2.4 | 3.84
13 | 洗衣机柜子 | m2 | 0.9*2.4 | 2.16
14 | 浴室柜子 | m2 | 1.1*2.4 | 2.64
15 | 橱柜 | m | 2.6+1+1.4-0.68 | 4.32
16 | 吊柜 | m | 2 | 2
17 | 厨房吊顶（铝扣板吊顶） | m2 | 5.72-0.18 | 5.54
18 | 卫生间吊顶（铝扣板吊顶） | m2 | 3.6 | 3.6
19 | 石膏板吊顶平吊（餐厅、干卫生间、走到） | m2 | 13.5 | 13.5
20 | 25cm边吊（客厅） | m | 14.5 | 14.5
21 | 客厅原顶批白 | m2 | 13.5 | 13.5
22 | 不锈钢条（吊顶边缘） | m | 13.5 | 13.5
23 | 石膏板吊顶平吊（阳台） | m2 | 5.97 | 5.97
24 | 窗帘盒 | m | 2.7 | 2.7
25 | 25cm边吊（主卧） | m | 13.34 | 13.34
26 | 主卧原顶批白 | m2 | 11.19 | 11.19
27 | 窗帘盒 | m | 3.2 | 3.2
28 | 次卧25cm边吊 | m | 11 | 11
29 | 次卧原顶批白 | m2 | 7.5 | 7.5
30 | 窗帘盒 | m | 2.5 | 2.5
31 | 书房25cm边吊 | m | 9.7 | 9.7
32 | 书房原顶批白 | m2 | 5.87 | 5.87
33 | 窗帘盒 | m | 2.35 | 2.35
34 | 不锈钢门套线 | m | 2.4+2.4+2.4+2.4*2 | 12