## 16#楼
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 16#楼栏杆、百叶 | [5 empty] | 102390.2466 | 80% | 81912.1973
2 | 地车库栏杆 | [5 empty] | 10584.6142 | 80% | 8467.6914
| 合计 | [7 empty] | 90379.8886 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 90000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 04、工程量计算书
16#楼
序号 | 部位 | 名称 | 规格 | 16#楼 | [9 empty] | 含税13% 综合单价(元) | 合计
|  |  |  | 单位 | 负1层 | 1层 | 2层 | 3层 | 4-12层 | 13层 |  |  | 合计
1 | 百叶窗 | F1-BY01 | 1*2.3 | ㎡ | 6.9 | 4.6 | 4.6 |  | 41.4 |  |  |  | 57.5 | 223.125 | 12829.6895
2 | 百叶窗 | F1-BY02 | 1*2 | ㎡ |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 8 | 223.125 | 1785.0003
3 | 百叶窗 | F2-BY01 | 1*2.3 | ㎡ |  | 2.3 | 2.3 |  | 20.7 |  |  |  | 25.3 | 223.125 | 5645.0634
4 | 百叶窗 | F2-BY02 | 1*2 | ㎡ |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 223.125 | 892.5001
5 | 百叶窗 | H1-BY01 | 0.75*2.3 | ㎡ | 1.725 | 1.725 | 1.725 |  | 15.525 |  |  |  | 20.7 | 223.125 | 4618.6882
6 | 百叶窗 | H1-BY02 | 0.75*2 | ㎡ |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 3 | 223.125 | 669.3751
7 | 飘窗栏杆 | F1-TCLG01 | 900mm | m |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.2 | 1.8 |  |  | 23.4 | 84.9986 | 1988.9672
8 | 飘窗栏杆 | F2-TCLG01 | 900mm | m |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.2 | 1.8 |  |  | 23.4 | 84.9986 | 1988.9672
9 | 飘窗栏杆 | H1-TCLG01 | 900mm | m |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.2 | 1.8 |  |  | 23.4 | 84.9986 | 1988.9672
10 | 飘窗栏杆 | H2-TCLG01 | 900mm | m |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 13.5 | 1.5 |  |  | 19.5 | 84.9986 | 1657.4727
11 | 飘窗栏杆 | H3-TCLG01 | 900mm | m |  | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 |  |  | 39 | 84.9986 | 3314.9454
12 | 飘窗栏杆 | H4-TCLG01 | 900mm | m |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 13.5 | 1.5 |  |  | 19.5 | 84.9986 | 1657.4727
13 | 飘窗栏杆 | H5-TCLG02 | 900mm | m |  | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 |  |  | 26 | 84.9986 | 2209.9636
14 | 阳台栏杆 | F1-YTLG01 | 1100mm L>4M | m |  | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 43.65 | 4.85 |  |  | 63.05 | 119.9947 | 7565.6658
15 | 阳台栏杆 | F2-YTLG01 | 1100mm L>4M | m |  | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 43.65 | 4.85 |  |  | 63.05 | 119.9947 | 7565.6658
16 | 阳台栏杆 | H1-YTLG01 | 1100mm L≤4M | m |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 10.8 | 1.2 |  |  | 15.6 | 114.9888 | 1793.8253
17 | 阳台栏杆 | H2-YTLG01 | 1100mm L≤4M | m |  | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 10.17 | 1.13 |  |  | 14.69 | 114.9888 | 1689.1855
18 | 阳台栏杆 | H3-YTLG01 | 1100mm L≤4M | m |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 21.6 | 2.4 |  |  | 31.2 | 114.9888 | 3587.6506
19 | 阳台栏杆 | H4-YTLG01 | 1100mm L≤4M | m |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 10.8 | 1.2 |  |  | 15.6 | 114.9888 | 1793.8253
20 | 空调板栏杆 | H1-ACLG02 | 600高 | m |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 20.7 | 2.3 |  |  | 29.9 | 76.84 | 2297.516
21 | 空调板栏杆 | SW-ACLG01 | 600高 | m |  | 2.6 | 5.2 | 5.2 | 46.8 | 5.2 |  |  | 65 | 76.84 | 4994.6
22 | 空调板栏杆 | H3-ACLG01 | 600高 | m |  | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 25.2 | 2.8 |  |  | 36.4 | 76.84 | 2796.976
23 | 空调板栏杆 | H4-ACLG02 | 600高 | m |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 20.7 | 2.3 |  |  | 29.9 | 76.84 | 2297.516
24 | 空调板栏杆 | H5-ACLG02 | 600高 | m |  | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 41.4 | 4.6 |  |  | 59.8 | 76.84 | 4595.032
25 | 空调板栏杆 | H5-ACLG01 | 600高 | m |  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 27.9 | 3.1 |  |  | 40.3 | 76.84 | 3096.652
26 | 空调板栏杆 | H1-ACLG01 | 600高 | m |  |  | 3 | 3 | 27 | 3 |  |  | 36 | 76.84 | 2766.24
27 | 空调板栏杆 | H1-ACLG03 | 600高 | m |  | 3.3 | [6 empty] | 3.3 | 76.84 | 253.572
28 | 空调板栏杆 | F2-ACLG01 | 600高 | m |  | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 27.45 | 3.05 |  |  | 39.65 | 76.84 | 3046.706
29 | 空调板栏杆 | F1-ACLG01 | 600高 | m |  | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 27.45 | 3.05 |  |  | 39.65 | 76.84 | 3046.706
30 | 阳台栏杆 | F1-YTLG02 | 1100mm L≤4M | m |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 15.3 | 1.7 |  |  | 22.1 | 114.9888 | 2541.2525
31 | 阳台栏杆 | F2-YTLG02 | 1100mm L≤4M | m |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 15.3 | 1.7 |  |  | 22.1 | 114.9888 | 2541.2525
32 | 阳台预留洞栏杆 | F1-YTLG03 | 1020高 | m |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 11.7 | 1.3 |  |  | 16.9 | 85.0099 | 1436.6673
33 | 阳台预留洞栏杆 | F2-YTLG03 | 1020高 | m |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 11.7 | 1.3 |  |  | 16.9 | 85.0099 | 1436.6673
34 | 楼梯栏杆 |  | 塑木扶手栏杆 | m | 1.845 | 5.148 | 5.148 | 5.148 | 41.184 | 5.131 |  |  | 63.604 |  | 0
34 | 楼梯栏杆 |  | 塑木扶手栏杆 | m | 9.967 | 8.133 | 6.928 | 5.085 | 40.68 | 6.806 |  |  | 77.599 |  | 0
| 靠墙楼梯扶手 |  | 直径50塑木 | m | 18.063 | [7 empty] | 36.126 |  | 0
| 合计 | [13 empty] | 102390.2466
地下车库
序号 | 部位 |  | 项目名称 | 单位 | [8 empty] | 总量
1 | 靠墙楼梯扶手 |  | 直径50塑木 | m | 16.4908 | [7 empty] | 16.4908
2 | 不锈钢楼梯栏杆 |  |  | m | 18.045 | 18.386 | 22.626 | 11.336 |  |  |  |  | 70.393
3 | 不锈钢无障碍坡道栏杆 |  | 950mm高 | m | 25.055 | [7 empty] | 25.055
4 | 车库栏杆 |  | 1100mm高 L>4M | m | 9.05 |  | 4.7 | [5 empty] | 13.75 | 119.9947 | 1649.9271
5 | 车库栏杆80*80*1.5大立柱，大立柱焊接于底部钢板上底部钢板用4个膨胀螺丝与主体结构固定牢固 |  | 1100mm高L>4M | m | 6.5 | 15.35 |  | 8.122 | 7.5 | 5.6 | 6 |  | 49.072 | 127.9951 | 6280.9755
6 | 车库栏杆 |  | 1100mm高 L≤4M | m | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 2.128 | 3.725 | 2.525 | 4.43 | 1.07 | 23.078 | 114.9888 | 2653.7115
10584.6142