## 进款汇总
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 硬质铺装 | 641972.5979 |  |  |  |  | 381849.0191 | 80% | 305479.2153
2 | 绿植乔木 | 25731.412 | [5 empty] | 80% | 0
3 | 绿植灌木 | 31346.9699 | [5 empty] | 80% | 0
4 | 景观水电 | 50949.0632 | [5 empty] | 80% | 0
| 合计 | [7 empty] | 305479.2153 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 300000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 汇总表
栾川山水文苑S1地块商业街工程造价汇总表 （单位：元）
序 号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 金额 (元) | 合计 | 10.14进度款 | 备注
1 | 硬质铺装 | 项 | 1 | 641972.5979 | 641972.5979 | 381849.0191
2 | 绿植乔木 | 项 | 1 | 25731.412 | 25731.412
3 | 绿植灌木 | 项 | 1 | 31346.9699 | 31346.9699
4 | 景观水电 | 项 | 1 | 50949.0632 | 50949.0632
合计(元) |  |  |  | 合计 | 750000.0431

## 硬质铺装
栾川山水文苑项目硬质景观清单及计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 10.14进度款 | 主要材料品牌
[5 empty] | 10.14日进度款 | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 铺装
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 609.174 | 609.174 | 3 |  | 15 | 2.16 | 1.8144 | 21.9744 | 13386.2331 | 13386.2331
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1549.97 | 1549.97 | 1 |  | 1 | 0.24 | 0.2016 | 2.4416 | 3784.4068 | 3784.4068
3 | 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 299.18 | 299.18 | 20 | 80 | 20 | 4.8 | 11.232 | 136.032 | 40698.0538 | 40698.0538
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 299.18 | 299.18 | 60 | 400 | 50 | 61.2 | 51.408 | 622.608 | 186271.8614 | 186271.8614
5 | 碎石垫层（非机动车） | 1.100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 5.407 | 5.407 | 20 | 80 | 20 | 4.8 | 11.232 | 136.032 | 735.525 | 735.525
6 | 砼垫层（非机动车） | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 5.407 | 5.407 | 70 | 400 | 50 | 62.4 | 52.416 | 634.816 | 3432.4501 | 3432.4501
7 | 仿石材面石英砖面层 | 1.18厚300*600仿芝麻灰、黑荔枝面石英砖（按图施工） 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1495.9 | 747.95 | 40 | 85 | 21.25 | 17.55 | 14.742 | 178.542 | 267080.9778 | 133540.4889
8 | 仿石材面石英砖面层（非机动车部分） | 1.18厚200*600仿芝麻灰、黑荔枝面石英砖（按图施工） 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 54.07 |  | 40 | 85 | 21.25 | 17.55 | 14.742 | 178.542 | 9653.7659
二 | 休闲平台一
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 2.9604 |  | 3 |  | 15 | 2.16 | 1.8144 | 21.9744 | 65.053
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.802 |  | 1 |  | 1 | 0.24 | 0.2016 | 2.4416 | 36.1406
3 | 碎石垫层 | 1.100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.4802 |  | 20 | 80 | 20 | 4.8 | 11.232 | 136.032 | 201.3546
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.4802 |  | 70 | 400 | 50 | 62.4 | 52.416 | 634.816 | 939.6546
剖面图7/BG01-C-1.02
| 砖砌体 | 1、MU10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.79665 |  | 80 | 360 | 18 | 54.96 | 46.1664 | 559.1264 | 445.428
| 侧面石材 | 1、20厚600*250/400芝麻黑花岗岩烧面上拉10*20凹槽 2.25厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.613 |  | 60 | 200 | 60 | 38.4 | 32.256 | 390.656 | 1411.4206
| 石材压顶 | 1、50厚600*300芝麻黑花岗岩光面 2.25厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.712 |  | 60 | 250 | 60 | 44.4 | 37.296 | 451.696 | 1224.9996
剖面图4-2/BG01-C-1.02
| 砖砌体 | 1、MU10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 2.0349 |  | 80 | 360 | 18 | 54.96 | 46.1664 | 559.1264 | 1137.7663
| 侧面石材 | 1、20厚900*400芝麻黑花岗岩烧面上拉10*20凹槽 2.25厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.45 |  | 60 | 200 | 60 | 38.4 | 32.256 | 390.656 | 2519.7312
| 石材压顶 | 1、50厚600*900芝麻黑花岗岩光面 2.25厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.32 |  | 60 | 250 | 60 | 44.4 | 37.296 | 451.696 | 1951.3267
| 不锈钢构件 | 1、3厚304#不锈钢板，电镀深咖拉丝面5厚镀锌钢板按形折 2、框架采用3厚20*20热镀锌角钢 3、规格500*700*600 4.、其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 |  | 100 | 2452.43 | 73.5729 | 315.1203 | 264.7011 | 3205.8243 | 6411.6487
| 雕塑 | 1、棕色卡通熊雕塑、玻璃钢 专业厂家二次深化色设计并安装 2、规格890*1150*1801 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 |  | 100 | 6980 | 209.4 | 874.728 | 734.7715 | 8898.8995 | 8898.8995
| 户外高耐竹木地板 | 1、18厚1860*137户外高耐竹木地板，粟色、对中错缝安装、留缝3 2、5厚50*50方钢管龙骨@465，与角钢焊接 3、80长3厚L50*50角钢@500 4、侧板采用12厚100宽户外高耐竹木檐板 5、计算规则：水平投影面积 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.77 |  | 60 | 200 | 15 | 33 | 27.72 | 335.72 | 2608.5444
三 | 休闲平台二
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 10.8342 |  | 3 |  | 15 | 2.16 | 1.8144 | 21.9744 | 238.075
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 54.171 |  | 1 |  | 1 | 0.24 | 0.2016 | 2.4416 | 132.2639
3 | 碎石垫层 | 1.100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 5.4171 |  | 20 | 80 | 20 | 4.8 | 11.232 | 136.032 | 736.8988
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 5.4171 |  | 70 | 400 | 60 | 63.6 | 53.424 | 647.024 | 3504.9931
剖面图4/BG01-C-2.02
| 砖砌体 | 1、MU10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.95358 |  | 80 | 360 | 18 | 54.96 | 46.1664 | 559.1264 | 533.1718
| 侧面石材 | 1、20厚600*h变量芝麻黑花岗岩烧面上拉10*20凹槽 2.25厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.117 |  | 60 | 200 | 60 | 38.4 | 32.256 | 390.656 | 1217.6748
| 石材压顶 | 1、50厚600*300芝麻黑花岗岩光面 2.25厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.673 |  | 60 | 250 | 60 | 44.4 | 37.296 | 451.696 | 1207.3834
剖面图5、6/BG01-C-2.02
| 砖砌体 | 1、MU10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 2.2699 |  | 80 | 360 | 18 | 54.96 | 46.1664 | 559.1264 | 1269.1856
| 侧面石材 | 1、20厚900*400芝麻黑花岗岩烧面上拉10*20凹槽 2.25厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.3728 |  | 60 | 200 | 60 | 38.4 | 32.256 | 390.656 | 1708.2606
| 石材压顶 | 1、50厚600*900芝麻黑花岗岩光面 2.25厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.78 |  | 60 | 250 | 60 | 44.4 | 37.296 | 451.696 | 1707.4109
| 石材压顶 | 1、50厚900*1200芝麻黑花岗岩光面 2.25厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.16 |  | 60 | 250 | 60 | 44.4 | 37.296 | 451.696 | 975.6634
| 不锈钢构件 | 1、3厚304#不锈钢板，电镀深咖拉丝面5厚镀锌钢板按形折 2、框架采用3厚20*20热镀锌角钢 3、规格500*700*600 4.、其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 |  | 100 | 2452.43 | 73.5729 | 315.1203 | 264.7011 | 3205.8243 | 6411.6487
| 雕塑 | 1、白色卡通兔子雕塑、玻璃钢 专业厂家二次深化色设计并安装 2、规格900*860*1570 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 |  | 100 | 6980 | 209.4 | 874.728 | 734.7715 | 8898.8995 | 8898.8995
| 户外高耐竹木地板 | 1、18厚1860*137户外高耐竹木地板，粟色、对中错缝安装、留缝3 2、5厚50*50方钢管龙骨@465，与角钢焊接 3、80长3厚L50*50角钢@500 4、侧板采用12厚100宽户外高耐竹木檐板 5、计算规则：水平投影面积 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 24.64 |  | 60 | 200 | 15 | 33 | 27.72 | 335.72 | 8272.1408
| 台阶石材 | 1、20厚220*600芝麻黑花岗岩烧面 2、20厚70*300芝麻黑花岗岩烧面， 2.25厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 20.918 |  | 75 | 230 | 23 | 39.36 | 33.0624 | 400.4224 | 8376.0318
| 台阶石材 | 1、100厚100*600芝麻黑花岗岩烧面，按形定制 2.25厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 72.131 |  | 50 | 150 | 15 | 25.8 | 21.672 | 262.472 | 18932.3678
四 | 休闲平台三
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 2.8258 |  | 3 |  | 15 | 2.16 | 1.8144 | 21.9744 | 62.0944
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.1288 |  | 1 |  | 1 | 0.24 | 0.2016 | 2.4416 | 34.4969
3 | 碎石垫层 | 1.100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.4129 |  | 20 | 80 | 20 | 4.8 | 11.232 | 136.032 | 192.1969
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.4129 |  | 70 | 400 | 60 | 63.6 | 53.424 | 647.024 | 914.1673
剖面图7/BG01-C-1.02
| 砖砌体 | 1、MU10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.45451 |  | 80 | 360 | 18 | 54.96 | 46.1664 | 559.1264 | 254.1305
| 侧面石材 | 1、20厚600*250/400芝麻黑花岗岩烧面上拉10*20凹槽 2.25厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.849 |  | 60 | 200 | 60 | 38.4 | 32.256 | 390.656 | 722.3229
| 石材压顶 | 1、50厚600*300芝麻黑花岗岩光面 2.25厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.5788 |  | 60 | 250 | 60 | 44.4 | 37.296 | 451.696 | 1164.8336
剖面图4-2/BG01-C-1.02
| 砖砌体 | 1、MU10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.771 |  | 80 | 360 | 18 | 54.96 | 46.1664 | 559.1264 | 990.1989
| 侧面石材 | 1、20厚900*400芝麻黑花岗岩烧面上拉10*20凹槽 2.25厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.385 |  | 60 | 200 | 60 | 38.4 | 32.256 | 390.656 | 931.7146
| 石材压顶 | 1、50厚600*900芝麻黑花岗岩光面 2.25厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.32 |  | 60 | 250 | 60 | 44.4 | 37.296 | 451.696 | 1951.3267
| 不锈钢构件 | 1、3厚304#不锈钢板，电镀深咖拉丝面5厚镀锌钢板按形折 2、框架采用3厚20*20热镀锌角钢 3、规格500*700*600 4.、其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 |  | 100 | 2452.43 | 73.5729 | 315.1203 | 264.7011 | 3205.8243 | 6411.6487
| 雕塑 | 1、棕色卡通熊雕塑、玻璃钢 专业厂家二次深化色设计并安装 2、规格980*1050*1400 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 |  | 100 | 6980 | 209.4 | 874.728 | 734.7715 | 8898.8995 | 8898.8995
| 户外高耐竹木地板 | 1、18厚1860*137户外高耐竹木地板，粟色、对中错缝安装、留缝3 2、5厚50*50方钢管龙骨@465，与角钢焊接 3、80长3厚L50*50角钢@500 4、侧板采用12厚100宽户外高耐竹木檐板 5、计算规则：水平投影面积 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.23 |  | 60 | 200 | 15 | 33 | 27.72 | 335.72 | 2427.2556
合计 |  |  | 元 | [8 empty] | 641972.5979 | 381849.0191
备注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 绿植乔木
乔木配置表
序号 | 名称 | 规格 |  |  |  | 数量 | 单 位 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注
|  | 胸径(cm) | 树高(m) | 冠径(m) | 分支点（m） |  |  | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 常绿乔木
1 | 桂花OF | ∅12 | 3.5-4 | 3-3.5 | 1-1.2 | 3 | 株 | 458 | 2800 | 84 | 401.04 | 336.8736 | 4079.9136 | 12239.7408 | 全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂，修剪成型
二 | 落叶乔木
2 | 山杏AS-A | D18 | 4-4.5 | 3.5-4 | 0.2-0.6 | 1 | 株 | 200 | 1500 | 45 | 209.4 | 175.896 | 2130.296 | 2130.296 | 低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂
3 | 红叶李PE-B | D15 | 4-4.5 | 3-3.5 | 0.3-0.8 | 1 | 株 | 200 | 1350 | 40.5 | 190.86 | 160.3224 | 1941.6824 | 1941.6824 | 低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂
4 | 红枫AT-B | D12 | 2.5-3 | 2.5-3 | 0.3-0.8 | 2 | 株 | 768 | 3000 | 90 | 462.96 | 388.8864 | 4709.8464 | 9419.6928 | 低分枝，冠型开展,冠型均匀完整，枝繁叶茂，特选
三 | 合计 | [12 empty] | 25731.412
特别说明：1、选苗胸径/基径的浮动范围应不小于标注胸径/基径，且修剪后苗木冠幅、高度不能小于以上设计规格标准，基径按照离地30公分处测量；
2、三方选定乔木必须由甲方、设计方、施工方共同确定树形；3、所有乔木需保证全冠栽植，可在保全树形的前提下适当疏枝疏叶;
4、特选斜飘丛生朴树、特选弯杆朴树、特选斜飘山杏、丛生鸡爪槭与水景边红梅、丛生乌桕等乔木的倾斜方向参照ZS-2.01植物配置图中的箭头方向

## 绿植灌木
灌木地被配置表
序 号 | 名称 | 规格 |  |  | 工程量 | 单位 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注（密度仅供参考,以不见土为原则）
|  | 高度(m) | 种植密度 | 蓬径(m) |  |  | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
1 | 大叶黄杨 | 0.5-0.6 | 25株/㎡ | 0.26-0.3 | 36 | ㎡ | 45 | 100 | 3 | 17.76 | 14.9184 | 180.6784 | 6504.4224 | 笼子货，修剪整形
2 | 毛鹃 | 0.3-0.35 | 36株/㎡ | 0.26-0.3 | 46 | ㎡ | 50 | 140 | 4.2 | 23.304 | 19.5754 | 237.0794 | 10905.6506
3 | 黄金庆典 | 藤长1.5m | 4株/m |  | 53 | ㎡ | 30 | 180 | 5.4 | 25.848 | 21.7123 | 262.9603 | 13936.897
4 | 合计 | [11 empty] | 31346.9699
说明：以上苗木规格均为修剪后苗木规格

## 景观水电
栾川山水文苑S1地块商业街工程招标清单与计价表-水电
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 品牌
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 景观照明
1 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 AL-2 2、规格:370*600*600 3、含预埋、接地、端子接线等 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 | 1 | 250 | 1800 | 234 | 274.08 | 230.2272 | 2788.3072 | 2788.3072
2 | 商业柱灯 | 1、名称:商业柱灯 2、规格：220V/50W LED/3000k IP65,H=4m 3、含灯具基础、预埋基础螺栓、接地、调试等 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 13 | 212 |  | 0 | 25.44 | 21.3696 | 258.8096 | 3364.5248
3 | 特色灯3 | 1、名称:特色灯3 2、规格：220V/10W LED/3000k IP65 3、详见景观详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 6 | 250 | 1300 | 100 | 198 | 166.32 | 2014.32 | 12085.92
4 | 手孔井1 | 1、名称:手孔井1 2、规格:400*400*500(净尺寸) 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 6 | 112 | 450 | 58.5 | 74.46 | 62.5464 | 757.5064 | 4545.0384
5 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：PVC32 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 6.67 | 1.13 | 4.5 | 0.585 | 0.7458 | 0.62647 | 7.5873 | 50.6071 | 中财、公元
6 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：PVC25 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 781.4 | 0.78 | 3.12 | 0.4056 | 0.51667 | 0.434 | 5.2563 | 4107.2544 | 中财、公元
7 | 南侧景观照明箱进线电缆 | 1、名称：景观照明箱进线电缆 2、规格：WDZ-YJY-0.6/1KV-5*6 3、敷设方式:穿桥架或管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 100 | 3.58 | 30 | 3.9 | 4.4976 | 3.778 | 45.7556 | 4575.5584 | 三缆、郑缆、恒天、金水
8 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-3*4 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 493.6298 | 2.39 | 10.76 | 1.3988 | 1.7459 | 1.4665 | 17.7612 | 8767.4444 | 三缆、郑缆、恒天、金水
9 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-3*2.5 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 174.0757 | 2 | 7.48 | 0.9724 | 1.2543 | 1.0536 | 12.7603 | 2221.257 | 三缆、郑缆、恒天、金水
10 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 | m3 | 45.2896 | 3 |  | 15 | 2.16 | 1.8144 | 21.9744 | 995.2118
11 | 回填方 | 1、名称:土方的回填 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 | m3 | 45.2896 | 5 |  | 20 | 3 | 2.52 | 30.52 | 1382.2386
二 | 景观给水
1 | 快速取水阀 | 1、名称：快速取水阀 2、规格：DN25 3、含埋地式(铜质)快速取水阀配套闸阀、成品箱体、铰接管等附件 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 7 | 46 | 100 | 20 | 19.92 | 16.7328 | 202.6528 | 1418.5696
2 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De25 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 4.9 | 1.6 | 5 | 0.65 | 0.87 | 0.7308 | 8.8508 | 43.3689 | 中财、公元
3 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De32 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 151.97 | 1.6 | 6.4 | 0.832 | 1.0598 | 0.89027 | 10.7821 | 1638.5566 | 中财、公元
4 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De40 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 77.15 | 3.77 | 15.08 | 1.9604 | 2.4972 | 2.0977 | 25.4053 | 1960.0217 | 中财、公元
5 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De50 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 1 | 5.83 | 23.32 | 3.0316 | 3.8618 | 3.2439 | 39.2873 | 39.2873 | 中财、公元
6 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 18.4 | 3 |  | 15 | 2.16 | 1.8144 | 21.9744 | 404.329
7 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 18.4 | 5 |  | 20 | 3 | 2.52 | 30.52 | 561.568
合计（元） | [10 empty] | 50949.0632
注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。