## 1#楼 (hidden)
1#楼门窗数量统计
序号 | 窗户名称 | 宽度 | 高度 | 地下室 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 | 9层 | 10层 | 11层 | 12层 | 13层 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 | 18层 | 19层 | 20层 | 21层 | 机房 | 樘数
1、 | C1815 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
2、 | C0918 |  |  | 1 | [22 empty] | 1
3、 | C1217 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 42
4、 | C1323 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21
5、 | C0615 |  |  | 1 | 1 | [21 empty] | 2
6、 | C0912 |  |  | 1 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 43
7、 | C7529 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
8、 | C1229 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2
9、 | C1329 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2
10、 | C3129 |  |  |  | 4 | [21 empty] | 4
11、 | C1529 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
12、 | C5129 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
13、 | C1129 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
14、 | C2329 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
15、 | C2429 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2
16、 | C3429 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
17、 | C2829 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
18、 | C3229 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
19、 | S-C1510 |  |  |  | 7 | [21 empty] | 7
20、 | S-C2810 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
21、 | S-C0910 |  |  |  | 6 | [21 empty] | 6
22、 | S-C1010 |  |  |  | 4 | [21 empty] | 4
24、 | GC3009 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
25、 | GC0909 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
26、 | C1023 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
27、 | GC3609 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
28、 | C1029 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
29、 | C1829 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
30、 | C3029 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
31、 | C7515 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2
32、 | C5615 |  |  |  |  | 3 | [20 empty] | 3
33、 | C1315 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
34、 | C6315 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
35、 | C3615 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
36、 | C7815 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
37、 | C8915 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
38、 | C3215 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
39、 | C4815 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
40、 | C5915 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
41、 | C5315 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
42、 | C5515 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
43、 | C5715 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
44、 | S-C1517 |  |  |  |  | 6 | [20 empty] | 6
45、 | S-C2817 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
46、 | S-C1817 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
47、 | SC-1017 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
48、 | C1215 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
49、 | C1212 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
50、 | C0711 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41
51、 | C1010 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
52、 | SC-2617 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
53、 | SC-2717 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
54、 | C5415 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
55、 | C3015 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2
56、 | [26 empty] | 0
57、 | C4715 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
58、 | PC-1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
59、 | PC-2 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
60、 | PC-3 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 76
61、 | PC-4 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 57
62、 | C0612 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 114
63、 | YTM0821 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 114
64、 | C0913 | [5 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 23
65、 | YTC-2 | [25 empty] | 0
66、 | MLC-1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
67、 | PC-4A | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
68、 | MLC1824 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 20
69、 | C0717 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
70、 | PC-5 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
71、 | ZJC-2 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
72、 | C1517 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
73、 | MLC3124 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
74、 | C1325 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
75、 | TLM1521 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
76、 | MLC2624 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
77、 | ZJC-1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
78、 | MLC2424 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
79、 | C1017 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
80、 | C0917 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 34
81、 | MLC1824' | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 18
82、 | C3215' |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
83、 | C1012 | [24 empty] | 2 | 2
84、 | S-C1617 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
86、 | M1221 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
87、 | YTC-2 | [25 empty] | 0
88、 | M1224 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
89、 | M1524 |  |  |  | 21 | [21 empty] | 21
90、 | M0921 |  |  |  | 3 | [21 empty] | 3
91、 | C0815 |  |  | 1 | [22 empty] | 1
1042
#REF!
#REF!

## 2#楼 (hidden)
2#楼门窗统计
序号 | 窗户名称 | 宽度 | 高度 | 地下室 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 | 9层 | 10层 | 11层 | 12层 | 13层 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 | 18层 | 19层 | 20层 | 21层 | 机房 | 樘数 | 合计面积
1、 | C0615 |  |  | 2 | [22 empty] | 2 | 0
2、 | C0712 |  |  | 3 | 1 | [21 empty] | 4 | 0
3、 | C1212 |  |  | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 53 | 0
4、 | C1620 |  |  | 3 | 3 | [21 empty] | 6 | 0
5、 | C3029 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
6、 | C3129 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2 | 0
7、 | C5029 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
8、 | C4329 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
9、 | C4029 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
10、 | C1429 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
11、 | C5729 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
12、 | C4729 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2 | 0
13、 | C5629 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
14、 | C1229 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
15、 | C4429 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
16、 | C3929 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
17、 | C1929 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2 | 0
18、 | C4015 |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 2 | 0
19、 | C0515 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2 | 0
20、 | C0815 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2 | 0
21、 | SC0905 |  |  |  | 3 | [21 empty] | 3 | 0
22、 | C1305 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2 | 0
23、 | C2005 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2 | 0
24、 | C3205 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
25、 | C2105 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
26、 | C5515 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
27、 | C5615 |  |  |  |  | 3 | [20 empty] | 3 | 0
28、 | C7515 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
29、 | C1215 |  |  |  |  | 5 | [20 empty] | 5 | 0
30、 | C4315 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
31、 | C6715 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
32、 | C4115 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
33、 | C5715 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
34、 | C4715 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
35、 | C3915 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
36、 | C4415 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
37、 | C6615 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
38、 | C4615 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
39、 | C1915 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
40、 | C0613 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 66 | 0
41、 | DC1310 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
42、 | C1617A |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
43、 | C2117A |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
44、 | C1817A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
45、 | C0913 |  |  |  |  | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 194 | 0
46、 | BC0918 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 百页窗，本次取消
47、 | DC1618 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
48、 | C1610 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
49、 | C1428 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
50、 | C1228 |  |  |  |  | 3 | [20 empty] | 3 | 0
51、 | DC0618 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
52、 | DC1411 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
53、 | C1217 |  |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 67 | 0
54、 | DC0611 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
55、 | SC0915 |  |  |  |  | 3 | [20 empty] | 3 | 0
56、 | C1315 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
57、 | C2015 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
58、 | C3215 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
59、 | C2115 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
60、 | ZJC-1A | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2 | 0
61、 | PC-1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 32 | 0
62、 | C2017 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 96 | 0
63、 | YTM1224 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 80 | 0
64、 | PC-2 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  | 148 | 0
65、 | PC-3 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 96 | 0
66、 | YTM0821 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 96 | 0
67、 | YTM1224' | [5 empty] | 3 | 4 | 4 | 4 | [16 empty] | 15 | 0
68、 | C1617 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 32 | 0
69、 | C2117 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 32 | 0
70、 | TLM1824 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 32 | 0
71、 | C1619 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 48 | 0
72、 | YTM1424 | [5 empty] | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 81 | 0
73、 | C2417 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 64 | 0
74、 | ZJC-1 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 30 | 0
75、 | C1424 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | [16 empty] | 12 | 0
76、 | PC-4 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 12 | 0
77、 | C1012 | [24 empty] | 6 | 6 | 0
78、 | C1212A | [24 empty] | 3 | 3 | 0
79、 | M2437 |  |  |  |  | 3 | [20 empty] | 3 | 0
80、 | C2417A |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
81、 | M1227 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
82、 | C0610 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
83、 | LM1524 |  |  |  | 9 | [21 empty] | 9
84、 | LM1224 |  |  |  | 5 | [21 empty] | 5
1415
#REF!
#REF!

## 6#楼 (hidden)
6#楼门窗统计
序号 | 窗户名称 | 宽度 | 高度 | 地下室 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 | 9层 | 10层 | 11层 | 12层 | 13层 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 | 18层 | 19层 | 20层 | 21层 | 机房 | 樘数 | 合计面积
1、 | C0922 | 900 | 2200 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21
2、 | C0912 | 900 | 1200 | 2 | 2 | [21 empty] | 4
3、 | C1615 | 1600 | 1500 | 1 | [22 empty] | 1
4、 | C1720 | 1700 | 2000 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21
5、 | C3121 | 3100 | 2100 |  | 3 | [21 empty] | 3
6、 | LM1524 | 1500 | 2400 |  | 4 | [21 empty] | 4
7、 | C3021 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
8、 | C2221 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
9、 | S-C0910 |  |  |  | 5 | [21 empty] | 5
10、 | C3610 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2
11、 | C2810 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
12、 | C0921 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 18
13、 | PC-3A |  |  |  |  | 3 | [20 empty] | 3
14、 | PC-4ｂ |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2
15、 | YTM0821 |  |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 79
16、 | C0913ｂ | [25 empty] | 0
17、 | C0613 |  |  |  |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 119
18、 | C1313 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
19、 | C0913 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 78
20、 | C0909 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
21、 | PC-4C |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
22、 | C1317A |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2
23、 | MLC-2424 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 38
24、 | C0717A |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2
25、 | PC-2A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
26、 | PC-1A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
27、 | ZJC-1A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
28、 | C0913B |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2
29、 | C1517A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
30、 | C0613A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
31、 | MLC-2624 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 38
32、 | MLC1824 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 38
33、 | TLM1521 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
34、 | C0913C |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
35、 | C1213 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
36、 | C0910 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
37、 | C0917A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
38、 | C1517 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 39
39、 | ZJC-1B |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
40、 | PC-1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 39
41、 | PC-2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 39
42、 | PC-4 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 57
43、 | MLC-1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 39
44、 | PC-4A | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
45、 | C1317 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
46、 | C0717 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
47、 | ZJC-1 | [5 empty] | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 36
48、 | C0913A | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21
49、 | PC-3 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 76
50、 | ZJC-1C | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 2
51、 | MLC-2424A | [22 empty] | 2 |  |  | 2
52、 | MLC-2624A | [22 empty] | 2 |  |  | 2
53、 | MLC-1824A | [22 empty] | 2 |  |  | 2
54、 | C1012 | [24 empty] | 3 | 3
55、 | M1221 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
56、 | M1021 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2
0
0
0
989
#REF!
#REF!

## 7#楼 (hidden)
7#楼门窗统计
序号 | 窗户名称 | 宽度 | 高度 | 地下室 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 | 9层 | 10层 | 11层 | 12层 | 13层 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 | 18层 | 19层 | 20层 | 21层 | 机房 | 樘数 | 合计面积
1、 | C1515 |  |  | 2 | [22 empty] | 2 | 0
2、 | Y-C4018 |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 2 | 0
3、 | Y-C1018 |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 2 | 0
4、 | Y-BLM-1 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
5、 | Y-C4018A |  |  |  | 2 | 2 | [20 empty] | 4 | 0
6、 | Y-C1618 |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 2 | 0
7、 | Y-C1357 |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 2 | 0
8、 | C0920 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
9、 | C0912 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2 | 0
10、 | Y-C3607 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
11、 | S-C0910 |  |  |  | 6 | [21 empty] | 6 | 0
12、 | S-C3610 |  |  |  | 4 | [21 empty] | 4 | 0
13、 | S-M1524 |  |  |  | 5 | [21 empty] | 5 | 0
14、 | S-C3121 |  |  |  | 5 | [21 empty] | 5 | 0
15、 | Y-M1024 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
16、 | Y-C1215 |  |  |  | 2 | 2 | [20 empty] | 4 | 0
17、 | Y-C0915 |  |  |  | 6 | 6 | [20 empty] | 12 | 0
18、 | Y-MLC4424 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
19、 | Y-C0611 |  |  |  | 8 | 9 | [20 empty] | 17 | 0
20、 | Y-C0911 |  |  |  | 1 | 2 | [20 empty] | 3 | 0
21、 | Y-C3015 |  |  |  | 3 | 4 | [20 empty] | 7 | 0
22、 | Y-C2418 |  |  |  | 3 | 3 | [20 empty] | 6 | 0
23、 | Y-C1321 |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 2 | 0
24、 | Y-C4321 |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 2 | 0
25、 | Y-MLC3024 |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 2 | 0
26、 | Y-BLM-2 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
27、 | MLC-1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 37 | 0
28、 | C0913B |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
29、 | PC-3A |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
30、 | PC-4B |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
31、 | C0613 |  |  |  |  | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 117 | 0
32、 | YTM0821 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 78 | 0
33、 | YTC-2A | [25 empty] | 0 | 0
34、 | C1313 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
35、 | C0909 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
36、 | PC-4C |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
37、 | C1317A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
38、 | MLC2424 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 36 | 0
39、 | C0717 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 39 | 0
40、 | PC-2A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
41、 | PC-1A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
42、 | ZJC-1A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
43、 | C1517A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
44、 | C0613A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
45、 | MLC2624 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 36 | 0
46、 | YTC-5A | [25 empty] | 0 | 0
47、 | C0913C |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
48、 | C0922 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 20 | 0
49、 | Y-C3615 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
50、 | Y-C3821 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
51、 | PC-3 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 76 | 0
52、 | PC-4 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 57 | 0
53、 | C0913 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 77 | 0
54、 | PC-4A | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19 | 0
55、 | C1317 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38 | 0
56、 | ZJC-1C | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 2 |  |  | 3 | 0
57、 | PC-2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38 | 0
58、 | PC-1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38 | 0
59、 | ZJC-1 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 34 | 0
60、 | C1517 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38 | 0
61、 | MLC1824 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 36 | 0
62、 | FC乙0922 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0
63、 | C0913A | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0
64、 | MLC-1A | [21 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0
65、 | TLM1521 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19 | 0
66、 | MLC2624A | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 2 |  | 3 | 0
67、 | ZJC-1B | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0
68、 | MLC2424A | [22 empty] | 2 |  |  | 2 | 0
69、 | MLC-1824A | [22 empty] | 2 |  |  | 2 | 0
70、 | C1012 | [24 empty] | 3 | 3 | 0
0
1003
#REF!
#REF!

## 1结算审批表
洛宁项目样板间软装供货合同 结算审批表
项目名称 | 洛宁山水文苑 | 合同编号 | LNSSWY-JA-039
合同名称 | 洛宁项目样板间软装供货合同 | 合同金额 | 162000元
施工单位名称 | 河南旭樽装饰设计有限公司
乙方送审价 | 162000元 | 工程结算金额 | 159900
主办人签字 | 日期：
预决算部 | 经理： 日期：
主管副总 | 日期：
公司总经理 | 日期：
审计部 | 日期：
副总裁 | 日期：
集团财务副总 | 日期：
总裁 | 日期：
董事长 | 日期：
附：结算资料

## 2资料存档目录
结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 洛宁项目样板间软装供货合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件 |  | 发起审计时
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件 |  | 等审计完毕
4 | 洛宁项目样板间软装供货合同结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 洛宁项目样板间软装供货合同结算价明细汇总表 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 洛宁项目样板间软装供货合同结算价明细表 | 1份14页 | 第6~19页 | 原件 |  | 14
7 | 结算通知书（合同编号：LNSSWY-JA-039） | 1份1页 | 第20页 | 原件
8 | 结算申请报告（合同编号：LNSSWY-JA-039） | 1份1页 | 第21页 | 原件
9 | 工程验收单（合同编号：LNSSWY-JA-039） | 1份19页 | 第22~39、39-1页 | 原件 |  | 19
10 | 供应商约谈记录 | 1份1页 | 第40页 | 原件
11 | 授权委托书 | 1份1页 | 第41页 | 原件
12 | 工程往来账目明细（合同编号：LNSSWY-JA-039） | 1份1页 | 第42页 | 原件
13 | 水电费结清证明（合同编号：LNSSWY-JA-039） | 1份1页 | 第43页 | 原件
14 | 洛宁项目样板间软装供货合同（含审批表）（合同编号：LNSSWY-JA-039） | 1份28页 | 第44~71页 | 复印件 |  | 28
15 | 工程结算资料核对确认表 | 1份1页 | 第72页 | 原件
16 | 供应商报送结算书 | 1份17页 | 第73~89页 | 原件 |  | 17
造价师： |  | 日期：

## 3工程结算汇总表
工程结算汇总表
合同编号：LNSSWY-JA-039 合同金额：162000元
合同名称：洛宁项目样板间软装供货合同
甲 方：洛阳浩德浩康置业有限公司
乙 方：河南旭樽装饰设计有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元）
一 | 结算总造价 |  |  |  |  | 159961.1
1.1 | 合同内结算价 |  |  |  |  | 159961.1
1.2 | 签证单 |  |  |  |  | 0
1.3 | 扣款项目 |  |  |  |  | 0
二 | 其他费用合计 |  |  |  |  | -61.1
2.1 | 协商结算舍尾数金额 |  |  |  |  | -61.1
2.2 | …… |  |  |  |  | 0
三 | [一]+[二] 工程结算金额 |  | （小写） | 159900
|  |  | （大写） | 159900
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
… | ……
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 0
5.2 | 电费 |  |  | 0
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 159900
|  | （大写） |  | 159900
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 159900
|  | （大写） |  | 159900
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
注：此汇总表以总包结算为例，其它结算根据实际情况参照填写；结算总造价：表示施工总产值，包括甲供、水电费、税金等。

## 4结算明细汇总表
洛宁项目样板间软装供货合同 结算价明细汇总表
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 合同内结算
1.1 | 家具 | 项 | 1 | 69386.2 | 69386.2 | 详见后附表
1.2 | 灯具 | 项 | 1 | 12869.7 | 12869.7
1.3 | 地毯 | 项 | 1 | 7310 | 7310
1.4 | 挂饰 | 项 | 1 | 8187.5 | 8187.5
1.5 | 窗帘 | 项 | 1 | 10999.7 | 10999.7
1.6 | 织品 | 项 | 1 | 6115 | 6115
1.7 | 饰品 | 项 | 1 | 30043 | 30043
1.8 | 电器 | 项 | 1 | 9550 | 9550
2 | 变更增加项 | 项 | 1 | 5500 | 5500 |  |  | 报送金额
3 | 小计(1+2) | 元 |  |  | 159961.1 |  |  | 161512 | 1550.9 | 7995
3 | 经双方友好协商一致，本合同最终结算总价 | 元 |  |  | 159900 | 舍尾数金额61.1元 | -61.1 |  | 1612
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## F-家具
洛宁项目样板间软装供货-家具清单
序号 | 位置 | 名称 | 图片 | 合同清单外框尺寸（mm） |  |  | 材质 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 现场实际尺寸 | 备注
|  |  |  | 长 | 宽 | 高
F-1 | 玄关 | 玄关柜 |  | 1300 | 300 | 900 | 实木框架+金属脚 | 1 | 件 | 4108 | 4108
F-2 | 起居室 | 多人沙发 |  | 3750 | 850 | 800 | 实木框架+皮革软包+金属脚 | 1 | 件 | 8790 | 8790
F-3 |  | 茶几 |  | 直径900*400/650*480*450 |  |  | 实木框架+金属+石材 | 1 | 组 | 4800 | 4800
F-4 |  | 单人沙发 |  | 570 | 600 | 680 | 实木框架+布艺软包 | 1 | 件 | 2100 | 2100 | 570*630*740
F-5 |  | 墩 |  | 600 | 500 | 450 | 实木框架+布艺软包+混油 | 1 | 件 | 1790 | 1790
F-6 | 阳台 | 边几 |  | 直径600*H550 |  |  | 石材+金属 | 1 | 件 | 2307.4 | 2307.4 | 直径550*H540 | 现场测量尺寸与合同清单不一致，暂按合同清单单价*0.83计入 | 0.83
F-7 |  | 休闲沙发 |  | 650 | 780 | 700 | 藤编 | 1 | 件 | 1276.8 | 1276.8 | 650*750*700 | 现场测量尺寸与合同清单不一致，暂按合同清单单价*0.96计入 | 0.96
F-8 | 餐厅 | 餐椅 |  | 500 | 480 | 780 | 实木框架+皮革软包+金属脚套 | 4 | 件 | 1460 | 5840 | 500*560*920
F-9 | 品茶区 | 茶桌 |  | 1000 | 500 | 450 | 实木框架+玻璃 | 1 | 件 | 4400 | 4400
F-10 |  | 垫子 |  | 直径400*厚度80 |  |  | 布艺软包 | 2 | 件 | 510 | 1020 | 直径400*厚度100
F-11 | 主卧 | 床 |  | 1800 | 2000 | 1150 | 实木框架+皮革软包 | 1 | 件 | 4290 | 4290 | 1800*2100*1160
F-12 |  | 床头柜 |  | 550 | 500 | 500 | 实木框架+石材+玻璃面 | 2 | 件 | 1650 | 3300
F-13 |  | 床尾柜 |  | 2300 | 450 | 750 | 实木框架+混油 | 1 | 组 | 4570 | 4570
F-14 |  | 墩 |  | 直径450*450 |  |  | 实木框架+布艺软包+金属 | 1 | 件 | 1298 | 1298
F-15 | 老人房 | 床 |  | 1500 | 1900 | 1150 | 实木框架+皮革软包 | 1 | 件 | 4057.2 | 4057.2 | 1500*1900*1060 | 现场测量尺寸与合同清单不一致，暂按合同清单单价*0.92计入 | 0.92
F-16 |  | 床头柜 |  | 450 | 400 | 500 | 实木框架+混油 | 2 | 件 | 1142.4 | 2284.8 | 430*400*500 | 现场测量尺寸与合同清单不一致，暂按合同清单单价*0.96计入 | 0.96
F-17 | 儿童房 | 床 |  | 1200 | 2000 | 1150 | 实木框架+布艺软包 | 1 | 件 | 3780 | 3780 | 1200*2150*1350
F-18 |  | 桌子 |  | 1750 | 550 | 500 | 混油 | 1 | 件 | 4470 | 4470 | 1750(可移动)*550*770
F-19 |  | 椅子 |  | 530 | 550 | 730 | 实木框架+布艺软包 | 1 | 组 | 1284 | 1284 | 540*520*820 |  | 1.08
F-2 | 公区大厅 | 沙发 |  | 1500 | 450 | 450 | 布艺软包+金属脚 | 1 | 件 | 3620 | 3620
合计 | [7 empty] | 26 | 元 |  | 69386.2
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。 2.若对工程量清单存疑，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发此项清单。招标文件约定的期限内若无异议，本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。 3.软装综合单价中包含软装深化设计、软装采购、软装摆场及安装、软装运输、搬卸等所有费用。

## L-灯具
洛宁项目样板间软装供货-灯具清单
序号 | 位置 | 名称 | 图片 | 外框尺寸（mm） |  | 材质 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 现场实际尺寸 | 备注
|  |  |  | 长 | 宽
L-1 | 玄关 | 小吊灯 |  | 常规 |  | 金属+玻璃 | 1 | 组 | 390 | 390
L-2 | 起居室 | 吊灯 |  | 直径1000 |  | 金属+玻璃 | 1 | 组 | 1400 | 1400
L-3 |  | 落地灯 |  | 常规 |  | 金属 | 1 | 件 | 430 | 430
L-4 |  | 台灯 |  | 常规 |  | 金属+玻璃 | 1 | 件 | 340 | 340
L-5 | 餐厅 | 吊灯 |  | 长度1650 |  | 金属+玻璃 | 1 | 组 | 1019.7 | 1019.7 | 长度1640 | 现场测量尺寸与合同清单不一致，暂按合同清单单价*0.99计入 | 0.99
L-6 | 主卧 | 吊灯 |  | 直径850 |  | 金属+玻璃 | 1 | 组 | 2230 | 2230
L-7 |  | 台灯 |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 件 | 530 | 530
L-8 |  | 小吊灯 |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 730 | 730
L-9 | 老人房 | 吊灯 |  | 直径700 |  | 金属+玻璃 | 1 | 组 | 1380 | 1380
L-10 |  | 小吊灯 |  | 常规 |  | 金属+玻璃 | 1 | 组 | 560 | 560
L-11 |  | 台灯 |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 件 | 340 | 340
L-12 | 儿童房 | 吊灯 |  | 直径700 |  | 复合材质 | 1 | 件 | 1150 | 1150
L-13 |  | 台灯 |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 件 | 610 | 610
L-1 | 公区大厅 | 吊灯 |  | 直径500、400、300 |  | 金属+玻璃 | 1 | 组 | 1760 | 1760
合计 | [6 empty] | 14 | 元 |  | 12869.7
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。 2.若对工程量清单存疑，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发此项清单。招标文件约定的期限内若无异议，本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。 3.软装综合单价中包含软装深化设计、软装采购、软装摆场及安装、软装运输、搬卸等所有费用。

## D-地毯
洛宁项目样板间软装供货-地毯清单
序号 | 位置 | 名称 | 图片 | 外框尺寸（mm） |  | 材质 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 现场实际尺寸
|  |  |  | 长 | 宽
D-1 | 起居室 | 地毯 |  | 4200 | 2300 | 混纺 | 1 | 件 | 3680 | 3680 | 4240*2300
D-2 | 主卧 | 地毯 |  | 2600 | 1550 | 混纺 | 1 | 件 | 1580 | 1580 | 2630*1550
D-3 | 老人房 | 地毯 |  | 1900 | 1250 | 混纺 | 1 | 件 | 1130 | 1130
D-4 | 儿童房 | 地毯 |  | 直径1500 |  | 混纺 | 1 | 件 | 920 | 920
合计 | [6 empty] | 4 | 元 |  | 7310
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。 2.若对工程量清单存疑，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发此项清单。招标文件约定的期限内若无异议，本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。 3.软装综合单价中包含软装深化设计、软装采购、软装摆场及安装、软装运输、搬卸等所有费用。

## P-挂饰
洛宁项目样板间软装供货-挂饰清单
序号 | 位置 | 名称 | 图片 | 品牌 | 外框尺寸（mm） |  | 材质 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 现场实际尺寸 | 备注
[5 empty] | 宽 | 高
P-1 | 玄关 | 装置画 |  |  | 750 | 1050 | 手绘肌理 | 1 | 幅 | 650 | 650
P-2 | 客厅 | 装置画 |  |  | 长1300 |  | 综合材质 | 1 | 组 | 1503.5 | 1503.5 | 长1260 | 现场测量尺寸与合同清单不一致，暂按合同清单单价*0.97计入 | 0.97
P-3 | 过道 | 装置画 |  |  | 750 | 1500 | 综合材质 | 1 | 幅 | 920 | 920
P-4 | 茶室 | 装置画 |  |  | 580 | 1200 | 综合材质 | 1 | 幅 | 680 | 680
P-5 | 主卧床头 | 装置画 |  |  | 长1050 |  | 综合材质 | 1 | 组 | 750 | 750
P-6 | 主卧床尾柜 | 装置画 |  |  | 780 | 900 | 综合材质 | 1 | 幅 | 882 | 882
P-7 | 老人房 | 装置画 |  |  | 直径750 |  | 综合材质 | 1 | 幅 | 980 | 980
P-8 | 儿童房 | 装置画 |  |  | 组合尺寸：850*530 |  | 综合材质 | 1 | 组 | 860 | 860
P-9 | 厨房 | 装置画 |  |  | 450 | 450 | 综合材质 | 1 | 幅 | 292 | 292
F-1 | 公区大厅 | 挂画 |  |  | 1000 | 650 | 综合材质 | 1 | 幅 | 670 | 670
合计 | [7 empty] | 10 | 元 |  | 8187.5
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。 2.若对工程量清单存疑，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发此项清单。招标文件约定的期限内若无异议，本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。 3.软装综合单价中包含软装深化设计、软装采购、软装摆场及安装、软装运输、搬卸等所有费用。

## W-窗帘
洛宁项目样板间软装供货-窗帘清单
序号 | 位置 | 名称 | 图片 | 宽度（mm） | 高度（mm） | 材质 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 现场实际尺寸 | 备注
W-1 | 客厅 | 窗帘 |  | 3400 | 2560 | 布+纱 | 1 | 组 | 2201.9 | 2201.9 | 3350*2520 | 现场测量尺寸与合同清单不一致，暂按合同清单单价*0.97计入 | 0.97
W-2 | 餐厅品茶区 | 卷帘 |  | 2830 | 2270 | 百叶帘 | 1 | 组 | 1530 | 1530 | 应现场样板间效果将安装方式改为内嵌。宽2830
W-3 | 主卧 | 窗帘 |  | 3360 | 2330 | 布+纱 | 1 | 组 | 2312.8 | 2312.8 | 3330*2300 | 现场测量尺寸与合同清单不一致，暂按合同清单单价*0.98计入 | 0.98
W-4 | 老人房 | 窗帘 |  | 2800 | 2650 | 布+纱 | 1 | 组 | 1969.1 | 1969.1 | 2740*2620 | 现场测量尺寸与合同清单不一致，暂按合同清单单价*0.97计入 | 0.97
W-5 | 儿童房 | 窗帘 |  | 2660 | 2650 | 布+纱 | 1 | 组 | 1940.4 | 1940.4 | 2630*2640 | 现场测量尺寸与合同清单不一致，暂按合同清单单价*0.98计入 | 0.98
W-6 | 卫生间 | 卷帘 |  | 600 | 1370 | 百叶帘 | 1 | 组 | 438 | 438 | 470*1280 | 现场测量尺寸与合同清单不一致，暂按合同清单单价*0.73计入 | 0.73
W-7 | 厨房 | 卷帘 |  | 900 | 1365 | 百叶帘 | 1 | 组 | 607.5 | 607.5 | 780*1280 | 现场测量尺寸与合同清单不一致，暂按合同清单单价*0.81计入 | 0.81
合计 | [6 empty] | 7 | 元 |  | 10999.7
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。 2.若对工程量清单存疑，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发此项清单。招标文件约定的期限内若无异议，本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。 3.软装综合单价中包含软装深化设计、软装采购、软装摆场及安装、软装运输、搬卸等所有费用。

## T-织品
洛宁项目样板间软装供货-织品清单
序号 | 位置 | 名称 | 图片 | 外框尺寸（mm） |  | 材质 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 现场实际尺寸
|  |  |  | 长 | 宽
T-1 | 起居室 | 抱枕 |  | 常规 |  | 布艺 | 1 | 组 | 450 | 450
T-2 | 主卧 | 床品 |  | 床尺寸：1800*2000 |  | 布艺 | 1 | 组 | 1860 | 1860
T-3 | 老人房 | 床品 |  | 床尺寸：1500*1900 |  | 布艺 | 1 | 组 | 1800 | 1800
T-4 | 儿童房 | 床品 |  | 床尺寸：1200*2000 |  | 布艺 | 1 | 组 | 1760 | 1760
T-5 | 阳台 | 抱枕 |  | 常规 |  | 布艺 | 1 | 件 | 245 | 245
合计 | [6 empty] | 5 | 元 |  | 6115
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。 2.若对工程量清单存疑，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发此项清单。招标文件约定的期限内若无异议，本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。 3.软装综合单价中包含软装深化设计、软装采购、软装摆场及安装、软装运输、搬卸等所有费用。

## A--饰品
洛宁项目样板间软装供货-饰品清单
序号 | 位置 | 名称 | 图片 | 品牌 | 外框尺寸（mm） |  | 材质 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 现场实际尺寸
[5 empty] | 长 | 高
A-1 | 玄关 | 台面饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 1096 | 1096
A-2 |  | 柜内饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 500 | 500
A-3 | 起居室 | 茶几摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 720 | 720
A-4 |  | 电视柜摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 1480 | 1480
A-5 |  | 边几摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 713 | 713
A-6 |  | 小雕塑摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 636 | 636
A-7 | 阳台 | 柜子饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 0 | 组 | 690 | 0 | 取消
A-8 |  | 动感单车+饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 2650 | 2650
A-9 |  | 边几饰品摆件+绿植 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 1100 | 1100
A-10 | 餐厅 | 餐桌摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 4 | 组 | 375 | 1500
A-11 |  | 餐桌花器+花艺 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 1595 | 1595
A-12 |  | 隔板饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 90 | 90
A-13 | 品茶区 | 茶台台面饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 690 | 690
A-14 |  | 茶水架饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 380 | 380
A-15 | 厨房 | 锅具 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 480 | 480
A-16 |  | 台面饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 355 | 355
A-17 |  | 台面饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 1450 | 1450
A-18 |  | 花器+花艺 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 490 | 490
A-19 | 主卧 | 床头柜饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 2 | 组 | 1090 | 2180
A-20 |  | 梳妆台饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 965 | 965
A-21 |  | 花器花艺 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 890 | 890
A-22 |  | 衣帽间饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 890 | 890
A-23 |  | 衣帽间饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 1098 | 1098
A-24 |  | 格子饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 450 | 450
A-25 | 卫生间 | 花器花艺+饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 590 | 590
A-26 |  | 饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 580 | 580
A-27 |  | 层板饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 440 | 440
A-28 | 老人房 | 床头柜饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 2 | 组 | 320 | 640
A-29 |  | 衣柜饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 1980 | 1980
A-30 |  | 隔板饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 1050 | 1050
A-31 | 生活阳台 | 饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 890 | 890
A-32 |  | 饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 260 | 260
A-33 | 儿童房 | 层板饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 330 | 330
A-34 |  | 书桌饰品摆件 |  |  | 常规 |  | 复合材质 | 1 | 组 | 885 | 885
总计 | [7 empty] | 38 | 元 |  | 30043
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。 2.若对工程量清单存疑，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发此项清单。招标文件约定的期限内若无异议，本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。 3.软装综合单价中包含软装深化设计、软装采购、软装摆场及安装、软装运输、搬卸等所有费用。

## D-电器
洛宁项目样板间软装供货-电器清单
序号 | 名称 | 图片 | 外框尺寸（mm） |  |  | 品牌 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注
|  |  | 长 | 宽 | 高
1 | 电视 |  | 65寸 |  |  | 小米 | 1 | 件 | 3390 | 3390 | 产品型号Redmi L65R9-XT,按项目要求免费座装或挂装。
2 | 油烟机 |  | 895 | 505 | 537 | 老板 | 0 | 件 | 2899 | 0 | 取消
3 | 灶具 |  | 720 | 420 | 135 | 老板 | 0 | 件 | 2399 | 0 | 取消
4 | 冰箱 |  |  |  |  | 海尔 | 1 | 件 | 3670 | 3670 | 产品型号405WBPZU1
5 | 洗衣机 |  |  |  |  | 海尔 | 1 | 件 | 2490 | 2490 | 产品型号XDG90U1
合计 | [6 empty] | 3 | 元 |  | 9550
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。 2.若对工程量清单存疑，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发此项清单。招标文件约定的期限内若无异议，本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。 3.软装综合单价中包含软装深化设计、软装采购、软装摆场及安装、软装运输、搬卸等所有费用。 4.如电器存在型号与现场不匹配或款型下架，按同档次、价位款型与项目沟通并同意后，可进行调整替换。

## 变更增加项
洛宁山水文苑样板间--变更增加项
序号 | 位置 | 名称 | 图片 | 外框尺寸（mm） |  |  | 材质 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 现场实际尺寸
|  |  |  | 长 | 宽 | 高
A-1 | 阳台替换饰品 | 墙面绿植挂件 |  | 750*1300 |  |  | 复合材质 | 1 | 组 | 2350 | 2350 | 780*1340
A-2 |  | 落地盆栽绿植 |  | 常规 |  |  | 复合材质 | 1 | 组 | 350 | 350
| 主卧 | 主卧床垫 |  | 1730 | 1880 | 200 | 弹簧+海绵+棉布 | 1 | 组 | 1000 | 1000 | 1730*1880*230
| 老人房 | 老人房床垫 |  | 1400 | 1800 | 230 | 弹簧+海绵+棉布 | 1 | 组 | 1000 | 1000 | 1400*1820*230
| 儿童房 | 儿童房床垫 |  | 1200 | 2000 | 200 | 弹簧+海绵+棉布 | 1 | 组 | 800 | 800 | 1200*2000*210
总计 | [8 empty] | 元 |  | 5500