## 2资料存档目录
栾川山水文苑年度零星工程合同 2022年度结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑年度零星工程合同2022年度结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份2页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 2023年截至8月结算价明细汇总表 | 1份1页 | 第6页 | 原件
7 | 结算申请单 | 1份1页 | 第7页 | 原件
8 | 结算通知书 | 1份1页 | 第8页 | 原件
9 | 授权委托书 | 1份1页 | 第9页 | 原件
10 | 工程资料核对确认单 | 1份1页 | 第10页 | 原件
9 | 结算工作交接单 | 1份2页 | 第11-12页 | 原件
10 | 派发单及确认单011 | 1份5页 | 第13-17页 | 原件
11 | 派发单及确认单012 | 1份3页 | 第19-21页 | 原件
12 | 派发单及确认单013 | 1份4页 | 第22-25页 | 原件
13 | 派发单及确认单020 | 1份7页 | 第39-45页 | 原件
14 | 工程往来账目明细 | 1份1页 | 第46页 | 原件
15 | 零星合同4-5月份月度结算资料 | 册 | 1 | 原件
16 | 合同 | 册 | 1 | 原件
造价师： |  | 日期：

## 3工程结算汇总表
栾川山水文苑年度零星工程合同2022年度结算汇总表
合同编号：LCS1-JA-046 合同金额：968965.00元
合同名称：栾川山水文苑年度零星工程合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：河南邦丰装饰工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 162700
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 162700
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 签证 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 优惠取整
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 162700
|  |  | （大写） | 162700
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 162700
|  | （大写） |  | 162700
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 162700
|  | （大写） |  | 162700
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 结算明细汇总
栾川山水文苑年度零星工程合同2022年度结算价明细汇总表
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程造价（元） | 备注
1 | 203年4-5月份结算 | 元 | 87400 | 详见4-5月度结算审批
2 | 2023年截至8月份结算 | 元 | 75300 | 详见8月份结算明细
3 |  |  | 162700

## 4-5月份结算明细汇
栾川山水文苑年度零星工程合同2023年4-5月度结算价明细汇总表
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 工程造价（元） | 备注
1 | 派发单编号001 | 破除混凝土 | m2 | 99.6 | 150 | 14940 | 合同价
|  | 倒运土方 | m3 | 113.48 | 11 | 1248.28 | 参照总包合同
|  | 混凝土垫层 | m2 | 32.2 | 150 | 4830 | c15垫层，参照路面价格扣除两个标号
|  | 透水砖铺贴 | m2 | 32.2 | 80 | 2576 | 参照铺砖价格，扣除砖费用
|  | 车挡墩子直径400花岗岩 | 个 | 25 | 300 | 7500 | 详见约谈记录
|  | 不锈钢链子（长1.2m） | 根 | 22 | 20 | 440 | 详见约谈记录
2 | 派发单编号002 | 玻璃更换 | 块 | 1 | 3000 | 3000 | 详见约谈记录，从合同中扣除LCS2-JA-012
3 | 派发单编号003 | 厨房蒸箱加电 | 套 | 1 | 500 | 500 | 详见约谈记录，从合同中扣除LCS2-JA-012
4 | 派发单编号004 | 售楼部西侧围挡拆除 | m | 26 | 25 | 650
|  | 字体拆除 技工 | 工 | 1 | 180 | 180
|  | 字体拆除 普工 | 工 | 1 | 100 | 100
5 | 派发单编号005 | 双壁波纹管dn200 | m | 6 | 20 | 120
|  | 砖砌井 | m2 | 0.27 | 120 | 32.4
6 | 派发单编号006 | 洛宁项目厨房安装费用代付 | 项 | 1 | 7548 | 7548 | 详见约谈记录
7 | 派发单编号007 | 电梯临时电缆采购 | 项 | 1 | 4140 | 4140 | 详见约谈记录
8 | 派发单编号008 | 角钢焊接制作与安装 | 钢架 | 0.3 | 5831.8 | 1749.54 | 参照造价信息4486元/t，考虑人工费及其他考虑30%
|  | 木模板 | m2 | 3.92 | 23.77 | 93.18 | 模板费
8 | 派发单编号009 | 市政道路接口 | 项 | 1 | 5450 | 5450 | 详见约谈记录
|  | 清水样板间入户门（星月神） | 樘 | 2 | 1830 | 3660 | 详见约谈记录，跟宜阳入户门一样，按一样入户门价格计入
9 | 派发单编号010 | 楼梯侧扣粉刷 | m | 447.78 | 64 | 28657.92 | 详见计算底稿
10 | 合计 |  |  |  |  | 87415.32
11 | 本次月结金额 |  |  |  |  | 87400
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 截至8月份结算
栾川山水文苑年度零星工程合同2023年截至8月度结算价明细汇总表
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 工程造价（元） | 备注
1 | 派发单编号011 | 东大门坡道增加雾森系统 | 项 | 1 | 35000 | 35000 | 详见清单
2 | 派发单编号012 | 5#楼门厅增加土建部分 | 项
|  | c30混凝土基础及柱子 | m3 | 1.94 | 875 | 1697.5 | 参照合同价格
|  | 钢筋 | t | 0.22 | 5000 | 1100 | 参照合同价格
|  | 砖墙 | m3 | 5.93 | 916.67 | 5435.85 | 参照合同价格
|  | 构造柱 | m3 | 0.46 | 875 | 402.5 | 参照合同价格
|  | 粉刷墙面 | m2 | 35.82 | 22 | 788.04
|  | 构造柱钢筋 直径10，箍筋6@200/250 | t | 0.03 | 5000 | 150 | 参照合同价格
3 | 派发单编号013 | 楼梯侧扣粉刷 | m | 480.53 | 64 | 30753.92 | 详见计算底稿
4 | 小计 |  |  |  |  | 75327.81
5 | 本月合计 |  |  |  |  | 75300

## 计算书
钢架子计算式
序号 | 项目名称 | 长度 | 数量 | 合计 | 理论值 |  | 套
1 | 踏步角钢40*4 | 6.56 | 7 | 45.92 | 2.42 | 111.13 | 2 | 222.26
| 三角架子 | 7.53 | 2 | 15.06 | 2.42 | 36.45 | 2 | 72.9
295.16
踏步侧面粉刷
序号 | 部位 |  | 项目名称 | 单位 | 单个尺寸 | 数量 |  |  |  |  | 总量
[6 empty] | -1F | 1F | 2~3F | 3~8F | 数量总计
3#楼
1 | 楼梯粉刷 | 楼梯 |  | m | 41.464 | 7.758 | 3.436 | 5.68 | 24.59 | 3 | 124.392
5#楼
1 | 楼梯粉刷 |  |  | m | 36.072 | 3.16 | 2.465 | 5.047 | 25.4 | 2 | 72.144
8#楼
1 | 楼梯粉刷 |  |  | m | 42.021 | 10.042 | 2.459 |  | 29.52 | 2 | 84.042
9#楼
1 | 楼梯粉刷 |  |  | m | 38.407 | 5.495 | 2.465 | 5.047 | 25.4 | 2 | 76.814
11#楼
1 | 楼梯粉刷 |  |  | m | 45.195 | 12.283 | 2.465 | 5.047 | 25.4 | 2 | 90.39
| 合计 | [9 empty] | 447.782
踏步侧面粉刷
序号 | 部位 |  | 项目名称 | 单位 | 单个单元 | 数量 |  |  |  |  | 总量
[6 empty] | -1F | 1F | 2~8F | 顶层 | 数量总计
1#楼
| 楼梯粉刷 | 楼梯 |  | m | 38.448 | 5.508 | 2.46 | 30.48 |  | 2 | 76.896
2#楼
| 楼梯粉刷 |  |  | m | 38.561 | 8.76 | 0.576 | 4.635 | 24.59 | 3 | 115.683
6#楼
| 楼梯粉刷 |  |  | m | 49.822 | 12.111 | 2.53 | 30.216 | 4.965 | 2 | 99.644
7#楼
| 楼梯粉刷 |  |  | m | 41.885 | 9.918 | 2.459 | 29.508 |  | 2 | 83.77
10#楼
| 楼梯粉刷 |  |  | m | 42.106 | 10.043 | 2.459 | 29.604 |  | 2 | 84.212
9#楼
| 楼梯粉刷 |  |  | m | 5.08 |  |  |  | 5.08 | 2 | 10.16
11#楼
| 楼梯粉刷 |  |  | m | 5.08 |  |  |  | 5.08 | 2 | 10.16
| 合计 | [9 empty] | 480.525