## 1结算审批表
开元壹号62#地块景观提升改造工程合同结算审批表
项目名称 | 开元壹号62# | 合同编号 | KYYH.62-JP-134
合同名称 | 开元壹号62#地块景观提升改造工程合同 | 合同金额 | 808070元
施工单位名称 | 河南富泽园林工程有限公司
乙方送审价 | 273777.1元 | 工程结算金额 | 271000
主办人签字 | 日期：
预决算部 | 经理： 日期：
主管副总 | 日期：
公司总经理 | 日期：
审计部 | 日期：
副总裁 | 日期：
集团财务副总 | 日期：
总裁 | 日期：
董事长 | 日期：
附：结算资料

## 2资料存档目录
结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 开元壹号62#地块景观提升改造工程合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件 |  | 发起审计时
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件 |  | 等审计完毕
4 | 开元壹号62#地块景观提升改造工程合同结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 开元壹号62#地块景观提升改造工程合同结算价明细汇总表 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 开元壹号62#地块景观提升改造工程合同结算价明细表 | 1份2页 | 第6~7页 | 原件
7 | 结算通知书（合同编号：KYYH.62-JP-134） | 1份1页 | 第8页 | 原件
8 | 结算申请报告（合同编号：KYYH.62-JP-134） | 1份1页 | 第9页 | 原件
9 | 工程结算工作交接单 | 1份2页 | 第10~11页 | 原件
10 | 工程验收单（合同编号：KYYH.62-JP-134） | 1份6页 | 第12~17页 | 原件 |  | 6
11 | 供应商约谈记录 | 1份3页 | 第18~20页 | 原件
12 | 授权委托书 | 1份1页 | 第21页 | 原件
13 | 工程往来账目明细（合同编号：KYYH.62-JP-134） | 1份1页 | 第22页 | 原件
14 | 水电费结清证明（合同编号：KYYH.62-JP-134） | 1份1页 | 第23页 | 原件
15 | 关于工期延长情况说明 | 1份1页 | 第24页 | 原件
16 | 开元壹号62#地块景观提升改造工程合同（含审批表）（合同编号：KYYH.62-JP-134） | 1份25页 | 第25~49页 | 复印件 |  | 25
17 | 工程结算资料核对确认表、供应商报送结算书 | 1份15 | 第50~54页 | 原件 |  | 5
造价师： |  | 日期：

## 3工程结算汇总表
工程结算汇总表
合同编号：KYYH.62-JP-134 合同金额：808070元
合同名称：开元壹号62#地块景观提升改造工程合同
甲 方：洛阳浩德鑫置地有限公司
乙 方：河南富泽园林工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元）
一 | 结算总造价 |  |  |  |  | 271322.4633
1.1 | 合同内结算价 |  |  |  |  | 271322.4633
1.2 | 签证单 |  |  |  |  | 0
1.3 | 扣款项目 |  |  |  |  | 0
二 | 其他费用合计 |  |  |  |  | -322.4633
2.1 | 协商结算舍尾数金额 |  |  |  |  | -322.4633
2.2 | …… |  |  |  |  | 0
三 | [一]+[二] 工程结算金额 |  | （小写） | 271000
|  |  | （大写） | 271000
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
… | ……
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 0
5.2 | 电费 |  |  | 0
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 271000
|  | （大写） |  | 271000
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 271000
|  | （大写） |  | 271000
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
注：此汇总表以总包结算为例，其它结算根据实际情况参照填写；结算总造价：表示施工总产值，包括甲供、水电费、税金等。

## 结算价明细汇总表
开元壹号62#地块景观提升改造工程合同 结算价明细汇总表
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 含税金额（元） | 备注
1 | 开元壹号62#地块景观提升改造工程合同结算
1.1 | 开元壹号62#地块景观提升改造工程合同结算 | 项 | 1 | 271322.4633 | 271322.4633 | 详见后附表 |  |  | 273777.1
2 | 经双方友好协商一致，本合同最终结算总价 | 元 |  |  | 271000 | 舍尾数金额322.46元 | -322.4633 | -2777.1
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 结算明细表
开元壹号62#地块景观提升改造工程合同结算价明细表
序号 | 名称 | 规格 |  |  |  | 数量 | 单位 | 综合单价 （元） | 合计 （元） | 备注 | 说明 | 报送 | 价差
|  | 胸径 (cm) | 树高 (m) | 冠径 (m) | 分支点（m）
一 | 合同内结算
1 | 移栽乔木
1.2 | 移栽爬山虎 |  |  |  |  | 10 | 株 | 120 | 1200 |  |  | 1200 | 0
1.3 | 移栽凌霄 |  |  |  |  | 9 | 株 | 120 | 1080 |  |  | 1080 | 0
1.6 | 移栽龙抓槐 |  | 5-5.5 | 4-4.5 |  | 3 | 株 | 750 | 2250 |  | 移栽4株，其中一棵活一枝 | 3000 | -750
1.7 | 移栽山杏 | D20 | 4.5-5 | 4-4.5 | 0.2-0.6 | 1 | 株 | 1450 | 1450 |  |  | 1450 | 0
1.8 | 移栽水杉A | ∅18 | 10-11 | 3.5-4 | 1.5-2 | 5 | 株 | 1600 | 8000 |  |  | 8000 | 0
1.9 | 移栽水杉B | ∅15 | 9-10 | 3-3.5 | 1.5-2 | 5 | 株 | 850 | 4250 |  |  | 4250 | 0
1.13 | 移栽石榴 |  | 4.5-5.5 | 3.5-4.5 |  | 3 | 株 | 550 | 1650 |  |  | 1650 | 0
1.14 | 移栽细叶芒 |  | 1.5-1.6 | 0.3-0.4 |  | 0 | 株 | 15 | 0 |  | 移栽10株，全部死亡 | 150 | -150
1.16 | 填树坑土方 |  |  |  |  | 2 | 立方 | 95 | 190 |  |  | 190 | 0
1.17 | 地被移除及地形整理 |  |  |  |  | 581.3647 | 平方 | 15 | 8720.47 |  | 同玉龙草工程量 | 8724.9 | -4.43
1.18 | 树木挖除外运，乙方自行处理 |  |  |  |  | 1 | 项 | 3500 | 3500 | 1、6株胸径18-20公分美国红枫 2、1株胸径20公分广玉兰 3、1株胸径20-22公分独杆朴树 4、9株胸径11公分樱花 5、1株胸径15公分樱桃树 6、1株胸径20公分樱花 7、1株胸径15公分木瓜海棠 8、10M2紫竹 | 第2项、第8项未施工，其余已施工，另合同外增加原枯死水杉树根清运8棵。单价计入70% | 5000 | -1500 | 47.04
2 | 种植乔木
2.9 | 樱花 | ∅11 | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | 0.5-0.8 | 9 | 株 | 1200 | 10800 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一 |  | 10800 | 0
4 | 地被及点缀灌木
序号 | 名称 | 规格 |  |  | / | 数量 | 单 位 | 综合单价 | 合计
|  | 高度(m) | 种植密度 | 冠径(m)
4.28 | 玉龙草 |  | 230株/m2 |  |  | 581.3647 | ㎡ | 170 | 98831.9933 |  |  | 98882.2 | -50.2067
二 | 合同外结算
1 | 丛生乌桕 |  |  |  |  | 1 | 株 | 43400 | 43400 | 每杆地径相加79公分，按甲方图形选定树形 | 约谈记录 | 128000 | 0
2 | 丛生乌桕 |  |  |  |  | 1 | 株 | 48000 | 48000 | 每杆地径相加50公分，按甲方图形选定树形 | 约谈记录
3 | 乌桕 |  |  |  |  | 1 | 株 | 7600 | 7600 | 米径20公分，按甲方图形选定树形 | 约谈记录
4 | 丛生乌桕 |  |  |  |  | 1 | 株 | 29000 | 29000 | 每杆地径相加57公分，按甲方图形选定树形 | 约谈记录
5 | 鸡爪槭 |  |  |  |  | 1 | 株 | 1400 | 1400 |  | 约谈记录 | 1400 | 0
三 | 合计（元） | [7 empty] | 271322.4633 |  |  | 273777.1 | -2454.6367