## 13#楼、20#楼
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 13#楼栏杆、百叶 | [5 empty] | 71057.3372 | 80% | 56845.8698
2 | 20#楼栏杆、百叶 | [5 empty] | 67279.6395 | 80% | 53823.7116
| 合计 | [7 empty] | 110669.5814 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 110000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 04、工程量计算书
13#楼
序号 | 部位 |  | 项目名称 | 单位 | 单个尺寸 | 数量 | [5 empty] | 总量 | 综合单价 | 合计
[6 empty] | -1F | 1F | 2~3F | 4~8F |  | 数量总计
1 | 飘窗栏杆 | PC | 900mm | m | 2 |  | 4 |  |  |  | 36 | 72
| 飘窗栏杆 | PC | 900mm | m | 1.5 |  | 4 |  |  |  | 36 | 54
| 阳台栏杆 | ytlg01 | 1100mm L>4M | m | 4.95 |  | 4 |  |  |  | 36 | 178.2 | 127.9951 | 22808.7268
| 阳台栏杆 | ytlg02 | 1100mm L≤4M | m | 2.1 |  | 4 |  |  |  | 32 | 67.2 | 114.9888 | 7727.2474
| 阳台栏杆 | ytlg03 | 1100mm L≤4M | m | 1 |  | 8 |  |  |  | 64 | 64 | 114.9888 | 7359.2832
| 阳台栏杆 | ytlg04 | 1100mm L≤4M | m | 2.7 |  | 4 |  |  |  | 4 | 10.8 | 114.9888 | 1241.879
| 阳台栏杆 | ytlg05 | 1100mm L≤4M | m | 1.3 |  | 8 |  |  |  | 8 | 10.4 | 114.9888 | 1195.8835
2 | 空调板栏杆 | aclg01 | 600mm | m | 2.8 |  | 4 |  |  |  | 36 | 100.8 |  | 0
5 | 楼梯栏杆 | 楼梯 |  | m | 106.86 | 18.22 | 88.64 |  |  |  |  | 106.86 |  | 0
| 楼梯栏杆 | 平台栏杆 |  | m | 1.36 | [6 empty] | 1.36 |  | 0
| 靠墙楼梯扶手 |  | 直径50塑木 | m | 6.47 | [6 empty] | 6.47 |  | 0
6 | 百叶窗 | BY01 | 1*2.35 | ㎡ | 98.7 |  | 14.1 |  | 84.6 |  |  | 98.7 | 223.125 | 22022.4409
|  | BY02 | 1*2.05 | ㎡ | 24.6 |  |  | 12.3 |  | 12.3 |  | 24.6 | 223.125 | 5488.8759
|  | BY03 | 1*2.4 | ㎡ | 14.4 | 14.4 | [5 empty] | 14.4 | 223.125 | 3213.0005
20#楼 | [13 empty] | 71057.3372
序号 | 部位 |  | 项目名称 | 单位 | 单个尺寸 | 数量 | [5 empty] | 总量
[6 empty] | 1F | 2F | 3F | 4~12F | 13F | 数量总计 |  |  | 0
1 | 飘窗栏杆 | F1-TCLG01/F2-TCLG01 | 900mm | m | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 43.2 |  | 0
2 | 飘窗栏杆 | F3-TCLG01/F4-TCLG01 | 900mm | m | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | 飘窗栏杆 | G1-TCLG01/G2-TCLG01 | 900mm | m | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 43.2 |  | 0
4 | 空调板栏杆 | F1-ACLG01/F2-ACLG01 | 600mm | m | 3.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 74.4 |  | 0
5 | 空调板栏杆 | F3-ACLG01/F4-ACLG01 | 600mm | m | 3.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18.6 |  | 0
6 | 空调板栏杆 | G1-ACLG01/G2-ACLG01 | 600mm | m | 3.4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 85 |  | 0
7 | 阳台栏杆 | F1-YTLG01/F2-YTLG01 | 1100mm L>4M | m | 4.85 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 106.7 | 127.9951 | 13657.0772
8 | 阳台栏杆 | F1-YTLG02/F2-YTLG02 | 1100mm L≤4M | m | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 36 | 114.9888 | 4139.5968
9 | 阳台预留洞栏杆 | F1-YTLG04/F2-YTLG04 | 1020高 | m | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 31.2 | 85.0099 | 2652.3089
10 | 阳台栏杆 | WY-YTLG01 | 1100mm L≤4M | m | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 114.9888 | 183.9821
11 | 阳台预留洞栏杆 | F3-YTLG03/F4-YTLG03 | 1020高 | m | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.6 | 85.0099 | 221.0257
12 | 阳台栏杆 | F3-YTLG02 | 1100mm L≤4M | m | 1.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | 114.9888 | 132.2371
13 | 阳台栏杆 | F4-YTLG02 | 1100mm L≤4M | m | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 114.9888 | 172.4832
14 | 阳台栏杆 | F1-YTLG03/F2-YTLG03 | 900mm L>4M | m | 4.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.7 | 109.9942 | 1066.9437
15 | 阳台栏杆 | G2-YTLG03 | 1100mm L≤4M | m | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9888 | 0
16 | 阳台栏杆 | G1-YTLG01/G2-YTLG01 | 1100mm L≤4M | m | 2.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 59.4 | 114.9888 | 6830.3347
17 | 阳台栏杆 | G1-YTLG02/G2-YTLG02 | 900mm L≤4M | m | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.4 | 111.9943 | 604.7692
18 | 百叶窗 | F1-BY01/F2-BY01 | 1*2.3 | ㎡ | 2.3 | 0 | 2 |  | 3 |  | 29 | 66.7 | 223.125 | 14882.4398
19 | 百叶窗 | F1-BY02/F2-BY02 | 1*2 | ㎡ | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 6 | 12 | 223.125 | 2677.5004
20 | 百叶窗 | F3-BY01/F4-BY01 | 1*2.3 | ㎡ | 2.3 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 4.6 | 223.125 | 1026.3752
21 | 百叶窗 | F1-BY03 | 1*2 | ㎡ | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 223.125 | 446.2501
22 | 百叶窗 | G1-BY01/G2-BY01 | 1*2.3 | ㎡ | 2.3 | 2 | 2 |  | 3 |  | 31 | 71.3 | 223.125 | 15908.815
23 | 百叶窗 | G1-BY02/G2-BY02 | 1*2 | ㎡ | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 6 | 12 | 223.125 | 2677.5004
24 | [5 empty] | -1F | 1F | 2F | 3~12F | 13F | 机房层 | 数量合计 |  | 67279.6395
25 | 楼梯栏杆 | 楼梯 |  | m |  | 9.42 | 5.73 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 2.366 | 85.436 |  | 0
26 | 楼梯栏杆 | 平台栏杆 |  | m |  | 0.52 |  |  |  | 1.2 | 1.25 | 2.97 |  | 0
27 | 楼梯栏杆 | 楼梯 |  | m |  | 11.16 | 5.94 | 5.66 | 5.67 | 5.67 | 1.82 | 86.95 |  | 0
28 | 楼梯栏杆 | 平台栏杆 |  | m |  | 1.65 |  |  |  | 1.2 | 1.25 | 4.1 |  | 0
29 | 靠墙楼梯扶手 |  | 直径50塑木 | m | 4.08 | [6 empty] | 8.16 |  | 0