## 汇总
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 16#楼外墙50% |  | 3392.16 | 52 |  |  | 176392.32 | 80% | 141113.856
2 | 20#楼外墙漆 |  | 4580.9124 | 52 |  |  | 238207.4448 | 80% | 190565.9558
3 | 20#水管 |  | 130 | 18 |  |  | 2340 | 80% | 1872
| 合计 | [7 empty] | 333551.8118 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 330000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 16#
16号楼工程量计算底稿--32层
轴线 | 层数 | 材料名称 | 位置 | 计算式(长*高) | 单位 | 工程量 | 层数 | 对称轴个数 | 总工程量 | 节点/备注
工程量合计 |  | 浅灰色真石漆 | [6 empty] | 1174.9954
|  | 乳白色真石漆 | [6 empty] | 5357.5918
|  | 深灰色真石漆 | [6 empty] | 251.7328
工程量合计 | [8 empty] | 6784.32
负1-2层
南立面
1-3轴+11-13轴 | 负1-2层 | 浅灰色真石漆 | 飘窗墙面 | （2.78+2.7）*（3.15+5.8-0.5）+（6*2-2.78-2.7）*（3.15-0.6）【负1层】+2.9*0.8*2【负一层顶】 | m2 | 67.572 | 1 | 1 | 67.572 | 节点23/1
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C1818 | -1.8*1.8*2+（1.8+1.8）*2*0.1*2+1.8*0.08*2*2【窗台】 | m2 | -4.464 | 1 | 1 | -4.464
|  | 浅灰色真石漆 | 扣PC1817 | -1.8*1.7*2*2+（1.8+1.7）*2*0.1*2*2+1.8*0.08*2*2*2【窗台】 | m2 | -8.288 | 1 | 1 | -8.288
3轴+11轴 | 负1-2层 | 浅灰色真石漆 | 百叶空调洞外墙 | 2.52*2*（3.15+5.8-0.5）+（3.4*2-2.52*2）*（3.15-0.6） | m2 | 47.076 | 1 | 1 | 47.076 | 节点24/3
|  | 浅灰色真石漆 | 扣BYC1021 | -1*2.1*2+（1+2.1）*2*0.1*2 | m2 | -2.96 | 1 | 1 | -2.96
|  | 浅灰色真石漆 | 扣BYC1023 | -1*2.3*2*2+（1+2.3）*2*0.1*2*2 | m2 | -6.56 | 1 | 1 | -6.56
3-7轴+7-11轴 | 负1-2层 | 浅灰色真石漆 | 阳台外墙 | 5*2*（3.15+5.8-0.5） | m2 | 84.5 | 1 | 1 | 84.5 | 节点23/2
|  | 浅灰色真石漆 | 扣阳台洞 | -5*2.55*2-4.85*2*（2.2*2）+4.85*0.1*2*2*2【造型】+（5+2.55）*2*0.2*2+（4.85*2+2.2*2）*2*0.2*2【洞测】 | m2 | -46.98 | 1 | 1 | -46.98
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台内墙 | 15.28*（3+2.9*2-0.1*3）*2*0 | m2 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C3018 | -3*1.8*2+（3+1.8）*2*0.15*2 | m2 | -7.92 | 1 | 1 | -7.92
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C1618 | -1.6*1.8*2+（1.6+1.8）*2*0.15*2 | m2 | -3.72 | 1 | 1 | -3.72
|  | 浅灰色真石漆 | 扣TLM2723 | -2.7*2.3*2*2+（2.7+2.3*2）*0.15*2*2 | m2 | -20.46 | 1 | 1 | -20.46
|  | 浅灰色真石漆 | 扣TLM1623 | -1.6*2.3*2*2+（2.7+2.3*2）*0.15*2*2 | m2 | -10.34 | 1 | 1 | -10.34
|  | 浅灰色真石漆 | 扣阳台洞 | -5*2.55*2-4.85*2*（2.2*2） | m2 | -68.18 | 1 | 1 | -68.18
7轴 | 负1-2层 | 浅灰色真石漆 | 百叶空调洞外墙 | 1.6*（3.15+5.8-0.5） | m2 | 13.52 | 1 | 1 | 13.52 | 节点24/3
|  | 浅灰色真石漆 | 扣BYC1021 | -1*2.1+（1+2.1）*2*0.1 | m2 | -1.48 | 1 | 1 | -1.48
|  | 浅灰色真石漆 | 扣BYC1023 | -1*2.3*2+（1+2.3）*2*0.1*2 | m2 | -3.28 | 1 | 1 | -3.28
13轴 | 负1-2层 | 浅灰色真石漆 | 墙面 | 0.88*（0.15+5.8） | m2 | 5.236 | 1 | 1 | 5.236
14-15轴+33-35轴 | 负1-2层 | 浅灰色真石漆 | 阳台外墙 | （2.3+2.02）*（3.15+5.8-0.5） | m2 | 36.504 | 1 | 1 | 36.504
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C1018 | -1*1.8+（1+1.8）*2*0.15+1*0.1*2 | m2 | -0.76 | 1 | 1 | -0.76
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C1218 | -1.2*1.8+（1.2+1.8）*2*0.15+1.2*0.1*2 | m2 | -1.02 | 1 | 1 | -1.02
|  | 浅灰色真石漆 | 扣阳台洞 | -（1.2+1.14）*（2.2*2）+（1.2+1.32）*0.1*2*2*2【造型】+（1.2+1.14+2.2*2）*2*0.2*2【洞测】 | m2 | -2.888 | 1 | 1 | -2.888
|  | 浅灰色真石漆 | 空调板上下面 | （1.42*0.8+1.42*0.72）*2*2 | m2 | 8.6336 | 1 | 1 | 8.6336
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台内墙 | （8.08+7.12）*（2.9-0.1）*2*0 | m2 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 浅灰色真石漆 | 扣TLM1221 | -1.2*2.1*2+（1.2+2.1*2）*0.15*2 | m2 | -3.42 | 1 | 1 | -3.42
|  | 浅灰色真石漆 | 扣TLM0821 | -0.8*2.1*2+（0.8+2.1*2）*0.15*2 | m2 | -1.86 | 1 | 1 | -1.86
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C1017 | -1*1.7*2+（1+1.7）*2*0.15*2 | m2 | -1.78 | 1 | 1 | -1.78
|  | 浅灰色真石漆 | 扣阳台洞 | -（1.2+1.14）*（2.2*2） | m2 | -10.296 | 1 | 1 | -10.296
15-18轴 | 负1-2层 | 浅灰色真石漆 | 墙面 | 2.73*（3.15+5.8-0.5）+（3.35-2.783）*（3.15-0.6）【负1层】+1.95*0.8【负一层顶】 | m2 | 26.0743 | 1 | 1 | 26.0743
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C1818 | -1.8*1.8+（1.8+1.8）*2*0.1+1.8*0.08*2【窗台】 | m2 | -2.232 | 1 | 1 | -2.232
|  | 浅灰色真石漆 | 扣PC1817 | -1.8*1.7*2+（1.8+1.7）*2*0.1*2+1.8*0.08*2*2【窗台】 | m2 | -4.144 | 1 | 1 | -4.144
18轴 | 负1-2层 | 浅灰色真石漆 | 百叶空调洞外墙 | 1.87*（3.15+5.8-0.5）+（2.7-1.87）*（3.15-0.6） | m2 | 17.918 | 1 | 1 | 17.918
|  | 浅灰色真石漆 | 扣BYC0721 | -0.7*2.1*3+（0.7+2.1）*2*0.1*3 | m2 | -2.73 | 1 | 1 | -2.73
18-19轴 | 负1-2层 | 浅灰色真石漆 | 阳台外墙 | 1.17*（3.15-0.6）+1.17*（0.6+5.8-0.5） | m2 | 9.8865 | 1 | 1 | 9.8865
|  | 浅灰色真石漆 | 扣阳台洞 | -1.3*2.55-1.13*2*（2.2*2）+1.13*0.1*2*2【造型】+（1.3+2.55）*2*0.2+（1.13*2+2.2*2）*2*0.2【洞测】 | m2 | -8.603 | 1 | 1 | -8.603
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台内墙 | （7.6*（3-0.12-0.1）+7.28*（2.9-0.1）*2）*0 | m2 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C1018 | -1*1.8+（1+1.8）*2*0.15 | m2 | -0.96 | 1 | 1 | -0.96
|  | 浅灰色真石漆 | 扣TLM0821 | -0.8*2.1*2+（0.8+2.1*2）*0.15*2 | m2 | -1.86 | 1 | 1 | -1.86
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C1017 | -1*1.7*2+（1+1.7）*2*0.15*2 | m2 | -1.78 | 1 | 1 | -1.78
|  | 浅灰色真石漆 | 扣M0921 | （-0.9*2.1）*2 | m2 | -3.78 | 1 | 1 | -3.78
19-22轴+23-25轴+28-30轴+31-33轴 | 负1-2层 | 浅灰色真石漆 | 墙面 | （4.09+3.21*3）*（3.15+5.8-0.5） | m2 | 115.934 | 1 | 1 | 115.934
|  | 浅灰色真石漆 | 风井 | 0.65*2*（3.15-2.1）+2.95*0.1-0.4*0.65*2+（0.4+0.65）*2*0.1*2-2.5*0.65+（2.5+0.65）*2*0.1 | m2 | 0.565 | 1 | 1 | 0.565
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C1518 | -1.5*1.8*3+（1.5+1.8）*2*0.15*3+（1.5*0.1*2*3） | m2 | -4.23 | 1 | 1 | -4.23
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C1514 | -1.5*1.4+（1.5+1.4）*2*0.15+（1.5*0.1*2） | m2 | -0.93 | 1 | 1 | -0.93
|  | 浅灰色真石漆 | 扣PC1517 | （-1.5*1.7*2+（1.5+1.7）*2*0.1*2+1.5*0.08*2*2【窗台】）*4 | m2 | -13.36 | 1 | 1 | -13.36
22-23轴+30-31轴 | 负1-2层 | 浅灰色真石漆 | 墙面 | 15.38*2*（3.15+5.8+0.1）-（15.38-2.9）*2*（3.15-0.15） | m2 | 203.498 | 1 | 1 | 203.498
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C0415 | -0.4*1.5*4+（0.4+1.5）*2*0.15*4+0.4*0.1*2*4 | m2 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C0415 | （-0.4*1.5*4+（0.4+1.5）*2*0.15*4+0.4*0.1*2*4）*2 | m2 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C0614 | （-0.6*1.4*4+（0.6+1.4）*2*0.15*4+0.6*0.1*2*4）*2 | m2 | -0.96 | 1 | 1 | -0.96
|  | 浅灰色真石漆 | 空调板上面 | （1.14*2.9*2*2+1.14*（0.3*2+0.4*2-0.1*2）*2-2.9*2*0.1*2-0.2*0.2*2-0.2*0.3*2）*2 | m2 | 29.2 | 1 | 1 | 29.2
25-28轴 | 负1-2层 | 浅灰色真石漆 | 阳台外墙 | 4.4*（3.15+5.8-0.5） | m2 | 37.18 | 1 | 1 | 37.18
|  | 浅灰色真石漆 | 空调板上面 | 2.64*（0.7*2-0.1）*4+2.64*0.8*（1+2*3）-（0.8*2+2.64）*0.1*4 | m2 | 26.816 | 1 | 1 | 26.816
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C0918 | （-0.9*1.8+（0.9+1.8）*2*0.15）*2 | m2 | -1.62 | 1 | 1 | -1.62
|  | 浅灰色真石漆 | 扣阳台洞 | -1.22*2*（2.2*2）+1.22*0.1*2*2【造型】+（1.22*2+2.2*2）*2*0.2【洞测】 | m2 | -7.512 | 1 | 1 | -7.512
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台内墙 | 7.28*（2.9-0.1）*2*2*0 | m2 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 浅灰色真石漆 | 扣TLM0821 | （-0.8*2.1*2+（0.8+2.1*2）*0.15*2）*2 | m2 | -3.72 | 1 | 1 | -3.72
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C0917 | （-0.9*1.7*2+（0.9+1.7）*2*0.15*2）*2 | m2 | -3 | 1 | 1 | -3
|  | 浅灰色真石漆 | 扣阳台洞 | -1.22*2*（2.2*2） | m2 | -10.736 | 1 | 1 | -10.736
35-37轴 | 负1-2层 | 浅灰色真石漆 | 飘窗墙面 | 3.79*（3.15+5.8-0.5） | m2 | 32.0255 | 1 | 1 | 32.0255 | 节点23/1
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C2018 | -2*1.8+（2+1.8）*2*0.1+2*0.08*2【窗台】 | m2 | -2.52 | 1 | 1 | -2.52
|  | 浅灰色真石漆 | 扣PC2017 | -2*1.7*2+（2+1.7）*2*0.1*2+2*0.08*2*2【窗台】 | m2 | -4.68 | 1 | 1 | -4.68
西立面
C-M轴 | 1-2层 | 浅灰色真石漆 | 墙面 | 13.365*（0.15+5.8-0.5) | m2 | 72.8393 | 1 | 1 | 72.8393
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C0614 | （-0.6*1.4*2+（0.6+1.4）*2*0.15*2+0.6*0.1*2*2）*2 | m2 | -0.48 | 1 | 1 | -0.48
|  | 浅灰色真石漆 | 风井 | 0.82*2*（0.15+3.05）+（0.82*2+3.05）*0.1+0.92*3.25【顶】-0.6*0.8+（0.6+0.8）*2*0.1-2.6*0.8+（2.6+0.8）*2*0.1 | m2 | 7.107 | 1 | 1 | 7.107
东立面
B-L轴 | 1-2层 | 浅灰色真石漆 | 墙面 | 12.96*（0.15+5.8-0.5) | m2 | 70.632 | 1 | 1 | 70.632
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C3017 | -3*1.7*2+（3+1.7）*2*0.15*2+3*0.1*2*2 | m2 | -6.18 | 1 | 1 | -6.18
|  | 浅灰色真石漆 | 空调板上面 | 3*0.72*（1+2）+0.72*2*0.1*2 | m2 | 6.768 | 1 | 1 | 6.768
北立面
2-13轴 | 1-2层 | 浅灰色真石漆 | 墙面 | （7.95+8.01+7.1+6.34）*（0.15+5.8-0.5) | m2 | 160.23 | 1 | 1 | 160.23
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C1514 | （-1.5*1.4*2+（1.5+1.4）*2*0.15*2+1.5*0.1*2*2）*2 | m2 | -3.72 | 1 | 1 | -3.72
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C0614 | （-0.6*1.4*2+（0.6+1.4）*2*0.15*2+0.6*0.1*2*2）*3 | m2 | -0.72 | 1 | 1 | -0.72
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C0414 | （-0.4*1.4+（0.4+1.4）*2*0.15+0.4*0.1*2）*2 | m2 | 0.12 | 1 | 1 | 0.12
|  | 浅灰色真石漆 | 空调板上面 | （1.45*0.72*（1+2）+0.72*2*0.1*2)*2 | m2 | 6.84 | 1 | 1 | 6.84
|  | 浅灰色真石漆 | 扣阳台洞 | （-1.7*（2+2.2）+1.7*0.1*2*2+（1.7*2+2+2.2）*2*0.2）*2 | m2 | -6.84 | 1 | 1 | -6.84
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台内墙 | （（7.92*（0.15+2.9*2）-6.28*（0.15+0.1*2）-0.15*0.3*2*2）*2）*0 | m2 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 浅灰色真石漆 | 扣TLM2023 | （-2*2.3+（2+2.3*2）*0.15）*2*2 | m2 | -14.44 | 1 | 1 | -14.44
|  | 浅灰色真石漆 | 扣阳台洞 | （-1.7*（2+2.2））*2-1.22*（2.9*2-0.3*2） | m2 | -20.624 | 1 | 1 | -20.624
|  | 浅灰色真石漆 | 风井 | 1.02*2*（0.15+2.5）+（1.02*2+3.3）*0.1+1.12*3.5【顶】-0.8*1.8+（0.8+1.8）*2*0.1-2.9*1.8+（2.9+1.8）*2*0.1 | m2 | 4.66 | 1 | 1 | 4.66
|  | 浅灰色真石漆 | 扣门厅 | -4.75*（0.15+4.5） | m2 | -22.0875 | 1 | 1 | -22.0875
|  | 浅灰色真石漆 | 门厅 | （15.81-2.02-1.29）*（0.15+5.5）-4.72*2.6【石材】 | m2 | 58.353 | 1 | 1 | 58.353
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C1217 | -1.2*1.7*2+（1.2+1.7）*2*0.15*2 | m2 | -2.34 | 1 | 1 | -2.34
|  | 浅灰色真石漆 | 扣FM乙1121 | -1.1*2.1+（1.1+2.1*2）*0.15 | m2 | -1.515 | 1 | 1 | -1.515
|  | 浅灰色真石漆 | 扣DYM2029 | -2*2.9+2.9*2*0.15 | m2 | -4.93 | 1 | 1 | -4.93
|  | 浅灰色真石漆 | 信报间 | 7.67*（0.15+4.5）-1.2*4.53+（1.2+4.53*2）*0.2 | m2 | 32.2815 | 1 | 1 | 32.2815
|  | 浅灰色真石漆 | 女儿墙内侧 | 13.61*（5.3-4.5-0.15+0.28）+2.5*（4.5-3.02） | m2 | 16.3573 | 1 | 1 | 16.3573
14-37轴 | 1-2层 | 浅灰色真石漆 | 墙面 | （36.16）*（0.15+5.8-0.5) | m2 | 197.072 | 1 | 1 | 197.072
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C0914 | （-0.9*1.4*5+（0.9+1.4）*2*0.15*5+0.9*0.1*2*5）*2 | m2 | -3.9 | 1 | 1 | -3.9
|  | 浅灰色真石漆 | 空调板上面 | 2.32*0.72+1.62*1.22*2+1.5*0.72*（1+2）+0.72*2*0.1*2 | m2 | 9.1512 | 1 | 1 | 9.1512
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C1514 | （-1.5*1.4*2+（1.5+1.4）*2*0.15*2+1.5*0.1*2*2）*2 | m2 | -3.72 | 1 | 1 | -3.72
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C1217 | -1.2*1.7+（1.2+1.7）*2*0.15+1.2*0.1*2 | m2 | -0.93 | 1 | 1 | -0.93
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C1214 | -1.2*1.4+（1.2+1.4）*2*0.15+1.2*0.1*2 | m2 | -0.66 | 1 | 1 | -0.66
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C2214 | -2.2*1.4+（2.2+1.4）*2*0.15+2.2*0.1*2 | m2 | -1.56 | 1 | 1 | -1.56
|  | 浅灰色真石漆 | 风井 | （2.5-4.79）*（0.15+2.5）+2.5*0.1+3.42【顶】-2*1.9+（2+1.9）*2*0.1 | m2 | -5.4185 | 1 | 1 | -5.4185
|  | 浅灰色真石漆 | 扣门厅 | -3.26*（0.15+3.7+0.15） | m2 | -13.04 | 1 | 1 | -13.04
|  | 浅灰色真石漆 | 门厅 | （8.14-1.09*2）*（0.15+5.5）-2.65*2.6【石材】 | m2 | 26.784 | 1 | 1 | 26.784
|  | 浅灰色真石漆 | 扣C1217 | -1.2*1.7*2+（1.2+1.7）*2*0.15*2 | m2 | -2.34 | 1 | 1 | -2.34
|  | 浅灰色真石漆 | 女儿墙内侧 | 7.24*（5.3-3.7-0.15+0.28） | m2 | 12.5252 | 1 | 1 | 12.5252
1-37轴 | 标高5.9 | 浅灰色真石漆 | 腰线造型 | （67.46+79.2）*（0.9） | m2 | 131.994 | 1 | 1 | 131.994
3-13层
南立面
1-13轴 | 3-13层 | 乳白色真石漆 | 墙面 | 23*（37.7-0.3-5.9） | m2 | 724.5 | 1 | 1 | 724.5
|  | 乳白色真石漆 | 扣PC1817 | （-1.8*1.7+（1.8+1.7）*2*0.1+1.8*0.08*2【窗台】）*11*2 | m2 | -45.584 | 1 | 1 | -45.584
|  | 乳白色真石漆 | 扣BYC1023 | （-1*2.3+（1+2.3）*2*0.1）*10*2 | m2 | -32.8 | 1 | 1 | -32.8
|  | 乳白色真石漆 | 扣BYC1022 | （-1*2.2+（1+2.2）*2*0.1）*2 | m2 | -3.12 | 1 | 1 | -3.12
|  | 乳白色真石漆 | 阳台内墙 | 15.28*（2.9-0.1）*11*2*0 | m2 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 乳白色真石漆 | 扣TLM2723 | （-2.7*2.3+（2.7+2.3*2）*0.15）*11*2 | m2 | -112.53 | 1 | 1 | -112.53
|  | 乳白色真石漆 | 扣TLM1623 | （-1.6*2.3+（2.7+2.3*2）*0.15）*11*2 | m2 | -56.87 | 1 | 1 | -56.87
|  | 乳白色真石漆 | 扣阳台洞 | （-4.85*2.2*11）*2 | m2 | -234.74 | 1 | 1 | -234.74
|  | 乳白色真石漆 | 扣BYC1023 | （-1*2.3+（1+2.3）*2*0.1）*10 | m2 | -16.4 | 1 | 1 | -16.4
|  | 乳白色真石漆 | 扣BYC1022 | （-1*2.2+（1+2.2）*2*0.1） | m2 | -1.56 | 1 | 1 | -1.56
14-37轴 | 3-13层 | 乳白色真石漆 | 墙面 | 62.83*（37.7-0.3-5.9） | m2 | 1979.145 | 1 | 1 | 1979.145
|  | 乳白色真石漆 | 空调板上面 | 1.42*0.8*（2*11）*2 | m2 | 49.984 | 1 | 1 | 49.984
|  | 乳白色真石漆 | 扣阳台洞 | （-1.22*2.2*11+1.22*0.1*2*9【造型】+（1.22+2.2）*2*0.2*11【洞测】）+（-1.14*2.2*11+1.14*0.1*2*9【造型】+（1.14+2.2）*2*0.2*11【洞测】） | m2 | -23.12 | 1 | 1 | -23.12
|  | 乳白色真石漆 | 阳台内墙 | （8.08*（2.9-0.1）*11+7.12*（2.9-0.1）*11）*0 | m2 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 乳白色真石漆 | 扣TLM1221 | -1.2*2.1*11+（1.2+2.1*2）*0.15*11 | m2 | -18.81 | 1 | 1 | -18.81
|  | 乳白色真石漆 | 扣TLM0821 | -0.8*2.1*11+（0.8+2.1*2）*0.15*11 | m2 | -10.23 | 1 | 1 | -10.23
|  | 乳白色真石漆 | 扣C1017 | -1*1.7*11+（1+1.7）*2*0.15*11 | m2 | -9.79 | 1 | 1 | -9.79
|  | 乳白色真石漆 | 扣阳台洞 | （-1.22*2.2*11）+（-1.14*2.2*11） | m2 | -57.112 | 1 | 1 | -57.112
|  | 乳白色真石漆 | 扣PC1817 | （-1.8*1.7+（1.8+1.7）*2*0.1+1.8*0.08*2【窗台】）*11 | m2 | -22.792 | 1 | 1 | -22.792
|  | 乳白色真石漆 | 扣BYC0721 | （-0.7*2.1+（0.7+2.1）*2*0.1）*11 | m2 | -10.01 | 1 | 1 | -10.01
|  | 乳白色真石漆 | 阳台内墙 | 7.28*（2.9-0.1）*11*0 | m2 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 乳白色真石漆 | 扣TLM0821 | （-0.8*2.1+（0.8+2.1*2）*0.15）*11 | m2 | -10.23 | 1 | 1 | -10.23
|  | 乳白色真石漆 | 扣C1017 | （-1*1.7+（1+1.7）*2*0.15）*11 | m2 | -9.79 | 1 | 1 | -9.79
|  | 乳白色真石漆 | 扣M0921 | （-0.9*2.1）*11 | m2 | -20.79 | 1 | 1 | -20.79
|  | 乳白色真石漆 | 扣PC1517 | （-1.5*1.7+（1.5+1.7）*2*0.1+1.5*0.08*2【窗台】）*11*4 | m2 | -73.48 | 1 | 1 | -73.48
|  | 乳白色真石漆 | 扣C0415 | （-0.4*1.5*4+（0.4+1.5）*2*0.15*4+0.4*0.1*2*4）*11 | m2 | 2.2 | 1 | 1 | 2.2
|  | 乳白色真石漆 | 扣C0614 | （-0.6*1.4*4+（0.6+1.4）*2*0.15*4+0.6*0.1*2*4）*11 | m2 | -5.28 | 1 | 1 | -5.28
|  | 乳白色真石漆 | 空调板上下面 | （1.14*2.9*2+1.14*（0.3*2+0.4*2-0.1*2）-2.9*2*0.1-0.2*0.2*2-0.2*0.3*2）*11*2 | m2 | 158.4 | 1 | 1 | 158.4
|  | 乳白色真石漆 | 扣阳台洞 | （-1.22*（2.2）+1.22*0.1*2【造型】+（1.22+2.2）*2*0.2【洞测】）*11*2 | m2 | -23.584 | 1 | 1 | -23.584
|  | 乳白色真石漆 | 阳台内墙 | 7.28*（2.9-0.1）*2*11*0 | m2 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 乳白色真石漆 | 扣TLM0821 | （-0.8*2.1+（0.8+2.1*2）*0.15）*11*2 | m2 | -20.46 | 1 | 1 | -20.46
|  | 乳白色真石漆 | 扣C0917 | （-0.9*1.7+（0.9+1.7）*2*0.15）*11*2 | m2 | -16.5 | 1 | 1 | -16.5
|  | 乳白色真石漆 | 扣阳台洞 | （-1.22*（2.2））*11*2 | m2 | -59.048 | 1 | 1 | -59.048
|  | 乳白色真石漆 | 空调板上下面 | （2.64*（0.7*2-0.1）+2.64*0.8*2-（0.8*2+2.64）*0.1）*9 | m2 | 65.088 | 1 | 1 | 65.088
|  | 乳白色真石漆 | 扣PC2017 | （-2*1.7+（2+1.7）*2*0.1+2*0.08*2【窗台】）*11 | m2 | -25.74 | 1 | 1 | -25.74
西立面
C-M轴 | 3-13层 | 乳白色真石漆 | 墙面 | 13.365*（37.7-0.3-5.9) | m2 | 420.9975 | 1 | 1 | 420.9975
|  | 乳白色真石漆 | 扣C0614 | （-0.6*1.4+（0.6+1.4）*2*0.15+0.6*0.1*2）*11 | m2 | -1.32 | 1 | 1 | -1.32
东立面
B-L轴 | 3-13层 | 乳白色真石漆 | 墙面 | 12.96*（37.7-0.3-5.9) | m2 | 408.24 | 1 | 1 | 408.24
|  | 乳白色真石漆 | 扣C3017 | （-3*1.7+（3+1.7）*2*0.15+3*0.1*2）*11 | m2 | -33.99 | 1 | 1 | -33.99
|  | 乳白色真石漆 | 空调板上面 | （3*0.72*2+0.72*2*0.1）*11 | m2 | 49.104 | 1 | 1 | 49.104
北立面
1-13轴 | 3-13层 | 乳白色真石漆 | 墙面 | 29.6*（37.7-0.3-5.9) | m2 | 932.4 | 1 | 1 | 932.4
|  | 乳白色真石漆 | 扣C1514 | （-1.5*1.4+（1.5+1.4）*2*0.15+1.5*0.1*2）*11*2 | m2 | -20.46 | 1 | 1 | -20.46
|  | 乳白色真石漆 | 扣C0614 | （-0.6*1.4+（0.6+1.4）*2*0.15+0.6*0.1*2）*11*3 | m2 | -3.96 | 1 | 1 | -3.96
|  | 乳白色真石漆 | 扣C0414 | （-0.4*1.4+（0.4+1.4）*2*0.15+0.4*0.1*2）*11 | m2 | 0.66 | 1 | 1 | 0.66
|  | 乳白色真石漆 | 空调板上面 | （1.45*0.72*2+0.72*2*0.1)*2*11 | m2 | 49.104 | 1 | 1 | 49.104
|  | 乳白色真石漆 | 扣C1214a | （-1.2*1.4+（1.2+1.4）*2*0.15+1.2*0.1*2）*11 | m2 | -7.26 | 1 | 1 | -7.26
|  | 乳白色真石漆 | 扣阳台洞 | （-1.7*（2.2）+1.7*0.1*2+（1.7+2.2）*2*0.2）*11*2 | m2 | -40.48 | 1 | 1 | -40.48
|  | 乳白色真石漆 | 阳台内墙 | （7.92*2.9-6.28*0.1-0.15*0.3*2）*11*2*0 | m2 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 乳白色真石漆 | 扣TLM2023 | （-2*2.3+（2+2.3*2）*0.15）*2*11 | m2 | -79.42 | 1 | 1 | -79.42
|  | 乳白色真石漆 | 扣阳台洞 | （-1.7*（2.2））*11*2 | m2 | -82.28 | 1 | 1 | -82.28
14-37轴 | 3-13层 | 乳白色真石漆 | 墙面 | 36.16*（37.7-0.3-5.9) | m2 | 1139.04 | 1 | 1 | 1139.04
|  | 乳白色真石漆 | 扣C0914 | （-0.9*1.4+（0.9+1.4）*2*0.15+0.9*0.1*2）*5*11 | m2 | -21.45 | 1 | 1 | -21.45
|  | 乳白色真石漆 | 空调板上面 | （1.62*1.22*2+1.5*0.72*（2）+0.72*2*0.1*2）*11 | m2 | 70.4088 | 1 | 1 | 70.4088
|  | 乳白色真石漆 | 扣C1514 | （-1.5*1.4+（1.5+1.4）*2*0.15+1.5*0.1*2）*11*2 | m2 | -20.46 | 1 | 1 | -20.46
|  | 乳白色真石漆 | 扣C1214 | （-1.2*1.4+（1.2+1.4）*2*0.15+1.2*0.1*2）*11 | m2 | -7.26 | 1 | 1 | -7.26
|  | 乳白色真石漆 | 扣C2214 | （-2.2*1.4+（2.2+1.4）*2*0.15+2.2*0.1*2）*11 | m2 | -17.16 | 1 | 1 | -17.16
1-37轴 | 标高34.9 | 乳白色真石漆 | 腰线造型 | （65.22+79.2）*（0.9-0.6） | m2 | 43.326 | 1 | 1 | 43.326
屋面
1-37轴 | 标高37.25 | 乳白色真石漆 | 造型 | （59.15+75.32）*（0.05*2+0.255） | m2 | 47.7368 | 1 | 1 | 47.7368
|  | 深灰色真石漆 | 檐沟 | （42.75+7.62+8.37+52.8）*1.32 | m2 | 147.2328 | 1 | 1 | 147.2328
6-8轴 | 标高42.6 | 乳白色真石漆 | 楼梯间墙面 | 8.01*（42.6-0.35+0.05*2+0.255-（37.7-0.3））+（3.32+4.81）*（（2.95+4.85）/2+0.05*2+0.255）+8.42*（42.6-0.35+0.05*2+0.255-39.3） | m2 | 104.1133 | 1 | 1 | 104.1133
|  | 乳白色真石漆 | 电井 | （1.95+1.44）*（42.05-39.3） | m2 | 9.3225 | 1 | 1 | 9.3225
|  | 乳白色真石漆 | 楼梯间墙面 | （5.25+3.22）*（42.6-0.35+0.05+0.255-37.7-0.15） | m2 | 39.8513 | 1 | 1 | 39.8513
|  | 深灰色真石漆 | 檐沟 | 31.2*1.32+5.65【顶棚】 | m2 | 46.834 | 1 | 1 | 46.834
|  | 乳白色真石漆 | 扣C1214a | -1.2*1.4+（1.2+1.4）*2*0.15+1.2*0.1*2 | m2 | -0.66 | 1 | 1 | -0.66
|  | 乳白色真石漆 | 扣C1015 | -1*1.5+（1+1.5）*2*0.15+1*0.1*2 | m2 | -0.55 | 1 | 1 | -0.55
|  | 乳白色真石漆 | 扣FM丙1021 | -1*2.1+（1+2.1*2）*0.15 | m2 | -1.32 | 1 | 1 | -1.32
|  | 乳白色真石漆 | 扣FM乙1121 | -1.1*2.1+（1.1+2.1*2）*0.15 | m2 | -1.515 | 1 | 1 | -1.515
|  | 乳白色真石漆 | 扣FM甲1221 | -1.2*2.1+（1.2+2.1*2）*0.15 | m2 | -1.71 | 1 | 1 | -1.71
21-32轴 | 标高42.6 | 乳白色真石漆 | 楼梯间墙面 | 11.06*（42.6-0.35+0.05*2+0.255-（37.7-0.3））+（1.1+3.04*2）*（（2.95+4.85）/2+0.05*2+0.255）+2.4*（42.6-0.35+0.05*2+0.255-（42.6-0.35-4.1）） | m2 | 98.8102 | 1 | 1 | 98.8102
|  | 乳白色真石漆 | 楼梯间墙面 | 20.56*（42.6-0.35+0.05+0.255-37.7-0.15） | m2 | 96.7348 | 1 | 1 | 96.7348
|  | 深灰色真石漆 | 檐沟 | 36.8*1.32+9.09【顶棚】 | m2 | 57.666 | 1 | 1 | 57.666
|  | 乳白色真石漆 | 扣C1214 | （-1.2*1.4+（1.2+1.4）*2*0.15+1.2*0.1*2）*2 | m2 | -1.32 | 1 | 1 | -1.32
|  | 乳白色真石漆 | 扣C2214 | （-2.2*1.4*2+（2.2+1.4）*2*0.15+2.2*0.1*2） | m2 | -4.64 | 1 | 1 | -4.64
|  | 乳白色真石漆 | 扣FM甲1221 | （-1.2*2.1+（1.2+2.1*2）*0.15）*2 | m2 | -3.42 | 1 | 1 | -3.42
|  | 乳白色真石漆 | 扣FM丙1519 | -1.5*1.9+（1.5+1.9*2）*0.15 | m2 | -2.055 | 1 | 1 | -2.055
1-37轴 | 标高39.6 | 乳白色真石漆 | 女儿墙内侧 | （2.89+9.47+8.47+9.27+22.37）*（39.6-37.7-0.15+0.2） | m2 | 102.3165 | 1 | 1 | 102.3165
|  | 乳白色真石漆 | 女儿墙外侧 | （3.29+9.07+8.47+8.87+22.77）*（39.6-39.3） | m2 | 15.741 | 1 | 1 | 15.741
|  | 乳白色真石漆 | 坡屋面斜梁 | （8+5.64）*（0.15+0.15）*2 | m2 | 8.184 | 1 | 1 | 8.184
|  | 乳白色真石漆 | 风帽 | （2.66+0.41*2+3.94*2）*（0.9+1.4）/2+（0.44+0.3+0.72*2）【顶】 | m2 | 15.244 | 1 | 1 | 15.244 |  | 1.4
0.896
[5 empty] | m2 | #VALUE! | 1 | 1 | #VALUE!
[5 empty] | m2 | #VALUE! | 1 | 1 | #VALUE!

## 20#
20号楼工程量计算底稿--8层
轴线 | 层数 | 材料名称 | 位置 | 计算式(长*高) | 单位 | 工程量 | 层数 | 对称轴个数 | 总工程量 | 节点/备注
工程量合计 |  | 浅灰色真石漆 | [6 empty] | 1538.612
|  | 乳白色真石漆 | [6 empty] | 3211.6204
|  | 深灰色真石漆 | [6 empty] | 130.68
|  | 施工单体 | [6 empty] | -300
工程量合计 | [8 empty] | 4580.9124
南立面
1-9轴 | 1F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | （69.39-4*0.7-2*0.9）*（2.9+0.15） | m2 | 197.6095 | 1 | 1 | 197.6095
|  | 浅灰色真石漆 | 扣除窗户 | 1.8*1.4+1*2.3+1.8*2.3+1.8*2.3+1.8*2.3+1*2.3+1.8*1.4+1.8*1.4+1*2.3+1.8*2.3+1.8*2.3+1*2.3+2.6*1.5 | m2 | -41.36 | 1 | 1 | -41.36
|  | 浅灰色真石漆 | 窗侧壁 | （1.8+1.4+1+2.3+1.8+2.3+1.8+2.3+1.8+2.3+1+2.3+1.8+1.4+1.8+1.4+1+2.3+1.8+2.3+1.8+2.3+1+2.3+2.6+1.5）*2*0.15 | m2 | 14.22 | 1 | 1 | 14.22
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台底部 | 10.975*2+6.46*2 | m2 | 34.87 | 1 | 1 | 0
| 2F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 38.6*2.9-（1.8*1.7+1*2.3+1*1.6+4.85*2*1.7+1*2.3+1.8*1.7+1.8*1.7+1*2.3+1*2.3+1.8*1.7+2.7*2*1.7） | m2 | 63.23 | 1 | 1 | 63.23
|  | 浅灰色真石漆 | 门窗侧壁 | （1.8+1.7+1+2.3+1+1.6+1*2.3+1.8+1.7+1.8+1.7+1+2.3+1+2.3+1.8+1.7）*2*0.15+（4.85*2+1.7*2+2.7*2+1.7*2）*2*0.2 | m2 | 17.4 | 1 | 1 | 17.4
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台内侧 | （10.6*2+15.6*2）*2.8-2.4*2.3*2-3*2.3*2-1.6*2.3*2-2.7*2*2-4.85*2*2+5.5*2+9.1*2 | m2 | 113.52 | 1 | 1 | 0
| 3F-13F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 38.6*2.9-1.8*1.7-1*2.2-2.7*2.2*2-1*2.2-1.8*1.7-1.8*1.7-1*2.2-4.85*2.2*2-1*2.2-1*2.2-1.8*1.7 | m2 | 55.48 | 11 | 1 | 610.28
|  | 浅灰色真石漆 | 门窗侧壁 | （1.8*1.7+1*2.2+1*2.2+1.8*1.7+1.8*1.7+1*2.2+1*2.2+1*2.2+1.8*1.7）*2*0.15+（4.85*2.2*2+2.7*2.2*2）*2*0.2 | m2 | 20.26 | 11 | 1 | 222.86
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台内侧 | （10.6*2+15.6*2）*2.8-2.4*2.3*2-3*2.3*2-1.6*2.3*2-2.7*2*2-4.85*2*2 | m2 | 84.32 | 11 | 1 | 0
|  | 乳白色真石漆 | 大墙面保温处外突 | 38.6*（0.1+0.1+0.03*8+0.12）*5+38.44*（0.09+0.06*2）【七层】 | m2 | 116.1524 | 1 | 1 | 116.1524
南立面腰线处 | 2F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 38.6*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 35.512 | 1 | 1 | 35.512
南立面腰线处 | 2F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 38.6*0.6 | m2 | -23.16 | 1 | 1 | -23.16
南立面腰线处 | 13F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 38.6*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 35.512 | 1 | 1 | 35.512
南立面腰线处 | 13F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 38.6*0.6 | m2 | -23.16 | 1 | 1 | -23.16
北立面
1-18轴 | 1F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 65.69*(2.9+0.15) | m2 | 200.3545 | 1 | 1 | 200.3545
|  | 浅灰色真石漆 | 扣除窗户 | （1.5*1.4+1.2*2.1+1.7*1.2+1.2*1+0.6*1.4+1.5*1.4+0.9*1.4+0.4*1.4+0.4*1.4+0.9*1.4+1.5*1.4+1.2*1.4+1.7*1.2+1.2*2.1+1.2*2.1+1.15*2.2+1.5*2.2） | m2 | -31.13 | 1 | 1 | -31.13
|  | 浅灰色真石漆 | 窗侧壁 | （1.5+1.4+1.2+2.1+1.7+1.2+1.2+1+0.6+1.4+1.5+1.4+0.9+1.4+0.4+1.4+0.4+1.4+0.9+1.4+1.5+1.4+1.2+1.4+1.7+1.2+1.2+2.1+1.2+2.1）*2*0.15+（1.15+2.2+1.5+2.2）*2*0.2+（1.5+2.2+1.15+2.2）*2*0.2 | m2 | 17.46 | 1 | 1 | 17.46
| 1F | 浅灰色真石漆 | 空调板上面 | 1.4*0.75+0.8*1.45*2+2.7*0.7 | m2 | 5.26 | 1 | 1 | 0
|  | 浅灰色真石漆 | 空调板侧面 | （2.7+0.7+1.4+0.75*2+1.45+0.8*2）*2*0.1 | m2 | 1.87 | 1 | 1 | 1.87
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台内侧 | （6.6+6.6）*2.8-2*2.4*2-1.15*2.2-1.5*2.2+（2+2.4）*2*2*0.15 | m2 | 24.17 | 1 | 1 | 0
| 2F-13F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 58.5*2.95 | m2 | 172.575 | 12 | 1 | 2070.9
|  | 乳白色真石漆 | 扣除窗户 | 1.5*1.4+1.2*1.4+1.4*1.2+1.2*1.4+1.5*1.4+0.9*1.4+0.4*1.4+0.4*1.4+0.6*1.4+1.5*1.4+0.6*1.4+1.2*1.4+0.6*1.4+1.5*1.4+1.5*2.2*2 | m2 | -26.62 | 12 | 1 | -319.44
|  | 乳白色真石漆 | 加窗侧壁 | （1.5+1.4+1.2+1.4+1.4+1.2+1.2+1.4+1.5+1.4+0.9+1.4+0.4+1.4+0.4+1.4+0.6+1.4+1.5+1.4+0.6+1.4+1.2+1.4+0.6+1.4+1.5+1.4）*2*0.15+（1.5*2+2.2*2）*2*0.2+（1.5+2.2+1.15+2.2）*2*0.2 | m2 | 15.95 | 12 | 1 | 191.4
| 2F-13F | 浅灰色真石漆 | 阳台内侧 | （6.6+6.6）*2.8-2*2.4*2-1.15*2.2-1.5*2.2+（2+2.4）*2*2*0.15 | m2 | 24.17 | 12 | 1 | 0
|  | 乳白色真石漆 | 空调板上面 | 2.7*0.7*2*2+1.5*0.8*2*2 | m2 | 12.36 | 12 | 1 | 0
|  | 乳白色真石漆 | 空调板侧面 | （2.7+0.7*2+1.5+0.8*2）*2*0.1 | m2 | 1.44 | 12 | 1 | 17.28
| 2F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 58.5*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 53.82 | 1 | 1 | 53.82
| 2F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 58.5*0.6 | m2 | -35.1 | 1 | 1 | -35.1
| 8F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 58.5*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 53.82 | 1 | 1 | 53.82
| 8F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 58.5*0.6 | m2 | -35.1 | 1 | 1 | -35.1
西山墙
A-F轴 | 1F | 浅灰色真石漆 | 墙面 | 13.2*（2.9+0.15）-0.9*1.4-0.6*1.4 | m2 | 38.16 | 1 | 1 | 38.16
| 1F | 浅灰色真石漆 | 风井处 | 1.05*2*2.78+1.1*2*2.78-2.3*1.2-0.9*1.2-3.2*1.2 | m2 | 4.274 | 1 | 1 | 4.274
| 2-13F | 乳白色真石漆 | 墙面 | 13.2*2.95-0.9*1.4-0.6*1.4+（0.9+1.4+0.6+1.4）*2*0.15 | m2 | 38.13 | 12 | 1 | 457.56
| 2F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 13.2*(0.6+0.17+0.03+0.06) | m2 | 11.352 | 1 | 1 | 11.352
| 2F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 13.2*0.6 | m2 | -7.92 | 1 | 1 | -7.92
| 13F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 13.2*(0.6+0.17+0.03+0.06) | m2 | 11.352 | 1 | 1 | 11.352
| 13F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 13.2*0.6 | m2 | -7.92 | 1 | 1 | -7.92
东山墙
| 2-13F | 乳白色真石漆 | 墙面 | 12.8*2.95-0.4*1.4-0.9*1.4+（0.4+1.4+0.9+1.4）*2*0.15 | m2 | 37.17 | 12 | 1 | 446.04
| 2F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 12.8*(0.6+0.17+0.03+0.06) | m2 | 11.008 | 1 | 1 | 11.008
| 2F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 12.8*0.6 | m2 | -7.68 | 1 | 1 | -7.68
| 13F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 12.8*(0.6+0.17+0.03+0.06) | m2 | 11.008 | 1 | 1 | 11.008
| 13F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 12.8*0.6 | m2 | -7.68 | 1 | 1 | -7.68
屋面
屋面挑檐节点 |  | 深灰色真石漆 | 屋面挑檐节点 | （84.45+14.55）*1.32 | m2 | 130.68 | 1 | 1 | 130.68
屋面女儿墙内侧 |  | 乳白色真石漆 | 女儿墙内侧 | （14.84+15.3）*（39.6-37.7） | m2 | 57.266 | 1 | 1 | 57.266
屋面楼梯间外墙 |  | 乳白色真石漆 | 楼梯间外墙 | 11.04*2*（42.6-37.7） | m2 | 108.192 | 1 | 1 | 108.192
屋面楼梯间外墙 |  | 乳白色真石漆 |  | （3.29+1.97+2.34+1.12）*（42.6-37.7） | m2 | 42.728 | 1 | 1 | 42.728
屋面楼梯间外墙 |  | 乳白色真石漆 |  | （17.94+18.64）*（42.6-37.7） | m2 | 179.242 | 1 | 1 | 179.242
屋面楼梯间外墙 |  | 乳白色真石漆 |  | （1.2*1.4+1.1*2.1+1*1.2）*2 | m2 | -10.38 | 1 | 1 | -10.38
屋面楼梯间外墙 |  | 乳白色真石漆 |  | （1.2+1.4+1.1+2.1+1+1.2）*2*0.15 | m2 | 2.4 | 1 | 1 | 2.4
配套商业
商业外墙 |  | 浅灰色真石漆 | 商业外墙 | 36.765*2.45 | m2 | 90.0743 | 1 | 1 | 0
商业外墙 |  | 浅灰色真石漆 | 扣除窗户 | 1.5*2.3+1.5*1.7+1.5*1.7+1.5*1.7+2.8*2.3+2.8*2.3+1.5*1.7+1.5*1.7+1.5*1.7+1.5*1.7 | m2 | -34.18 | 1 | 1 | 0
商业外墙 |  | 浅灰色真石漆 | 窗侧壁 | （1.5+2.3+1.5+1.7+1.5+1.7+1.5+1.7+2.8+2.3+2.8+2.3+1.5+1.7+1.5+1.7+1.5+1.7+1.5+1.7）*2*0.15 | m2 | 10.92 | 1 | 1 | 0
商业外墙 |  | 深灰色真石漆 | 挑檐处 | 34.87*11.97 | m2 | 417.3939 | 1 | 1 | 0