## 第二次进度款
伊河湾项目造价咨询工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按施工证填写 | 按施工证面积填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 中浩德C-06展示区项目示范区景观工程清单编制 | 4786.7938 | 4786.7938 | 1 | 1 | 4786.7938 | 1 | 100% | 0 | 4786.7938 | 100%
2 | 伊河湾项目3#楼样板间入户景观工程 | 411.0745 | 411.0745 | 1 | 0 |  | 1 | 100% | 0 | 0
3 | 伊河湾项目3#楼样板间装饰工程 | 193.2952 | 193.2952 | 1 | 0 |  | 1 | 100% | 193.2952 | 193.2952
4 | 洛阳中浩德C-06后场展示区项目 | 720.9451 | 720.9451 | 1 | 0 |  | 1 | 100% | 720.9451 | 720.9451
5 | 伊河湾项目3#楼 | 26295.0503 | 26295.0503 | 1 | 0 |  | 1 | 100% | 26295.0503 | 26295.0503
6 | 伊河湾项目8#楼 | 8018.3943 | 8018.3943 | 1 | 0 |  | 1 | 100% | 8018.3943 | 8018.3943
7 | 伊河湾项目10#楼 | 2407.0694 | 2407.0694 | 1 | 0 |  | 1 | 100% | 2407.0694 | 2407.0694
8 | 进度款支付合计 | 42832.6227 | 42832.6227 |  |  | 4786.7938 |  |  | 37634.7544 | 5701.0342 | 13.31%

## 伊河湾项目收费明细表
伊河湾项目收费明细表
序号 | 单体名称 | 暂定总造价（元） | 土建造价（元） | 安装造价（元） | 计算收费（元） | 造价收费（元） | 备注
1 | 伊河湾项目3#楼 | 28581576.37 | 26111471.07 | 2470105.3 | 26295.0503 | 26295.0503 | 造价暂不含外墙保温及安装类甲供材料
3 | 伊河湾项目8#楼 | 8715646.02 | 8027810.63 | 687835.39 | 8018.3943 | 8018.3943
4 | 伊河湾项目10#楼 | 2616379.82 | 2517453.48 | 98926.34 | 2407.0694 | 2407.0694
5 | 伊河湾项目地下车库 | 39032334.27 | 35617919.66 | 3414414.61 | 35909.7475 | 35909.7475
6 | 伊河湾项目3#楼样板间入户景观工程 | 423788.1 | 374693.1523 | 49094.9477 | 411.0745 | 2000
7 | 伊河湾项目3#楼样板间装饰工程 | 199273.4421 |  |  | 193.2952 | 2000
8 | 洛阳中浩德C-06后场展示区项目 | 743242.38 | 667465.5682 | 75776.8118 | 720.9451 | 2000