## 进度款费用计算明细表（第1次）
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 1#楼-室内穿线户型开关插座 | [5 empty] | 109710.21 | 80% | 87768.168
2 | 6#楼-室内穿线户型开关插座 | [5 empty] | 123048.65 | 80% | 98438.92
3 | 7#楼-室内穿线户型开关插座 | [5 empty] | 116299.27 | 80% | 93039.416
4 | 12#楼内粉刷 | [5 empty] | 456589.55 | 80% | 365271.64
5 | 12#楼-电气二次配管 | [5 empty] | 65331.16 | 80% | 52264.928
6 | 19#楼二次结构（地上地下） | [5 empty] | 1099843.27 | 80% | 879874.616
7 | 18#楼屋面防水及屋面瓦 | [5 empty] | 261563.17 | 80% | 209250.536
8 | 13#楼外墙保温 | [5 empty] | 398638.21 | 80% | 318910.568
9 | 非人防车库部分砌墙及二次结构粉刷（10552m2） | [5 empty] | 1336540.2822 | 80% | 1069232.2257 |  |  |  |  | 二次结构、粉刷、室内装修
10 | 非人防车库部分二次结构配管（10552m2） | [5 empty] | 33525.17 | 80% | 26820.136
11 | 合计 | [6 empty] | 80% | 3200871.1537 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 3200000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：