## 进度款费用计算明细表（第1次）
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 15#楼公共区域完成进度款 | [5 empty] | 178567.0447 | 80% | 142853.6357
2 | 15#楼公共区域墙地砖已付款 | [7 empty] | -39461.1584
3 | 合计 | [7 empty] | 103392.4773
4 | 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 100000 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账 | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 计算公区
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修
序号 | 楼号 | 地面、墙面 | 部位 | 规格 | 单位 | 面积 | 层数 | 单元数 | 合计 | 单价 | 合计
1 | 12# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 6.63 | 1 | 2 | 13.26 |  | 0
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.7424 | 1 | 2 | 9.4848 |  | 0
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 10.7 | 12 | 2 | 256.8 |  | 0
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 12 | 2 | 0 |  | 0 | 变更为ct1，工程量已包含在ct1
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 24.23 | 12 | 2 | 581.52 |  | 0
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 12 | 2 | 0 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 14.95 | 12 | 2 | 358.8 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 12 | 2 | 24 |  | 0
1 | 13# | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 6.31 | 8 | 2 | 100.96 |  | 0
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 5 | 8 | 2 | 80 |  | 0
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 8.58 | 8 | 2 | 137.28 |  | 0 | 变更为st1，工程量已包含在ct1
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 序号: 4; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 地面、墙面: 地面; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 部位: 过门石; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单位: m2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 层数: 8; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0 | 取消
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 21.8585 | 8 | 2 | 349.736 |  | 0
6 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 8 | 2 | 0 |  | 0 | 取消
7 |  | 石膏线 |  |  | m | 12.96 | 7 | 2 | 181.44 |  | 0
|  | 石膏线 | 顶层 |  | m | 11.86 | 1 | 2 | 23.72 |  | 0
8 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 8 | 2 | 16 |  | 0
9 |  | 金属线条 |  |  | m | 5.84 | 8 | 2 | 93.44 |  | 0
1 | 15# | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 3.375 | 8 | 2 | 54 | 54 | 2916 |  | 155.87 | 8416.98
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 4.99 | 8 | 2 | 79.84 | 100 | 7984 |  | 395.1544 | 31549.1297
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 8.474 | 8 | 2 | 135.584 | 54 | 7321.536 | 变更为st1，工程量已包含在ct1 | 155.87 | 21133.4781
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 序号: 4; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 地面、墙面: 地面; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 部位: 过门石; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单位: m2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 层数: 8; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0 | 取消 |  | 0
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 16.693 | 8 | 2 | 267.088 | 54 | 14422.752 |  | 155.1506 | 41438.8635
6 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 8 | 2 | 0 |  | 0 | 取消 |  | 0
7 |  | 石膏线 |  |  | m | 13.16 | 7 | 2 | 184.24 |  | 0 |  | 19.7835 | 3644.912
|  | 石膏线 | 顶层 |  | m | 11.06 | 1 | 2 | 22.12 |  | 0 |  | 19.7835 | 437.611
8 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 8 | 2 | 16 |  | 0 |  | 724.196 | 11587.136
9 |  | 金属线条 |  |  | m | 5.84 | 8 | 2 | 93.44 |  | 0 |  |  | 0
1 | 16#东单元 | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.625 | 1 | 1 | 10.625 | 54 | 573.75
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 1 | 1 | 4.992 | 100 | 499.2
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 31.968 | 12 | 1 | 383.616 | 54 | 20715.264
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 12 | 1 | 0 |  | 0 | 变更为ct1，工程量已包含在ct1
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 93.489 | 12 | 1 | 1121.868 | 54 | 60580.872
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 12 | 1 | 0 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 59.178 | 11 | 1 | 650.958 |  | 0
|  | 石膏线 | 顶层 |  | m | 49.12 | 1 | 1 | 49.12 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 12 | 1 | 24 |  | 0
| 16#西单元 | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.414 | 1 | 1 | 10.414 | 54 | 562.356
|  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.784 | 1 | 1 | 4.784 | 100 | 478.4
|  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 10.04 | 12 | 1 | 120.48 | 54 | 6505.92
|  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 12 | 1 | 0 |  | 0 | 变更为ct1，工程量已包含在ct1
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 22.161 | 12 | 1 | 265.932 | 54 | 14360.328
|  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 12 | 1 | 0 |  | 0
|  | 石膏线 |  |  | m | 19.378 | 12 | 1 | 232.536 |  | 0
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 12 | 1 | 12 |  | 0
1 | 17#东单元 | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.725 | 1 | 1 | 10.725 |  | 0
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 1 | 1 | 4.992 |  | 0
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 10.7 | 12 | 1 | 128.4 |  | 0
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 12 | 1 | 0 |  | 0 | 变更为ct1，工程量已包含在ct1
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 24.23 | 12 | 1 | 290.76 |  | 0
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 12 | 1 | 0 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 14.95 | 12 | 1 | 179.4 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 12 | 1 | 12 |  | 0
1 | 17#西单元 | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 6.15 | 1 | 1 | 6.15 |  | 0
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 3.48 | 1 | 1 | 3.48 |  | 0
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 7.4 | 12 | 1 | 88.8 |  | 0
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 12 | 1 | 0 |  | 0 | 变更为ct1，工程量已包含在ct1
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 16.553 | 12 | 1 | 198.636 |  | 0
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 12 | 1 | 0 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 13.5 | 11 | 1 | 148.5 |  | 0
|  | 石膏线 | 顶层 |  | m | 11.66 | 1 | 1 | 11.66 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 12 | 1 | 12 |  | 0
1 | 18# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.725 | 1 | 2 | 21.45 |  | 0
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 1 | 2 | 9.984 |  | 0
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 10.7 | 12 | 2 | 256.8 |  | 0
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 12 | 2 | 0 |  | 0 | 变更为ct1，工程量已包含在ct1
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 24.23 | 12 | 2 | 581.52 |  | 0
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 12 | 2 | 0 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 14.95 | 12 | 2 | 358.8 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 12 | 2 | 24 |  | 0
1 | 19# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.725 | 1 | 2 | 21.45 |  | 0
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 1 | 2 | 9.984 |  | 0
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 10.7 | 12 | 2 | 256.8 |  | 0
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 12 | 2 | 0 |  | 0 | 变更为ct1，工程量已包含在ct1
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 24.23 | 12 | 2 | 581.52 |  | 0
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 12 | 2 | 0 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 14.95 | 12 | 2 | 358.8 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 12 | 2 | 24 |  | 0
1 | 20#西单元 | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.725 | 1 | 1 | 10.725 | 54 | 579.15
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 1 | 1 | 4.992 | 100 | 499.2
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 10.7 | 12 | 1 | 128.4 | 54 | 6933.6
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 12 | 1 | 0 |  | 0 | 变更为ct1，工程量已包含在ct1
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 24.23 | 12 | 1 | 290.76 | 54 | 15701.04
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 12 | 1 | 0 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 14.95 | 12 | 1 | 179.4 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 12 | 1 | 12 |  | 0
1 | 20#东单元 | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 6.15 | 1 | 1 | 6.15 | 54 | 332.1
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 3.48 | 1 | 1 | 3.48 | 100 | 348
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 7.4 | 12 | 1 | 88.8 | 54 | 4795.2
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 12 | 1 | 0 |  | 0 | 变更为ct1，工程量已包含在ct1
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 16.553 | 12 | 1 | 198.636 | 54 | 10726.344
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 12 | 1 | 0 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 13.5 | 12 | 1 | 162 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 12 | 1 | 12 |  | 0
二 |  | 地下 | [8 empty] | 0
1 | 12#地下一层 | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 6.158 | 1 | 2 | 12.316 |  | 0
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 5.083 | 1 | 2 | 10.166 |  | 0
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 11.8 | 1 | 2 | 23.6 |  | 0
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消并入ct1中
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 18.6639 | 1 | 2 | 37.3278 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 14.96 | 1 | 2 | 29.92 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0
1 | 12#地下二层 | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 21.175 | 1 | 2 | 42.35 |  | 0
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 7.54 | 1 | 2 | 15.08 |  | 0
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 11.18 | 1 | 2 | 22.36 |  | 0
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消并入ct1中
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 18.054 | 1 | 2 | 36.108 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 14.96 | 1 | 2 | 29.92 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0
1 | 13#地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 9.711 | 1 | 2 | 19.422 |  | 0
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 7.176 | 1 | 2 | 14.352 |  | 0
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 18.14 | 1 | 2 | 36.28 |  | 0
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消并入ct1中
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 40.58 | 1 | 2 | 81.16 |  | 0
6 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0
7 |  | 石膏线 |  |  | m | 23.06 | 1 | 2 | 46.12 |  | 0
8 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0
1 | 13#地下二层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 7.075 | 1 | 2 | 14.15 |  | 0
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 3.432 | 1 | 2 | 6.864 |  | 0
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 30.66 | 1 | 2 | 61.32 |  | 0
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消并入ct1中
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 43.44 | 1 | 2 | 86.88 |  | 0
6 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 23.06 | 1 | 2 | 46.12 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0
1 | 15#地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 7.9 | 1 | 2 | 15.8 | 54 | 853.2 |  | 155.87 | 2462.746
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 4.992 | 1 | 2 | 9.984 | 100 | 998.4 |  | 395.1544 | 3945.2218
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 12.55 | 1 | 2 | 25.1 | 54 | 1355.4 |  | 155.87 | 3912.337
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消并入ct1中 |  | 0
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 37.975 | 1 | 2 | 75.95 | 54 | 4101.3 |  | 155.1506 | 11783.6881
6 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消了 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 22.8 | 1 | 2 | 45.6 |  | 0 |  | 19.7835 | 902.1276
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  | 724.196 | 1448.392
1 | 15#地下二层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 9.75 | 1 | 2 | 19.5 | 54 | 1053 |  | 155.87 | 3039.465
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 8.424 | 1 | 2 | 16.848 | 100 | 1684.8 |  | 724.196 | 12201.2542
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 23.79 | 1 | 2 | 47.58 | 54 | 2569.32 |  | 155.87 | 7416.2946
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消并入ct1中 |  | 0
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 37.655 | 1 | 2 | 75.31 | 54 | 4066.74 |  | 155.1506 | 11684.3917
6 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消了 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 21.2 | 1 | 2 | 42.4 |  | 0 |  | 19.7835 | 838.8204
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 序号: 9; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 地面、墙面: 电梯门套; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单位: 个; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 面积: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 层数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单元数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 1 |  | 724.196 | 724.196
1 | 16#西单元地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 6.083 | 1 | 1 | 6.083 | 54 | 328.482
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 5.083 | 1 | 1 | 5.083 | 100 | 508.3
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 23.647 | 1 | 1 | 23.647 | 54 | 1276.938
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消并入ct1中
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 20.836 | 1 | 1 | 20.836 | 54 | 1125.144
6 |  | 踢脚 | 候梯厅后走廊 | CT1 | m2 | 21.58 | 1 | 1 | 21.58 |  | 0 | 取消了
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 19.38 | 1 | 1 | 19.38 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
1 | 16#西单元地下二层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 22.5 | 1 | 1 | 22.5 | 54 | 1215
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 8.671 | 1 | 1 | 8.671 | 100 | 867.1
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 10.03 | 1 | 1 | 10.03 | 54 | 541.62
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消并入ct1中
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 19.051 | 1 | 1 | 19.051 | 54 | 1028.754
6 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消了
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 9.05 | 1 | 1 | 9.05 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
| 16#东单元地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 6.65 | 1 | 1 | 6.65 | 54 | 359.1
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 5.616 | 1 | 1 | 5.616 | 100 | 561.6
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 31.7 | 1 | 1 | 31.7 | 54 | 1711.8
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 地面、墙面: 地面; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 部位: 过门石; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单位: m2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 层数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单元数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0 | 取消并入ct1中
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 13.764 | 1 | 1 | 13.764 | 54 | 743.256
|  | 踢脚 | 候梯厅后走廊 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消了
|  | 石膏线 |  |  | m | 43.418 | 1 | 1 | 43.418 |  | 0
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
| 16#东单元地下二层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 23.5 | 1 | 1 | 23.5 | 54 | 1269
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 9.048 | 1 | 1 | 9.048 | 100 | 904.8
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 38.65 | 1 | 1 | 38.65 | 54 | 2087.1
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 地面、墙面: 地面; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 部位: 过门石; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单位: m2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 层数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单元数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0 | 取消并入ct1中
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 67.42 | 1 | 1 | 67.42 | 54 | 3640.68
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 地面、墙面: 踢脚; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 部位: 楼梯间; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单位: m2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 层数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单元数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0 | 取消了
|  | 石膏线 |  |  | m | 36.1 | 1 | 1 | 36.1 |  | 0
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 0
| 17#西单元地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 13.6 | 1 | 1 | 13.6 |  | 0
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 7.8 | 1 | 1 | 7.8 |  | 0
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 19.45 | 1 | 1 | 19.45 |  | 0
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 地面、墙面: 地面; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 部位: 过门石; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单位: m2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 层数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单元数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0 | 取消并入ct1中
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 14.578 | 1 | 1 | 14.578 |  | 0
|  | 踢脚 | 候梯厅后走廊 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消了
|  | 石膏线 |  |  | m | 13.7 | 1 | 1 | 13.7 |  | 0
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
| 17#东单元地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 9.536 | 1 | 1 | 9.536 |  | 0
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 8.232 | 1 | 1 | 8.232 |  | 0
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 22.53 | 1 | 1 | 22.53 |  | 0
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 地面、墙面: 地面; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 部位: 过门石; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单位: m2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 层数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单元数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0 | 取消并入ct1中
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 21.404 | 1 | 1 | 21.404 |  | 0
|  | 踢脚 | 候梯厅后走廊 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消了
|  | 石膏线 |  |  | m | 15 | 1 | 1 | 15 |  | 0
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
| 18#东、西单元地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 9.536 | 1 | 2 | 19.072 |  | 0
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 8.232 | 1 | 2 | 16.464 |  | 0
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 22.53 | 1 | 2 | 45.06 |  | 0
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 地面、墙面: 地面; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 部位: 过门石; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单位: m2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 层数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单元数: 2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0 | 取消并入ct1中
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 21.404 | 1 | 2 | 42.808 |  | 0
|  | 踢脚 | 候梯厅后走廊 | CT1 | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消了
|  | 石膏线 |  |  | m | 15 | 1 | 2 | 30 |  | 0
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0
| 19#东、西单元地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 9.536 | 1 | 2 | 19.072 |  | 0
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 8.232 | 1 | 2 | 16.464 |  | 0
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 22.53 | 1 | 2 | 45.06 |  | 0
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 地面、墙面: 地面; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 部位: 过门石; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单位: m2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 层数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单元数: 2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0 | 取消并入ct1中
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 21.404 | 1 | 2 | 42.808 |  | 0
|  | 踢脚 | 候梯厅后走廊 | CT1 | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消了
|  | 石膏线 |  |  | m | 15 | 1 | 2 | 30 |  | 0
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0
1 | 20#东单元地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 13.6 | 1 | 1 | 13.6 | 54 | 734.4
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 7.8 | 1 | 1 | 7.8 | 100 | 780
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 19.45 | 1 | 1 | 19.45 | 54 | 1050.3
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消并入ct1中
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 14.578 | 1 | 1 | 14.578 | 54 | 787.212
6 |  | 踢脚 | 候梯厅后走廊 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消了
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 13.7 | 1 | 1 | 13.7 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
1 | 20#西单元地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 9.536 | 1 | 1 | 9.536 | 54 | 514.944
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 8.232 | 1 | 1 | 8.232 | 100 | 823.2
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 22.53 | 1 | 1 | 22.53 | 54 | 1216.62
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消并入ct1中
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 21.404 | 1 | 1 | 21.404 | 54 | 1155.816
6 |  | 踢脚 | 候梯厅后走廊 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 取消了
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 15 | 1 | 1 | 15
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 序号: 15#楼合计 |  |  | 178567.0447

## 大堂计算底稿
一层精装大堂装修工程-装饰
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[8 empty] | 0.1 | 0.09
一 | 12#楼精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单， | [9 empty] | 共2单元
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、100-150mm1:3干硬性水泥砂浆结合层； 4、砖充分浸水 5、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 29.02 | 62 | 58 | 65 | 18.5 | 18.315 | 221.815 | 6437.0713 | 含过门砖通铺
2 | 墙面
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%%%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图（含消防管子包管处理）； | m2 | 83.966 | 55 | 58 | 25.4 | 13.84 | 13.7016 | 165.9416 | 13933.4524
2.2 | 单元门 | 1、规格：DYM2000*2900、FM乙1229 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、12mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 9.28 | 165 | 153.7 | 420 | 73.87 | 73.1313 | 885.7013 | 8219.3081
2.3 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：1.2mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板 | 樘 | 1 | 165 | 324 | 115 | 60.4 | 59.796 | 724.196 | 724.196
3 | 天花
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | M2 | 6 | 114.904 | 10.2192 | 159 | 28.4123 | 28.1282 | 340.6638 | 2043.9826
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度1.2mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 7.98 | 12 | 24.1468 | 4 | 4.0147 | 3.9745 | 48.136 | 384.1254
3.3 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2350mm，具体做法详见施工图 | m2 | 8.09 | 75 | 5 | 62.2006 | 14.2201 | 14.0779 | 170.4985 | 1379.333
3.4 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、楼梯板顶面 | m2 | 6.37 | 19 | 5 | 4 | 2.8 | 2.772 | 33.572 | 213.8536 | 答疑回复更改为乳胶漆
3.5 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 12.7 | 38 | 1.75 | 54.537 | 9.4287 | 9.3344 | 113.0501 | 1435.7364
4 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 34771.0589
二 | 13#楼精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单 | [9 empty] | 共2单元
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、100-150mm1:3干硬性水泥砂浆结合层； 4、砖充分浸水 5、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 21.36 | 62 | 58 | 65 | 18.5 | 18.315 | 221.815 | 4737.9684 | 过门石取消，地面砖通铺
2 | 墙面
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT04 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图（含消防管子包管处理）； | m2 | 47.17 | 55 | 58 | 25.4 | 13.84 | 13.7016 | 165.9416 | 7827.4653
2.2 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：1.2mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板 | 樘 | 1 | 165 | 324 | 115 | 60.4 | 59.796 | 724.196 | 724.196
2.3 | 墙面金属收口 | 1、MT01金属 2、部位：楼梯口 3、详见施工图及节点详图TD-03/03图； | m2 | 1.835 | 12 | 19.6948 | 1 | 3.2695 | 3.2368 | 39.2011 | 71.934
2.4 | 墙面乳胶漆 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4、部位：大堂 | m2 | 1.2 | 19 | 5 | 4 | 2.8 | 2.772 | 33.572 | 40.2864
2.5 | 木饰面柜子 | 1.木饰面 2.尺寸：1.07m长*1.6m高*0.25m宽 3.材质：18mm厚阻燃胶合板 4、部位：楼梯间 | m2 | 1.75 | 165 | 1100 | 0 | 126.5 | 125.235 | 1516.735 | 2654.2863
2.6 | 玻璃大门 | 1.单元门 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 4.5 | 165 | 135 | 420 | 72 | 71.28 | 863.28 | 3884.76
3 | 天花
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | M2 | 7.93 | 114.904 | 10.2192 | 159 | 28.4123 | 28.1282 | 340.6638 | 2701.4637
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度1.2mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 11.58 | 12 | 24.1468 | 4 | 4.0147 | 3.9745 | 48.136 | 557.415
3.3 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2350mm，具体做法详见施工图 | m2 | 8.17 | 75 | 5 | 62.2006 | 14.2201 | 14.0779 | 170.4985 | 1392.9729
3.4 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 4.4 | 19 | 5 | 4 | 2.8 | 2.772 | 33.572 | 147.7168 | 答疑回复更改为乳胶漆
3.5 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 8.3 | 38 | 1.75 | 54.537 | 9.4287 | 9.3344 | 113.0501 | 938.3159
4 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 25678.7807
三 | 15#楼精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单 | [9 empty] | 共2单元
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、100-150mm1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 29.9 | 62 | 58 | 65 | 18.5 | 18.315 | 221.815 | 6632.2685 | 过门石取消，地面砖通铺 | 1734.2
2 | 墙面
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT03 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图（含消防管子包管处理）； | m2 | 71.795 | 55 | 58 | 25.4 | 13.84 | 13.7016 | 165.9416 | 11913.7772 |  | 4164.11
2.2 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：1.2mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板 | 樘 | 1 | 165 | 324 | 115 | 60.4 | 59.796 | 724.196 | 724.196
2.3 | 墙面金属收口 | 1、MT01金属 2、部位：楼梯口 3、详见施工图及节点详图TD-03/03图； | m2 | 7.18 | 12 | 19.6948 | 1 | 3.2695 | 3.2368 | 39.2011 | 281.4636
2.4 | 玻璃大门 | 1.单元门2000*2900 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 5.8 | 165 | 135 | 420 | 72 | 71.28 | 863.28 | 5007.024
2.5 | 玻璃固定 | 1.单元门2000*2900 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 4、设计详细确定 | m2 | 9.686 | 165 | 135 | 420 | 72 | 71.28 | 863.28 | 8361.7301
3 | 天花
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | M2 | 6.28 | 114.904 | 10.2192 | 159 | 28.4123 | 28.1282 | 340.6638 | 2139.3685 | 水平投影面积
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度1.2mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 9.28 | 12 | 24.1468 | 4 | 4.0147 | 3.9745 | 48.136 | 446.7022
3.3 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2350mm，具体做法详见施工图 | m2 | 8.37 | 75 | 5 | 62.2006 | 14.2201 | 14.0779 | 170.4985 | 1427.0726
3.4 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 6.6 | 19 | 5 | 4 | 2.8 | 2.772 | 33.572 | 221.5752 | 答疑回复更改为乳胶漆
3.5 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 13.16 | 38 | 1.75 | 54.537 | 9.4287 | 9.3344 | 113.0501 | 1487.7395
4 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 38642.9174
四 | 16#楼东单元精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单 | [9 empty] | 共1单元
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 40.4 | 51 | 58 | 25 | 13.4 | 13.266 | 160.666 | 6490.9064 | 过门石取消，地面砖通铺 | 2343.2
2 | 墙面
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT03 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图（含消防管子包管处理）； | m2 | 96.44 | 55 | 58 | 25.4 | 13.84 | 13.7016 | 165.9416 | 16003.4079 |  | 5593.52
2.2 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：1.2mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板 | 樘 | 2 | 165 | 324 | 115 | 60.4 | 59.796 | 724.196 | 1448.392
2.3 | 墙面金属收口 | 1、MT01金属 2、部位：楼梯口 3、详见施工图及节点详图TD-03/03图； | m2 | 6.835 | 12 | 19.6948 | 1 | 3.2695 | 3.2368 | 39.2011 | 267.9393
2.4 | 玻璃大门 | 1.单元门2000*2900 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 5.8 | 165 | 135 | 420 | 72 | 71.28 | 863.28 | 5007.024
3 | 天花
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | M2 | 6 | 114.904 | 10.2192 | 159 | 28.4123 | 28.1282 | 340.6638 | 2043.9826 | 水平投影面积
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度1.2mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 5.89 | 12 | 24.1468 | 4 | 4.0147 | 3.9745 | 48.136 | 283.5211
3.3 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 30.814 | 19 | 5 | 4 | 2.8 | 2.772 | 33.572 | 1034.4876 | 答疑回复更改为乳胶漆
3.4 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 59.159 | 38 | 1.75 | 54.537 | 9.4287 | 9.3344 | 113.0501 | 6687.9316
4 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 39267.5926
五 | 16#楼西单元精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单 | [9 empty] | 1单元
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、100-150mm1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 26.04 | 62 | 58 | 65 | 18.5 | 18.315 | 221.815 | 5776.0626 |  | 1510.32
2 | 墙面
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT03 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图（含消防管子包管处理）； | m2 | 79.89 | 55 | 58 | 25.4 | 13.84 | 13.7016 | 165.9416 | 13257.0744 |  | 4633.62
2.2 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：1.2mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板 | 樘 | 1 | 165 | 324 | 115 | 60.4 | 59.796 | 724.196 | 724.196
2.3 | 玻璃大门 | 1.单元门2000*2900 1100*2100 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 8.11 | 165 | 135 | 420 | 72 | 71.28 | 863.28 | 7001.2008
3 | 天花
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | M2 | 5.56 | 114.904 | 10.2192 | 159 | 28.4123 | 28.1282 | 340.6638 | 1894.0906
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度1.2mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 7.189 | 12 | 24.1468 | 4 | 4.0147 | 3.9745 | 48.136 | 346.0498
3.3 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高具体做法详见施工图 | m2 | 4.66 | 75 | 5 | 62.2006 | 14.2201 | 14.0779 | 170.4985 | 794.5231
3.4 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 14.71 | 19 | 5 | 4 | 2.8 | 2.772 | 33.572 | 493.8441 | 答疑回复更改为乳胶漆
3.5 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 12.76 | 38 | 1.75 | 54.537 | 9.4287 | 9.3344 | 113.0501 | 1442.5194
4 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 31729.5609
六 | 17#楼西单元、20#楼东单元精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单 | [9 empty] | 共2单元
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、100-150mm1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 30.9 | 62 | 58 | 65 | 18.5 | 18.315 | 221.815 | 6854.0835 |  | 1792.2
2 | 墙面
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT03 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图（含消防管子包管处理）； | m2 | 58.98 | 55 | 58 | 25.4 | 13.84 | 13.7016 | 165.9416 | 9787.2356 |  | 3420.84
2.2 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：1.2mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板 | 樘 | 1 | 165 | 324 | 115 | 60.4 | 59.796 | 724.196 | 724.196
2.3 | 墙面金属收口 | 1、MT01金属 2、部位：楼梯口 3、详见施工图及节点详图TD-03/03图； | m2 |  | 12 | 19.6948 | 1 | 3.2695 | 3.2368 | 39.2011 | 0
2.4 | 玻璃大门 | 1.单元门1800*2300 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 4.14 | 165 | 135 | 420 | 72 | 71.28 | 863.28 | 3573.9792
3 | 天花
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | M2 | 12.38 | 114.904 | 10.2192 | 159 | 28.4123 | 28.1282 | 340.6638 | 4217.4175
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度1.2mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 10.12 | 12 | 24.1468 | 4 | 4.0147 | 3.9745 | 48.136 | 487.1365
3.3 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2350mm，具体做法详见施工图 | m2 | 11.5 | 75 | 5 | 62.2006 | 14.2201 | 14.0779 | 170.4985 | 1960.733
3.4 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 5.72 | 19 | 5 | 4 | 2.8 | 2.772 | 33.572 | 192.0318 | 答疑回复更改为乳胶漆
3.5 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 9.6 | 38 | 1.75 | 54.537 | 9.4287 | 9.3344 | 113.0501 | 1085.2811
4 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 28882.0941
七 | 18#楼东、西单元、17#楼东单元、19#楼东西单元、20#楼西单元精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单 | [9 empty] | 共6单元
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、100-150mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 27.34 | 62 | 58 | 65 | 18.5 | 18.315 | 221.815 | 6064.4221
2 | 墙面
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT03 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图（含消防管子包管处理）； | m2 | 56.172 | 55 | 58 | 25.4 | 13.84 | 13.7016 | 165.9416 | 9321.2716
2.2 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：1.2mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板 | 樘 | 1 | 165 | 324 | 115 | 60.4 | 59.796 | 724.196 | 724.196
2.3 | 玻璃大门 | 1.单元门1800*2300 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 4.14 | 165 | 135 | 420 | 72 | 71.28 | 863.28 | 3573.9792
3 | 天花
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | M2 | 11.43 | 114.904 | 10.2192 | 159 | 28.4123 | 28.1282 | 340.6638 | 3893.7869
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度1.2mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 10.89 | 12 | 24.1468 | 4 | 4.0147 | 3.9745 | 48.136 | 524.2012
3.3 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2350mm，具体做法详见施工图 | m2 | 8.2 | 75 | 5 | 62.2006 | 14.2201 | 14.0779 | 170.4985 | 1398.0879
3.4 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 6.37 | 19 | 5 | 4 | 2.8 | 2.772 | 33.572 | 213.8536 | 答疑回复更改为乳胶漆
3.5 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 12.75 | 38 | 1.75 | 54.537 | 9.4287 | 9.3344 | 113.0501 | 1441.3889
4 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 27155.1874

## 公区精装修
栾川山水文苑项目s1地块12-20#楼公共区域装修工程量清单
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[8 empty] | 0.1 | 0.09
一 | 侯梯厅、前室、走廊
1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 2476.107 | 51 | 54 | 25 | 13 | 12.87 | 155.87 | 385950.7981 | 地砖通铺，取消
二 | 楼梯间
1 | 楼梯平台地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 532.596 | 51 | 54 | 25 | 13 | 12.87 | 155.87 | 83015.7385
2 | 楼梯踏步地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层；（含楼梯踏步侧面粉刷及楼梯底板边缘滴水线粉刷） 3、砖充分浸水 4、ct5瓷砖铺贴(开防滑槽)，同色填料剂处理; 5、计算规则：按水平投影面积计算 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 382.7168 | 150 | 100 | 79.57 | 32.957 | 32.6274 | 395.1544 | 151232.239 |  | 87.527
3 | 楼梯踢脚线 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | [7 empty] | 0 | 取消
三 | 墙面
1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT04 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%%%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图； | m2 | 5399.3628 | 50 | 54 | 25.4 | 12.94 | 12.8106 | 155.1506 | 837714.378
2 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：1.2mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板 | 樘 | 212 | 165 | 324 | 115 | 60.4 | 59.796 | 724.196 | 153529.552
3 | 石膏线 | 1、成品石膏线 2、部位：侯梯厅 | m | 3566.922 | 8 | 8 | 0.5 | 1.65 | 1.6335 | 19.7835 | 70566.2014
4 | 金属线条 | 1、成品金属线条造型MT01 2、部位：墙砖收口 | m | 186.88 | 11 | 18 | 1 | 3 | 2.97 | 35.97 | 6722.0736
5 | 走道踢脚线 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 21.58 | 95 | 59.5 | 25 | 17.95 | 17.7705 | 215.2205 | 4644.4584
四 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 1693375.439
注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。